## Лист1
Приложение N 14
к приказу Министерства энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2016 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Мощность, МВ х А |  | Длина линии, км
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 176.437 | Укрупненные нормативные цены | 176.437 | 0 | 0 | 176.437 | 0 | 149.5229 | нд | 149.5229 | нд | нд | 9.55 | 10.14 | 92.521 | 92.521
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 29.698 | Укрупненные нормативные цены | 29.698 | 0 | 0 | 29.698 | 0 | 25.1678 | нд | 25.1678 | нд | нд | 9.55 | 10.14 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 29.698 | Укрупненные нормативные цены | 29.698 | 0 | 0 | 29.698 | 0 | 25.1678 | нд | 25.1678 | нд | нд | 9.55 | 10.14 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | ТП-21.01, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Балашовские ГЭС | G_ТП0001 | 0.448 | Укрупненные нормативные цены | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.37966 | 2017 | 0.37966 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | ТП-12, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Дергачевские ГЭС | G_ТП0002 | 0.481 | Укрупненные нормативные цены | 0.481 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.40763 | 2017 | 0.40763 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | КТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Калининские ГЭС | G_ТП0003 | 0.46 | Укрупненные нормативные цены | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.38983 | 2017 | 0.38983 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | ГКТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Красноармейские ГЭС | G_ТП0004 | 0.467 | Укрупненные нормативные цены | 0.467 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.39576 | 2017 | 0.39576 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | ЗТП-103, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Краснокутские ГЭС | G_ТП0005 | 0.811 | Укрупненные нормативные цены | 0.811 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0.68729 | 2017 | 0.68729 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | КТП-273, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Питерские ГЭС | G_ТП0006 | 0.478 | Укрупненные нормативные цены | 0.478 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.40508 | 2017 | 0.40508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | ЗТП-22, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0007 | 0.466 | Укрупненные нормативные цены | 0.466 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.39492 | 2017 | 0.39492 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | ГКТП-45 А, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0008 | 0.484 | Укрупненные нормативные цены | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.41017 | 2017 | 0.41017 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Замена ТП-11 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0009 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2019 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Замена ТП-4 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0010 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2019 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Замена ТП-161 на ГКТПНп - 400кВА-6/0,4кВ "Вольские ГЭС" | G_ТП0011 | 1.312 | Укрупненные нормативные цены | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.1119 | 2019 | 1.1119 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ГКТП-29-630 "Калининские ГЭС" | G_ТП0012 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2019 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Замена КТП-55 на ГКТП-100 кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0013 | 1.01 | Укрупненные нормативные цены | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.85593 | 2019 | 0.85593 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Демонтаж ЗТП-7 и ЗТП-38 Установка ГКТП с четырьмя воздушными вводами "Петровские ГЭС" | G_ТП0014 | 1.312 | Укрупненные нормативные цены | 1.312 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 1.1119 | 2019 | 1.1119 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.5 | 0.8 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Замена ТП-29 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0015 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2020 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Замена ТП-10 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0016 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2020 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Замена ТП-11 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0017 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2020 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Замена ГКТП-58 160кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0018 | 1.068 | Укрупненные нормативные цены | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.90508 | 2020 | 0.90508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.16 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Замена КТП-90 100кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0019 | 1.01 | Укрупненные нормативные цены | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.85593 | 2020 | 0.85593 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.1 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Замена КТП-200 на ГКТП-250кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0020 | 1.159 | Укрупненные нормативные цены | 1.159 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0.9822 | 2020 | 0.9822 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.2 | 0.25 | 0 | 0
1.2.1.1.21 | Замена КТП-92 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0021 | 1.068 | Укрупненные нормативные цены | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.90508 | 2020 | 0.90508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1.22 | Замена ТП-24 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0022 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2020 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.23 | замена КТП-98 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0023 | 1.674 | Укрупненные нормативные цены | 1.674 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 1.4186 | 2021 | 1.4186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.63 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.24 | Замена оборудования в КТП-113-160 "Мокроусские ГЭС" | G_ТП0024 | 1.068 | Укрупненные нормативные цены | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.90508 | 2021 | 0.90508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1.25 | Замена КТП-9 на ГКТП-160 "Новоузенские ГЭС" | G_ТП0025 | 1.068 | Укрупненные нормативные цены | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.90508 | 2021 | 0.90508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1.26 | Замена КТП-158-160 "Озинские ГЭС" | G_ТП0026 | 1.068 | Укрупненные нормативные цены | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.90508 | 2021 | 0.90508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.1.1.27 | Замена КТП-118 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0027 | 1.068 | Укрупненные нормативные цены | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0.90508 | 2021 | 0.90508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 146.739 | Укрупненные нормативные цены | 146.739 | 0 | 0 | 146.739 | 0 | 124.3551 | нд | 124.3551 | нд | нд | нд | нд | 92.521 | 92.521
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 57.131 | Укрупненные нормативные цены | 57.131 | 0 | 0 | 57.131 | 0 | 48.4161 | нд | 48.4161 | нд | нд | нд | нд | 65.331 | 65.331
1.2.2.1.1 | 2-х цепная ВЛЗ-6 кВ Ф-17 и Ф-27 пс Дзержинская Балаковские ГЭС | G_ВЛ0001 | 3.788 | Укрупненные нормативные цены | 3.788 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | 3.2102 | 2017 | 3.2102 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.58 | 1.58
1.2.2.1.2 | ВЛЗ-6 кВ Ф-34 ПС Красный Октябрь от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0002 | 2.876 | Укрупненные нормативные цены | 2.876 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 2.4373 | 2017 | 2.4373 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.933 | 1.933
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Озинская Озинские ГЭС | G_ВЛ0003 | 0.762 | Укрупненные нормативные цены | 0.762 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 0.64576 | 2017 | 0.64576 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 4.3 | 4.3
1.2.2.1.4 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-311 Аркадакские ГЭС | G_ВЛ0004 | 0.897 | Укрупненные нормативные цены | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0 | 0.76017 | 2017 | 0.76017 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 2.2 | 2.2
1.2.2.1.5 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27 Аткарские ГЭС | G_ВЛ0005 | 0.913 | Укрупненные нормативные цены | 0.913 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0.77373 | 2017 | 0.77373 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.36 | 1.36
1.2.2.1.6 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-№ 1-14.03 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0006 | 1.204 | Укрупненные нормативные цены | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 1.0203 | 2017 | 1.0203 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 2.55 | 2.55
1.2.2.1.7 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-21.08 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0007 | 2.967 | Укрупненные нормативные цены | 2.967 | 0 | 0 | 2.967 | 0 | 2.5144 | 2017 | 2.5144 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 4.3 | 4.3
1.2.2.1.8 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0008 | 2.264 | Укрупненные нормативные цены | 2.264 | 0 | 0 | 2.264 | 0 | 1.9186 | 2017 | 1.9186 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 2.25 | 2.25
1.2.2.1.9 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-13 Калининские ГЭС | G_ВЛ0009 | 1.103 | Укрупненные нормативные цены | 1.103 | 0 | 0 | 1.103 | 0 | 0.93475 | 2017 | 0.93475 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.69 | 1.69
1.2.2.1.10 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-16 Ртищевские ГЭС | G_ВЛ0010 | 0.693 | Укрупненные нормативные цены | 0.693 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0.58729 | 2017 | 0.58729 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.93 | 0.93
1.2.2.1.11 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-7 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0011 | 0.491 | Укрупненные нормативные цены | 0.491 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0.4161 | 2017 | 0.4161 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8
1.2.2.1.12 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-05 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0012 | 1.582 | Укрупненные нормативные цены | 1.582 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 1.3407 | 2017 | 1.3407 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 2.1 | 2.1
1.2.2.1.13 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 Энгельсские ГЭС | G_ВЛ0013 | 0.8 | Укрупненные нормативные цены | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.67797 | 2017 | 0.67797 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.3 | 1.3
1.2.2.1.14 | ВЛИ-0,4кВ ТП-3 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0014 | 1.107 | Укрупненные нормативные цены | 1.107 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0.93814 | 2018 | 0.93814 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.39 | 1.39
1.2.2.1.15 | ВЛИ-0,4кВ ТП-4 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0015 | 1.218 | Укрупненные нормативные цены | 1.218 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 1.0322 | 2018 | 1.0322 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.529 | 1.529
1.2.2.1.16 | ВЛИ-0,4кВ ТП-5 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0016 | 0.669 | Укрупненные нормативные цены | 0.669 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0.56695 | 2018 | 0.56695 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84
1.2.2.1.17 | ВЛИ-0,4кВ ТП-98 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0017 | 1.09 | Укрупненные нормативные цены | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0.92373 | 2018 | 0.92373 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.4 | 1.4
1.2.2.1.18 | ВЛЭП-6 кВ фид-25 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0018 | 6.036 | Укрупненные нормативные цены | 6.036 | 0 | 0 | 6.036 | 0 | 5.1153 | 2019 | 5.1153 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 3 | 3
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №7.12 "9 Января" "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0019 | 3.983 | Укрупненные нормативные цены | 3.983 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 3.3754 | 2019 | 3.3754 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 5 | 5
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-11 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0020 | 1.585 | Укрупненные нормативные цены | 1.585 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 1.3432 | 2019 | 1.3432 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.99 | 1.99
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-18 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0021 | 0.418 | Укрупненные нормативные цены | 0.418 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.35424 | 2019 | 0.35424 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.525 | 0.525
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-57 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0022 | 0.956 | Укрупненные нормативные цены | 0.956 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0.81017 | 2019 | 0.81017 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-58 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0023 | 0.358 | Укрупненные нормативные цены | 0.358 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.30339 | 2019 | 0.30339 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.45 | 0.45
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-84 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0024 | 0.876 | Укрупненные нормативные цены | 0.876 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0.74237 | 2019 | 0.74237 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.1 | 1.1
1.2.2.1.25 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/1 до 658-00/14) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0025 | 1.69 | Укрупненные нормативные цены | 1.69 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 1.4322 | 2020 | 1.4322 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.84 | 0.84
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-22 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0026 | 0.812 | Укрупненные нормативные цены | 0.812 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0.68814 | 2020 | 0.68814 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.02 | 1.02
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-29 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0027 | 3.106 | Укрупненные нормативные цены | 3.106 | 0 | 0 | 3.106 | 0 | 2.6322 | 2020 | 2.6322 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 3.9 | 3.9
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-60 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0028 | 0.159 | Укрупненные нормативные цены | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.13475 | 2020 | 0.13475 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.2 | 0.2
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-61 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0029 | 0.478 | Укрупненные нормативные цены | 0.478 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.40508 | 2020 | 0.40508 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.6 | 0.6
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-85 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0030 | 1.008 | Укрупненные нормативные цены | 1.008 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0.85424 | 2020 | 0.85424 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.265 | 1.265
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4кВ от КТП-46 Ф-3 "Мокроусские ГЭС" | G_ВЛ0031 | 1.195 | Укрупненные нормативные цены | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 1.0127 | 2020 | 1.0127 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5
1.2.2.1.32 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-00/37) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0032 | 0.29 | Укрупненные нормативные цены | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.24576 | 2021 | 0.24576 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.144 | 0.144
1.2.2.1.33 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-01/22) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0033 | 2.776 | Укрупненные нормативные цены | 2.776 | 0 | 0 | 2.776 | 0 | 2.3525 | 2021 | 2.3525 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.38 | 1.38
1.2.2.1.34 | ВЛИ-0,4кВ ТП-35 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0034 | 0.657 | Укрупненные нормативные цены | 0.657 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0.55678 | 2021 | 0.55678 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.825 | 0.825
1.2.2.1.35 | ВЛИ-0,4кВ ТП-43 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0035 | 0.637 | Укрупненные нормативные цены | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.53983 | 2021 | 0.53983 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8
1.2.2.1.36 | ВЛИ-0,4кВ ТП-56 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0036 | 0.319 | Укрупненные нормативные цены | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.27034 | 2021 | 0.27034 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4
1.2.2.1.37 | ВЛИ-0,4кВ ТП-62 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0037 | 0.581 | Укрупненные нормативные цены | 0.581 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0.49237 | 2021 | 0.49237 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.73 | 0.73
1.2.2.1.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-83 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0038 | 0.637 | Укрупненные нормативные цены | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 0.53983 | 2021 | 0.53983 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.8 | 0.8
1.2.2.1.39 | ВЛИ-0,4кВ ТП-106 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0039 | 0.964 | Укрупненные нормативные цены | 0.964 | 0 | 0 | 0.964 | 0 | 0.81695 | 2021 | 0.81695 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.21 | 1.21
1.2.2.1.40 | ВЛ-0,4кВ по ул. Индустриальная, Текстильная "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0040 | 3.186 | Укрупненные нормативные цены | 3.186 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 2.7 | 2021 | 2.7 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 4 | 4
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 89.608 | Укрупненные нормативные цены | 89.608 | 0 | 0 | 89.608 | 0 | 75.939 | нд | 75.939 | нд | нд | нд | нд | 27.19 | 27.19
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-2 и Ф-6 ПС Линевская Балаковские ГЭС | G_КЛ0001 | 5.353 | Укрупненные нормативные цены | 5.353 | 0 | 0 | 5.353 | 0 | 4.5364 | 2017 | 4.5364 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.19 | 1.19
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ Ф-673 РП-7 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0002 | 0.775 | Укрупненные нормативные цены | 0.775 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0.65678 | 2017 | 0.65678 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.31 | 0.31
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ Ф-105 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0003 | 0.644 | Укрупненные нормативные цены | 0.644 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.54576 | 2017 | 0.54576 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.27 | 0.27
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-104 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0004 | 0.744 | Укрупненные нормативные цены | 0.744 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0.63051 | 2017 | 0.63051 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.28 | 0.28
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-20 ПС Новая Энгельсские ГЭС | G_КЛ0005 | 2.105 | Укрупненные нормативные цены | 2.105 | 0 | 0 | 2.105 | 0 | 1.7839 | 2017 | 1.7839 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.96 | 0.96
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-158. ТП-128, ТП-180 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0006 | 1.42 | Укрупненные нормативные цены | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 1.2034 | 2017 | 1.2034 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2
1.2.2.2.7 | КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-28 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0007 | 1.228 | Укрупненные нормативные цены | 1.228 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 1.0407 | 2018 | 1.0407 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.45 | 0.45
1.2.2.2.8 | КЛЭП-6 кВ фид. 42 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0008 | 5.029 | Укрупненные нормативные цены | 5.029 | 0 | 0 | 5.029 | 0 | 4.2619 | 2018 | 4.2619 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.5 | 1.5
1.2.2.2.9 | КЛЭП-6 кВ фид. 22 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0009 | 6.034 | Укрупненные нормативные цены | 6.034 | 0 | 0 | 6.034 | 0 | 5.1136 | 2018 | 5.1136 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.8 | 1.8
1.2.2.2.10 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-42 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0010 | 0.819 | Укрупненные нормативные цены | 0.819 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 0.69407 | 2019 | 0.69407 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.3 | 0.3
1.2.2.2.11 | КЛ-6кВ Ф-12 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0011 | 4.258 | Укрупненные нормативные цены | 4.258 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 3.6085 | 2019 | 3.6085 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.27 | 1.27
1.2.2.2.12 | КЛ-6кВ Ф-19 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0012 | 4.023 | Укрупненные нормативные цены | 4.023 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 3.4093 | 2019 | 3.4093 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2
1.2.2.2.13 | КЛ-6 кВ Л №17 от ПС "Вольская-35кВ"до оп.№ 1 ВЛ-6 кВ Ф-17 "Вольские ГЭС" | G_КЛ0013 | 0.682 | Укрупненные нормативные цены | 0.682 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0.57797 | 2019 | 0.57797 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.25 | 0.25
1.2.2.2.14 | КЛЭП-6 кВ фид. 34 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0014 | 6.202 | Укрупненные нормативные цены | 6.202 | 0 | 0 | 6.202 | 0 | 5.2559 | 2019 | 5.2559 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.85 | 1.85
1.2.2.2.15 | КЛЭП-10 кВ от ПС Химическая до РП-28 "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0015 | 6.397 | Укрупненные нормативные цены | 6.397 | 0 | 0 | 6.397 | 0 | 5.4212 | 2019 | 5.4212 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.8 | 1.8
1.2.2.2.16 | КЛ-6кВ Ф-2 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0016 | 7.535 | Укрупненные нормативные цены | 7.535 | 0 | 0 | 7.535 | 0 | 6.3856 | 2020 | 6.3856 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 2.12 | 2.12
1.2.2.2.17 | КЛ-10кВ Ф-12 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0017 | 6.469 | Укрупненные нормативные цены | 6.469 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 5.4822 | 2020 | 5.4822 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.82 | 1.82
1.2.2.2.18 | КЛ-10кВ Ф-16 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0018 | 6.469 | Укрупненные нормативные цены | 6.469 | 0 | 0 | 6.469 | 0 | 5.4822 | 2020 | 5.4822 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.82 | 1.82
1.2.2.2.19 | КЛЭП-6 кВ фид. 33 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0019 | 5.364 | Укрупненные нормативные цены | 5.364 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 4.5458 | 2020 | 4.5458 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.6 | 1.6
1.2.2.2.20 | КЛЭП-6 кВ фид. 1 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0020 | 3.017 | Укрупненные нормативные цены | 3.017 | 0 | 0 | 3.017 | 0 | 2.5568 | 2021 | 2.5568 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 0.9 | 0.9
1.2.2.2.21 | КЛЭП-6 кВ фид. 16 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0021 | 4.023 | Укрупненные нормативные цены | 4.023 | 0 | 0 | 4.023 | 0 | 3.4093 | 2021 | 3.4093 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 1.2 | 1.2
1.2.2.2.22 | КЛЭП-6 кВ фид. 20 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0022 | 11.018 | Укрупненные нормативные цены | 11.018 | 0 | 0 | 11.018 | 0 | 9.3373 | 2021 | 9.3373 | Замещение/обновление электрической сети | нд | нд | нд | 3.1 | 3.1