## Лист1
Приложение N 3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2016 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 24 сентября 2015г. № 16-р _____________________________________________________________________________________________________________
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года (N-1) млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2016 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, вт.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утверждении й план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утверждении й план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утверждении й план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утверждении й план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утверждении й план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе:
0.1 | Технологическое присоединение, всего
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 0.635 | 10.861 | 8.5032 | 0 | 20.9992 | 0.66675 | 11.4041 | 8.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | 19.9992 | 20.9992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9992 | 20.9992 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 0.635 | 10.861 | 8.5032 | 0 | 20.9992 | 0.66675 | 11.4041 | 8.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9992 | 0 | 20.9992 | 0 | 0 | 19.9992 | 20.9992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9992 | 20.9992 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | G_ТМ15_0001 | С/П | 2017 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 11.496 | 0.635 | 10.861 | 0 | 0 | 12.0708 | 0.66675 | 11.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.496 | 0 | 12.0708 | 0 | 0 | 11.496 | 12.0708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.496 | 12.0708 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | G_ТБ150_0001 | С/П | 2017 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 8.5032 | 0 | 0 | 8.5032 | 0 | 8.9284 | 0 | 0 | 8.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5032 | 0 | 8.9284 | 0 | 0 | 8.5032 | 8.9284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5032 | 8.9284 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в том числе | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 149.5229 | 0 | 0 | 149.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0644 | 0 | 13.8771 | 0 | 38.3466 | 0 | 36.9593 | 0 | 30.2754 | 0 | 149.5229 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 25.1678 | 0 | 0 | 25.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4703 | 0 | 0 | 0 | 7.3356 | 0 | 7.9042 | 0 | 6.4576 | 0 | 25.1678 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 25.1678 | 0 | 0 | 25.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4703 | 0 | 0 | 0 | 7.3356 | 0 | 7.9042 | 0 | 6.4576 | 0 | 25.1678 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | ТП-21.01, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Балашовские ГЭС | G_ТП0001 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37966 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.2 | ТП-12, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Дергачевские ГЭС | G_ТП0002 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.3 | КТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Калининские ГЭС | G_ТП0003 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.4 | ГКТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Красноармейские ГЭС | G_ТП0004 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.39576 | 0 | 0 | 0.39576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39576 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.5 | ЗТП-103, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Краснокутские ГЭС | G_ТП0005 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68729 | 0 | 0 | 0.68729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68729 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.6 | КТП-273, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Питерские ГЭС | G_ТП0006 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.7 | ЗТП-22, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0007 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.39492 | 0 | 0 | 0.39492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39492 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.8 | ГКТП-45 А, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0008 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.41017 | 0 | 0 | 0.41017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41017 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.9 | Замена ТП-11 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0009 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.10 | Замена ТП-4 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0010 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.11 | Замена ТП-161 на ГКТПНп - 400кВА-6/0,4кВ "Вольские ГЭС" | G_ТП0011 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.12 | Реконструкция ГКТП-29-630 "Калининские ГЭС" | G_ТП0012 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.13 | Замена КТП-55 на ГКТП-100 кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0013 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.14 | Демонтаж ЗТП-7 и ЗТП-38 Установка ГКТП с четырьмя воздушными вводами "Петровские ГЭС" | G_ТП0014 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.15 | Замена ТП-29 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0015 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.16 | Замена ТП-10 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0016 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.17 | Замена ТП-11 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0017 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.18 | Замена ГКТП-58 160кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0018 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.19 | Замена КТП-90 100кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0019 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | 0 | 0 | 0.85593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.20 | Замена КТП-200 на ГКТП-250кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0020 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | 0 | 0 | 0.9822 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.21 | Замена КТП-92 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0021 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.22 | Замена ТП-24 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0022 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.23 | замена КТП-98 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0023 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 1.4186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.24 | Замена оборудования в КТП-113-160 "Мокроусские ГЭС" | G_ТП0024 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0.90508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.25 | Замена КТП-9 на ГКТП-160 "Новоузенские ГЭС" | G_ТП0025 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0.90508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.26 | Замена КТП-158-160 "Озинские ГЭС" | G_ТП0026 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0.90508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1.27 | Замена КТП-118 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0027 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90508 | 0 | 0.90508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.1 | Вольск Реконструкция ТП-57 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0001 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31864 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Вольск Реконструкция ТП-83 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0002 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Вольск Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 100кВА) | G_ТМ0003 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Энгельс Реконструкция ТП-1142 замена трансформатора (560кВА на 630кВА) | G_ТМ0004 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Энгельс Реконструкция ТП-1144 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0005 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Энгельс Реконструкция РП-8 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0006 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31949 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Энгельс Реконструкция ТП-1102 замена трансформатора (320кВА на 250кВА) | G_ТМ0007 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Энгельс Реконструкция ТП-412 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0008 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Энгельс Реконструкция ТП-817 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0009 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв Реконструкция ЗТП-45 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | G_ТМ0010 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Ровное Реконструкция ТП-112 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | G_ТМ0011 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15085 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Ровное Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (160кВА на 63кВА) | G_ТМ0012 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12458 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Аркадак Реконструкция ТП-303 замена трансформатора (160кВА на 250кВА) | G_ТМ0013 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное КТП-13-замена ТМ-250кВА на ТМ-400кВА | G_ТМ0014 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-1-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0015 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-11- установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0016 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0017 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-27 400кВА | G_ТМ0018 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-43 400кВА | G_ТМ0019 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-30 400кВА | G_ТМ0020 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-1 400кВА | G_ТМ0021 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-31 400кВА | G_ТМ0022 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-26 400кВА | G_ТМ0023 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-45 630кВА | G_ТМ0024 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-44 630кВА | G_ТМ0025 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58051 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-2- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0026 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-4- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0027 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36525 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-19-установка второго трансформатора ТМ-160кВА | G_ТМ0028 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0029 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45847 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-39 630кВА | G_ТМ0030 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.69746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69746 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ КТП-59 160кВА | G_ТМ0031 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27203 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Питерка ТП-283 замена трансформатора на ТМ-250кВА | G_ТМ0032 | С/П | 2020 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.43898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43898 | 0 | 0 | 0 | 0.43898 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Питерка ТП-270 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0033 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.66017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66017 | 0 | 0.66017 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.1 | Питерка ТП-186 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0034 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0.66017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66017 | 0 | 0.66017 | 0 | Предпосылкой реализации проекта является необходимость реконструкции ТП, отработавшей нормативный срок эксплуатации, находящейся в неудовлетворительном техническом состоянии, увеличение нагрузок существующих потребителей, снижение потерь
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 179.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0525 | 0 | 39.839 | 0 | 24.8992 | 0 | 44.9457 | 0 | 49.7966 | 0 | 179.5329 | 0 | нд
1.2.1.2 | Балаково Реконструкция РП№8 замена МВ на ВБП-10 - 3 шт., | G_ВВ0001 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1822 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Балаково Реконструкция ТП №4-1 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 2 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0002 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5881 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Балаково Реконструкция ТП №4-20 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 3 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0003 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0008 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Вольск реконструкция ПС 35/6кВ Волжская Насосная замена МВ на 4 шт ВВ типа ВВ/TEL, дифференциальная защита трансформатора ТМ 35/6кВ №3 | G_ВВ0004 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Вольск реконструкция РП-500 с установкой 5 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0005 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 3.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1059 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Петровск реконструкция ПС35/10кВ "Молот" замена МВ на 6шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0006 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3644 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Красный Кут реконструкция РП№2 | G_ВВ0007 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5763 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Энгельс реконструкция РП №11 замена МВ на ВВ 11шт. Типа BB/TEL. | G_ВВ0008 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 4.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3347 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Озинки реконструкция РП-№3 с установкой 2 шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0009 | С/П | 2017 | 2017 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Аткарск Реконструкция РП№2 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL - 7 шт., | G_ВВ0010 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 11.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6195 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Балашов Реконструкция РП-8 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL-8 шт. с НТМИ - 2шт. | G_ВВ0011 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 13.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2797 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Ровное реконструкция РП-1 замена МВ на 5 шт ВВ типа ВВ/TEL, | G_ВВ0012 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Калининск реконструкция РП-1 1 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0013 | С/П | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 6.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6398 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.1.2 | Петровск Замена ВМ на ВВ 10шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0014 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Калининск Замена яч. Крн 10 с МВ-10 на реклоузер ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0015 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Калининск реконструкция РП-1 2 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0016 | С/П | 2019 | 2019 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 6.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6398 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0017 | С/П | 2020 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4 шт типа ВВ/TEL в ПС Городская 110/10кВ | G_ВВ0018 | С/П | 2020 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | 0 | 0 | 7.533 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Энгельс Монтаж вакуумных выключателей и релейной защиты на микропроцессарах БМРЗ РП-10 9шт. | G_ВВ0019 | С/П | 2020 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 14.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9398 | 0 | 0 | 0 | 14.9398 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Мокроус Реконструкция РП Элеватор, замена 10 шт. МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0020 | С/П | 2020 | 2020 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 14.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9398 | 0 | 0 | 0 | 14.9398 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Дергачи Замена 6шт. МВ на ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-2 | G_ВВ0021 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 9.9593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Дергачи Замена МВ 3шт. ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-1 | G_ВВ0022 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9797 | 0 | 4.9797 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ типа BB/TEL в РП-1 «Ремзавод» | G_ВВ0023 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 9.9593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ в РП-2 «Школа» | G_ВВ0024 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 9.9593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Новоузенск СВ-1; 2; 3 замена МВ (3шт) на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0025 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9797 | 0 | 4.9797 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1 | Новоузенск Реконструкция РП-4, замена 6шт МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0026 | С/П | 2021 | 2021 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9593 | 0 | 9.9593 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 124.3551 | 0 | 0 | 124.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5941 | 0 | 13.8771 | 0 | 31.011 | 0 | 29.0551 | 0 | 23.8178 | 0 | 124.3551 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 48.4161 | 0 | 0 | 48.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2373 | 0 | 3.461 | 0 | 12.0441 | 0 | 7.1593 | 0 | 8.5144 | 0 | 48.4161 | 0 | нд
1.2.2.1.1 | 2-х цепная ВЛЗ-6 кВ Ф-17 и Ф-27 пс Дзержинская Балаковские ГЭС | G_ВЛ0001 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2102 | 0 | 0 | 3.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2102 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.2 | ВЛЗ-6 кВ Ф-34 ПС Красный Октябрь от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0002 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4373 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Озинская Озинские ГЭС | G_ВЛ0003 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.64576 | 0 | 0 | 0.64576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64576 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.4 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-311 Аркадакские ГЭС | G_ВЛ0004 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76017 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.5 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27 Аткарские ГЭС | G_ВЛ0005 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77373 | 0 | 0 | 0.77373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77373 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.6 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-№ 1-14.03 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0006 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.7 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-21.08 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0007 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.8 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0008 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9186 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.9 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-13 Калининские ГЭС | G_ВЛ0009 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.93475 | 0 | 0 | 0.93475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93475 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.10 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-16 Ртищевские ГЭС | G_ВЛ0010 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.58729 | 0 | 0 | 0.58729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58729 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.11 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-7 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0011 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4161 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.12 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-05 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0012 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3407 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.13 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 Энгельсские ГЭС | G_ВЛ0013 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.14 | ВЛИ-0,4кВ ТП-3 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0014 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.93814 | 0 | 0 | 0.93814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93814 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.15 | ВЛИ-0,4кВ ТП-4 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0015 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.16 | ВЛИ-0,4кВ ТП-5 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0016 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.56695 | 0 | 0 | 0.56695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56695 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.17 | ВЛИ-0,4кВ ТП-98 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0017 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.92373 | 0 | 0 | 0.92373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92373 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.18 | ВЛЭП-6 кВ фид-25 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0018 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.1153 | 0 | 0 | 5.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1153 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №7.12 "9 Января" "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0019 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3754 | 0 | 0 | 3.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3754 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-11 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0020 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-18 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0021 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.35424 | 0 | 0 | 0.35424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35424 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-57 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0022 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81017 | 0 | 0 | 0.81017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81017 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-58 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0023 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.30339 | 0 | 0 | 0.30339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30339 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-84 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0024 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.74237 | 0 | 0 | 0.74237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74237 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.25 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/1 до 658-00/14) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0025 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 1.4322 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-22 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0026 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68814 | 0 | 0 | 0.68814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68814 | 0 | 0 | 0 | 0.68814 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-29 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0027 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 2.6322 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.28 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-60 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0028 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0 | 0 | 0.13475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0 | 0 | 0 | 0.13475 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.29 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-61 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0029 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | 0 | 0 | 0.40508 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.30 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-85 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0030 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.85424 | 0 | 0 | 0.85424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85424 | 0 | 0 | 0 | 0.85424 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4кВ от КТП-46 Ф-3 "Мокроусские ГЭС" | G_ВЛ0031 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.32 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-00/37) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0032 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | 0.24576 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.33 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-01/22) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0033 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3525 | 0 | 2.3525 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.34 | ВЛИ-0,4кВ ТП-35 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0034 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0.55678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55678 | 0 | 0.55678 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.35 | ВЛИ-0,4кВ ТП-43 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0035 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0.53983 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.36 | ВЛИ-0,4кВ ТП-56 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0036 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27034 | 0 | 0 | 0.27034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27034 | 0 | 0.27034 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.37 | ВЛИ-0,4кВ ТП-62 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0037 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.49237 | 0 | 0 | 0.49237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49237 | 0 | 0.49237 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.38 | ВЛИ-0,4кВ ТП-83 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0038 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53983 | 0 | 0.53983 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.39 | ВЛИ-0,4кВ ТП-106 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0039 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81695 | 0 | 0 | 0.81695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81695 | 0 | 0.81695 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.1.40 | ВЛ-0,4кВ по ул. Индустриальная, Текстильная "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0040 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 75.939 | 0 | 0 | 75.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3568 | 0 | 10.4161 | 0 | 18.9669 | 0 | 21.8958 | 0 | 15.3034 | 0 | 75.939 | 0 | нд
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-2 и Ф-6 ПС Линевская Балаковские ГЭС | G_КЛ0001 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5364 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ Ф-673 РП-7 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0002 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ Ф-105 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0003 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-104 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0004 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63051 | 0 | 0 | 0.63051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63051 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-20 ПС Новая Энгельсские ГЭС | G_КЛ0005 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7839 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-158. ТП-128, ТП-180 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0006 | С/П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.7 | КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-28 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0007 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0407 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.8 | КЛЭП-6 кВ фид. 42 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0008 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2619 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.9 | КЛЭП-6 кВ фид. 22 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0009 | С/П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.10 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-42 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0010 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69407 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.11 | КЛ-6кВ Ф-12 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0011 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6085 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.12 | КЛ-6кВ Ф-19 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0012 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.13 | КЛ-6 кВ Л №17 от ПС "Вольская-35кВ"до оп.№ 1 ВЛ-6 кВ Ф-17 "Вольские ГЭС" | G_КЛ0013 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.57797 | 0 | 0 | 0.57797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57797 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.14 | КЛЭП-6 кВ фид. 34 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0014 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.2559 | 0 | 0 | 5.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2559 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.15 | КЛЭП-10 кВ от ПС Химическая до РП-28 "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0015 | С/П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4212 | 0 | 0 | 5.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4212 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.16 | КЛ-6кВ Ф-2 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0016 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.3856 | 0 | 0 | 6.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3856 | 0 | 0 | 0 | 6.3856 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.17 | КЛ-10кВ Ф-12 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0017 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.18 | КЛ-10кВ Ф-16 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0018 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 5.4822 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.19 | КЛЭП-6 кВ фид. 33 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0019 | С/П | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | 0 | 0 | 4.5458 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.20 | КЛЭП-6 кВ фид. 1 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0020 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5568 | 0 | 0 | 2.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5568 | 0 | 2.5568 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.21 | КЛЭП-6 кВ фид. 16 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0021 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4093 | 0 | 3.4093 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.2.2.22 | КЛЭП-6 кВ фид. 20 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0022 | С/П | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.3373 | 0 | 0 | 9.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3373 | 0 | 9.3373 | 0 | Реконструкция электросетевого оборудования с высоким уровнем износа
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 80.502 | 0 | 80.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 19.828 | 0 | 23.369 | 0 | 11.894 | 0 | 24.018 | 0 | 80.502 | 0 | нд
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 79.109 | 0 | 79.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.828 | 0 | 23.369 | 0 | 11.894 | 0 | 24.018 | 0 | 79.109 | 0 | нд
1.2.3.1 | ТП №8.10 "Маяк" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0001 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №8.09 "Уральская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0002 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №8.07 "Горохова" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0003 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.662 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №8.16 "Спец.АТХ" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0004 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.582 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №1-111 Т1 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0005 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.727 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №1-111 Т2 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0006 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №21.03 "Кооперативная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0007 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №1-14.03 "Овражная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0008 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.16 "Астраханская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0009 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №21.04 "Чапаева" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0010 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.637 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №21.02 "Чернышевского" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0011 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.04 "Урицкого" (секция 1) установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0012 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.15 "Библиотека" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0013 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.719 | 0 | 7.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.719 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.12 "9 Января" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0014 | С | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №21.06 "Исипина" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0015 | С | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.871 | 0 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.871 | 0 | 0 | 0 | 5.871 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.06 "Горная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0016 | С | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.779 | 0 | 2.779 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.11 "Пугачевская" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0017 | С | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.614 | 0 | 4.614 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.13 "Северная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0018 | С | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0 | 4.474 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №7.10 "8 Марта" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0019 | С | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | ТП №7.09 "Совхозная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0020 | С | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 4.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.715 | 0 | 4.715 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.1 | КТП №1-114 "Кузнечная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0021 | С | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 3.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 3.911 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.393 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка ПКУ-10кВ Балаково | G_ПКУ01 | С | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.2.3.2 | Установка ПКУ-10кВ Балашов | G_ПКУ02 | С | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | Модернизация, создание комплексов учета электроэнергии, снижение потерь электроэнергии
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 0 | нд
1.6 | Покупка омметра "Виток" | G_ПРИБ01 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка измерителя сопротивления MI3123 | G_ПРИБ02 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка вольтамперфазометра М4185 | G_ПРИБ03 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка рефлектометров "Рейс-205" | G_ПРИБ04 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка измерителей ИС20/1 3шт. | G_ПРИБ05 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка трассоискателя "Успех" | G_ПРИБ06 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка указателей повреждения кабеля УПК-04М | G_ПРИБ07 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Трассопоисковый комплект C.A.T | G_ПРИБ08 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Поисковый комплекс "Сталкер" | G_ПРИБ09 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка цифрового вольтамперфазометра "Ретометр М2" | G_ПРИБ10 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка рефлектометра "Рейс-105" | G_ПРИБ11 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое
1.6 | Покупка калибратора "Transmille-3041" | G_ПРИБ12 | Н | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0 | Обновление приборов диагностики, технических и информационно-измерительных систем и другое