## Лист1
Приложение № 1 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год 2021
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Облкоммунэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 29.10.2021 года № 271
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестици-онных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в прогнозных ценах соответствую-щих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологичес-ких решений капитального строительства объектов электроэнерге-тики, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансиро-вания капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (с НДС) | Остаток финансиро-вания капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирова-ния капитальных вложений нa 01.01.2022) в прогнозных ценах соответству-ющих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | % | млн рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 129.0984 | н/д | н/д | 129.0984 | 129.0984 | н/д | н/д | 129.0984 | н/д | 133.095 | н/д | н/д | 133.095 | н/д | 0 | 3.9966 | 3.096% | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.9966 | 3.096% | н/д | н/д
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 86.8 | н/д | н/д | 86.8 | 86.8 | н/д | н/д | 86.8 | н/д | 89.019 | н/д | н/д | 89.019 | н/д | 0 | 2.219 | 2.556% | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.219 | 2.556% | н/д | н/д
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 42.2984 | н/д | н/д | 42.2984 | 42.2984 | н/д | н/д | 42.2984 | н/д | 44.076 | н/д | н/д | 44.076 | н/д | 0 | 1.7776 | 4.203% | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.7776 | 4.203% | н/д | н/д
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 86.8 | н/д | н/д | 86.8 | 86.8 | н/д | н/д | 86.8 | н/д | 89.019 | н/д | н/д | 89.019 | н/д | 0 | 2.219 | 2.556% | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.219 | 2.556% | н/д | н/д
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.043 | н/д | н/д | 33.043 | 33.043 | н/д | н/д | 33.043 | н/д | 34.614 | н/д | н/д | 34.614 | н/д | 0 | 1.571 | 4.754% | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.571 | 4.754% | н/д | н/д
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29.405 | н/д | н/д | 29.405 | 29.405 | н/д | н/д | 29.405 | н/д | 30.729 | н/д | н/д | 30.729 | н/д | 0 | 1.324 | 4.503% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 4.503% | 0 | н/д
1.2.1.1.1 | РП-3 замена силового оборудования РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей АткарскиеГЭС | K_ВВ0027 | 2.463 | н/д | н/д | 2.463 | 2.463 | н/д | н/д | 2.463 | н/д | 2.539 | н/д | н/д | 2.539 | н/д | 0 | 0.076 | 3.086% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.076 | 3.086% | н/д | н/д
1.2.1.1.2 | РП-2 установка релейной защиты Аркадакские ГЭС | K_ВВ0028 | 0.6 | н/д | н/д | 0.6 | 0.6 | н/д | н/д | 0.6 | н/д | 0.61 | н/д | н/д | 0.61 | н/д | 0 | 0.01 | 1.667% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.01 | 1.667% | н/д | н/д
1.2.1.1.3 | РП/ТП-7 замена масляных выключателей на вакуумные, без замены ячеек Балаковские Гэс | K_ВВ0029 | 2.218 | н/д | н/д | 2.218 | 2.218 | н/д | н/д | 2.218 | н/д | 2.227 | н/д | н/д | 2.227 | н/д | 0 | 0.009 | 0.4058% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.009 | 0.4058% | н/д | н/д
1.2.1.1.4 | РП-4 замена МВ на ВВ, замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | K_ВВ0030 | 7.711 | н/д | н/д | 7.711 | 7.711 | н/д | н/д | 7.711 | н/д | 8.498 | н/д | н/д | 8.498 | н/д | 0 | 0.787 | 10.21% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.787 | 10.21% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-1 Дергвческое отделение Озинских МЭС | K_ВВ0031 | 1.208 | н/д | н/д | 1.208 | 1.208 | н/д | н/д | 1.208 | н/д | 1.207 | н/д | н/д | 1.207 | н/д | 0 | -0.001 | -0.08278% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.001 | -0.08278% | н/д | н/д
1.2.1.1.6 | РП-1 замена масляных выключателей на вакуумные Марксовские ГЭС | K_ВВ0032 | 0.568 | н/д | н/д | 0.568 | 0.568 | н/д | н/д | 0.568 | н/д | 0.553 | н/д | н/д | 0.553 | н/д | 0 | -0.015 | -2.641% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.015 | -2.641% | н/д | н/д
1.2.1.1.7 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные Марксовские ГЭС | K_ВВ0033 | 0.595 | н/д | н/д | 0.595 | 0.595 | н/д | н/д | 0.595 | н/д | 0.573 | н/д | н/д | 0.573 | н/д | 0 | -0.022 | -3.697% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.022 | -3.697% | н/д | н/д
1.2.1.1.8 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные Новоузенские МЭС | K_ВВ0034 | 1.16 | н/д | н/д | 1.16 | 1.16 | н/д | н/д | 1.16 | н/д | 1.16 | н/д | н/д | 1.16 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.1.1.9 | ПС "Молот" 35/10 ОРУ 35 кВ, замена разъединителя и разрядников Петрвоские ГЭС | K_ВВ0035 | 1.18 | н/д | н/д | 1.18 | 1.18 | н/д | н/д | 1.18 | н/д | 1.18 | н/д | н/д | 1.18 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.1.1.10 | РП-1 РУ-10 кВ замена масляного выкючателя на вакуумный Петрвоские ГЭС | K_ВВ0036 | 0.483 | н/д | н/д | 0.483 | 0.483 | н/д | н/д | 0.483 | н/д | 0.483 | н/д | н/д | 0.483 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.1.1.11 | РП-3 РУ-10 кВ замена масляных выкючателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | K_ВВ0037 | 1.917 | н/д | н/д | 1.917 | 1.917 | н/д | н/д | 1.917 | н/д | 1.918 | н/д | н/д | 1.918 | н/д | 0 | 0.001 | 0.05216% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.001 | 0.05216% | н/д | н/д
1.2.1.1.12 | Ф-1010 ПС "Ртищево-Тяговая 110/27,5/10 кВ" монтаж реклоузера на опору Ртищевские ГЭС | K_ВВ0038 | 1.782 | н/д | н/д | 1.782 | 1.782 | н/д | н/д | 1.782 | н/д | 1.782 | н/д | н/д | 1.782 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.1.1.13 | Телемеханика РП-23 Энгельсские МЭС | K_ВВ0039 | 0.649 | н/д | н/д | 0.649 | 0.649 | н/д | н/д | 0.649 | н/д | 0.649 | н/д | н/д | 0.649 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.1.1.14 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-3 Энгельсские МЭС | K_ВВ0040 | 2.015 | н/д | н/д | 2.015 | 2.015 | н/д | н/д | 2.015 | н/д | 1.999 | н/д | н/д | 1.999 | н/д | 0 | -0.016 | -0.794% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.016 | -0.794% | н/д | н/д
1.2.1.1.15 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-11 Энгельсские МЭС | K_ВВ0041 | 2.019 | н/д | н/д | 2.019 | 2.019 | н/д | н/д | 2.019 | н/д | 1.985 | н/д | н/д | 1.985 | н/д | 0 | -0.034 | -1.684% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.034 | -1.684% | н/д | н/д
1.2.1.1.16 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-210 Аркадакские ГЭС | K_ТП0028 | 0.347 | н/д | н/д | 0.347 | 0.347 | н/д | н/д | 0.347 | н/д | 0.436 | н/д | н/д | 0.436 | н/д | 0 | 0.089 | 25.65% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.089 | 25.65% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.17 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Балаковские ГЭС | K_ТП0029 | 0.404 | н/д | н/д | 0.404 | 0.404 | н/д | н/д | 0.404 | н/д | 0.642 | н/д | н/д | 0.642 | н/д | 0 | 0.238 | 58.91% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.238 | 58.91% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.18 | Изготовление ГКТП- 250 кВА взамен ТП-15 Вольские ГЭС | K_ТП0030 | 0.529 | н/д | н/д | 0.529 | 0.529 | н/д | н/д | 0.529 | н/д | 0.514 | н/д | н/д | 0.514 | н/д | 0 | -0.015 | -2.836% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.015 | -2.836% | н/д | н/д
1.2.1.1.19 | Изготовление и установка новой ГКТП-250 кВА № 73 Марксовские ГЭС | K_ТП0031 | 0.373 | н/д | н/д | 0.373 | 0.373 | н/д | н/д | 0.373 | н/д | 0.444 | н/д | н/д | 0.444 | н/д | 0 | 0.071 | 19.03% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.071 | 19.03% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.20 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-1 Новузенские МЭС | K_ТП0032 | 0.342 | н/д | н/д | 0.342 | 0.342 | н/д | н/д | 0.342 | н/д | 0.404 | н/д | н/д | 0.404 | н/д | 0 | 0.062 | 18.13% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.062 | 18.13% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.21 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-5 Озинские МЭС | K_ТП0033 | 0.342 | н/д | н/д | 0.342 | 0.342 | н/д | н/д | 0.342 | н/д | 0.386 | н/д | н/д | 0.386 | н/д | 0 | 0.044 | 12.87% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.044 | 12.87% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.22 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-29 Пугачевские ГЭС | K_ТП0034 | 0.5 | н/д | н/д | 0.5 | 0.5 | н/д | н/д | 0.5 | н/д | 0.54 | н/д | н/д | 0.54 | н/д | 0 | 0.04 | 8% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.04 | 8% | н/д | н/д
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 3.638 | н/д | н/д | 3.638 | 3.638 | н/д | н/д | 3.638 | н/д | 3.885 | н/д | н/д | 3.885 | н/д | 0 | 0.247 | 6.789% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.247 | 6.789% | н/д | н/д
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-560 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-41 Балаковские ГЭС | K_ТМ0035 | 0.314 | н/д | н/д | 0.314 | 0.314 | н/д | н/д | 0.314 | н/д | 0.341 | н/д | н/д | 0.341 | н/д | 0 | 0.027 | 8.599% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.027 | 8.599% | н/д | н/д
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-57 Вольсские ГЭС | K_ТМ0036 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | н/д | 0.419 | н/д | н/д | 0.419 | н/д | 0 | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-530 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | K_ТМ0037 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | н/д | 0.419 | н/д | н/д | 0.419 | н/д | 0 | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-44 Марксовские ГЭС | K_ТМ0038 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | н/д | 0.425 | н/д | н/д | 0.425 | н/д | 0 | 0.031 | 7.868% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.031 | 7.868% | н/д | н/д
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-3 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0039 | 0.314 | н/д | н/д | 0.314 | 0.314 | н/д | н/д | 0.314 | н/д | 0.34 | н/д | н/д | 0.34 | н/д | 0 | 0.026 | 8.28% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.026 | 8.28% | н/д | н/д
1.2.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-26 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0040 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | н/д | 0.419 | н/д | н/д | 0.419 | н/д | 0 | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д
1.2.1.2.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0041 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | н/д | 0.419 | н/д | н/д | 0.419 | н/д | 0 | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д
1.2.1.2.8 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-31 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0042 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | 0.394 | н/д | н/д | 0.394 | н/д | 0.419 | н/д | н/д | 0.419 | н/д | 0 | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.025 | 6.345% | н/д | н/д
1.2.1.2.9 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-13 Ртищевские ГЭС | K_ТМ0043 | 0.314 | н/д | н/д | 0.314 | 0.314 | н/д | н/д | 0.314 | н/д | 0.34 | н/д | н/д | 0.34 | н/д | 0 | 0.026 | 8.28% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.026 | 8.28% | н/д | н/д
1.2.1.2.10 | Замена силового трансформатора 320 кВА на ТМГ-250 кВА 6 кВ ТП-60 Энгельские ГЭС | K_ТМ0044 | 0.332 | н/д | н/д | 0.332 | 0.332 | н/д | н/д | 0.332 | н/д | 0.344 | н/д | н/д | 0.344 | н/д | 0 | 0.012 | 3.614% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.012 | 3.614% | н/д | н/д
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.325 | н/д | н/д | 52.325 | 52.325 | н/д | н/д | 52.325 | н/д | 53.14 | н/д | н/д | 53.14 | н/д | 0 | 0.815 | 1.558% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.815 | 0.015576 | н/д | н/д
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 28.121 | н/д | н/д | 28.121 | 28.121 | н/д | н/д | 28.121 | н/д | 29.831 | н/д | н/д | 29.831 | н/д | 0 | 1.71 | 6.081% | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.71 | 6.081% | н/д | н/д
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | K_ВЛ0041 | 0.242 | н/д | н/д | 0.242 | 0.242 | н/д | н/д | 0.242 | н/д | 0.227 | н/д | н/д | 0.227 | н/д | 0 | -0.015 | -6.198% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.015 | -6.198% | н/д | н/д
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-15 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0042 | 0.476 | н/д | н/д | 0.476 | 0.476 | н/д | н/д | 0.476 | н/д | 0.467 | н/д | н/д | 0.467 | н/д | 0 | -0.009 | -1.891% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.009 | -1.891% | н/д | н/д
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0043 | 0.275 | н/д | н/д | 0.275 | 0.275 | н/д | н/д | 0.275 | н/д | 0.258 | н/д | н/д | 0.258 | н/д | 0 | -0.017 | -6.182% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.017 | -6.182% | н/д | н/д
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-9 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0044 | 1.202 | н/д | н/д | 1.202 | 1.202 | н/д | н/д | 1.202 | н/д | 1.063 | н/д | н/д | 1.063 | н/д | 0 | -0.139 | -11.56% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.139 | -11.56% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.5 | ВЛ-6 кВ РП-1 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | K_ВЛ0045 | 2.829 | н/д | н/д | 2.829 | 2.829 | н/д | н/д | 2.829 | н/д | 3.19 | н/д | н/д | 3.19 | н/д | 0 | 0.361 | 12.76% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.361 | 12.76% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | K_ВЛ0046 | 2.88 | н/д | н/д | 2.88 | 2.88 | н/д | н/д | 2.88 | н/д | 3.24 | н/д | н/д | 3.24 | н/д | 0 | 0.36 | 12.5% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.36 | 12.5% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-21.09 "Школа №8" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | K_ВЛ0047 | 3.046 | н/д | н/д | 3.046 | 3.046 | н/д | н/д | 3.046 | н/д | 3.545 | н/д | н/д | 3.545 | н/д | 0 | 0.499 | 16.38% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.499 | 16.38% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4.08 "Школа №5" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | K_ВЛ0048 | 1.069 | н/д | н/д | 1.069 | 1.069 | н/д | н/д | 1.069 | н/д | 1.3 | н/д | н/д | 1.3 | н/д | 0 | 0.231 | 21.61% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.231 | 21.61% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф-5 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0049 | 0.834 | н/д | н/д | 0.834 | 0.834 | н/д | н/д | 0.834 | н/д | 0.962 | н/д | н/д | 0.962 | н/д | 0 | 0.128 | 15.35% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.128 | 15.35% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0050 | 0.676 | н/д | н/д | 0.676 | 0.676 | н/д | н/д | 0.676 | н/д | 0.66 | н/д | н/д | 0.66 | н/д | 0 | -0.016 | -2.367% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.016 | -2.367% | н/д | н/д
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ф-3 замена провода на СИП, перевод питания на ТП-37 Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0051 | 0.103 | н/д | н/д | 0.103 | 0.103 | н/д | н/д | 0.103 | н/д | 0.136 | н/д | н/д | 0.136 | н/д | 0 | 0.033 | 32.04% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.033 | 32.04% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.12 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от опоры №209-00/01 до ТП-4 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0052 | 1.511 | н/д | н/д | 1.511 | 1.511 | н/д | н/д | 1.511 | н/д | 1.625 | н/д | н/д | 1.625 | н/д | 0 | 0.114 | 7.545% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.114 | 7.545% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.13 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от ТП-4 опора №209-00/20 до ТП-43 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0053 | 0.538 | н/д | н/д | 0.538 | 0.538 | н/д | н/д | 0.538 | н/д | 0.564 | н/д | н/д | 0.564 | н/д | 0 | 0.026 | 4.833% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.026 | 4.833% | н/д | н/д
1.2.2.1.14 | ВЛ-6 кВ Ф-14 к ТП-106 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0054 | 0.835 | н/д | н/д | 0.835 | 0.835 | н/д | н/д | 0.835 | н/д | 0.974 | н/д | н/д | 0.974 | н/д | 0 | 0.139 | 16.65% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.139 | 16.65% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.15 | ВЛ-6 кВ Ф-17 от ТП-13 до ТП-15 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0055 | 0.982 | н/д | н/д | 0.982 | 0.982 | н/д | н/д | 0.982 | н/д | 1.166 | н/д | н/д | 1.166 | н/д | 0 | 0.184 | 18.74% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.184 | 18.74% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0056 | 0.997 | н/д | н/д | 0.997 | 0.997 | н/д | н/д | 0.997 | н/д | 0.936 | н/д | н/д | 0.936 | н/д | 0 | -0.061 | -6.118% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.061 | -6.118% | н/д | н/д
1.2.2.1.17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0057 | 1.141 | н/д | н/д | 1.141 | 1.141 | н/д | н/д | 1.141 | н/д | 1.038 | н/д | н/д | 1.038 | н/д | 0 | -0.103 | -9.027% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.103 | -9.027% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0058 | 1.32 | н/д | н/д | 1.32 | 1.32 | н/д | н/д | 1.32 | н/д | 1.392 | н/д | н/д | 1.392 | н/д | 0 | 0.072 | 5.455% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.072 | 5.455% | н/д | н/д
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, перетяжка провода Ершовские МЭС | K_ВЛ0059 | 0.51 | н/д | н/д | 0.51 | 0.51 | н/д | н/д | 0.51 | н/д | 0.515 | н/д | н/д | 0.515 | н/д | 0 | 0.005 | 0.9804% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.005 | 0.9804% | н/д | н/д
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-МК 97 Красноармейские ГЭС | K_ВЛ0060 | 0.23 | н/д | н/д | 0.23 | 0.23 | н/д | н/д | 0.23 | н/д | 0.269 | н/д | н/д | 0.269 | н/д | 0 | 0.039 | 16.96% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.039 | 16.96% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | K_ВЛ0061 | 0.369 | н/д | н/д | 0.369 | 0.369 | н/д | н/д | 0.369 | н/д | 0.353 | н/д | н/д | 0.353 | н/д | 0 | -0.016 | -4.336% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.016 | -4.336% | н/д | н/д
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | K_ВЛ0062 | 0.684 | н/д | н/д | 0.684 | 0.684 | н/д | н/д | 0.684 | н/д | 0.625 | н/д | н/д | 0.625 | н/д | 0 | -0.059 | -8.626% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.059 | -8.626% | н/д | н/д
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-218 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | K_ВЛ0063 | 0.624 | н/д | н/д | 0.624 | 0.624 | н/д | н/д | 0.624 | н/д | 0.622 | н/д | н/д | 0.622 | н/д | 0 | -0.002 | -0.3205% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.002 | -0.3205% | н/д | н/д
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-277 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение Новоузенских МЭС | K_ВЛ0064 | 0.518 | н/д | н/д | 0.518 | 0.518 | н/д | н/д | 0.518 | н/д | 0.512 | н/д | н/д | 0.512 | н/д | 0 | -0.006 | -1.158% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.006 | -1.158% | н/д | н/д
1.2.2.1.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | K_ВЛ0065 | 0.857 | н/д | н/д | 0.857 | 0.857 | н/д | н/д | 0.857 | н/д | 0.887 | н/д | н/д | 0.887 | н/д | 0 | 0.03 | 3.501% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.03 | 3.501% | н/д | н/д
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | K_ВЛ0066 | 0.897 | н/д | н/д | 0.897 | 0.897 | н/д | н/д | 0.897 | н/д | 0.919 | н/д | н/д | 0.919 | н/д | 0 | 0.022 | 2.453% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.022 | 2.453% | н/д | н/д
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | K_ВЛ0067 | 0.528 | н/д | н/д | 0.528 | 0.528 | н/д | н/д | 0.528 | н/д | 0.604 | н/д | н/д | 0.604 | н/д | 0 | 0.076 | 14.39% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.076 | 14.39% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | K_ВЛ0068 | 0.316 | н/д | н/д | 0.316 | 0.316 | н/д | н/д | 0.316 | н/д | 0.305 | н/д | н/д | 0.305 | н/д | 0 | -0.011 | -3.481% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.011 | -3.481% | н/д | н/д
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-2 замена опор, перетяжка провода Ртищевские ГЭС | K_ВЛ0069 | 0.794 | н/д | н/д | 0.794 | 0.794 | н/д | н/д | 0.794 | н/д | 0.617 | н/д | н/д | 0.617 | н/д | 0 | -0.177 | -22.29% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.177 | -22.29% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-1 установка опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок на ТП-6 Хвалынские ГЭС | K_ВЛ0070 | 0.267 | н/д | н/д | 0.267 | 0.267 | н/д | н/д | 0.267 | н/д | 0.29 | н/д | н/д | 0.29 | н/д | 0 | 0.023 | 8.614% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.023 | 8.614% | н/д | н/д
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-07 ф-1 замена опор, перетяжка провода Хвалынские ГЭС | K_ВЛ0071 | 0.571 | н/д | н/д | 0.571 | 0.571 | н/д | н/д | 0.571 | н/д | 0.57 | н/д | н/д | 0.57 | н/д | 0 | -0.001 | -0.1751% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.001 | -0.1751% | н/д | н/д
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.204 | н/д | н/д | 24.204 | 24.204 | н/д | н/д | 24.204 | н/д | 23.309 | н/д | н/д | 23.309 | н/д | 0 | -0.895 | -3.698% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.895 | -3.698% | н/д | н/д
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-1005 от ТП-6 до ТП-5 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | K_КЛ0023 | 0.48 | н/д | н/д | 0.48 | 0.48 | н/д | н/д | 0.48 | н/д | 0.601 | н/д | н/д | 0.601 | н/д | 0 | 0.121 | 25.21% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.121 | 25.21% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0024 | 0.585 | н/д | н/д | 0.585 | 0.585 | н/д | н/д | 0.585 | н/д | 0.585 | н/д | н/д | 0.585 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ ПС "Сазанлей" Ф-1 до ТП-4-20; Ф-8 до ТП-4-1; перемычка между ТП-4-1 до ТП-4-20 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0025 | 4.716 | н/д | н/д | 4.716 | 4.716 | н/д | н/д | 4.716 | н/д | 4.71 | н/д | н/д | 4.71 | н/д | 0 | -0.006 | -0.1272% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.006 | -0.1272% | н/д | н/д
1.2.2.2.4 | КЛ-10 кВ ПС "Сазанлей" Ф-2, Ф-12 до РП/ТП-7 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0026 | 3.503 | н/д | н/д | 3.503 | 3.503 | н/д | н/д | 3.503 | н/д | 3.084 | н/д | н/д | 3.084 | н/д | 0 | -0.419 | -11.96% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.419 | -11.96% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.5 | 2 КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 53 по ул. Рабочая, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0027 | 0.465 | н/д | н/д | 0.465 | 0.465 | н/д | н/д | 0.465 | н/д | 0.494 | н/д | н/д | 0.494 | н/д | 0 | 0.029 | 6.237% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.029 | 6.237% | н/д | н/д
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 59 по ул. Рабочая Балаковские ГЭС | K_КЛ0028 | 0.231 | н/д | н/д | 0.231 | 0.231 | н/д | н/д | 0.231 | н/д | 0.392 | н/д | н/д | 0.392 | н/д | 0 | 0.161 | 69.7% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.161 | 69.7% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.7 | КЛ-6 кВ участок №-1 Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183; Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-35 от ПС "Энгельсская" до ТП-193 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | K_КЛ0029 | 7.117 | н/д | н/д | 7.117 | 7.117 | н/д | н/д | 7.117 | н/д | 5.521 | н/д | н/д | 5.521 | н/д | 0 | -1.596 | -22.43% | н/д | н/д | н/д | н/д | -1.596 | -22.43% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ участок №-2 Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | K_КЛ0030 | 4.126 | н/д | н/д | 4.126 | 4.126 | н/д | н/д | 4.126 | н/д | 4.986 | н/д | н/д | 4.986 | н/д | 0 | 0.86 | 20.84% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.86 | 20.84% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.9 | Замена ветхих КЛ-0,4 кВ на СИП от ТП-506, ТП-124, ТП-1107 Энгельсские МЭС | K_КЛ0031 | 0.332 | н/д | н/д | 0.332 | 0.332 | н/д | н/д | 0.332 | н/д | 0.299 | н/д | н/д | 0.299 | н/д | 0 | -0.033 | -9.94% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.033 | -9.94% | н/д | н/д
1.2.2.2.10 | КЛ-0,4 кВ от ТП-64 строительство новой кабельной линии, перевод нагрузок с ТП-53 Энгельсские МЭС | K_КЛ0032 | 0.127 | н/д | н/д | 0.127 | 0.127 | н/д | н/д | 0.127 | н/д | 0.115 | н/д | н/д | 0.115 | н/д | 0 | -0.012 | -9.449% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.012 | -9.449% | н/д | н/д
1.2.2.2.11 | КЛ-6 кВ ПС "Маркс" 110/35/6 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | K_КЛ0032 | 2.522 | н/д | н/д | 2.522 | 2.522 | н/д | н/д | 2.522 | н/д | 2.522 | н/д | н/д | 2.522 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.432 | н/д | н/д | 1.432 | 1.432 | н/д | н/д | 1.432 | н/д | 1.265 | н/д | н/д | 1.265 | н/д | 0 | -0.167 | -11.66% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.167 | -11.66% | н/д | н/д
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д | н/д
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.432 | н/д | н/д | 1.432 | 1.432 | н/д | н/д | 1.432 | н/д | 1.265 | н/д | н/д | 1.265 | н/д | 0 | -0.167 | -11.66% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.167 | -11.66% | н/д | н/д
1.2.3.2.1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Ртищевские ГЭС | K_ПКУ0001 | 0.317 | н/д | н/д | 0.317 | 0.317 | н/д | н/д | 0.317 | н/д | 0.261 | н/д | н/д | 0.261 | н/д | 0 | -0.056 | -17.67% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.056 | -17.67% | н/д | н/д
1.2.3.2.2 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Ровенское отделение Энгельсских МЭС | K_ПКУ0002 | 0.317 | н/д | н/д | 0.317 | 0.317 | н/д | н/д | 0.317 | н/д | 0.282 | н/д | н/д | 0.282 | н/д | 0 | -0.035 | -11.04% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.035 | -11.04% | н/д | н/д
1.2.3.2.3 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Марксовские ГЭС | K_ПКУ0003 | 0.317 | н/д | н/д | 0.317 | 0.317 | н/д | н/д | 0.317 | н/д | 0.276 | н/д | н/д | 0.276 | н/д | 0 | -0.041 | -12.93% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.041 | -12.93% | н/д | н/д
1.2.3.2.4 | Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ ИПУЭ РиМ) Энгельсские МЭС | K_ПКУ0004 | 0.481 | н/д | н/д | 0.481 | 0.481 | н/д | н/д | 0.481 | н/д | 0.446 | н/д | н/д | 0.446 | н/д | 0 | -0.035 | -7.277% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.035 | -7.277% | н/д | н/д
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 42.2984 | н/д | н/д | 42.2984 | 42.2984 | н/д | н/д | 42.2984 | н/д | 44.076 | н/д | н/д | 44.076 | н/д | 0 | 1.7776 | 4.203% | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.7776 | 4.203% | н/д | н/д
1.6.1 | Приобретение трансформатора напряжения 6 кВ Аппарат Управления | K_Приб0003 | 0.232 | н/д | н/д | 0.232 | 0.232 | н/д | н/д | 0.232 | н/д | 0.23 | н/д | н/д | 0.23 | н/д | 0 | -0.002 | -0.8621% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.002 | -0.8621% | н/д | н/д
1.6.2 | Приобретение трансформатора напряжения 10 кВ Аппарат Управления | K_Приб0004 | 0.283 | н/д | н/д | 0.283 | 0.283 | н/д | н/д | 0.283 | н/д | 0.28 | н/д | н/д | 0.28 | н/д | 0 | -0.003 | -1.06% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.003 | -1.06% | н/д | н/д
1.6.3 | Приобретение трансформатора силового Аппарат Управления | K_Приб0005 | 0.33 | н/д | н/д | 0.33 | 0.33 | н/д | н/д | 0.33 | н/д | 0.327 | н/д | н/д | 0.327 | н/д | 0 | -0.003 | -0.9091% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.003 | -0.9091% | н/д | н/д
1.6.4 | Приобретение лабораторного автотрансформатора Аппарат Управления | K_Приб0006 | 0.107 | н/д | н/д | 0.107 | 0.107 | н/д | н/д | 0.107 | н/д | 0.105 | н/д | н/д | 0.105 | н/д | 0 | -0.002 | -1.869% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.002 | -1.869% | н/д | н/д
1.6.5 | Приобретение магазинов нагрузок Аппарат Управления | K_Приб0007 | 0.288 | н/д | н/д | 0.288 | 0.288 | н/д | н/д | 0.288 | н/д | 0.288 | н/д | н/д | 0.288 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.6.6 | Приобретение испытательного устройства ПН-20 Энгельсские МЭС | K_Приб0008 | 0.14 | н/д | н/д | 0.14 | 0.14 | н/д | н/д | 0.14 | н/д | 0.131 | н/д | н/д | 0.131 | н/д | 0 | -0.009 | -6.429% | н/д | н/д | н/д | н/д | -0.009 | -6.429% | н/д | н/д
1.6.7 | Комплект поисковый КП-100К Ангстрем Ртищевские ГЭС | K_Приб0001 | 0.438 | н/д | н/д | 0.438 | 0.438 | н/д | н/д | 0.438 | н/д | 0.438 | н/д | н/д | 0.438 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.6.8 | Комплект поисковый КП-500К (исполнение №1) Ангстрем Энгельсские МЭС | K_Приб0002 | 0.527 | н/д | н/д | 0.527 | 0.527 | н/д | н/д | 0.527 | н/д | 0.527 | н/д | н/д | 0.527 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.6.9 | УАЗ 390995 (5 мест) Аткарские ГЭС | K_ Техн0001 | 0.96 | н/д | н/д | 0.96 | 0.96 | н/д | н/д | 0.96 | н/д | 1.406 | н/д | н/д | 1.406 | н/д | 0 | 0.446 | 46.46% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.446 | 46.46% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.10 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Красноармейские ГЭС | K_ Техн0002 | 1.291 | н/д | н/д | 1.291 | 1.291 | н/д | н/д | 1.291 | н/д | 1.291 | н/д | н/д | 1.291 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
1.6.11 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 Балаковские ГЭС | K_ Техн0003 | 7.934 | н/д | н/д | 7.934 | 7.934 | н/д | н/д | 7.934 | н/д | 8.272 | н/д | н/д | 8.272 | н/д | 0 | 0.338 | 4.26% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.338 | 4.26% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.12 | БКМ-205Д Красноармейские ГЭС | K_ Техн0004 | 4.862 | н/д | н/д | 4.862 | 4.862 | н/д | н/д | 4.862 | н/д | 5.088 | н/д | н/д | 5.088 | н/д | 0 | 0.226 | 4.648% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.226 | 4.648% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.13 | ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) (7-местная кабина) Марксовские ГЭС | K_ Техн0005 | 6.032 | н/д | н/д | 6.032 | 6.032 | н/д | н/д | 6.032 | н/д | 6.287 | н/д | н/д | 6.287 | н/д | 0 | 0.255 | 4.227% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.255 | 4.227% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.14 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Петрвские ГЭС | K_ Техн0006 | 1.266 | н/д | н/д | 1.266 | 1.266 | н/д | н/д | 1.266 | н/д | 1.297 | н/д | н/д | 1.297 | н/д | 0 | 0.031 | 2.449% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.031 | 2.449% | н/д | н/д
1.6.15 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Ровенское отделение Энгельсских МЭС | K_ Техн0007 | 1.266 | н/д | н/д | 1.266 | 1.266 | н/д | н/д | 1.266 | н/д | 1.297 | н/д | н/д | 1.297 | н/д | 0 | 0.031 | 2.449% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.031 | 2.449% | н/д | н/д
1.6.16 | ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) (7-местная кабина) Степновское отделение Энгельсских МЭС | K_ Техн0008 | 6.0324 | н/д | н/д | 6.0324 | 6.0324 | н/д | н/д | 6.0324 | н/д | 6.287 | н/д | н/д | 6.287 | н/д | 0 | 0.2546 | 4.221% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.2546 | 4.221% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.17 | КС-35719-8А автокран КЛИНЦЫ Балашовские МЭС | K_ Техн0009 | 9.157 | н/д | н/д | 9.157 | 9.157 | н/д | н/д | 9.157 | н/д | 9.372 | н/д | н/д | 9.372 | н/д | 0 | 0.215 | 2.348% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.215 | 2.348% | н/д | н/д | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.18 | Реконструкция цеха электроприборов предпиряттие Энергоремонт | K_ОС0001 | 1.153 | н/д | н/д | 1.153 | 1.153 | н/д | н/д | 1.153 | н/д | 1.153 | н/д | н/д | 1.153 | н/д | 0 | 0 | 0% | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0% | н/д | н/д
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Облкоммунэнерго" В.В. Верещагина
Исп. М.Г. Галкин, М.В.Менская