## Лист1
Приложение № 3 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2021
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | АО "Облкоммунэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области от 29.10.2021 года № 271
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериаль-ные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВхА | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 107.5859 | 3.4 | 0 | 51.513 | 0 | 99 | нд | 110.91 | 3.4 | 0 | 51.513 | 0 | 99 | нд | нд | 3.3241 | 3.0897
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 72.3349 | 3.4 | 0 | 51.513 | 0 | 77 | нд | 74.182 | 3.4 | 0 | 51.513 | 0 | 77 | нд | нд | 1.8471 | 2.5535
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 35.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 36.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | 1.477 | 4.19
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 72.3349 | 3.4 | 0 | 51.513 | 0 | 77 | нд | 74.182 | 3.4 | 0 | 51.513 | 0 | 77 | нд | нд | 1.8471 | 2.5535
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 27.5388 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | 28.844 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 73 | нд | нд | 1.3052 | 4.7394
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 24.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | нд | 25.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | нд | нд | 1.1021 | 4.4972
1.2.1.1.1 | РП-3 замена силового оборудования РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей АткарскиеГЭС | K_ВВ0027 | 0.048 | нд | 2.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | 0.06364 | 3.1008
1.2.1.1.2 | РП-2 установка релейной защиты Аркадакские ГЭС | K_ВВ0028 | 1.067 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.008 | 1.6
1.2.1.1.3 | РП/ТП-7 замена масляных выключателей на вакуумные, без замены ячеек Балаковские Гэс | K_ВВ0029 | 1.665 | нд | 1.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | 0.00761 | 0.41171
1.2.1.1.4 | РП-4 замена МВ на ВВ, замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | K_ВВ0030 | 0.375 | нд | 6.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | нд | 7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | нд | нд | 0.65604 | 10.2092 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-1 Дергвческое отделение Озинских МЭС | K_ВВ0031 | 0.171 | нд | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | -0.00055 | -0.054642
1.2.1.1.6 | РП-1 замена масляных выключателей на вакуумные Марксовские ГЭС | K_ВВ0032 | 0 | нд | 0.47318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.01218 | -2.5741
1.2.1.1.7 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные Марксовские ГЭС | K_ВВ0033 | 0 | нд | 0.4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.0175 | -3.5318
1.2.1.1.8 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные Новоузенские МЭС | K_ВВ0034 | 2.492 | нд | 0.96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | 0.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | -7e-05 | -0.0072384
1.2.1.1.9 | ПС "Молот" 35/10 ОРУ 35 кВ, замена разъединителя и разрядников Петрвоские ГЭС | K_ВВ0035 | 1.581 | нд | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.1.10 | РП-1 РУ-10 кВ замена масляного выкючателя на вакуумный Петровские ГЭС | K_ВВ0036 | 0 | нд | 0.40227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.00027 | -0.067119
1.2.1.1.11 | РП-3 РУ-10 кВ замена масляных выкючателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | K_ВВ0037 | 0 | нд | 1.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 1.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0.00029 | 0.018151
1.2.1.1.12 | Ф-1010 ПС "Ртищево-Тяговая 110/27,5/10 кВ" монтаж реклоузера на опору Ртищевские ГЭС | K_ВВ0038 | 0 | нд | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -3e-05 | -0.0020202
1.2.1.1.13 | Телемеханика РП-23 Энгельсские МЭС | K_ВВ0039 | 0 | нд | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-3 Энгельсские МЭС | K_ВВ0040 | 0 | нд | 1.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.01312 | -0.78136
1.2.1.1.15 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-11 Энгельсские МЭС | K_ВВ0041 | 0 | нд | 1.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.02871 | -1.7062
1.2.1.1.16 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-210 Аркадакские ГЭС | K_ТП0028 | 0 | нд | 0.28948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.073517 | 25.396 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.17 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Балаковские ГЭС | K_ТП0029 | 0.037 | нд | 0.33706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.19794 | 58.7254 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.18 | Изготовление ГКТП- 250 кВА взамен ТП-15 Вольские ГЭС | K_ТП0030 | 0 | нд | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.013 | -2.9478
1.2.1.1.19 | Изготовление и установка новой ГКТП-250 кВА № 73 Марксовские ГЭС | K_ТП0031 | 0 | нд | 0.31123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.058774 | 18.8847 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.20 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-1 Новузенские МЭС | K_ТП0032 | 0.02 | нд | 0.28532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.051683 | 18.1142 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.21 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-5 Озинские МЭС | K_ТП0033 | 0.102 | нд | 0.28532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.036684 | 12.8573 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.1.1.22 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-29 Пугачевские ГЭС | K_ТП0034 | 0.305 | нд | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.033333 | 7.9999
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | 3.0329 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 3.236 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | 0.20309 | 6.6963
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-560 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-41 Балаковские ГЭС | K_ТМ0035 | нд | нд | 0.26192 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.284 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.02208 | 8.4301
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-57 Вольсские ГЭС | K_ТМ0036 | нд | нд | 0.3284 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.349 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0206 | 6.2728
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-530 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | K_ТМ0037 | нд | нд | 0.3284 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.349 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0206 | 6.2728
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-44 Марксовские ГЭС | K_ТМ0038 | нд | нд | 0.3284 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.355 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0266 | 8.0999
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-3 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0039 | нд | нд | 0.26192 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.283 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.02108 | 8.0483
1.2.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-26 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0040 | нд | нд | 0.3284 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.349 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0206 | 6.2728
1.2.1.2.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0041 | нд | нд | 0.3284 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.349 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0206 | 6.2728
1.2.1.2.8 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-31 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0042 | нд | нд | 0.3284 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.349 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.0206 | 6.2728
1.2.1.2.9 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-13 Ртищевские ГЭС | K_ТМ0043 | нд | нд | 0.262 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.283 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.021 | 8.0153
1.2.1.2.10 | Замена силового трансформатора 320 кВА на ТМГ-250 кВА 6 кВ ТП-60 Энгельские ГЭС | K_ТМ0044 | нд | нд | 0.27667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.286 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.009334 | 3.3737
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 43.6031 | 0 | 0 | 51.513 | 0 | 0 | нд | 44.284 | 0 | 0 | 51.513 | 0 | 0 | нд | нд | 0.68089 | 1.5616
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 23.434 | 0 | 0 | 42.666 | 0 | 0 | нд | 24.859 | 0 | 0 | 42.666 | 0 | 0 | нд | нд | 1.425 | 6.0811
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | K_ВЛ0041 | 0.079 | нд | 0.20158 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | 0.189 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | нд | -0.012583 | -6.2421
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-15 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0042 | 0.02 | нд | 0.39652 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | 0.389 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | нд | нд | -0.00752 | -1.8965
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0043 | 0.008 | нд | 0.22896 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | 0.215 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | нд | -0.01396 | -6.0971
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-9 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0044 | 0.092 | нд | 1.0017 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | нд | 0.886 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | нд | нд | -0.11573 | -11.553 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.5 | ВЛ-6 кВ РП-1 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | K_ВЛ0045 | 1.207 | нд | 2.3576 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | нд | 2.658 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | нд | нд | 0.30035 | 12.7396 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | K_ВЛ0046 | 0.557 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | нд | 2.7 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | нд | нд | 0.30001 | 12.5005 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-21.09 "Школа №8" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | K_ВЛ0047 | 0.179 | нд | 2.538 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | нд | 2.954 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | нд | нд | 0.41602 | 16.3915 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4.08 "Школа №5" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | K_ВЛ0048 | 0.168 | нд | 0.89076 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | нд | 1.083 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | нд | нд | 0.19224 | 21.581 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф-5 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0049 | 3.108 | нд | 0.695 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | нд | 0.802 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | нд | нд | 0.107 | 15.3957 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0050 | 6.237 | нд | 0.56375 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | нд | 0.55 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | нд | нд | -0.013748 | -2.4387
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ф-3 замена провода на СИП, перевод питания на ТП-37 Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0051 | 6.828 | нд | 0.085455 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0.113 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | 0.027545 | 32.2333 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.12 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от опоры №209-00/01 до ТП-4 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0052 | 0.786 | нд | 1.259 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | нд | 1.355 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | нд | нд | 0.09601 | 7.626 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.13 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от ТП-4 опора №209-00/20 до ТП-43 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0053 | 0.786 | нд | 0.44872 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | 0.47 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | нд | 0.021279 | 4.7421
1.2.2.1.14 | ВЛ-6 кВ Ф-14 к ТП-106 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0054 | 1.857 | нд | 0.69592 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0.812 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | 0.11608 | 16.6806 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.15 | ВЛ-6 кВ Ф-17 от ТП-13 до ТП-15 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0055 | 0.685 | нд | 0.81872 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | нд | 0.972 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | нд | нд | 0.15328 | 18.7215 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0056 | 0.436 | нд | 0.83081 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | 0.78 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | -0.050815 | -6.1163
1.2.2.1.17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0057 | 0.145 | нд | 0.951 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | нд | 0.865 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | нд | нд | -0.086 | -9.0431 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0058 | 0.295 | нд | 1.1 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | нд | 1.16 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | нд | нд | 0.06 | 5.4545
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, перетяжка провода Ершовские МЭС | K_ВЛ0059 | 0.079 | нд | 0.425 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | нд | 0.429 | 0 | 0 | 2.514 | 0 | 0 | нд | нд | 0.004 | 0.94118
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-МК 97 Красноармейские ГЭС | K_ВЛ0060 | 0.267 | нд | 0.19205 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | 0.224 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | нд | нд | 0.031953 | 16.6381 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | K_ВЛ0061 | 6.316 | нд | 0.30764 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0.294 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | нд | нд | -0.013639 | -4.4334
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | K_ВЛ0062 | 4.412 | нд | 0.56993 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | 0.521 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | нд | нд | -0.048933 | -8.5857 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-218 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | K_ВЛ0063 | 4.933 | нд | 0.51963 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0.518 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | -0.001635 | -0.31464
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-277 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение Новоузенских МЭС | K_ВЛ0064 | 2.43 | нд | 0.43142 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 0.427 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | -0.004422 | -1.025
1.2.2.1.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | K_ВЛ0065 | 0.351 | нд | 0.71392 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | 0.739 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | нд | нд | 0.025081 | 3.5131
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | K_ВЛ0066 | 0 | нд | 0.74783 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | нд | 0.766 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | нд | нд | 0.018173 | 2.4301
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | K_ВЛ0067 | 0.338 | нд | 0.43971 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд | 0.503 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | нд | нд | 0.063286 | 14.3925 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | K_ВЛ0068 | 0 | нд | 0.26319 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0.254 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | -0.009193 | -3.4929
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-2 замена опор, перетяжка провода Ртищевские ГЭС | K_ВЛ0069 | 11.976 | нд | 0.66201 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | 0.514 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | -0.14801 | -22.3573 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-1 установка опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок на ТП-6 Хвалынские ГЭС | K_ВЛ0070 | 0.224 | нд | 0.22225 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | 0.242 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | нд | 0.019753 | 8.8879
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-07 ф-1 замена опор, перетяжка провода Хвалынские ГЭС | K_ВЛ0071 | 0 | нд | 0.47583 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | 0.475 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000833 | -0.17506
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | нд | 20.1691 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | нд | 19.425 | 0 | 0 | 8.847 | 0 | 0 | нд | нд | -0.74414 | -3.6895
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-1005 от ТП-6 до ТП-5 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | K_КЛ0023 | 0.369 | нд | 0.39995 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | 0.501 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | 0.10105 | 25.2663 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0024 | 0.208 | нд | 0.48725 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | нд | 0.487 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | нд | нд | -0.000246 | -0.050488
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ ПС "Сазанлей" Ф-1 до ТП-4-20; Ф-8 до ТП-4-1; перемычка между ТП-4-1 до ТП-4-20 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0025 | 0.662 | нд | 3.93 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | 3.925 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | нд | -0.005 | -0.12723
1.2.2.2.4 | КЛ-10 кВ ПС "Сазанлей" Ф-2, Ф-12 до РП/ТП-7 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0026 | 0.237 | нд | 2.919 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | 2.57 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | -0.349 | -11.9561 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.5 | 2 КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 53 по ул. Рабочая, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0027 | 0 | нд | 0.38736 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | нд | 0.412 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | нд | нд | 0.024643 | 6.3618
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 59 по ул. Рабочая Балаковские ГЭС | K_КЛ0028 | 0 | нд | 0.19212 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | нд | 0.327 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | нд | нд | 0.13489 | 70.2106 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.7 | КЛ-6 кВ участок №-1 Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183; Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-35 от ПС "Энгельсская" до ТП-193 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | K_КЛ0029 | 0.626 | нд | 5.931 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | нд | 4.601 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | нд | нд | -1.33 | -22.4245 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ участок №-2 Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | K_КЛ0030 | 0.278 | нд | 3.438 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | нд | 4.155 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | нд | нд | 0.717 | 20.8551 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.2.2.2.9 | Замена ветхих КЛ-0,4 кВ на СИП от ТП-506, ТП-124, ТП-1107 Энгельсские МЭС | K_КЛ0031 | 0.414 | нд | 0.27631 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | 0.249 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | нд | нд | -0.027313 | -9.8848
1.2.2.2.10 | КЛ-0,4 кВ от ТП-64 строительство новой кабельной линии, перевод нагрузок с ТП-53 Энгельсские МЭС | K_КЛ0032 | 0 | нд | 0.10617 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | 0.096 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | -0.010166 | -9.5756
1.2.2.2.11 | КЛ-6 кВ ПС "Маркс" 110/35/6 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | K_КЛ0032 | 1.925 | нд | 2.102 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | 2.102 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | -0.139 | -11.6513
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | -0.139 | -11.6513
1.2.3.2.1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Ртищевские ГЭС | K_ПКУ0001 | нд | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.047 | -17.803
1.2.3.2.2 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Ровенское отделение Энгельсских МЭС | K_ПКУ0002 | нд | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.029 | -10.9848
1.2.3.2.3 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Марксовские ГЭС | K_ПКУ0003 | нд | нд | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.034 | -12.8788
1.2.3.2.4 | Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ ИПУЭ РиМ) Энгельсские МЭС | K_ПКУ0004 | нд | нд | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.029 | -7.2319
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 35.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | 36.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | 1.477 | 4.19
1.6.1 | Приобретение трансформатора напряжения 6 кВ Аппарат Управления | K_Приб0003 | нд | нд | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.001 | -0.51813
1.6.2 | Приобретение трансформатора напряжения 10 кВ Аппарат Управления | K_Приб0004 | нд | нд | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.006 | -2.5424
1.6.3 | Приобретение трансформатора силового Аппарат Управления | K_Приб0005 | нд | нд | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | -0.002 | -0.72727
1.6.4 | Приобретение лабораторного автотрансформатора Аппарат Управления | K_Приб0006 | нд | нд | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.001 | -1.1236
1.6.5 | Приобретение магазинов нагрузок Аппарат Управления | K_Приб0007 | нд | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | 0 | 0
1.6.6 | Приобретение испытательного устройства ПН-20 Энгельсские МЭС | K_Приб0008 | нд | нд | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | -0.008 | -6.8376
1.6.7 | Комплект поисковый КП-100К Ангстрем Ртищевские ГЭС | K_Приб0001 | нд | нд | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0 | 0
1.6.8 | Комплект поисковый КП-500К (исполнение №1) Ангстрем Энгельсские МЭС | K_Приб0002 | нд | нд | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0 | 0
1.6.9 | УАЗ 390995 (5 мест) Аткарские ГЭС | K_ Техн0001 | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.372 | 46.5 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.10 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Красноармейские ГЭС | K_ Техн0002 | нд | нд | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0 | 0
1.6.11 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 Балаковские ГЭС | K_ Техн0003 | нд | нд | 6.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 6.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.282 | 4.265 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.12 | БКМ-205Д Красноармейские ГЭС | K_ Техн0004 | нд | нд | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.188 | 4.6397 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.13 | ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) (7-местная кабина) Марксовские ГЭС | K_ Техн0005 | нд | нд | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.212 | 4.2172 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.14 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Петрвские ГЭС | K_ Техн0006 | нд | нд | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.025 | 2.3697
1.6.15 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Ровенское отделение Энгельсских МЭС | K_ Техн0007 | нд | нд | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.025 | 2.3697
1.6.16 | ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) (7-местная кабина) Степновское отделение Энгельсских МЭС | K_ Техн0008 | нд | нд | 5.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 5.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.212 | 4.2172 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.17 | КС-35719-8А автокран КЛИНЦЫ Балашовские МЭС | K_ Техн0009 | нд | нд | 7.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.179 | 2.3457 | Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)
1.6.18 | Реконструкция цеха электроприборов предпиряттие Энергоремонт | K_ОС0001 | нд | нд | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0 | 0
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Облкоммунэнерго" | [17 empty] | В.В. Верещагина
Исп. М.Г. Галкин, М.В. Менская