## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 248 от 29.10.2020 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 129.1031 | 133.0947 |  | 10.235 | 82.2634 | 40.5963 | 7.3204 |  |  | 7.3204 |  | 19.2464 |  | 1.479 | 17.7675 |  | 63.6229 |  | 8.756 | 53.5757 | 1.2912 | 42.905 |  | 1.2647 | 1.9644 | 39.6759 | 129.1031 | 133.0947 |  | 10.235 | 82.2634 | 40.5963 | 7.3204 |  |  | 7.3204 |  | 19.2464 |  | 1.479 | 17.7675 |  | 63.6229 |  | 8.756 | 53.5757 | 1.2912 | 42.905 |  | 1.2647 | 1.9644 | 39.6759
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 86.8023 | 89.019 |  | 9.082 | 79.937 |  | 7.3204 |  |  | 7.3204 |  | 18.0935 |  | 0.326 | 17.7675 |  | 61.6909 |  | 8.756 | 52.9349 |  | 1.9143 |  | 1.2647 | 0.27881 | 0.3708 | 86.8023 | 89.019 |  | 9.082 | 79.937 | 0 | 7.3204 |  |  | 7.3204 |  | 18.0935 |  | 0.326 | 17.7675 |  | 61.6909 |  | 8.756 | 52.9349 |  | 1.9143 |  | 1.2647 | 0.27881 | 0.3708
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 42.3008 | 44.0757 |  | 1.153 | 2.3264 | 40.5963 | [5 empty] | 1.153 |  | 1.153 |  |  | 1.932 |  |  | 0.6408 | 1.2912 | 40.9907 |  | 0 | 1.6856 | 39.3051 | 42.3008 | 44.0757 |  | 1.153 | 2.3264 | 40.5963 |  |  |  | 0 |  | 1.153 |  | 1.153 | 0 |  | 1.932 |  |  | 0.6408 | 1.2912 | 40.9907 |  | 0 | 1.6856 | 39.3051
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 86.8023 | 89.019 |  | 9.082 | 79.937 |  | 7.3204 |  |  | 7.3204 |  | 18.0935 |  | 0.326 | 17.7675 |  | 61.6909 |  | 8.756 | 52.9349 |  | 1.9143 |  | 1.2647 | 0.27881 | 0.3708 | 86.8023 | 89.019 |  | 9.082 | 79.937 | 0 | 7.3204 |  |  | 7.3204 |  | 18.0935 |  | 0.326 | 17.7675 |  | 61.6909 |  | 8.756 | 52.9349 |  | 1.9143 |  | 1.2647 | 0.27881 | 0.3708
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.047 | 34.6146 |  |  | 34.6146 |  | 4.5084 |  |  | 4.5084 |  | 8.6113 |  |  | 8.6113 |  | 20.8453 |  |  | 20.8453 |  | 0.64961 |  | 0 | 0.27881 | 0.3708 | 33.047 | 34.6146 |  | 0 | 34.6146 | 0 | 4.5084 |  |  | 4.5084 |  | 8.6113 |  | 0 | 8.6113 |  | 20.8453 |  |  | 20.8453 |  | 0.64961 |  | 0 | 0.27881 | 0.3708
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29.4075 | 30.7293 |  |  | 30.7293 |  | 2.2269 |  |  | 2.2269 |  | 7.0076 |  |  | 7.0076 |  | 20.8453 |  |  | 20.8453 |  | 0.64961 |  | 0 | 0.27881 | 0.3708 | 29.4075 | 30.7293 |  |  | 30.7293 |  | 2.2269 |  |  | 2.2269 |  | 7.0076 |  | 0 | 7.0076 |  | 20.8453 |  |  | 20.8453 |  | 0.64961 |  | 0 | 0.27881 | 0.3708
1.2.1.1.1 | РП-3 замена силового оборудования РУ-10 кВ с установкой вакуумных выключателей АткарскиеГЭС | K_ВВ0027 | 2.4628 | 2.5392 |  |  | 2.5392 | [11 empty] | 2.5392 |  |  | 2.5392 | [6 empty] | 2.4628 | 2.5392 |  |  | 2.5392 | [11 empty] | 2.5392 |  |  | 2.5392
1.2.1.1.2 | РП-2 установка релейной защиты Аркадакские ГЭС | K_ВВ0028 | 0.6 | 0.60966 |  |  | 0.60966 | [11 empty] | 0.60966 |  |  | 0.60966 | [6 empty] | 0.6 | 0.60966 |  |  | 0.60966 | [11 empty] | 0.60966 |  |  | 0.60966
1.2.1.1.3 | РП/ТП-7 замена масляных выключателей на вакуумные, без замены ячеек Балаковские Гэс | K_ВВ0029 | 2.2181 | 2.2269 |  |  | 2.2269 |  | 2.2269 |  |  | 2.2269 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 2.2181 | 2.2269 |  |  | 2.2269 |  | 2.2269 |  |  | 2.2269 | [9 empty] | 0
1.2.1.1.4 | РП-4 замена МВ на ВВ, замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | K_ВВ0030 | 7.7112 | 8.4984 |  |  | 8.4984 | [11 empty] | 8.4984 |  |  | 8.4984 | [6 empty] | 7.7112 | 8.4984 |  |  | 8.4984 | [11 empty] | 8.4984 |  |  | 8.4984
1.2.1.1.5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-1 Дергвческое отделение Озинских МЭС | K_ВВ0031 | 1.2079 | 1.2072 |  |  | 1.2072 | [11 empty] | 1.2072 |  |  | 1.2072 | [6 empty] | 1.2079 | 1.2072 |  |  | 1.2072 | [11 empty] | 1.2072 |  |  | 1.2072
1.2.1.1.6 | РП-1 замена масляных выключателей на вакуумные Марксовские ГЭС | K_ВВ0032 | 0.56782 | 0.55316 |  |  | 0.55316 | [6 empty] | 0.55316 |  |  | 0.55316 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.56782 | 0.55316 |  |  | 0.55316 | [6 empty] | 0.55316 |  |  | 0.55316 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.7 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные Марксовские ГЭС | K_ВВ0033 | 0.5946 | 0.57308 |  |  | 0.57308 | [6 empty] | 0.57308 |  |  | 0.57308 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.5946 | 0.57308 |  |  | 0.57308 | [6 empty] | 0.57308 |  |  | 0.57308 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.8 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные Новоузенские МЭС | K_ВВ0034 | 1.1605 | 1.1604 |  |  | 1.1604 | [11 empty] | 1.1604 |  |  | 1.1604 | [6 empty] | 1.1605 | 1.1604 |  |  | 1.1604 | [11 empty] | 1.1604 |  |  | 1.1604
1.2.1.1.9 | ПС "Молот" 35/10 ОРУ 35 кВ, замена разъединителя и разрядников Петрвоские ГЭС | K_ВВ0035 | 1.1798 | 1.1796 |  |  | 1.1796 | [11 empty] | 1.1796 |  |  | 1.1796 | [6 empty] | 1.1798 | 1.1796 |  |  | 1.1796 | [11 empty] | 1.1796 |  |  | 1.1796
1.2.1.1.10 | РП-1 РУ-10 кВ замена масляного выкючателя на вакуумный Петрвоские ГЭС | K_ВВ0036 | 0.48272 | 0.48264 |  |  | 0.48264 | [6 empty] | 0.48264 |  |  | 0.48264 | [11 empty] | 0.48272 | 0.48264 |  |  | 0.48264 | [6 empty] | 0.48264 |  |  | 0.48264
1.2.1.1.11 | РП-3 РУ-10 кВ замена масляных выкючателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | K_ВВ0037 | 1.9173 | 1.9176 |  |  | 1.9176 | [11 empty] | 1.9176 |  |  | 1.9176 | [6 empty] | 1.9173 | 1.9176 |  |  | 1.9176 | [11 empty] | 1.9176 |  |  | 1.9176
1.2.1.1.12 | Ф-1010 ПС "Ртищево-Тяговая 110/27,5/10 кВ" монтаж реклоузера на опору Ртищевские ГЭС | K_ВВ0038 | 1.782 | 1.782 |  |  | 1.782 | [6 empty] | 1.782 |  |  | 1.782 | [11 empty] | 1.782 | 1.782 |  |  | 1.782 | [6 empty] | 1.782 |  |  | 1.782
1.2.1.1.13 | Телемеханика РП-23 Энгельсские МЭС | K_ВВ0039 | 0.64948 | 0.64961 |  |  | 0.64961 | [16 empty] | 0.64961 |  |  | 0.27881 | 0.3708 | 0.64948 | 0.64961 |  |  | 0.64961 | [16 empty] | 0.64961 |  |  | 0.27881 | 0.3708
1.2.1.1.14 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-3 Энгельсские МЭС | K_ВВ0040 | 2.0149 | 1.9989 |  |  | 1.9989 | [6 empty] | 1.9989 |  |  | 1.9989 | [11 empty] | 2.0149 | 1.9989 |  |  | 1.9989 | [6 empty] | 1.9989 |  |  | 1.9989
1.2.1.1.15 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП-11 Энгельсские МЭС | K_ВВ0041 | 2.0193 | 1.9848 |  |  | 1.9848 | [11 empty] | 1.9848 |  |  | 1.9848 | [6 empty] | 2.0193 | 1.9848 |  |  | 1.9848 | [11 empty] | 1.9848 |  |  | 1.9848
1.2.1.1.16 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-210 Аркадакские ГЭС | K_ТП0028 | 0.34738 | 0.43557 |  |  | 0.43557 | [6 empty] | 0.43557 |  |  | 0.43557 | [11 empty] | 0.34738 | 0.43557 |  |  | 0.43557 | [6 empty] | 0.43557 |  |  | 0.43557
1.2.1.1.17 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Балаковские ГЭС | K_ТП0029 | 0.40447 | 0.64186 |  |  | 0.64186 | [6 empty] | 0.64186 |  |  | 0.64186 | [11 empty] | 0.40447 | 0.64186 |  |  | 0.64186 | [6 empty] | 0.64186 |  |  | 0.64186
1.2.1.1.18 | Изготовление ГКТП- 250 кВА взамен ТП-15 Вольские ГЭС | K_ТП0030 | 0.52918 | 0.5136 |  |  | 0.5136 | [11 empty] | 0.5136 |  |  | 0.5136 | [6 empty] | 0.52918 | 0.5136 |  |  | 0.5136 | [11 empty] | 0.5136 |  |  | 0.5136
1.2.1.1.19 | Изготовление и установка новой ГКТП-250 кВА № 73 Марксовские ГЭС | K_ТП0031 | 0.37347 | 0.444 |  |  | 0.444 | [11 empty] | 0.444 |  |  | 0.444 | [6 empty] | 0.37347 | 0.444 |  |  | 0.444 | [11 empty] | 0.444 |  |  | 0.444
1.2.1.1.20 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-1 Новузенские МЭС | K_ТП0032 | 0.34238 | 0.4044 |  |  | 0.4044 | [11 empty] | 0.4044 |  |  | 0.4044 | [6 empty] | 0.34238 | 0.4044 |  |  | 0.4044 | [11 empty] | 0.4044 |  |  | 0.4044
1.2.1.1.21 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-5 Озинкие МЭС | K_ТП0033 | 0.34238 | 0.3864 |  |  | 0.3864 | [11 empty] | 0.3864 |  |  | 0.3864 | [6 empty] | 0.34238 | 0.3864 |  |  | 0.3864 | [11 empty] | 0.3864 |  |  | 0.3864
1.2.1.1.22 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-29 Пугачевские ГЭС | K_ТП0034 | 0.5 | 0.54028 |  |  | 0.54028 | [6 empty] | 0.54028 |  |  | 0.54028 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.54028 |  |  | 0.54028 | [6 empty] | 0.54028 |  |  | 0.54028
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 3.6395 | 3.8853 |  |  | 3.8853 |  | 2.2815 |  |  | 2.2815 |  | 1.6038 |  |  | 1.6038 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 3.6395 | 3.8853 |  |  | 3.8853 |  | 2.2815 |  |  | 2.2815 |  | 1.6038 |  |  | 1.6038
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-560 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-41 Балаковские ГЭС | K_ТМ0035 | 0.3143 | 0.34075 |  |  | 0.34075 |  | 0.34075 |  |  | 0.34075 | [16 empty] | 0.3143 | 0.34075 |  |  | 0.34075 |  | 0.34075 |  |  | 0.34075
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-57 Вольсские ГЭС | K_ТМ0036 | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 | [6 empty] | 0.419 |  |  | 0.419 | [11 empty] | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 | [6 empty] | 0.419 |  |  | 0.419
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-530 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | K_ТМ0037 | 0.39408 | 0.41935 |  |  | 0.41935 | [6 empty] | 0.41935 |  |  | 0.41935 | [11 empty] | 0.39408 | 0.41935 |  |  | 0.41935 | [6 empty] | 0.41935 |  |  | 0.41935
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-44 Марксовские ГЭС | K_ТМ0038 | 0.39408 | 0.42543 |  |  | 0.42543 | [6 empty] | 0.42543 |  |  | 0.42543 | [11 empty] | 0.39408 | 0.42543 |  |  | 0.42543 | [6 empty] | 0.42543 |  |  | 0.42543
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-3 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0039 | 0.3143 | 0.34 |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |  | 0.34 | [16 empty] | 0.3143 | 0.34 |  |  | 0.34 |  | 0.34 |  |  | 0.34
1.2.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-26 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0040 | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 |  | 0.419 |  |  | 0.419 | [16 empty] | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 |  | 0.419 |  |  | 0.419
1.2.1.2.7 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0041 | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 |  | 0.419 |  |  | 0.419 | [16 empty] | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 |  | 0.419 |  |  | 0.419
1.2.1.2.8 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-31 Пугачевские ГЭС | K_ТМ0042 | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 |  | 0.419 |  |  | 0.419 | [16 empty] | 0.39408 | 0.419 |  |  | 0.419 |  | 0.419 |  |  | 0.419
1.2.1.2.9 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-13 Ртищевские ГЭС | K_ТМ0043 | 0.3144 | 0.34 |  |  | 0.34 | [6 empty] | 0.34 |  |  | 0.34 | [11 empty] | 0.3144 | 0.34 |  |  | 0.34 | [6 empty] | 0.34 |  |  | 0.34
1.2.1.2.10 | Замена силового трансформатора 320 кВА на ТМГ-250 кВА 6 кВ ТП-60 Энгельские ГЭС | K_ТМ0044 | 0.332 | 0.34376 |  |  | 0.34376 |  | 0.34376 |  |  | 0.34376 | [16 empty] | 0.332 | 0.34376 |  |  | 0.34376 |  | 0.34376 |  |  | 0.34376
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 52.3237 | 53.1398 |  | 9.082 | 44.0578 | 0 | 2.812 |  |  | 2.812 |  | 9.4821 |  | 0.326 | 9.1561 |  | 40.8456 | 0 | 8.756 | 32.0896 | 0 | [5 empty] | 52.3237 | 53.1398 |  | 9.082 | 44.0578 | 0 | 2.812 |  |  | 2.812 |  | 9.4821 |  | 0.326 | 9.1561 |  | 40.8456 | 0 | 8.756 | 32.0896 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 28.1208 | 29.8302 |  | 0 | 29.8302 | 0 | 0.29018 |  |  | 0.29018 |  | 7.8824 |  | 0 | 7.8824 |  | 21.6576 |  | 0 | 21.6576 | 0 | [5 empty] | 28.1208 | 29.8302 |  | 0 | 29.8302 | 0 | 0.29018 |  |  | 0.29018 |  | 7.8824 |  | 0 | 7.8824 |  | 21.6576 |  | 0 | 21.6576 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-108 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | K_ВЛ0041 | 0.2419 | 0.22673 |  |  | 0.22673 | [6 empty] | 0.22673 |  |  | 0.22673 | [11 empty] | 0.2419 | 0.22673 |  |  | 0.22673 | [6 empty] | 0.22673 |  |  | 0.22673
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-15 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0042 | 0.47582 | 0.46727 |  |  | 0.46727 | [6 empty] | 0.46727 |  |  | 0.46727 | [11 empty] | 0.47582 | 0.46727 |  |  | 0.46727 | [6 empty] | 0.46727 |  |  | 0.46727
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0043 | 0.27475 | 0.25801 |  |  | 0.25801 | [6 empty] | 0.25801 |  |  | 0.25801 | [11 empty] | 0.27475 | 0.25801 |  |  | 0.25801 | [6 empty] | 0.25801 |  |  | 0.25801
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-9 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | K_ВЛ0044 | 1.2021 | 1.0632 |  |  | 1.0632 | [11 empty] | 1.0632 |  |  | 1.0632 | [6 empty] | 1.2021 | 1.0632 |  |  | 1.0632 | [11 empty] | 1.0632 |  |  | 1.0632
1.2.2.1.5 | ВЛ-6 кВ РП-1 Ф-2 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | K_ВЛ0045 | 2.8292 | 3.1896 |  |  | 3.1896 | [11 empty] | 3.1896 |  |  | 3.1896 | [6 empty] | 2.8292 | 3.1896 |  |  | 3.1896 | [11 empty] | 3.1896 |  |  | 3.1896
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-242 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | K_ВЛ0046 | 2.88 | 3.24 |  |  | 3.24 | [11 empty] | 3.24 |  |  | 3.24 | [6 empty] | 2.88 | 3.24 |  |  | 3.24 | [11 empty] | 3.24 |  |  | 3.24
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-21.09 "Школа №8" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | K_ВЛ0047 | 3.0456 | 3.5448 |  |  | 3.5448 | [11 empty] | 3.5448 |  |  | 3.5448 | [6 empty] | 3.0456 | 3.5448 |  |  | 3.5448 | [11 empty] | 3.5448 |  |  | 3.5448
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4.08 "Школа №5" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | K_ВЛ0048 | 1.0689 | 1.2996 |  |  | 1.2996 | [11 empty] | 1.2996 |  |  | 1.2996 | [6 empty] | 1.0689 | 1.2996 |  |  | 1.2996 | [11 empty] | 1.2996 |  |  | 1.2996
1.2.2.1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф-5 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0049 | 0.834 | 0.9624 |  |  | 0.9624 | [11 empty] | 0.9624 |  |  | 0.9624 | [6 empty] | 0.834 | 0.9624 |  |  | 0.9624 | [11 empty] | 0.9624 |  |  | 0.9624
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0050 | 0.6765 | 0.66023 |  |  | 0.66023 | [6 empty] | 0.66023 |  |  | 0.66023 | [11 empty] | 0.6765 | 0.66023 |  |  | 0.66023 | [6 empty] | 0.66023 |  |  | 0.66023
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ф-3 замена провода на СИП, перевод питания на ТП-37 Калининское отделение Балашовских МЭС | K_ВЛ0051 | 0.10255 | 0.1356 |  |  | 0.1356 | [11 empty] | 0.1356 |  |  | 0.1356 | [6 empty] | 0.10255 | 0.1356 |  |  | 0.1356 | [11 empty] | 0.1356 |  |  | 0.1356
1.2.2.1.12 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от опоры №209-00/01 до ТП-4 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0052 | 1.5108 | 1.6254 |  |  | 1.6254 | [6 empty] | 1.6254 |  |  | 1.6254 | [11 empty] | 1.5108 | 1.6254 |  |  | 1.6254 | [6 empty] | 1.6254 |  |  | 1.6254
1.2.2.1.13 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от ТП-4 опора №209-00/20 до ТП-43 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0053 | 0.53847 | 0.56424 |  |  | 0.56424 | [6 empty] | 0.56424 |  |  | 0.56424 | [11 empty] | 0.53847 | 0.56424 |  |  | 0.56424 | [6 empty] | 0.56424 |  |  | 0.56424
1.2.2.1.14 | ВЛ-6 кВ Ф-14 к ТП-106 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0054 | 0.8351 | 0.9744 |  |  | 0.9744 | [11 empty] | 0.9744 |  |  | 0.9744 | [6 empty] | 0.8351 | 0.9744 |  |  | 0.9744 | [11 empty] | 0.9744 |  |  | 0.9744
1.2.2.1.15 | ВЛ-6 кВ Ф-17 от ТП-13 до ТП-15 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | K_ВЛ0055 | 0.98247 | 1.1664 |  |  | 1.1664 | [11 empty] | 1.1664 |  |  | 1.1664 | [6 empty] | 0.98247 | 1.1664 |  |  | 1.1664 | [11 empty] | 1.1664 |  |  | 1.1664
1.2.2.1.16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0056 | 0.99698 | 0.93619 |  |  | 0.93619 | [6 empty] | 0.93619 |  |  | 0.93619 | [11 empty] | 0.99698 | 0.93619 |  |  | 0.93619 | [6 empty] | 0.93619 |  |  | 0.93619
1.2.2.1.17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0057 | 1.1412 | 1.0379 |  |  | 1.0379 | [6 empty] | 1.0379 |  |  | 1.0379 | [11 empty] | 1.1412 | 1.0379 |  |  | 1.0379 | [6 empty] | 1.0379 |  |  | 1.0379
1.2.2.1.18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | K_ВЛ0058 | 1.32 | 1.392 |  |  | 1.392 | [11 empty] | 1.392 |  |  | 1.392 | [6 empty] | 1.32 | 1.392 |  |  | 1.392 | [11 empty] | 1.392 |  |  | 1.392
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, перетяжка провода Ершовские МЭС | K_ВЛ0059 | 0.51 | 0.5148 |  |  | 0.5148 | [11 empty] | 0.5148 |  |  | 0.5148 | [6 empty] | 0.51 | 0.5148 |  |  | 0.5148 | [11 empty] | 0.5148 |  |  | 0.5148
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-МК 97 Красноармейские ГЭС | K_ВЛ0060 | 0.23046 | 0.2688 |  |  | 0.2688 | [11 empty] | 0.2688 |  |  | 0.2688 | [6 empty] | 0.23046 | 0.2688 |  |  | 0.2688 | [11 empty] | 0.2688 |  |  | 0.2688
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | K_ВЛ0061 | 0.36917 | 0.35268 |  |  | 0.35268 | [6 empty] | 0.35268 |  |  | 0.35268 | [11 empty] | 0.36917 | 0.35268 |  |  | 0.35268 | [6 empty] | 0.35268 |  |  | 0.35268
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | K_ВЛ0062 | 0.68392 | 0.62461 |  |  | 0.62461 | [6 empty] | 0.62461 |  |  | 0.62461 | [11 empty] | 0.68392 | 0.62461 |  |  | 0.62461 | [6 empty] | 0.62461 |  |  | 0.62461
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-218 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | K_ВЛ0063 | 0.62356 | 0.6216 |  |  | 0.6216 | [11 empty] | 0.6216 |  |  | 0.6216 | [6 empty] | 0.62356 | 0.6216 |  |  | 0.6216 | [11 empty] | 0.6216 |  |  | 0.6216
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-277 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение Новоузенских МЭС | K_ВЛ0064 | 0.51771 | 0.51195 |  |  | 0.51195 | [6 empty] | 0.51195 |  |  | 0.51195 | [11 empty] | 0.51771 | 0.51195 |  |  | 0.51195 | [6 empty] | 0.51195 |  |  | 0.51195
1.2.2.1.25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | K_ВЛ0065 | 0.8567 | 0.8868 |  |  | 0.8868 | [11 empty] | 0.8868 |  |  | 0.8868 | [6 empty] | 0.8567 | 0.8868 |  |  | 0.8868 | [11 empty] | 0.8868 |  |  | 0.8868
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | K_ВЛ0066 | 0.89739 | 0.9192 |  |  | 0.9192 | [11 empty] | 0.9192 |  |  | 0.9192 | [6 empty] | 0.89739 | 0.9192 |  |  | 0.9192 | [11 empty] | 0.9192 |  |  | 0.9192
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-79 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | K_ВЛ0067 | 0.52766 | 0.6036 |  |  | 0.6036 | [11 empty] | 0.6036 |  |  | 0.6036 | [6 empty] | 0.52766 | 0.6036 |  |  | 0.6036 | [11 empty] | 0.6036 |  |  | 0.6036
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | K_ВЛ0068 | 0.31583 | 0.3048 |  |  | 0.3048 | [11 empty] | 0.3048 |  |  | 0.3048 | [6 empty] | 0.31583 | 0.3048 |  |  | 0.3048 | [11 empty] | 0.3048 |  |  | 0.3048
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-2 замена опор, перетяжка провода Ртищевские ГЭС | K_ВЛ0069 | 0.79441 | 0.61719 |  |  | 0.61719 | [6 empty] | 0.61719 |  |  | 0.61719 | [11 empty] | 0.79441 | 0.61719 |  |  | 0.61719 | [6 empty] | 0.61719 |  |  | 0.61719
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-1 установка опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок на ТП-6 Хвалынские ГЭС | K_ВЛ0070 | 0.2667 | 0.29018 |  |  | 0.29018 |  | 0.29018 |  |  | 0.29018 | [16 empty] | 0.2667 | 0.29018 |  |  | 0.29018 |  | 0.29018 |  |  | 0.29018
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-07 ф-1 замена опор, перетяжка провода Хвалынские ГЭС | K_ВЛ0071 | 0.571 | 0.57 |  |  | 0.57 | [11 empty] | 0.57 |  |  | 0.57 | [6 empty] | 0.571 | 0.57 |  |  | 0.57 | [11 empty] | 0.57 |  |  | 0.57
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.203 | 23.3096 |  | 9.082 | 14.2276 |  | 2.5218 |  |  | 2.5218 |  | 1.5998 |  | 0.326 | 1.2738 |  | 19.188 |  | 8.756 | 10.432 | [6 empty] | 24.203 | 23.3096 |  | 9.082 | 14.2276 |  | 2.5218 |  |  | 2.5218 |  | 1.5998 |  | 0.326 | 1.2738 |  | 19.188 |  | 8.756 | 10.432
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-1005 от ТП-6 до ТП-5 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | K_КЛ0023 | 0.47994 | 0.60065 |  | 0.187 | 0.41365 | [6 empty] | 0.60065 |  | 0.187 | 0.41365 | [11 empty] | 0.47994 | 0.60065 |  | 0.187 | 0.41365 | [6 empty] | 0.60065 |  | 0.187 | 0.41365
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от ТП-88 до ТП-89 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0024 | 0.5847 | 0.58468 |  | 0.139 | 0.44568 | [6 empty] | 0.58468 |  | 0.139 | 0.44568 | [11 empty] | 0.5847 | 0.58468 |  | 0.139 | 0.44568 | [6 empty] | 0.58468 |  | 0.139 | 0.44568
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ ПС "Сазанлей" Ф-1 до ТП-4-20; Ф-8 до ТП-4-1; перемычка между ТП-4-1 до ТП-4-20 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0025 | 4.716 | 4.71 |  | 2.428 | 2.282 | [11 empty] | 4.71 |  | 2.428 | 2.282 | [6 empty] | 4.716 | 4.71 |  | 2.428 | 2.282 | [11 empty] | 4.71 |  | 2.428 | 2.282
1.2.2.2.4 | КЛ-10 кВ ПС "Сазанлей" Ф-2, Ф-12 до РП/ТП-7 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0026 | 3.5028 | 3.084 |  | 1.219 | 1.865 | [11 empty] | 3.084 |  | 1.219 | 1.865 | [6 empty] | 3.5028 | 3.084 |  | 1.219 | 1.865 | [11 empty] | 3.084 |  | 1.219 | 1.865
1.2.2.2.5 | 2 КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 53 по ул. Рабочая, прокол Балаковские ГЭС | K_КЛ0027 | 0.46483 | 0.4944 |  | 0.215 | 0.2794 | [11 empty] | 0.4944 |  | 0.215 | 0.2794 | [6 empty] | 0.46483 | 0.4944 |  | 0.215 | 0.2794 | [11 empty] | 0.4944 |  | 0.215 | 0.2794
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-16 б замена силового кабеля до дома № 59 по ул. Рабочая Балаковские ГЭС | K_КЛ0028 | 0.23054 | 0.3924 |  | 0.034 | 0.3584 | [11 empty] | 0.3924 |  | 0.034 | 0.3584 | [6 empty] | 0.23054 | 0.3924 |  | 0.034 | 0.3584 | [11 empty] | 0.3924 |  | 0.034 | 0.3584
1.2.2.2.7 | КЛ-6 кВ участок №-1 Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183; Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-35 от ПС "Энгельсская" до ТП-193 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | K_КЛ0029 | 7.1172 | 5.5212 |  | 3.231 | 2.2902 | [11 empty] | 5.5212 |  | 3.231 | 2.2902 | [6 empty] | 7.1172 | 5.5212 |  | 3.231 | 2.2902 | [11 empty] | 5.5212 |  | 3.231 | 2.2902
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ участок №-2 Ф-44 от ПС "Энгельсская" до ТП-193; Ф-46 от ПС "Энгельсская" до ТП-183 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | K_КЛ0030 | 4.1256 | 4.986 |  | 1.629 | 3.357 | [11 empty] | 4.986 |  | 1.629 | 3.357 | [6 empty] | 4.1256 | 4.986 |  | 1.629 | 3.357 | [11 empty] | 4.986 |  | 1.629 | 3.357
1.2.2.2.9 | Замена ветхих КЛ-0,4 кВ на СИП от ТП-506, ТП-124, ТП-1107 Энгельсские МЭС | K_КЛ0031 | 0.33158 | 0.29933 |  |  | 0.29933 | [6 empty] | 0.29933 |  |  | 0.29933 | [11 empty] | 0.33158 | 0.29933 |  |  | 0.29933 | [6 empty] | 0.29933 |  |  | 0.29933
1.2.2.2.10 | КЛ-0,4 кВ от ТП-64 строительство новой кабельной линии, перевод нагрузок с ТП-53 Энгельсские МЭС | K_КЛ0032 | 0.1274 | 0.11511 |  |  | 0.11511 | [6 empty] | 0.11511 |  |  | 0.11511 | [11 empty] | 0.1274 | 0.11511 |  |  | 0.11511 | [6 empty] | 0.11511 |  |  | 0.11511
1.2.2.2.11 | КЛ-6 кВ ПС "Маркс" 110/35/6 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | K_КЛ0032 | 2.5224 | 2.5218 |  |  | 2.5218 |  | 2.5218 |  |  | 2.5218 | [16 empty] | 2.5224 | 2.5218 |  |  | 2.5218 |  | 2.5218 |  |  | 2.5218
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.4316 | 1.2647 |  |  | 1.2647 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2647 |  | 1.2647 |  |  | 1.4316 | 1.2647 |  | 0 | 1.2647 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2647 |  | 1.2647
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.4316 | 1.2647 |  |  | 1.2647 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2647 |  | 1.2647 |  |  | 1.4316 | 1.2647 |  |  | 1.2647 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.2647 |  | 1.2647
1.2.3.2.1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Ртищевские ГЭС | K_ПКУ0001 | 0.3168 | 0.26078 |  |  | 0.26078 | [16 empty] | 0.26078 |  | 0.26078 |  |  | 0.3168 | 0.26078 |  |  | 0.26078 | [16 empty] | 0.26078 |  | 0.26078
1.2.3.2.2 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Ровенское отделение Энгельсских МЭС | K_ПКУ0002 | 0.3168 | 0.28192 |  |  | 0.28192 | [16 empty] | 0.28192 |  | 0.28192 |  |  | 0.3168 | 0.28192 |  |  | 0.28192 | [16 empty] | 0.28192 |  | 0.28192
1.2.3.2.3 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ) Марксовские ГЭС | K_ПКУ0003 | 0.3168 | 0.27568 |  |  | 0.27568 | [16 empty] | 0.27568 |  | 0.27568 |  |  | 0.3168 | 0.27568 |  |  | 0.27568 | [16 empty] | 0.27568 |  | 0.27568
1.2.3.2.4 | Установка пунктов коммерческого учета (ПКУ ИПУЭ РиМ) Энгельсские МЭС | K_ПКУ0004 | 0.4812 | 0.44628 |  |  | 0.44628 | [16 empty] | 0.44628 |  | 0.44628 |  |  | 0.4812 | 0.44628 |  |  | 0.44628 | [16 empty] | 0.44628 |  | 0.44628
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 42.3008 | 44.0757 |  | 1.153 | 2.3264 | 40.5963 | 0 |  |  |  |  | 1.153 |  | 1.153 |  |  | 1.932 |  |  | 0.6408 | 1.2912 | 40.9907 |  |  | 1.6856 | 39.3051 | 42.3008 | 44.0757 |  | 1.153 | 2.3264 | 40.5963 | 0 |  |  |  |  | 1.153 |  | 1.153 |  |  | 1.932 |  |  | 0.6408 | 1.2912 | 40.9907 |  |  | 1.6856 | 39.3051
1.6.1 | Приобретение трансформатора напряжения 6 кВ Аппарат Управления | K_Приб0003 | 0.2316 | 0.2304 |  |  | 0.2304 | [11 empty] | 0.2304 |  |  | 0.2304 | [6 empty] | 0.2316 | 0.2304 |  |  | 0.2304 | [11 empty] | 0.2304 |  |  | 0.2304
1.6.2 | Приобретение трансформатора напряжения 10 кВ Аппарат Управления | K_Приб0004 | 0.2832 | 0.2796 |  |  | 0.2796 | [11 empty] | 0.2796 |  |  | 0.2796 | [6 empty] | 0.2832 | 0.2796 |  |  | 0.2796 | [11 empty] | 0.2796 |  |  | 0.2796
1.6.3 | Приобретение трансформатора силового Аппарат Управления | K_Приб0005 | 0.33 | 0.327 |  |  | 0.327 | [16 empty] | 0.327 |  |  | 0.327 |  | 0.33 | 0.327 |  |  | 0.327 | [16 empty] | 0.327 |  |  | 0.327
1.6.4 | Приобретение лабораторного автотрансформатора Аппарат Управления | K_Приб0006 | 0.1068 | 0.1052 |  |  | 0.1052 | [16 empty] | 0.1052 |  |  | 0.1052 |  | 0.1068 | 0.1052 |  |  | 0.1052 | [16 empty] | 0.1052 |  |  | 0.1052
1.6.5 | Приобретение магазинов нагрузок Аппарат Управления | K_Приб0007 | 0.288 | 0.288 |  |  | 0.288 | [16 empty] | 0.288 |  |  | 0.288 |  | 0.288 | 0.288 |  |  | 0.288 | [16 empty] | 0.288 |  |  | 0.288
1.6.6 | Приобретение испытательного устройства ПН-20 Энгельсские МЭС | K_Приб0008 | 0.1404 | 0.1308 |  |  | 0.1308 | [11 empty] | 0.1308 |  |  | 0.1308 | [6 empty] | 0.1404 | 0.1308 |  |  | 0.1308 | [11 empty] | 0.1308 |  |  | 0.1308
1.6.7 | Комплект поисковый КП-100К Ангстрем Ртищевские ГЭС | K_Приб0001 | 0.438 | 0.438 |  |  | 0.438 | [16 empty] | 0.438 |  |  | 0.438 |  | 0.438 | 0.438 |  |  | 0.438 | [16 empty] | 0.438 |  |  | 0.438
1.6.8 | Комплект поисковый КП-500К (исполнение №1) Ангстрем Энгельсские МЭС | K_Приб0002 | 0.5274 | 0.5274 |  |  | 0.5274 | [16 empty] | 0.5274 |  |  | 0.5274 |  | 0.5274 | 0.5274 |  |  | 0.5274 | [16 empty] | 0.5274 |  |  | 0.5274
1.6.9 | УАЗ 390995 (5 мест) Аткарские ГЭС | K_ Техн0001 | 0.96 | 1.406 |  |  |  | 1.406 | [15 empty] | 1.406 |  |  |  | 1.406 | 0.96 | 1.406 |  |  |  | 1.406 | [15 empty] | 1.406 |  |  |  | 1.406
1.6.10 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Красноармейские ГЭС | K_ Техн0002 | 1.2914 | 1.2912 |  |  |  | 1.2912 | [10 empty] | 1.2912 |  |  |  | 1.2912 | [5 empty] | 1.2914 | 1.2912 |  |  |  | 1.2912 | [10 empty] | 1.2912 |  |  |  | 1.2912
1.6.11 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL 888 Балаковские ГЭС | K_ Техн0003 | 7.9344 | 8.2723 |  |  |  | 8.2723 | [15 empty] | 8.2723 |  |  |  | 8.2723 | 7.9344 | 8.2723 |  |  |  | 8.2723 | [15 empty] | 8.2723 |  |  |  | 8.2723
1.6.12 | БКМ-205Д Красноармейские ГЭС | K_ Техн0004 | 4.8624 | 5.088 |  |  |  | 5.088 | [15 empty] | 5.088 |  |  |  | 5.088 | 4.8624 | 5.088 |  |  |  | 5.088 | [15 empty] | 5.088 |  |  |  | 5.088
1.6.13 | ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) (7-местная кабина) Марксовские ГЭС | K_ Техн0005 | 6.0324 | 6.287 |  |  |  | 6.287 | [15 empty] | 6.287 |  |  |  | 6.287 | 6.0324 | 6.287 |  |  |  | 6.287 | [15 empty] | 6.287 |  |  |  | 6.287
1.6.14 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Петрвские ГЭС | K_ Техн0006 | 1.266 | 1.2965 |  |  |  | 1.2965 | [15 empty] | 1.2965 |  |  |  | 1.2965 | 1.266 | 1.2965 |  |  |  | 1.2965 | [15 empty] | 1.2965 |  |  |  | 1.2965
1.6.15 | ГАЗ-231073 Соболь 4х4 (6 мест) Ровенское отделение Энгельсских МЭС | K_ Техн0007 | 1.266 | 1.2965 |  |  |  | 1.2965 | [15 empty] | 1.2965 |  |  |  | 1.2965 | 1.266 | 1.2965 |  |  |  | 1.2965 | [15 empty] | 1.2965 |  |  |  | 1.2965
1.6.16 | ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) (7-местная кабина) Степновское отделение Энгельссих МЭС | K_ Техн0008 | 6.0324 | 6.287 |  |  |  | 6.287 | [15 empty] | 6.287 |  |  |  | 6.287 | 6.0324 | 6.287 |  |  |  | 6.287 | [15 empty] | 6.287 |  |  |  | 6.287
1.6.17 | КС-35719-8А автокран КЛИНЦЫ Балашовские МЭС | K_ Техн0009 | 9.1572 | 9.3718 |  |  |  | 9.3718 | [15 empty] | 9.3718 |  |  |  | 9.3718 | 9.1572 | 9.3718 |  |  |  | 9.3718 | [15 empty] | 9.3718 |  |  |  | 9.3718
1.6.17 | Реконструкция цеха электроприборов предпиряттие Энергоремонт | K_ОС0001 | 1.1532 | 1.153 |  | 1.153 | [7 empty] | 1.153 |  | 1.153 | [12 empty] | 1.1532 | 1.153 |  | 1.153 | [7 empty] | 1.153 |  | 1.153
Заместитель генерального директора
| по экономике и финансам АО "Облкоммунэнерго" | [9 empty] | В.В. Верещагина