## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Год раскрытия информации: 2022 год
Отчет за 2 квартал 2022 года
об исполнении инвестиционной программы
АО "Облкоммунэнерго"
на период 2022-2026 гг.
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Отклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: |  | 131.7336 | 0 | 4.847 | 118.6934 | 8.1932 | 40.7146 | 0 | 0.4444 | 37.8492 | 2.421 | 2.3636 | 0 | 0.244 | 2.1196 | -5.7722 | 40.7146 | 0 | 0.4444 | 37.8492 | 2.421
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 89.1544 | 0 | 4.847 | 84.3074 | 0 | 35.7788 | 0 | 0.4444 | 35.3344 | 0 | 1.7639 | 0 | 0.244 | 1.5199 | 0 | 35.7788 | 0 | 0.4444 | 35.3344 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 42.5792 | 0 | 0 | 34.386 | 8.1932 | 4.9358 | 0 | 0 | 2.5148 | 2.421 | 0.59962 | 0 | 0 | 0.59962 | -5.7722 | 4.9358 | 0 | 0 | 2.5148 | 2.421
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 89.1544 | 0 | 4.847 | 84.3074 | 0 | 35.7788 | 0 | 0.4444 | 35.3344 | 0 | 1.7639 | 0 | 0.244 | 1.5199 | 0 | 35.7788 | 0 | 0.4444 | 35.3344 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 46.9096 | 0 | 0 | 46.9096 | 0 | 22.8942 | 0 | 0.056 | 22.8382 | 0 | -0.78862 | 0 | 0.056 | -0.84462 | 0 | 22.8942 | 0 | 0.056 | 22.8382 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 42.4216 | 0 | 0 | 42.4216 | 0 | 17.9213 | 0 | 0.056 | 17.8653 | 0 | -1.5675 | 0 | 0.056 | -1.6235 | 0 | 17.9213 | 0 | 0.056 | 17.8653 | 0
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-201 Аркадакские ГЭС | L_ТП0001 | 0.45789 |  |  | 0.45789 |  | 0.49883 |  |  | 0.49883 |  | 0.040939 |  |  | 0.040939 |  | 0.49883 |  |  | 0.49883
1.2.1.1.2 | ТП №4.101 «ГПТУ-15» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0002 | 0.50099 |  |  | 0.50099 |  | 0.49491 |  |  | 0.49491 |  | -0.0060785 |  |  | -0.0060785 |  | 0.49491 |  |  | 0.49491
1.2.1.1.3 | ТП №7.15 «Библиотека» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0003 | 0.4608 |  |  | 0.4608
1.2.1.1.4 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-161 Вольские ГЭС | L_ТП0005 | 0.92 |  |  | 0.92 |  | 0.93923 |  | 0.034 | 0.90523 |  | 0.01923 |  | 0.034 | -0.01477 |  | 0.93923 |  | 0.034 | 0.90523
1.2.1.1.5 | ЗТП-11 "Центральная котельная" замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ТП0004 | 0.60988 |  |  | 0.60988
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-55 Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | L_ТП0007 | 0.45886 |  |  | 0.45886
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-33 Новоузенские ГЭС | L_ТП0009 | 0.44174 |  |  | 0.44174
1.2.1.1.8 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-14 Озинские МЭС | L_ТП0010 | 0.44174 |  |  | 0.44174
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-46 Дергачесвское отделение Озинских МЭС | L_ТП0011 | 0.48919 |  |  | 0.48919
1.2.1.1.10 | Проектируемая КТП на ф. "Центр" Петровские ГЭС | L_ТП0013 | 0.51929 |  |  | 0.51929 |  | 0.57263 |  |  | 0.57263 |  | 0.053345 |  | 0 | 0.053345 |  | 0.57263 |  |  | 0.57263
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-15 Пугачевские ГЭС | L_ТП0014 | 0.5604 |  |  | 0.5604 |  | 0.59743 |  | 0.022 | 0.57543 |  | 0.037035 |  | 0.022 | 0.015035 |  | 0.59743 |  | 0.022 | 0.57543
1.2.1.1.12 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-109 Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ТП0015 | 0.64005 |  |  | 0.64005 |  | 0.69362 |  |  | 0.69362 |  | 0.053571 |  | 0 | 0.053571 |  | 0.69362 |  |  | 0.69362
1.2.1.1.13 | РП-3 (первая секция шин Ф№1009) замена МВ на ВВ с ячейками, шинный мост между I и II секциями (1 ввод, 1 отходящая, 1 секционный выключатель) Аткарские ГЭС | L_ВВ0001 | 2.5068 |  |  | 2.5068
1.2.1.1.14 | РП/ТП-17 РУ-6кВ реконструкция ячеек 6 кВ, замена МВ на ВВ Балаковские ГЭС | L_ВВ0002 | 3.7512 |  |  | 3.7512 |  | 2.6683 |  |  | 2.6683 |  | -1.0829 |  | 0 | -1.0829 |  | 2.6683 |  |  | 2.6683
1.2.1.1.15 | ТП-Ленина ввод Ф-1011 ввод Ф1017 Балашовские МЭС | L_ВВ0003 | 1.566 |  |  | 1.566
1.2.1.1.16 | РП №1 Замена маслянных выключателей на вакуумные 2 отходящие линии без замены ячеек Клиннское отделение Балашовских МЭС | L_ВВ0004 | 1.632 |  |  | 1.632
1.2.1.1.17 | РП-200 замена МВ на ВВ с ячейками Вольские ГЭС | L_ВВ0005 | 1.5 |  |  | 1.5
1.2.1.1.18 | РП Элеватор замена МВ на ВВ с БМРЗ без замены ячеек Мокроусское отделение Ершовских МЭС | L_ВВ0006 | 2.2512 |  |  | 2.2512
1.2.1.1.19 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-6 кВ проходного типа, с вакуумным выключателем Ф-617 отпайка "Лес" Марксовские ГЭС | L_ВВ0008 | 1.5336 |  |  | 1.5336 |  | 0.85086 |  |  | 0.85086 |  | -0.68274 |  | 0 | -0.68274 |  | 0.85086 |  |  | 0.85086
1.2.1.1.20 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1007 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0009 | 0.75 |  |  | 0.75
1.2.1.1.21 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1002 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0010 | 0.75 |  |  | 0.75
1.2.1.1.22 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-27, Ф-606 без ячейки Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0011 | 1.8012 |  |  | 1.8012
1.2.1.1.23 | РП-3 замена маслянных выключателей на вакуумные без замены ячеек Новоузенские ГЭС | L_ВВ0012 | 0.75 |  |  | 0.75
1.2.1.1.24 | Замена маслянных выключателей на вакумные в РП-3 с ячейками Ртищевские ГЭС | L_ВВ0014 | 4.8864 |  |  | 4.8864 |  | 4.404 |  |  | 4.404 |  | -0.48236 |  | 0 | -0.48236 |  | 4.404 |  |  | 4.404
1.2.1.1.25 | Замена реклоузеров Ф-1004, Ф-1005, Ф-1006 Хвалынские ГЭС | L_ВВ0015 | 6.84 |  |  | 6.84 |  | 4.386 |  |  | 4.386 |  | -2.454 |  | 0 | -2.454 |  | 4.386 |  |  | 4.386
1.2.1.1.26 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-14 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0016 | 2.7012 |  |  | 2.7012 |  | 1.8154 |  |  | 1.8154 |  | -0.88583 |  | 0 | -0.88583 |  | 1.8154 |  |  | 1.8154
1.2.1.1.27 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0017 | 2.7012 |  |  | 2.7012
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 4.488 | 0 | 0 | 4.488 | 0 | 4.9729 | 0 | 0 | 4.9729 | 0 | 0.77893 | 0 | 0 | 0.77893 | 0 | 4.9729 | 0 | 0 | 4.9729 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-201 Аркаданские ГЭС | L_ТM0001 | 0.3612 |  |  | 0.3612 |  | 0.397 |  |  | 0.397 |  | 0.0358 |  | 0 | 0.0358 |  | 0.397 |  |  | 0.397
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Балаковские ГЭС | L_ТM0002 | 0.4536 |  |  | 0.4536 |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  | 0.2364 |  | 0 | 0.2364 |  | 0.69 |  |  | 0.69
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-250 6/0,23 кВ кВА в ТП-35 Вольские ГЭС | L_ТM0005 | 0.294 |  |  | 0.294
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМГ-100 кВА на ТМГ-160 кВА в ТП-55 Мокроусское отделение Ершовских МЭС | L_ТM0008 | 0.2712 |  |  | 0.2712 |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.1228 |  | 0 | 0.1228 |  | 0.394 |  |  | 0.394
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/10 кВА в ТП-118 Школа Питерское отделение Новоузенских МЭС | L_ТM0009 | 0.3252 |  |  | 0.3252 |  | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 0.0688 |  | 0 | 0.0688 |  | 0.394 |  |  | 0.394
1.2.1.2.6 | КТП-15 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0010 | 0.4044 |  |  | 0.4044 |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.0456 |  | 0 | 0.0456 |  | 0.45 |  |  | 0.45
1.2.1.2.7 | ЗТП-45 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 630/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0011 | 0.564 |  |  | 0.564 |  | 0.612 |  |  | 0.612 |  | 0.048 |  | 0 | 0.048 |  | 0.612 |  |  | 0.612
1.2.1.2.8 | КТП-12 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 400/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0012 | 0.5028 |  |  | 0.5028 |  | 0.498 |  |  | 0.498 |  | -0.0048 |  | 0 | -0.0048 |  | 0.498 |  |  | 0.498
1.2.1.2.9 | КТП-21 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0013 | 0.4044 |  |  | 0.4044 |  | 0.45 |  |  | 0.45 |  | 0.0456 |  | 0 | 0.0456 |  | 0.45 |  |  | 0.45
1.2.1.2.10 | КТП 10/0,4 кВ №109 замена силового трансформатора ТМ 250 кВА на ТМГ 400 кВА Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ТM0014 | 0.5028 |  |  | 0.5028 |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  | 0.1872 |  | 0 | 0.1872 |  | 0.69 |  |  | 0.69
1.2.1.2.11 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-235 Энгельсские МЭС | L_ТM0015 | 0.4044 |  |  | 0.4044 |  | 0.39793 |  |  | 0.39793 |  | -0.0064724 |  | 0 | -0.0064724 |  | 0.39793 |  |  | 0.39793
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 40.8012 | 0 | 4.847 | 35.9542 | 0 | 11.9252 | 0 | 0.3884 | 11.5368 | 0 | 2.5556 | 0 | 0.188 | 2.3676 | 0 | 11.9252 | 0 | 0.3884 | 11.5368 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 26.8248 | 0 | 0 | 26.8248 | 0 | 9.7714 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 1.7266 | 0 | 0 | 1.7266 | 0 | 9.7714 | 0 | 0 | 9.7714 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-119 ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0001 | 1.4424 |  |  | 1.4424
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок с ф-1 ТП-49 и ф-4 ТП-30 Аткарские ГЭС | L_ВЛ0002 | 0.264 |  |  | 0.264
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0004 | 2.19 |  |  | 2.19 |  | 2.8486 |  |  | 2.8486 |  | 0.65859 |  | 0 | 0.65859 |  | 2.8486 |  |  | 2.8486
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0005 | 2.1324 |  |  | 2.1324
1.2.2.1.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-114 «Кузнечная» ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0006 | 2.9496 |  |  | 2.9496
1.2.2.1.6 | ВЛ-10 кВ Ф-10-27 РП-1 замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВЛ0008 | 0.1512 |  |  | 0.1512 |  | 0.16528 |  |  | 0.16528 |  | 0.014079 |  | 0 | 0.014079 |  | 0.16528 |  |  | 0.16528
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-7 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВЛ0009 | 0.8016 |  |  | 0.8016
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-47 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВЛ0010 | 0.786 |  |  | 0.786
1.2.2.1.9 | ВЛ-10 кВ Ф-10 от ТП-70 до ТП-29 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0012 | 3.3768 |  |  | 3.3768
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0013 | 0.2232 |  |  | 0.2232
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-161 установка опор, монтаж СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0014 | 0.4176 |  |  | 0.4176 |  | 0.60317 |  |  | 0.60317 |  | 0.18557 |  | 0 | 0.18557 |  | 0.60317 |  |  | 0.60317
1.2.2.1.12 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-50 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0015 | 1.7028 |  |  | 1.7028 |  | 1.999 |  |  | 1.999 |  | 0.29618 |  | 0 | 0.29618 |  | 1.999 |  |  | 1.999
1.2.2.1.13 | ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0017 | 1.2984 |  |  | 1.2984
1.2.2.1.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | L_ВЛ0019 | 0.5364 |  |  | 0.5364 |  | 0.60016 |  |  | 0.60016 |  | 0.06376 |  | 0 | 0.06376 |  | 0.60016 |  |  | 0.60016
1.2.2.1.15 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, замена провода на СИП Красноармейские ГЭС | L_ВЛ0020 | 0.7176 |  |  | 0.7176
1.2.2.1.16 | ВЛ-10 кВ ф. "Центр" Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №79 до проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0023 | 0.3648 |  |  | 0.3648 |  | 0.30385 |  |  | 0.30385 |  | -0.060946 |  | 0 | -0.060946 |  | 0.30385 |  |  | 0.30385
1.2.2.1.17 | ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0024 | 0.9216 |  |  | 0.9216
1.2.2.1.18 | ВЛ-6кВ Ф-619В замена стоек и провода Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0025 | 1.9116 |  |  | 1.9116 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение Энгельсских ГЭС | L_ВЛ0026 | 0.6024 |  |  | 0.6024 |  | 0.84494 |  |  | 0.84494 |  | 0.24254 |  | 0 | 0.24254 |  | 0.84494 |  |  | 0.84494
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение Энгельсских ГЭС | L_ВЛ0027 | 0.5472 |  |  | 0.5472
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0031 | 1.5948 |  |  | 1.5948 |  | 1.8513 |  |  | 1.8513 |  | 0.25653 |  | 0 | 0.25653 |  | 1.8513 |  |  | 1.8513
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-25 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0032 | 1.4076 |  |  | 1.4076
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-7 уч. от ТП до оп. №1-01/10 ; уч. оп. №1-00/9-12 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0033 | 0.4848 |  |  | 0.4848 |  | 0.55505 |  |  | 0.55505 |  | 0.070249 |  | 0 | 0.070249 |  | 0.55505 |  |  | 0.55505
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.9764 | 0 | 4.847 | 9.1294 | 0 | 2.1538 | 0 | 0.3884 | 1.7654 | 0 | 0.82901 | 0 | 0.188 | 0.64101 | 0 | 2.1538 | 0 | 0.3884 | 1.7654 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-36 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0001 | 0.534 |  | 0.162 | 0.372 |  | 0.90992 |  | 0.3 | 0.60992 |  | 0.37592 |  | 0.138 | 0.23792 |  | 0.90992 |  | 0.3 | 0.60992
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16Б замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0002 | 0.6912 |  | 0.254 | 0.4372 |  | 0.0192 |  | 0.0192 | [7 empty] | 0.0192 |  | 0.0192
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0003 | 0.5916 |  | 0.28 | 0.3116 |  | 0.0192 |  | 0.0192 | [7 empty] | 0.0192 |  | 0.0192
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-16А, от ТП-16 до ТП-30, от ТП-16А до ТП-36, от ТП-30 до ТП-36 замена силового кабеляБалаковские ГЭС | L_КЛ0004 | 2.9724 |  | 0.872 | 2.1004
1.2.2.2.5 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до КТП 10-13 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0005 | 1.8888 |  | 1.145 | 0.7438
1.2.2.2.6 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до ТП 10-5 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0006 | 1.6128 |  | 0.768 | 0.8448 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.2.2.7 | ВЛ-6 кВ Ф-658 кабельная перемычка под ЛЭП-110 кВ монтаж силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0009 | 0.2076 |  |  | 0.2076 |  | 0.34509 |  | 0.05 | 0.29509 |  | 0.13749 |  | 0.05 | 0.087493 |  | 0.34509 |  | 0.05 | 0.29509
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ПС Новая до РП-11 замена силового кабеля участок 1 Энгельсские МЭС | L_КЛ0010 | 3.5076 |  | 0.916 | 2.5916
1.2.2.2.9 | КЛЭП-6 кВ от ТП-507 до ТП-509 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0013 | 1.4256 |  | 0.45 | 0.9756 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.2.2.10 | КЛ-0,4 кВ ТП-806, ТП-816, ТП-124, ТП-110, ТП-336 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0014 | 0.5448 |  |  | 0.5448 |  | 0.8604 |  |  | 0.8604 |  | 0.3156 |  | 0 | 0.3156 |  | 0.8604 |  |  | 0.8604
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1.4436 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1.4436 | 0 | 0 | 1.4436 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | -0.003 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0
1.2.3.2.1 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Аткарские ГЭС | L_ПКУ0001 | 0.4812 |  |  | 0.4812
1.2.3.2.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Марксовские ГЭС | L_ПКУ0002 | 0.4812 |  |  | 0.4812 |  | 0.4797 |  |  | 0.4797 |  | -0.0015 |  | 0 | -0.0015 |  | 0.4797 |  |  | 0.4797
1.2.3.2.3 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Энгельсские МЭС | L_ПКУ0003 | 0.4812 |  |  | 0.4812 |  | 0.4797 |  |  | 0.4797 |  | -0.0015 |  | 0 | -0.0015 |  | 0.4797 |  |  | 0.4797
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 42.5792 | 0 | 0 | 34.386 | 8.1932 | 4.9358 | 0 | 0 | 2.5148 | 2.421 | 0.59962 | 0 | 0 | 0.59962 | 0 | 4.9358 | 0 | 0 | 2.5148 | 2.421
1.6.1 | Дизельный генератор номинальной мощностью 50 кВт Управление | L_ДГ0001 | 1.482 |  |  | 1.482
1.6.2 | Дизельный генератор номинальной мощностью 100 кВт Управление | L_ДГ0002 | 1.842 |  |  | 1.842 |  | 2.4462 |  |  | 2.4462 |  | 0.60418 |  | 0 | 0.60418 |  | 2.4462 |  |  | 2.4462
1.6.3 | Акустический поисковый прибор Трассофон Балашовские МЭС | L_ПРИБ0001 | 0.282 |  |  | 0.282
1.6.4 | Акустический поисковый прибор Трассофон Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0002 | 0.282 |  |  | 0.282
1.6.5 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Балаковские МЭС | L_ПРИБ0003 | 0.348 |  |  | 0.348
1.6.6 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0004 | 0.312 |  |  | 0.312
1.6.7 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0005 | 0.6624 |  |  | 0.6624
1.6.8 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 Хвалынские ГЭС | L_ПРИБ0006 | 0.6624 |  |  | 0.6624
1.6.9 | Приобретение вольтамперфазометра Парма Аткарсие ГЭС | L_ПРИБ0007 | 0.0732 |  |  | 0.0732 |  | 0.06864 |  |  | 0.06864 |  | -0.00456 |  | 0 | -0.00456 |  | 0.06864 |  |  | 0.06864
1.6.10 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балашовские МЭС | L_ТЕХ0001 | 5.88 |  |  | 5.88
1.6.11 | КС 35714-3 на базе Камаз Балашовские МЭС | L_ТЕХ0002 | 8.34 |  |  | 8.34
1.6.12 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ТЕХ0003 | 5.88 |  |  | 5.88
1.6.13 | ГАЗ 27527-753 Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0004 | 4.08 |  |  | 4.08
1.6.14 | Мини погрузчик Sunward SWL2820 Предприяте Энергоремонт | L_ТЕХ0005 | 4.26 |  |  | 4.26
1.6.15 | Действующие обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) Управление | L_АРЕ0001 | 5.9948 |  |  |  | 5.9948 | 2.421 |  |  |  | 2.421 |  |  | 0 | 0 |  | 2.421 |  |  |  | 2.421
1.6.16 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг Управление | L_АРЕ0007 | 0.6984 |  |  |  | 0.6984
1.6.17 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ Управление | L_ИТ0001 | 1.5 |  |  |  | 1.5
| Главный инженер | А.Ф.Качалов
Исп. М.Г. Галкин, М.В. Менская