## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 3 квартал 2022 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 255 от 31.10.2022 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: |  | 131.7352 | 95.2713 | 0 | 3.9384 | 87.4449 | 3.888 | 8.7706 | 0 | 0 | 7.6855 | 1.0851 | 32.0252 | 0 | 0.3872 | 30.302 | 1.336 | 54.4756 | 0 | 3.6012 | 49.4074 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7352 | 95.2713 | 0 | 3.9384 | 87.4449 | 3.888 | 8.7706 | 0 | 0 | 7.6855 | 1.0851 | 32.0252 | 0 | 0.3872 | 30.302 | 1.336 | 54.4756 | 0 | 3.6012 | 49.4074 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 90.9462 | 88.561 | 0 | 3.9384 | 84.6226 | 0 | 5.1707 | 0 | 0 | 5.1707 | 0 | 30.3817 | 0 | 0.3872 | 29.9945 | 0 | 53.0086 | 0 | 3.6012 | 49.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9462 | 88.561 | 0 | 3.9384 | 84.6226 | 0 | 5.1707 | 0 | 0 | 5.1707 | 0 | 30.3817 | 0 | 0.3872 | 29.9945 | 0 | 53.0086 | 0 | 3.6012 | 49.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 40.789 | 6.7103 | 0 | 0 | 2.8223 | 3.888 | 3.5999 | 0 | 0 | 2.5148 | 1.0851 | 1.6434 | 0 | 0 | 0.30744 | 1.336 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.789 | 6.7103 | 0 | 0 | 2.8223 | 3.888 | 3.5999 | 0 | 0 | 2.5148 | 1.0851 | 1.6434 | 0 | 0 | 0.30744 | 1.336 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 90.9462 | 88.561 | 0 | 3.9384 | 84.6226 | 0 | 5.1707 | 0 | 0 | 5.1707 | 0 | 30.3817 | 0 | 0.3872 | 29.9945 | 0 | 53.0086 | 0 | 3.6012 | 49.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9462 | 88.561 | 0 | 3.9384 | 84.6226 | 0 | 5.1707 | 0 | 0 | 5.1707 | 0 | 30.3817 | 0 | 0.3872 | 29.9945 | 0 | 53.0086 | 0 | 3.6012 | 49.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 43.3084 | 46.5769 | 0 | 0 | 46.5769 | 0 | 5.1707 | 0 | 0 | 5.1707 | 0 | 17.4971 | 0 | 0 | 17.4971 | 0 | 23.9091 | 0 | 0 | 23.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3084 | 46.5769 | 0 | 0 | 46.5769 | 0 | 5.1707 | 0 | 0 | 5.1707 | 0 | 17.4971 | 0 | 0 | 17.4971 | 0 | 23.9091 | 0 | 0 | 23.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 37.7848 | 41.105 | 0 | 0 | 41.105 | 0 | 3.2658 | 0 | 0 | 3.2658 | 0 | 14.4291 | 0 | 0 | 14.4291 | 0 | 23.4101 | 0 | 0 | 23.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7848 | 41.105 | 0 | 0 | 41.105 | 0 | 3.2658 | 0 | 0 | 3.2658 | 0 | 14.4291 | 0 | 0 | 14.4291 | 0 | 23.4101 | 0 | 0 | 23.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-201 Аркадакские ГЭС | L_ТП0001 | 0.45789 | 0.49883 |  |  | 0.49883 | [6 empty] | 0.49883 |  |  | 0.49883 | [11 empty] | 0.45789 | 0.49883 |  |  | 0.49883 | [6 empty] | 0.49883 |  |  | 0.49883
1.2.1.1.2 | ТП №4.101 «ГПТУ-15» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0002 | 0.50099 | 0.49491 |  |  | 0.49491 | [6 empty] | 0.49491 |  |  | 0.49491 | [11 empty] | 0.50099 | 0.49491 |  |  | 0.49491 | [6 empty] | 0.49491 |  |  | 0.49491
1.2.1.1.3 | ТП №7.15 «Библиотека» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0003 | 0.4608 | 0.39816 |  |  | 0.39816 | [11 empty] | 0.39816 |  |  | 0.39816 | [6 empty] | 0.4608 | 0.39816 |  |  | 0.39816 | [11 empty] | 0.39816 |  |  | 0.39816
1.2.1.1.4 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-161 Вольские ГЭС | L_ТП0005 | 0.92 | 0.71287 |  |  | 0.71287 | [6 empty] | 0.71287 |  |  | 0.71287 | [11 empty] | 0.92 | 0.71287 |  |  | 0.71287 | [6 empty] | 0.71287 |  |  | 0.71287
1.2.1.1.5 | ЗТП-11 "Центральная котельная" замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ТП0004 | 0.60988 | 0.93923 |  |  | 0.93923 | [11 empty] | 0.93923 |  |  | 0.93923 | [6 empty] | 0.60988 | 0.93923 |  |  | 0.93923 | [11 empty] | 0.93923 |  |  | 0.93923
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-55 Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | L_ТП0007 | 0.45886 | 0.48186 |  |  | 0.48186 | [11 empty] | 0.48186 |  |  | 0.48186 | [6 empty] | 0.45886 | 0.48186 |  |  | 0.48186 | [11 empty] | 0.48186 |  |  | 0.48186
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-33 Новоузенские ГЭС | L_ТП0009 | 0.44174 | 0.42388 |  |  | 0.42388 | [11 empty] | 0.42388 |  |  | 0.42388 | [6 empty] | 0.44174 | 0.42388 |  |  | 0.42388 | [11 empty] | 0.42388 |  |  | 0.42388
1.2.1.1.8 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-14 Озинские МЭС | L_ТП0010 | 0.44174 | 0.50826 |  |  | 0.50826 | [11 empty] | 0.50826 |  |  | 0.50826 | [6 empty] | 0.44174 | 0.50826 |  |  | 0.50826 | [11 empty] | 0.50826 |  |  | 0.50826
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-46 Дергачесвское отделение Озинских МЭС | L_ТП0011 | 0.48919 | 0.49038 |  |  | 0.49038 | [11 empty] | 0.49038 |  |  | 0.49038 | [6 empty] | 0.48919 | 0.49038 |  |  | 0.49038 | [11 empty] | 0.49038 |  |  | 0.49038
1.2.1.1.10 | Проектируемая КТП на ф. "Центр" Петровские ГЭС | L_ТП0013 | 0.51929 | 0.57263 |  |  | 0.57263 | [6 empty] | 0.57263 |  |  | 0.57263 | [11 empty] | 0.51929 | 0.57263 |  |  | 0.57263 | [6 empty] | 0.57263 |  |  | 0.57263
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-15 Пугачевские ГЭС | L_ТП0014 | 0.5604 | 0.59743 |  |  | 0.59743 |  | 0.59743 |  |  | 0.59743 | [16 empty] | 0.5604 | 0.59743 |  |  | 0.59743 |  | 0.59743 |  |  | 0.59743
1.2.1.1.12 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-109 Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ТП0015 | 0.64005 | 0.69362 |  |  | 0.69362 | [6 empty] | 0.69362 |  |  | 0.69362 | [11 empty] | 0.64005 | 0.69362 |  |  | 0.69362 | [6 empty] | 0.69362 |  |  | 0.69362
1.2.1.1.13 | РП-3 (первая секция шин Ф№1009) замена МВ на ВВ с ячейками, шинный мост между I и II секциями (1 ввод, 1 отходящая, 1 секционный выключатель) Аткарские ГЭС | L_ВВ0001 | 2.382 | 2.888 |  |  | 2.888 | [11 empty] | 2.888 |  |  | 2.888 | [6 empty] | 2.382 | 2.888 |  |  | 2.888 | [11 empty] | 2.888 |  |  | 2.888
1.2.1.1.14 | РП/ТП-17 РУ-6кВ реконструкция ячеек 6 кВ, замена МВ на ВВ Балаковские ГЭС | L_ВВ0002 | 2.6664 | 2.6683 |  |  | 2.6683 |  | 2.6683 |  |  | 2.6683 | [16 empty] | 2.6664 | 2.6683 |  |  | 2.6683 |  | 2.6683 |  |  | 2.6683
1.2.1.1.15 | ТП-Ленина ввод Ф-1011 ввод Ф1017 Балашовские МЭС | L_ВВ0003 | 1.32 | 1.5925 |  |  | 1.5925 | [11 empty] | 1.5925 |  |  | 1.5925 | [6 empty] | 1.32 | 1.5925 |  |  | 1.5925 | [11 empty] | 1.5925 |  |  | 1.5925
1.2.1.1.16 | РП №1 Замена маслянных выключателей на вакуумные 2 отходящие линии без замены ячеек Клиннское отделение Балашовских МЭС | L_ВВ0004 | 1.404 | 1.6401 |  |  | 1.6401 | [11 empty] | 1.6401 |  |  | 1.6401 | [6 empty] | 1.404 | 1.6401 |  |  | 1.6401 | [11 empty] | 1.6401 |  |  | 1.6401
1.2.1.1.17 | РП-200 замена МВ на ВВ с ячейками Вольские ГЭС | L_ВВ0005 | 1.5 | 1.8175 |  |  | 1.8175 | [11 empty] | 1.8175 |  |  | 1.8175 | [6 empty] | 1.5 | 1.8175 |  |  | 1.8175 | [11 empty] | 1.8175 |  |  | 1.8175
1.2.1.1.18 | РП Элеватор замена МВ на ВВ с БМРЗ без замены ячеек Мокроусское отделение Ершовских МЭС | L_ВВ0006 | 2.0268 | 2.435 |  |  | 2.435 | [11 empty] | 2.435 |  |  | 2.435 | [6 empty] | 2.0268 | 2.435 |  |  | 2.435 | [11 empty] | 2.435 |  |  | 2.435
1.2.1.1.19 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-6 кВ проходного типа, с вакуумным выключателем Ф-617 отпайка "Лес" Марксовские ГЭС | L_ВВ0008 | 0.8508 | 0.85086 |  |  | 0.85086 | [6 empty] | 0.85086 |  |  | 0.85086 | [11 empty] | 0.8508 | 0.85086 |  |  | 0.85086 | [6 empty] | 0.85086 |  |  | 0.85086
1.2.1.1.20 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1007 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0009 | 0.582 | 0.54152 |  |  | 0.54152 | [11 empty] | 0.54152 |  |  | 0.54152 | [6 empty] | 0.582 | 0.54152 |  |  | 0.54152 | [11 empty] | 0.54152 |  |  | 0.54152
1.2.1.1.21 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1002 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0010 | 0.582 | 0.54078 |  |  | 0.54078 | [11 empty] | 0.54078 |  |  | 0.54078 | [6 empty] | 0.582 | 0.54078 |  |  | 0.54078 | [11 empty] | 0.54078 |  |  | 0.54078
1.2.1.1.22 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-27, Ф-606 без ячейки Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0011 | 1.164 | 1.3417 |  |  | 1.3417 | [11 empty] | 1.3417 |  |  | 1.3417 | [6 empty] | 1.164 | 1.3417 |  |  | 1.3417 | [11 empty] | 1.3417 |  |  | 1.3417
1.2.1.1.23 | РП-3 замена маслянных выключателей на вакуумные без замены ячеек Новоузенские ГЭС | L_ВВ0012 | 0.75 | 0.89467 |  |  | 0.89467 | [11 empty] | 0.89467 |  |  | 0.89467 | [6 empty] | 0.75 | 0.89467 |  |  | 0.89467 | [11 empty] | 0.89467 |  |  | 0.89467
1.2.1.1.24 | Замена маслянных выключателей на вакумные в РП-3 с ячейками Ртищевские ГЭС | L_ВВ0014 | 3.8208 | 4.404 |  |  | 4.404 | [6 empty] | 4.404 |  |  | 4.404 | [11 empty] | 3.8208 | 4.404 |  |  | 4.404 | [6 empty] | 4.404 |  |  | 4.404
1.2.1.1.25 | Замена реклоузеров Ф-1004, Ф-1005, Ф-1006 Хвалынские ГЭС | L_ВВ0015 | 6.6264 | 6.5846 |  |  | 6.5846 | [6 empty] | 4.386 |  |  | 4.386 |  | 2.1986 |  |  | 2.1986 | [6 empty] | 6.6264 | 6.5846 |  |  | 6.5846 | [6 empty] | 4.386 |  |  | 4.386 |  | 2.1986 |  |  | 2.1986
1.2.1.1.26 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-14 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0016 | 1.8084 | 1.8154 |  |  | 1.8154 | [6 empty] | 1.8154 |  |  | 1.8154 | [11 empty] | 1.8084 | 1.8154 |  |  | 1.8154 | [6 empty] | 1.8154 |  |  | 1.8154
1.2.1.1.27 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0017 | 2.3508 | 2.7543 |  |  | 2.7543 | [11 empty] | 2.7543 |  |  | 2.7543 | [6 empty] | 2.3508 | 2.7543 |  |  | 2.7543 | [11 empty] | 2.7543 |  |  | 2.7543
1.2.1.1.28 | Телемеханика П-39, ТП-41, РП "Жасминный" СЭП | М_ВВ0076 | 1.4496 | 1.5237 |  |  | 1.5237 | [11 empty] | 1.5237 |  |  | 1.5237 | [6 empty] | 1.4496 | 1.5237 |  |  | 1.5237 | [11 empty] | 1.5237 |  |  | 1.5237
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 5.5236 | 5.4719 | 0 | 0 | 5.4719 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5236 | 5.4719 | 0 | 0 | 5.4719 | 0 | 1.9049 | 0 | 0 | 1.9049 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-201 Аркаданские ГЭС | L_ТM0001 | 0.396 | 0.397 |  |  | 0.397 |  | 0.397 |  |  | 0.397 | [16 empty] | 0.396 | 0.397 |  |  | 0.397 |  | 0.397 |  |  | 0.397
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Балаковские ГЭС | L_ТM0002 | 0.6576 | 0.69 |  |  | 0.69 | [6 empty] | 0.69 |  |  | 0.69 | [11 empty] | 0.6576 | 0.69 |  |  | 0.69 | [6 empty] | 0.69 |  |  | 0.69
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-250 6/0,23 кВ кВА в ТП-35 Вольские ГЭС | L_ТM0005 | 0.5076 | 0.499 |  |  | 0.499 | [11 empty] | 0.499 |  |  | 0.499 | [6 empty] | 0.5076 | 0.499 |  |  | 0.499 | [11 empty] | 0.499 |  |  | 0.499
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМГ-100 кВА на ТМГ-160 кВА в ТП-55 Мокроусское отделение Ершовских МЭС | L_ТM0008 | 0.3912 | 0.394 |  |  | 0.394 | [6 empty] | 0.394 |  |  | 0.394 | [11 empty] | 0.3912 | 0.394 |  |  | 0.394 | [6 empty] | 0.394 |  |  | 0.394
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/10 кВА в ТП-118 Школа Питерское отделение Новоузенских МЭС | L_ТM0009 | 0.3912 | 0.394 |  |  | 0.394 | [6 empty] | 0.394 |  |  | 0.394 | [11 empty] | 0.3912 | 0.394 |  |  | 0.394 | [6 empty] | 0.394 |  |  | 0.394
1.2.1.2.6 | КТП-15 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0010 | 0.5076 | 0.45 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 |  |  | 0.45 | [11 empty] | 0.5076 | 0.45 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
1.2.1.2.7 | ЗТП-45 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 630/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0011 | 0.612 | 0.612 |  |  | 0.612 |  | 0.612 |  |  | 0.612 | [16 empty] | 0.612 | 0.612 |  |  | 0.612 |  | 0.612 |  |  | 0.612
1.2.1.2.8 | КТП-12 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 400/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0012 | 0.498 | 0.498 |  |  | 0.498 |  | 0.498 |  |  | 0.498 | [16 empty] | 0.498 | 0.498 |  |  | 0.498 |  | 0.498 |  |  | 0.498
1.2.1.2.9 | КТП-21 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0013 | 0.5076 | 0.45 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 |  |  | 0.45 | [11 empty] | 0.5076 | 0.45 |  |  | 0.45 | [6 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
1.2.1.2.10 | КТП 10/0,4 кВ №109 замена силового трансформатора ТМ 250 кВА на ТМГ 400 кВА Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ТM0014 | 0.6576 | 0.69 |  |  | 0.69 | [6 empty] | 0.69 |  |  | 0.69 | [11 empty] | 0.6576 | 0.69 |  |  | 0.69 | [6 empty] | 0.69 |  |  | 0.69
1.2.1.2.11 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-235 Энгельсские МЭС | L_ТM0015 | 0.3972 | 0.39793 |  |  | 0.39793 |  | 0.39793 |  |  | 0.39793 | [16 empty] | 0.3972 | 0.39793 |  |  | 0.39793 |  | 0.39793 |  |  | 0.39793
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 46.1942 | 40.7229 | 0 | 3.9384 | 36.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9252 | 0 | 0.3872 | 11.538 | 0 | 28.7977 | 0 | 3.6012 | 25.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1942 | 40.7229 | 0 | 3.9384 | 36.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9252 | 0 | 0.3872 | 11.538 | 0 | 28.7977 | 0 | 3.6012 | 25.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 31.4804 | 31.7325 | 0 | 0 | 31.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 21.9611 | 0 | 0 | 21.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4804 | 31.7325 | 0 | 0 | 31.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 0 | 9.7714 | 0 | 21.9611 | 0 | 0 | 21.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-119 ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0001 | 1.6464 | 1.447 |  |  | 1.447 | [11 empty] | 1.447 |  |  | 1.447 | [6 empty] | 1.6464 | 1.447 |  |  | 1.447 | [11 empty] | 1.447 |  |  | 1.447
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок с ф-1 ТП-49 и ф-4 ТП-30 Аткарские ГЭС | L_ВЛ0002 | 0.33 | 0.28859 |  |  | 0.28859 | [11 empty] | 0.28859 |  |  | 0.28859 | [6 empty] | 0.33 | 0.28859 |  |  | 0.28859 | [11 empty] | 0.28859 |  |  | 0.28859
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0004 | 2.8488 | 2.8486 |  |  | 2.8486 | [6 empty] | 2.8486 |  |  | 2.8486 | [11 empty] | 2.8488 | 2.8486 |  |  | 2.8486 | [6 empty] | 2.8486 |  |  | 2.8486
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0005 | 2.4204 | 3.3308 |  |  | 3.3308 | [11 empty] | 3.3308 |  |  | 3.3308 | [6 empty] | 2.4204 | 3.3308 |  |  | 3.3308 | [11 empty] | 3.3308 |  |  | 3.3308
1.2.2.1.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-114 «Кузнечная» ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0006 | 3.4416 | 3.1311 |  |  | 3.1311 | [11 empty] | 3.1311 |  |  | 3.1311 | [6 empty] | 3.4416 | 3.1311 |  |  | 3.1311 | [11 empty] | 3.1311 |  |  | 3.1311
1.2.2.1.6 | ВЛ-10 кВ Ф-10-27 РП-1 замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВЛ0008 | 0.192 | 0.16528 |  |  | 0.16528 | [6 empty] | 0.16528 |  |  | 0.16528 | [11 empty] | 0.192 | 0.16528 |  |  | 0.16528 | [6 empty] | 0.16528 |  |  | 0.16528
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-7 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВЛ0009 | 0.96 | 0.8216 |  |  | 0.8216 | [11 empty] | 0.8216 |  |  | 0.8216 | [6 empty] | 0.96 | 0.8216 |  |  | 0.8216 | [11 empty] | 0.8216 |  |  | 0.8216
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-47 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВЛ0010 | 0.931 | 0.71334 |  |  | 0.71334 | [11 empty] | 0.71334 |  |  | 0.71334 | [6 empty] | 0.931 | 0.71334 |  |  | 0.71334 | [11 empty] | 0.71334 |  |  | 0.71334
1.2.2.1.9 | ВЛ-10 кВ Ф-10 от ТП-70 до ТП-29 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0012 | 3.8256 | 4.3088 |  |  | 4.3088 | [11 empty] | 4.3088 |  |  | 4.3088 | [6 empty] | 3.8256 | 4.3088 |  |  | 4.3088 | [11 empty] | 4.3088 |  |  | 4.3088
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0013 | 0.2736 | 0.41098 |  |  | 0.41098 | [11 empty] | 0.41098 |  |  | 0.41098 | [6 empty] | 0.2736 | 0.41098 |  |  | 0.41098 | [11 empty] | 0.41098 |  |  | 0.41098
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-161 установка опор, монтаж СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0014 | 0.4884 | 0.60317 |  |  | 0.60317 | [6 empty] | 0.60317 |  |  | 0.60317 | [11 empty] | 0.4884 | 0.60317 |  |  | 0.60317 | [6 empty] | 0.60317 |  |  | 0.60317
1.2.2.1.12 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-50 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0015 | 1.9344 | 1.999 |  |  | 1.999 | [6 empty] | 1.999 |  |  | 1.999 | [11 empty] | 1.9344 | 1.999 |  |  | 1.999 | [6 empty] | 1.999 |  |  | 1.999
1.2.2.1.13 | ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0017 | 1.4796 | 1.4885 |  |  | 1.4885 | [11 empty] | 1.4885 |  |  | 1.4885 | [6 empty] | 1.4796 | 1.4885 |  |  | 1.4885 | [11 empty] | 1.4885 |  |  | 1.4885
1.2.2.1.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение Озинских МЭС | L_ВЛ0019 | 0.6312 | 0.60016 |  |  | 0.60016 | [6 empty] | 0.60016 |  |  | 0.60016 | [11 empty] | 0.6312 | 0.60016 |  |  | 0.60016 | [6 empty] | 0.60016 |  |  | 0.60016
1.2.2.1.15 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, замена провода на СИП Красноармейские ГЭС | L_ВЛ0020 | 0.828 | 0.83662 |  |  | 0.83662 | [11 empty] | 0.83662 |  |  | 0.83662 | [6 empty] | 0.828 | 0.83662 |  |  | 0.83662 | [11 empty] | 0.83662 |  |  | 0.83662
1.2.2.1.16 | ВЛ-10 кВ ф. "Центр" Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №79 до проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0023 | 0.44 | 0.30385 |  |  | 0.30385 | [6 empty] | 0.30385 |  |  | 0.30385 | [11 empty] | 0.44 | 0.30385 |  |  | 0.30385 | [6 empty] | 0.30385 |  |  | 0.30385
1.2.2.1.17 | ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0024 | 1.056 | 1.092 |  |  | 1.092 | [11 empty] | 1.092 |  |  | 1.092 | [6 empty] | 1.056 | 1.092 |  |  | 1.092 | [11 empty] | 1.092 |  |  | 1.092
1.2.2.1.18 | ВЛ-6кВ Ф-619В замена стоек и провода Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0025 | 2.2236 | 1.7622 |  |  | 1.7622 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7622 |  |  | 1.7622 | [6 empty] | 2.2236 | 1.7622 |  |  | 1.7622 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.7622 |  |  | 1.7622
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение Энгельсских ГЭС | L_ВЛ0026 | 0.746 | 0.84494 |  |  | 0.84494 | [6 empty] | 0.84494 |  |  | 0.84494 | [11 empty] | 0.746 | 0.84494 |  |  | 0.84494 | [6 empty] | 0.84494 |  |  | 0.84494
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение Энгельсских ГЭС | L_ВЛ0027 | 0.66 | 0.69414 |  |  | 0.69414 | [11 empty] | 0.69414 |  |  | 0.69414 | [6 empty] | 0.66 | 0.69414 |  |  | 0.69414 | [11 empty] | 0.69414 |  |  | 0.69414
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0031 | 1.8636 | 1.8513 |  |  | 1.8513 | [6 empty] | 1.8513 |  |  | 1.8513 | [11 empty] | 1.8636 | 1.8513 |  |  | 1.8513 | [6 empty] | 1.8513 |  |  | 1.8513
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-25 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0032 | 1.665 | 1.6355 |  |  | 1.6355 | [11 empty] | 1.6355 |  |  | 1.6355 | [6 empty] | 1.665 | 1.6355 |  |  | 1.6355 | [11 empty] | 1.6355 |  |  | 1.6355
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-7 уч. от ТП до оп. №1-01/10 ; уч. оп. №1-00/9-12 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0033 | 0.5952 | 0.55505 |  |  | 0.55505 | [6 empty] | 0.55505 |  |  | 0.55505 | [11 empty] | 0.5952 | 0.55505 |  |  | 0.55505 | [6 empty] | 0.55505 |  |  | 0.55505
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 14.7138 | 8.9904 | 0 | 3.9384 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0.3872 | 1.7666 | 0 | 6.8366 | 0 | 3.6012 | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7138 | 8.9904 | 0 | 3.9384 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 | 0 | 0.3872 | 1.7666 | 0 | 6.8366 | 0 | 3.6012 | 3.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-36 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0001 | 0.9096 | 0.90992 |  | 0.2988 | 0.61112 | [6 empty] | 0.90992 |  | 0.2988 | 0.61112 | [11 empty] | 0.9096 | 0.90992 |  | 0.2988 | 0.61112 | [6 empty] | 0.90992 |  | 0.2988 | 0.61112
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16Б замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0002 | 0.8232 | 1.3797 |  | 0.5928 | 0.78685 | [6 empty] | 0.0192 |  | 0.0192 |  |  | 1.3605 |  | 0.5736 | 0.78685 | [6 empty] | 0.8232 | 1.3797 |  | 0.5928 | 0.78685 | [6 empty] | 0.0192 |  | 0.0192 |  |  | 1.3605 |  | 0.5736 | 0.78685
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0003 | 0.717 | 1.5089 |  | 0.948 | 0.5609 | [6 empty] | 0.0192 |  | 0.0192 |  |  | 1.4897 |  | 0.9288 | 0.5609 | [6 empty] | 0.717 | 1.5089 |  | 0.948 | 0.5609 | [6 empty] | 0.0192 |  | 0.0192 |  |  | 1.4897 |  | 0.9288 | 0.5609
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-16А, от ТП-16 до ТП-30, от ТП-16А до ТП-36, от ТП-30 до ТП-36 замена силового кабеляБалаковские ГЭС | L_КЛ0004 | 3.3684 | 0.0816 |  |  | 0.0816 | [11 empty] | 0.0816 |  |  | 0.0816 | [6 empty] | 3.3684 | 0.0816 |  |  | 0.0816 | [11 empty] | 0.0816 |  |  | 0.0816
1.2.2.2.5 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до КТП 10-13 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0005 | 2.1888 | 2.472 |  | 1.3452 | 1.1268 | [11 empty] | 2.472 |  | 1.3452 | 1.1268 | [6 empty] | 2.1888 | 2.472 |  | 1.3452 | 1.1268 | [11 empty] | 2.472 |  | 1.3452 | 1.1268
1.2.2.2.6 | ВЛ-6 кВ Ф-658 кабельная перемычка под ЛЭП-110 кВ монтаж силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0009 | 0.2424 | 0.34509 |  |  | 0.34509 | [6 empty] | 0.34509 |  | 0.05 | 0.29509 | [11 empty] | 0.2424 | 0.34509 |  |  | 0.34509 | [6 empty] | 0.34509 |  | 0.05 | 0.29509
1.2.2.2.7 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ПС Новая до РП-11 замена силового кабеля участок 1 Энгельсские МЭС | L_КЛ0010 | 3.9276 | 0 |  |  | 0 | [21 empty] | 3.9276 | 0 |  |  | 0
1.2.2.2.8 | КЛЭП-6 кВ от ТП-507 до ТП-509 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0013 | 1.7256 | 1.4329 |  | 0.7536 | 0.67929 | [11 empty] | 1.4329 |  | 0.7536 | 0.67929 | [6 empty] | 1.7256 | 1.4329 |  | 0.7536 | 0.67929 | [11 empty] | 1.4329 |  | 0.7536 | 0.67929
1.2.2.2.9 | КЛ-0,4 кВ ТП-806, ТП-816, ТП-124, ТП-110, ТП-336 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0014 | 0.8112 | 0.8604 |  |  | 0.8604 | [6 empty] | 0.8604 |  |  | 0.8604 | [11 empty] | 0.8112 | 0.8604 |  |  | 0.8604 | [6 empty] | 0.8604 |  |  | 0.8604
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 1.4436 | 1.2612 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 1.2612 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 1.4436 | 1.2612 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4436 | 1.2612 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0 | 0.9594 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Изготовление и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Аткарские ГЭС | L_ПКУ0001 | 0.4812 | 0.3018 |  |  | 0.3018 | [11 empty] | 0.3018 |  |  | 0.3018 | [6 empty] | 0.4812 | 0.3018 |  |  | 0.3018 | [11 empty] | 0.3018 |  |  | 0.3018
1.2.3.2.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Марксовские ГЭС | L_ПКУ0002 | 0.4812 | 0.4797 |  |  | 0.4797 | [6 empty] | 0.4797 |  |  | 0.4797 | [11 empty] | 0.4812 | 0.4797 |  |  | 0.4797 | [6 empty] | 0.4797 |  |  | 0.4797
1.2.3.2.3 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Энгельсские МЭС | L_ПКУ0003 | 0.4812 | 0.4797 |  |  | 0.4797 | [6 empty] | 0.4797 |  |  | 0.4797 | [11 empty] | 0.4812 | 0.4797 |  |  | 0.4797 | [6 empty] | 0.4797 |  |  | 0.4797
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 40.789 | 6.7103 | 0 | 0 | 2.8223 | 3.888 | 3.5999 | 0 | 0 | 2.5148 | 1.0851 | 1.6434 | 0 | 0 | 0.30744 | 1.336 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.789 | 6.7103 | 0 | 0 | 2.8223 | 3.888 | 3.5999 | 0 | 0 | 2.5148 | 1.0851 | 1.6434 | 0 | 0 | 0.30744 | 1.336 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Дизельный генератор номинальной мощностью 100 кВт Управление | L_ДГ0002 | 2.3004 | 2.4462 |  |  | 2.4462 |  | 2.4462 |  |  | 2.4462 | [16 empty] | 2.3004 | 2.4462 |  |  | 2.4462 |  | 2.4462 |  |  | 2.4462
1.6.2 | Акустический поисковый прибор Трассофон Балашовские МЭС | L_ПРИБ0001 | 0.3336 | [25 empty] | 0.3336
1.6.3 | Акустический поисковый прибор Трассофон Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0002 | 0.3336 | [25 empty] | 0.3336
1.6.4 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Балаковские МЭС | L_ПРИБ0003 | 0.348 | 0.30744 |  |  | 0.30744 | [6 empty] | 0.30744 |  |  | 0.30744 | [11 empty] | 0.348 | 0.30744 |  |  | 0.30744 | [6 empty] | 0.30744 |  |  | 0.30744
1.6.5 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0004 | 0.361 | [25 empty] | 0.361
1.6.6 | Приобретение вольтамперфазометра Парма Аткарсие ГЭС | L_ПРИБ0007 | 0.0732 | 0.06864 |  |  | 0.06864 |  | 0.06864 |  |  | 0.06864 | [16 empty] | 0.0732 | 0.06864 |  |  | 0.06864 |  | 0.06864 |  |  | 0.06864
1.6.7 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балашовские МЭС | L_ТЕХ0001 | 10.8 | [25 empty] | 10.8
1.6.8 | КС 35714-3 на базе Камаз Балашовские МЭС | L_ТЕХ0002 | 13.1004 | [25 empty] | 13.1004
1.6.9 | Мини погрузчик Sunward SWL2820 Предприяте Энергоремонт | L_ТЕХ0005 | 3.9492 | [25 empty] | 3.9492
1.6.10 | Действующие обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) Управление | L_АРЕ0001 | 5.2296 | 3.888 |  |  |  | 3.888 | 1.0851 |  |  |  | 1.0851 | 1.336 |  |  |  | 1.336 | 1.467 |  |  |  | 1.467 | [5 empty] | 5.2296 | 3.888 |  |  |  | 3.888 | 1.0851 |  |  |  | 1.0851 | 1.336 |  |  |  | 1.336 | 1.467 |  |  |  | 1.467
1.6.11 | ГАЗ-231073 Ершовские МЭС | M_ТЕХ0033 | 1.98 | [25 empty] | 1.98
1.6.12 | ГАЗ-231073 Энгельсские МЭС | M_ТЕХ0034 | 1.98 | [25 empty] | 1.98
Главный инженер
| АО "Облкоммунэнерго" | [13 empty] | А.Ф.Качалов
Исп. М.Г. Галкин, М.В. Менская