## Лист1
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту за 4 квартал 2022 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка стоимости инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Наименование закупаемой продукции | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. Рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Сведения о заключенном договоре | [9 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) | [12 empty] | Фактическая дата |  | Причины отклонений
[8 empty] | Предмет договора | Наименование закупленного товара (работ, услуг) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном выражении | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), тыс. рублей |  | Срок исполнения договора (начало (окончание) месяц, год) | Количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | Стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Код закупки по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Источник финансирования закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц, год) | Публикация извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | Количество переторжек | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции | Начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) | Исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг)
|  |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Аткарск |  | 260 | 312 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" |  | № 272/22 от 13.10.2022г | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Аткарск | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 270.2 | 324.24 | 10.22-11.22 |  | 270.2 | 324.24 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 13.10.2022г |  |  | 13.10.2022г | да |  |  |  | 22.11.2022г
| ПСС 131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) |  | 9800 | 11760 | Автогидроподъёмник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) |  | № 360847 от 14.10.2022г | ПСС 131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) | Автогидроподъёмник ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (NEXT) | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 4480.83 | 5377 | 10.22-10.22 |  | 8961.67 | 10754 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 14.10.2022г |  |  | 14.10.2022г | да |  |  |  | 26.10.2022г
| ГАЗ-231073 |  | 3400 | 4080 | ГАЗ-231073 |  | № 360862 от 14.10.2022г | ГАЗ-231073 | ГАЗ-231073 | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 1645.83 | 1975 | 10.22-10.22 |  | 3291.67 | 3950 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 14.10.2022г |  |  | 14.10.2022г | да |  |  |  | 26.10.2022г
| Мини погрузчик |  | 3550 | 4260 | Погрузчик ANT 750 |  | № 360702 от 28.09.2022г | Мини погрузчик | Погрузчик ANT 750 | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 3283.33 | 3940 | 09.22-10.22 |  | 3283.33 | 3940 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 28.09.2022г |  |  | 28.09.2022г | да |  |  |  | 10.10.2014г
| КС 35714-3 на базе Камаз |  | 6950 | 8340 | Автокран КЛИНЦЫ, КС-35719-1-02 на базе шасси Камаз 43253 |  | № 360618 от 20.09.2022г | КС 35714-3 на базе Камаз | Автокран КЛИНЦЫ, КС-35719-1-02 на базе шасси Камаз 43253 | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 10878.33 | 13054 | 09.22-09.22 |  | 10878.33 | 13054 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 20.09.2022г |  |  | 20.09.2022г | да |  |  |  | 30.09.2022г
| Приобретение силовых трансформаторов в лизинг |  | 582 | 698.4 | Финансовая аренда (лизинг) |  | № 3020 от 25.11.2020г | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 378.81 | 454.57 | 11.20-10.23 |  | 378.81 | 454.57 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 25.11.2020г |  |  | 25.11.2020г | да |  |  |  | 20.10.2023г
| Действующие обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) |  | 1203 | 1443.6 | Финансовая аренда (лизинг) |  | № А-707/1 от 31.08.2020г | Действующие обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 159.69 | 191.63 | 08.20-08.23 |  | 159.69 | 191.63 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 31.08.2020г |  |  | 31.08.2020г | да |  |  |  | 31.08.2023г
[5 empty] | Финансовая аренда (лизинг) |  | № 3019 от 27.11.2020г |  | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 64.35 | 77.22 | 11.20-10.23 |  | 64.35 | 77.22 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 27.11.2020г |  |  | 27.11.2020г | да |  |  |  | 31.10.2023г
[5 empty] | Финансовая аренда (лизинг) |  | № 3018 от 27.11.2020г |  | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 157.32 | 188.78 | 11.20-10.23 |  | 157.32 | 188.78 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 27.11.2020г |  |  | 27.11.2020г | да |  |  |  | 27.10.2023г
[5 empty] | Финансовая аренда (лизинг) |  | № 3017 от 27.11.2020г |  | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 303.69 | 364.43 | 11.20-10.23 |  | 303.69 | 364.43 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 27.11.2020г |  |  | 27.11.2020г | да |  |  |  | 27.10.2023г
[5 empty] | Финансовая аренда (лизинг) |  | № А-709/1 от 31.08.2020г |  | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 347.88 | 417.46 | 08.20-08.23 |  | 347.88 | 417.46 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 31.08.2020г |  |  | 31.08.2020г | да |  |  |  | 31.08.2023г
[5 empty] | Финансовая аренда (лизинг) |  | № А-708/1 от 31.08.2020г |  | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 158.89 | 190.67 | 08.20-08.23 |  | 158.89 | 190.67 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 31.08.2020г |  |  | 31.08.2020г | да |  |  |  | 31.08.2023г
[5 empty] | Финансовая аренда (лизинг) |  | № А-706/1 от 31.08.2020г |  | Финансовая аренда (лизинг) | 876 | усл.ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 62.58 | 75.1 | 08.20-08.23 |  | 52.58 | 75.1 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | да | 31.08.2020г |  |  | 31.08.2020г | да |  |  |  | 31.08.2023г
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 25745 | 30894 | [10 empty] | 22191.73 | 26630.1 |  |  | 28308.41 | 33982.1