## Лист1
Приложение № 6
К приказу Министерства Энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (нлн) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго" на 2022-2026 гг.
Год раскрытия информации: 2023 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: приказ министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 255 от 31 октября 2022 года.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | [60 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | 2022 год | [11 empty] | 2023 год | [11 empty] | 2024 год | [11 empty] | 2025 год | [11 empty] | 2026 год
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4 | 5.10.5 | 5.10.6 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.11.5 | 5.11.6 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.12.3 | 5.12.4 | 5.12.5 | 5.12.6 | 6
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 16.833 | 0 | 116.137 | 19.9514 | 188 |  | 16.833 | 0 | 116.617 | 19.9514 | 188 |  | 2.11 | 0 | 67.762 | 0 | 136 |  | 2.11 | 0 | 61.288 | 0 | 124 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 120 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 120 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 81 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 81 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 95 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 95
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 13.433 | 0 | 52.662 | 19.9514 | 69 |  | 13.433 | 0 | 52.662 | 19.9514 | 69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 3.4 | 0 | 63.475 | 0 | 105 |  | 3.4 | 0 | 63.955 | 0 | 108 |  | 2.11 | 0 | 67.762 | 0 | 80 |  | 2.11 | 0 | 61.288 | 0 | 49 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 13.433 | 0 | 52.662 | 19.9514 | 69 |  | 13.433 | 0 | 52.662 | 19.9514 | 69 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1.1.1 | Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.3941 | 0 |  | 0 | 0 | 0.13 | 0.3941 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Монтаж КЛ-6 кВ согл дог. №25574/П от 30.06.2022 г. МУ "Спортивная школа" ВМР Вольские ГЭС | M_ОТП001 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.096 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.096 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | КЛ- 6 кВ от ТП-917 до места врезки (дог. тех. прис. № 23025/П от 10.08.20 г.) АО СЗ Шэлдом Энгельсские МЭС | M_ОТП002 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.2981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.2981 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.1141 | 0 |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.1141 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | КЛЭП 0,4 кВ от ТП-26 (дог. тех. прис. № 24763/П от 03.09.21 г.) Энгельсские МЭС | M_ОТП003 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.065 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.065 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | КЛЭП 0,4 кВ от ТП 68 (дог. тех. прис. № 25398/П от 25.02.22 г.) Энгельсские МЭС | M_ОТП004 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.0491 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 2.8137 | 4.9095 | 2 |  | 0 | 0 | 2.8137 | 4.9095 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Достройка ВЛ-10кВ ф.1022 ПС"Жасминный" по дог. №24502/П от 30.07.2021 г. УКС, СЭП | M_ОТП005 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 2.5705 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Монтаж ВЛ-10кВ дог. тех. присоед. №23188/П от 07.089.2020 г.Тарасенко Н.А., Балашовские МЭС | M_ОТП006 | 3 | 0 | 0 | 0.165 | 0.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.165 | 0.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Строительство ВЛ-6кВ до проект. КТПН по дог. 24825 от 30.09.2021 г. ИП Малышева Ю.С., Вольские ГЭС | M_ОТП007 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф-14 от ТП-14 согл дог. №25574/П от 30.06.2022 г. МУ "Спортивная школа" ВМР, Вольские ГЭС | M_ОТП008 | 4 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.5 | Монтаж ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-9 по дог.тех.прис. 24578/П от 13.08.2021 ИП Амриев А.К., Балаковские ГЭС | M_ОТП009 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.52 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.6 | Монтаж ВЛ-6кВ Ф14 с РЛНДЗ -6 на оп14-00/37 Ф-14 дог.тех.прис.22788/П от 06.07.20 ООО "ВанкорскоеУТТ", Балаковские ГЭС | M_ОТП010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.7 | Монтаж ВЛ-10кВ Ф-1018 от ТП-41 по дог.тех. присоед.25283/П от 12.01.22 ГУ МЧС России по Саратовской (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП011 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.8 | Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ по дог. 24459/П от 12.07.21 АО "МЗ Балаково", Балаковские ГЭС | M_ОТП012 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.133 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.9 | Строительство ВЛ-10кВ от КРУН-10 Дог.тех присоед.№22679/П от 21.05.2020 Промэнерго, Балаковские ГЭС | M_ОТП013 | 3 | 0 | 0 | 0.21666 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.21666 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.10 | Стр-во ВЛ-6кВ ТП-21 по дог. тех. прис. 25164/П от 10.12.2021г. Котельникова О.В., Марксовские ГЭС | M_ОТП014 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.11 | Стр-во ВЛ-6кВ от опоры №17-00/51 до проек КТП по дог.тех. прис.24587/П от 03.08.21 Ситкалиева Ж.М., Марксовские ГЭС | M_ОТП015 | 3 | 0 | 0 | 0.497 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.497 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.12 | Строительство ВЛИ-10кВ Ф-1014 ПС "Молот" 35/10кВ по дог. 25488/П от 13.04.2022г. ООО "Петровские хлеба", Петровские ГЭС | M_ОТП016 | 4 | 0 | 0 | 0.012 | 0.66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.012 | 0.66 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.13 | Монтаж РЛНД на ВЛ-6 кВ Ф-619Б по дог. №24676/П от 20.08.2021 г. Мищенко Г.П., Пугачевские ГЭС | M_ОТП017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.14 | ВЛЭП 6 Фид.7 (дог. тех. прис. № 24083/П от 26.05.21 г.) Иво Н.Р., Энгельсские МЭС | M_ОТП018 | 3 | 0 | 0 | 0.038 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.038 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.15 | ВЛЭП 6 Фид. 657 ф.412 дог. тех. прис. № 24616/П от 12.08.2021 г.) ООО СЗ Мечта, Энгельсские МЭС | M_ОТП019 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) по договорам ТП | Г |  | 0 | 0 | 35.957 | 6.0288 | 8 |  | 0 | 0 | 35.957 | 6.0288 | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП-115, Ф-1029, по дог. тех.прис.№24231/П от 15.06.2021г. ИП Липкин С.П., Ершовские МЭС | M_ОТП020 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП-30, Ф-1001, по дог. тех.прис.№24487/П от 13.07.2021г. Нигматьянов Е.Ю (550р) Ершовские МЭС | M_ОТП021 | 1 | 0 | 0 | 0.475 | 0.008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.475 | 0.008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | Стр-во ВЛ-0,23кВ КТП-10, Ф-1005, по дог. тех.прис.№24433/П от 12.08.2021г. Чернышов А.Ф. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП022 | 1 | 0 | 0 | 0.232 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.232 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.4 | Стр-во ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-10 по дог. тех.прис.№26080/П от 29.07.2022 г. Агоян Н.М. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП023 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.5 | Монтаж СИП от ЗТП-5 по дог. тех.прис.№25964/П от 27.06.2022 г. Амбарданян Г.О. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП024 | 3 | 0 | 0 | 0.045 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.045 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.6 | Стр-во ВЛ-0,23кВ от ЗТП-28А по дог. тех.прис.№25764/П от 06.06.2022 г. Афанасьев Ю.В. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП025 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.7 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-44 по дог. №24926/П от 10.11.2021 г. Ашигалиев А.А. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП026 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.066 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.8 | ВЛ-0,23 кВ от ЗТП-33 по дог. №24765/П от 16.09.2021 г. Белокопытов Е.Е. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП027 | 1 | 0 | 0 | 0.032 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.032 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.9 | Стр-во ВЛИ-0,23 кВ от ЗТП-29 по дог. тех.прис.№25762/П от 20.05.2022 г. Гайворонский С.Н. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП028 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.10 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ЗТП-44 по дог. тех.прис.№25830/П от 06.06.2022 г. Дворецкий С.Ю. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП029 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.11 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП-20 по дог. тех.прис.№26164/П от 09.08.2022 г. Иваненко К.А., Ершовские МЭС | M_ОТП030 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.12 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-28А по дог. №24768/П от 20.09.2021 г. Колесников В.А. (550р) Ершовские МЭС | M_ОТП031 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.13 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от КТП-75 по дог. тех.прис.№25834/П от 08.06.2022 г. Кусиков В.А., Ершовские МЭС | M_ОТП032 | 4 | 0 | 0 | 0.162 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.162 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.14 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-28А по дог. №25062/П от 12.11.2021 г. Лисняк О.В. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП033 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.15 | Стр-во ВЛИ-0,23 кВ от ЗТП-44 по дог. тех.прис.№25977/П от 28.06.2022 г. Луконин М.И. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП034 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.16 | Монтаж СИП от КТП-30 по дог. тех.прис.№25662/П от 27.04.2022 г. Марченко М.А. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП035 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.17 | Стр-во ВЛИ-0,23 кВ от ЗТП-44 по дог. тех.прис.№26328/П от 31.08.2022 г. Поздняков С.А., Ершовские МЭС | M_ОТП036 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.18 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-44 по дог. №24764/П от 06.09.2021 г. Сосина Е.В. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП037 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.19 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП-11 по дог. тех.прис.№26071/П от 15.07.2022 г. Спирина С.В. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП038 | 4 | 0 | 0 | 0.495 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.495 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.20 | Стр-во ВЛИ-0,23 кВ от ЗТП-74 по дог. тех.прис.№25913/П от 22.06.2022 г. Степин А.В. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП039 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.21 | Монтаж СИП от КТП-6 по дог. тех.прис.№25638/П от 24.05.2022 г. Федорков В.В., Ершовские МЭС | M_ОТП040 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.22 | Стр-во ВЛ-0,23кВ ЗТП-28А, Ф-1032 по дог. тех.прис.№25172/П от 13.12.2021г. Шахова Л.Н. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП041 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.23 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-66 по дог. №25166/П от 09.12.2021 г. Шпакова М.В. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП042 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.24 | Монтаж СИП от ЗТП-44 по дог. тех.прис.№25848/П от 07.06.2022 г. Шурыгин А.И. (550р), Ершовские МЭС | M_ОТП043 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.25 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-7 по дог. №25907/П от 20.06.2022 г. Кодиров Т.Д., СЭП | M_ОТП044 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.26 | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-44 до опоры №44-1/01-1, договор 25151/П от 02.12.2021г. ООО "ИнвестКиноПро, Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП045 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.27 | ВЛИ-0,4кВ от опоры №100-1/3 до опоры №100-2/1-5, договор №25517/П Азарян С. А./Азарян Самсон Аршалу (550р), Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП046 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.28 | ВЛИ-0,4кВ от опоры №122-2/2-1 до опоры №122-2/2-1-1 договор №24978/П от 16.11.2021г. Бурданов В. А. (550р), Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП047 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.014 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.29 | ВЛ-0,23кВ от опоры №39-2/6 до опоры №39-2/2-1 договор №25443/П от 16.03.22г. Еременко П. А. (550р), Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП048 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.30 | ВЛ-0,4кВ от опоры №70-1/12 до опоры №70-1/14 договор №25261/П от 20.01.22г. Ильичев С. В. (550р), Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП049 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.31 | ВЛ-0,4кВ от КТП-54 договор №25298/П от 24.01.2022 г. Щербакова Л.А. (550р), Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП050 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.32 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-21.17 по дог.тех. прис. №25622/П от 18.04.2022 г. Тюнин Д.А., Балашовские МЭС | M_ОТП051 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0.057 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0.057 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.33 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-7 по дог.24633/П от 24.08.2021 г. Троицкая И.С. (550р), Ртищевские ГЭС | M_ОТП052 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.34 | Монтаж СИП от ТП-59 дог.25758/П от 04.07.2022 г. МУ "Административно-хоз-ая группа РМР СО", Ртищевские ГЭС | M_ОТП053 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0765 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0765 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.35 | Монтаж провода А-35 ТП-3 по дог. 26152/П от 02.08.2022 г. Бойко М.А., Ртищевские ГЭС | M_ОТП054 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.36 | Монтаж ВЛ-0,4кВ от ТП-4 по дог. 26277/П от 29.08.2022 г. Давыдова Е.В., Ртищевские ГЭС | M_ОТП055 | 4 | 0 | 0 | 0.155 | 0.045 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.155 | 0.045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.37 | Монтаж СИП ТП-32 по дог. 25738/П от 27.05.2022 г. Захарова Е.В. (550р), Ртищевские ГЭС | M_ОТП056 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.003 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.38 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 по дог. 26124/П от 28.07.2022 г. Кириллова Н.А., Ртищевские ГЭС | M_ОТП057 | 4 | 0 | 0 | 0.394 | 0.013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.394 | 0.013 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.39 | Монтаж СИП от ТП-9 дог. 25526/П от 06.04.2022 г. Махмудян Р.А., Ртищевские ГЭС | M_ОТП058 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.40 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-27 по дог. 24560/П от 30.07.2021 г. ПАО "МТС", Ртищевские ГЭС | M_ОТП059 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-15 по дог. 24876/П от 19.10.2021 г. ПАО "МТС", Ртищевские ГЭС | M_ОТП060 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.42 | Монтаж СИП ТП-88 по дог. 25602/П от 21.04.2022 г. Тареев Д.В. (550р), Ртищевские ГЭС | M_ОТП061 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.43 | Замена СИП-4 по дог.24706/П от 09.11.2021 г. ООО "Технология и селекция", Ртищевские ГЭС | M_ОТП062 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.042 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.44 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-7 по дог. 25771/П от 23.05.2022 г. Ушаков К.В., Ртищевские ГЭС | M_ОТП063 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.45 | Монтаж СИП ТП-3 по дог. 25287/П от 25.01.2022 г. Фоменко З.В., Ртищевские ГЭС | M_ОТП064 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.025 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.46 | Монтаж опоры по договору тех присоед.№ 24337 /П от 18.06.2021г. Фунтикова М.В. (550р) Вольские ГЭС | M_ОТП065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.47 | Строительство ВЛ-0,4кВ КТПН-144 по дог. 24965 от 26.10.2021 г. Борисова Т.В. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП066 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.48 | Строительство ВЛИ-0,4кВ КТПН-38 по дог. 24703 от 27.08.2021 г. Воропаева В.В. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП067 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.49 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-106 по дог. №24968/П от 12.11.2021 г. ПАО "Вымпелком", Вольские ГЭС | M_ОТП068 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.50 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-18а Ф.18 по дог.№22427/П от 05.03.2020 г. ГБУ СРЦ "Волжанка" (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП069 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.012 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.17 | 0.012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.51 | Монтаж СИП-2 3х70 от РУ-0,4кВ ТП-83 по дог.№21585/П от 01.08.2019 г. Григорян М.А., Вольские ГЭС | M_ОТП070 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0.035 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0.035 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.52 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-18 по дог.№20582/П от 20.12.2018 г. Дмитрюк Н.Н. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП071 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.0085 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.53 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-147 по дог. №23978/П от 08.04.2021 г. Киракосян Г.А., Вольские ГЭС | M_ОТП072 | 2 | 0 | 0 | 0.773 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.773 | 0.4 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.54 | Монтаж СИП от ТП-45 по дог.№26208/П от 15.08.2022 г. ИП Клочков М.В.,Вольские ГЭС | M_ОТП073 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.55 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ ТП-84 ТП-18 по дог.№20232 от 03.10.2018 г. МОУ Лицей №2, Вольские ГЭС | M_ОТП074 | 4 | 0 | 0 | 0.488 | 0.077 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.488 | 0.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.56 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по дог.№25787/П от 30.05.2022 г. Попова Н.В. (550р),Вольские ГЭС | M_ОТП075 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.57 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-155 по дог. 24830 от 13.10.2021 г. Ревин В.В. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП076 | 2 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.58 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-125 по дог. 25424 от 14.03.2022 г. Руфина Л.А. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП077 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.59 | Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-142 по дог. 24808 от 27.09.2021 г. Савчук А.В. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП078 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.60 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-220 по дог. 24927 от 26.10.2021 г. Черняк С.Л. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП079 | 2 | 0 | 0 | 0.92 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.92 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.61 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-6 по дог. №24795/П от 15.09.2021 г. Юрзанов Р.А. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.62 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-40 по дог. №24807/П от 27.09.2021 г. Яснев Ю.И. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП081 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.63 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ГКТП-107 по дог. 24750/П от 01.09.2021 г. Храпугин О.Е. (550р), Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП082 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.64 | Замена провода ВЛ-0,4кВ ЗТП-42 по дог. 25344/П от 11.02.2022 г. ИП Андриянова О.Н., Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП083 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.65 | Строительство ВЛ-0,23 кВ от ЗТП-42 по дог. 26201/П от 11.08.2022 г. ИП Андриянова О.Н., Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП084 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0.005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.66 | Строительство ВЛИ-0,4кВ ГКТП-29 Ф-1028 по дог. №25685/П от 05.05.2022 г. Бачанов И.С. (550р), Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП085 | 3 | 0 | 0 | 0.079 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.079 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.67 | Замена СИП ГКТП-13 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 по дог. 25235/П от 12.01.2022 г. Кириллова М.А., Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП086 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.68 | Достройка ВЛ-0,4кВ ГКТП-29 по дог. 25057/П от 26.11.2021 г. ООО "Металл-Сити", Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП087 | 3 | 0 | 0 | 0.66 | 0.06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.66 | 0.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.69 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-81 по дог. 25559/П от 16.05.2022 г. ФКУ "Нижне-Волжское управление , Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП088 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.002 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.70 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-81 по дог. 25560/П от 16.05.2022 г. ФКУ "Нижне-Волжское управление, Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП089 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.002 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.71 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-215 по дог. №25223/П от 12.01.2022 г. Сморчкова С.В. (550р), Аркадакские ГЭС | M_ОТП090 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.72 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 согл. дог. 25596/П от 19.04.22 г. Беглецов А.Н. (550р), Аткарские ГЭС | M_ОТП091 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.73 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 согл. дог. 25334/П от 31.01.21г. Кориков С.А. (550р), Аткарские ГЭС | M_ОТП092 | 3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.74 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 согл. дог. 24827/П от 11.10.21г. Слепынцева О.В. (550р), Аткарские ГЭС | M_ОТП093 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.75 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-133 согл. дог. 24395/П от 30.06.21г. ООО "Т2 Мобайл", Аткарские ГЭС | M_ОТП094 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.0075 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.76 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 согл. дог. 25763/П от 23.05.22 г. Чирков Ю.Н. (550р), Аткарские ГЭС | M_ОТП095 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.77 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 согл. дог. 24689/П от 23.08.21г. Шерстюков А.Н. (550р), Аткарские ГЭС | M_ОТП096 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.78 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ РП-9 по дог. тех.прис. 24475/П от 17.08.21г. Анохина В.В. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП097 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.79 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ РП-9 по дог. 20363/П Аракелян Н.Г., 20362/П ПАО "Мегафон" , Балаковские ГЭС | M_ОТП098 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.80 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-242 по дог. тех.прис. 25175/П от 09.12.21г. Буланова Е.А. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП099 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.81 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-916 по дог. тех.прис. 25199/П от 16.12.21г. ООО "Ветеран", Балаковские ГЭС | M_ОТП100 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.82 | Стр-во ВЛ-0,23 кВ КТП-281 по дог. тех.прис. 24833/П от 11.10.21г. Гафаров Н.Г. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП101 | 2 | 0 | 0 | 0.062 | 0.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.062 | 0.007 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.83 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-924 по дог. тех.прис. 24878/П от 11.11.21г. Глазков А.М. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП102 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.84 | Строительство ВЛ-0,4 кВ КТП-241 по дог. тех.прис. 25809/П от 30.05.2022 г. Давыдов Д.А. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП103 | 4 | 0 | 0 | 0.065 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.065 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.85 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-935 по дог. тех.прис. 24575/П от 20.09.21г. Жулев А.В., Балаковские ГЭС | M_ОТП104 | 2 | 0 | 0 | 0.115 | 0.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.115 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.86 | Монтаж 2-х фазных проводов КТП-210 по дог.тех.прис.№24756/П от 08.09.21г. Задорожный Д.В. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП105 | 1 | 0 | 0 | 0.095 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.095 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.87 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по дог. тех.прис. 25865/П от 10.06.2022 г. Захарова Е.С. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП106 | 4 | 0 | 0 | 0.126 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.126 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.88 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-927 по дог. тех.прис. 25036/П от 17.11.21г. Карелина Г.И. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП107 | 2 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.89 | Монтаж ВЛ-0,4кВ КТП-158 по дог. тех. присоед. №12822/П от 04.08.2014 г. Ледяев Б.П. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП108 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.90 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-158 по дог. тех.прис. 25372/П от 10.03.2022 г. Мамедов И.Д.О. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП109 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.91 | Монтаж ЛЭП-0,4кВ ТП 9-9 (в рамках дог. тех.присоединения 16456/П от 19.07.2016 Ткачук) (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП110 | 3 | 0 | 0 | 0.235 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.235 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.92 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ ТП 9-9 по дог. тех.прис. 24438/П от 01.07.21г. Насырова Р.А., Балаковские ГЭС | M_ОТП111 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.93 | Стр-во ВЛ-0,23 кВ от МТП-223 по дог. тех.прис. 25366/П от 11.02.22 г. ФКУ "Нижне-Волжское управление (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП112 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.94 | Стр-во ВЛ-0,23 кВ от ТП-7-4 по дог. тех.прис. 25367/П от 11.02.22 г. ФКУ "Нижне-Волжское управление, Балаковские ГЭС | M_ОТП113 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.95 | Монтаж ВЛ-0,4кВ РП-9 по дог. тех. присоед. №24737/П от 02.09.2021 г. Пантус Е.Г., Балаковские ГЭС | M_ОТП114 | 1 | 0 | 0 | 0.285 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.285 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.96 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-232 по дог. тех.прис. 24661/П от 18.08.21г. Пащенко А.В. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП115 | 1 | 0 | 0 | 0.115 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.115 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.97 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-243 по дог. тех.прис. 25543/П от 12.04.22г. Перевознюк К.Э. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП116 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.98 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ МТП-959 по дог. тех.прис. 24493/П от 19.07.21г. Продеус Л.Н. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП117 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.99 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-79 по дог. тех.прис. 20637/П ИП Сорокин В.А. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП118 | 4 | 0 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.012 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.100 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-242 по дог. тех.прис. 25515/П от 04.04.2022 г. Филиппова Л.П. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП119 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.101 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ ТП-34 по дог. тех. присоед. 25373/П от 03.03.2022 г. Шапкин Д.Г. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП120 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.102 | Монтаж СИП от ТП-18 по дог.тех. присоед. 25280/П от 18.01.22 Бочков А.К. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП121 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.103 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-17 по дог.тех. присоед. 25096/П от 03.12.21 Волкова К.И. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП122 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.104 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-7 Ф-1021 по дог.тех. присоед.24797/П от 12.10.21 Канышева Ю.Н. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП123 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.105 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-10 по дог.тех. присоед.24524/П от 19.07.21 Костогрызов В.А. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП124 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.106 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-2 Ф-1025 по дог.тех. присоед.24725/П от 13.09.21 ГУЗ Саратовской области ,Красноармейские ГЭС | M_ОТП125 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.075 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.107 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-32 Ф-1027 по дог.тех. присоед.24754/П от 22.10.21 Никитин О.В (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП126 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.009 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.108 | Монтаж СИП от ТП-7 по дог.тех. присоед. 25750/П от 23.05.22 Пивоваров В.Г. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП127 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.109 | Стр-во ВЛ-0,23кВ ТП-32 Ф-1027 по дог.тех. присоед.24449/П от 21.09.21 Рогожин И.С. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП128 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.110 | Монтаж СИП от ТП-17 по дог.тех. присоед. 25237/П от 12.01.22 Соляева М.В. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП129 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.111 | Монтаж СИП от ТП-8 по дог.тех. присоед. 24523/П от 28.07.21 МАУ "Стадион Авангард", Красноармейские ГЭС | M_ОТП130 | 3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.175 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.112 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-7 по дог.тех. присоед. 25070/П от 01.12.21 Травин Н.А. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП131 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.113 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-17 Ф-1021 по дог.тех. присоед.25592/П от 18.04.22 Харитонов П.В. (550р), Красноармейские ГЭС | M_ОТП132 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.114 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-55 по дог.тех. прис.24969/П от 25.10.21 Белов Р.В. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП133 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.115 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП-30 по дог. тех. присоед. 25194/П от 16.12.2021г. Ермаков А.Н. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП134 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.116 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП-55 по дог. тех. прис. 25294/П от 28.01.2022 г. Закуткин Н.Г. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП135 | 3 | 0 | 0 | 0.372 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.372 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.117 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ЗТП-104 по дог. тех. прис. 25684/П от 11.05.2022 г. Игнатьев Д.В. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП136 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.118 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-115 по дог.тех. прис.25042/П от 15.11.21 Карташова И.А.(550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП137 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.119 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-64 по дог.тех. прис.25328/П от 07.02.22 Кортушова М.П.(550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП138 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.120 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РП-2 по дог.тех. прис.25871/П от 17.06.22 Котельникова Ю.Ю., Марксовские ГЭС | M_ОТП139 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | 0.135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.86 | 0.135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.121 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-24 по дог.тех. прис.24589/П от 06.09.21 Кульбаева М.Н., Марксовские ГЭС | M_ОТП140 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.43 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.122 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ЗТП-57 по дог.тех. прис.24773/П от 14.09.21 Лосев А.В.(550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП141 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.123 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ЗТП-120 по дог. тех. прис. 25258/П от 25.01.2022 г. Львов М.П. (550р),Марксовские ГЭС | M_ОТП142 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.124 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-55 по дог.тех. прис.24708/П от 26.08.21 Мелконян Ж.В. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП143 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.125 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП-115 по дог. тех. прис. 25323/П от 01.02.2022 г. Пантелеева Т.С. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП144 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.126 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ГКТП-97 по дог. тех. присоед. 25146/П от 23.12.2021г. Пересунько В.И. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП145 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.127 | Стр-во ВЛ-0,23кВ ГКТП-22 по дог. тех. прис. 25778/П от 24.05.2022 г. Савельева Ю.В., Марксовские ГЭС | M_ОТП146 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.128 | Монтаж СИП от РУ-0,4кВ ЗТП-10 по дог.тех. прис.26524/П от 21.10.22 ГУК "СОМК", Марксовские ГЭС | M_ОТП147 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0.12 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.129 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-63 по дог.тех. прис.24291/П от 24.06.21 Сорокина Т.А. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП148 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.130 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП-115 по дог. тех. прис. 25282/П от 24.01.2021г. Толпегина О.В. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.131 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ЗТП-7 по дог. тех. прис. 25734/П от 03.06.2022 г. Трунова Л.Б., Марксовские ГЭС | M_ОТП150 | 4 | 0 | 0 | 0.065 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.065 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.132 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ЗТП-104 по дог.тех. прис.25459/П от 28.03.22 Хазов С.А. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП151 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.133 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от КТП-35 по дог.тех. прис.24630/П от 01.09.21 Шупиков М.Н., Марксовские ГЭС | M_ОТП152 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0.008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.27 | 0.008 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.134 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ТП-15 согл. дог. 25295/П от 07.02.2022 г. Гриднев О.Н. (550р), Ершовские МЭС Мокроусское отделение | M_ОТП153 | 3 | 0 | 0 | 0.018 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.018 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.135 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-46 Ф.1 по дог. тех.прис.№25481/П от 29.03.2022 г. Ревенко О.А. (550р), Ершовские МЭС Мокроусское отделение | M_ОТП154 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.007 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0.007 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.136 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 Ф.4 по дог. тех.прис.№25105/П от 25.11.2021 г. Федченко Ю.Н. (550р), Ершовские МЭС Мокроусское отделение | M_ОТП155 | 2 | 0 | 0 | 0.145 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.145 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.137 | Монтаж ВЛ-0,4кВ РП-1 по дог. №25010/П от 29.10.2021 г. ООО "Городские Электросети" (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП156 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.138 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-22 по дог. №25699/П от 11.05.2022 г. Ефремова В.В. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП157 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.139 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ЗТП-27 по дог. №24887/П от 15.10.2021 г. Кочегаров О.Н. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП158 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.140 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ ГКТП-73 по дог. №25803/П от 30.05.2022 г. Латышев Н.В. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП159 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.141 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ЗТП-103 по дог. №25303/П от 20.01.2022 г. Нижне-Волжское управление, Новоузенские МЭС | M_ОТП160 | 2 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.055 | 0.0004 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.142 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ ЗТП-10 по дог. №25855/П от 07.06.2022 г. Рассказова О.В. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП161 | 4 | 0 | 0 | 0.028 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.028 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.143 | Монтаж СИП ЗТП-14 по дог. №25011/П от 26.01.2022 г. Рахманова Н.Н. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП162 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.144 | Стр-во ВЛ-0,4кВ ЗТП-27 по дог. №25051/П от 09.11.2021 г. Тиханин В.Н. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП163 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.145 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ЗТП-14 по дог. №23905/П от 01.11.2021 г. УСД в Саратовской области ,Новоузенские МЭС | M_ОТП164 | 3 | 0 | 0 | 0.37 | 0.0229 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.37 | 0.0229 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.146 | Стр-во ВЛ-0,4кВ КТП-33 по дог. №25355/П от 07.02.2022 г. Шигербаева А.К. (550р), Новоузенские МЭС | M_ОТП165 | 2 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.075 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.147 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ЗТП-50 Ф-1006 согл. дог. №25683/П от 25.05.2022 г. Администрация Озинского МО, Озинские МЭС | M_ОТП166 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.148 | Монтаж ВЛ-0,4кВ КТП-17 Ф-1004 согл. дог. №25463/П от 18.04.2022 г. ПАО "Ростелеком", Озинские МЭС | M_ОТП167 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.149 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ ТП-32 по дог. 25320/П от 31.01.2022 г. Гладков В.В. (550р), Петровские ГЭС | M_ОТП168 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.150 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-33 по дог. 25099/П от 22.11.2021г. КФХ "Колосок" Ермакова А.П. (550р), Петровские ГЭС | M_ОТП169 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.151 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-62 по дог. 25850/П от 07.06.2022 г. Кошкина Е.Н. (550р), Петровские ГЭС | M_ОТП170 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.152 | Строительство ВЛ-0,23кВ от ТП-47 по дог. 25145/П от 09.12.2021 г. Львова Л.В. (550р), Петровские ГЭС | M_ОТП171 | 2 | 0 | 0 | 0.035 | 0.007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.035 | 0.007 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.153 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-77 по дог. 24704/П от 30.08.2021г. ПАО "МТС" (550р), Петровские ГЭС | M_ОТП172 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.154 | Строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-33 по дог. 25404/П от 24.02.2022г. ООО "НПО НТСК", Петровские ГЭС | M_ОТП173 | 4 | 0 | 0 | 0.295 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.295 | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.155 | Строительство ВЛИ-0.4 кВ ТП-69 по дог. 25755/П от 27.05.2022г. ООО "СтройПроектсервис", Петровские ГЭС | M_ОТП174 | 4 | 0 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.156 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 согл. дог. тех. присоед. №25566/П от 13.04.2022 г. Искандирова Ж.Ж (550р), Энгельсские МЭС Ровенское отделение | M_ОТП175 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.157 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-11 Ф-1017 согл. дог. тех. прис. №25887/П от 17.06.2022 г. Хиров А.А. (550р), Энгельсские МЭС Ровенское отделение | M_ОТП176 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.158 | ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1-01/3 до завит. по дог.№25073/П от 17.11.21 Жариков А.Ю. (550р), Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП177 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.159 | ВЛИ-0,4кВ,КТП-29 по дог.№24431/П от 02.07.21 Ишкина-Курышева А.Н. Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП178 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.160 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-5 по дог.№26654/П 29.11.22 Масляков С.В.Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП179 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.161 | Стр-во ВЛ-0,4кВ Ф-6 от ТП-5 по дог. №25072/П от 19.11.2021 Гурьянова С.А., Хвалынские ГЭС | M_ОТП180 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.28 | 0.02 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.162 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ТП-3 по дог. №24290/П от 09.06.2021 Дрыжов С.Н. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП181 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.163 | Стр-во ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-27 по дог. №24344/П от 21.06.2021 Ермакова Л.А. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП182 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.164 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 по дог. №24594/П от 02.08.2021 Лузановский А.А. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП183 | 4 | 0 | 0 | 0.135 | 0.005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.135 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.165 | Стр-во ВЛ-0,4кВ Ф-4 от ТП-55 по дог. №24214/П от 27.05.2021 Маняхин С.В. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП184 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.166 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 по дог. №24215/П от 09.06.2021 Николаев Д.В. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП185 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.167 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 по дог. №25009/П от 28.10.2021 Раимов М.Р. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП186 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.168 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-61 по дог. 26125/П от 27.07.2022 г. Темендаров Р.Н. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП187 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.169 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-64 по дог. 25332/П от 11.03.2022 г. Фомин О.А. (550р), Хвалынские ГЭС | M_ОТП188 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.170 | ВЛЭП - 0,4 кВ от КТП-349 (дог. тех. прис. № 25279/П от 19.01.22 г.) Агеев Д.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП189 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.171 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 925 (дог. тех. прис. № 24462/П от 24.09.2021 г., № 24646/П, №24648/П от 13.08.21) (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП190 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.172 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-148 (дог. тех. прис. № 24880/П от 12.11.21 г) Архипов С.П. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП191 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.173 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 85 (дог. тех. прис. № 24267/П от 14.06.2021 г.) Беккер В.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП192 | 1 | 0 | 0 | 0.138 | 0.085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.138 | 0.085 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.174 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-817 (дог.ТП№ 24335/П от 08.07.21,№ 24473/П от 12.07.21 г., №24485/П от 13.07.21 г.), Энгельсские МЭС | M_ОТП193 | 1 | 0 | 0 | 0.723 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.723 | 0.045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.175 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-111 Инв. № 0301182А (дог. тех. прис. № 24713/П от 06.09.2021 г. ) Ванина М.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП194 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.176 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 143 (д. ТП № 24770/П от 09.09.2021 г.) Варченко С.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП195 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.177 | ВЛЭП 0,4 кВ от РП - 9 (дог. тех. прис. № 25094/П от 25.11.21 г.) Вертеев А.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП196 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.178 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 24 инв.№ 0301123Б (дог.№25198/П от 25.02.2022г.) Вильданов Д.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП197 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.179 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 138,РП-6 (дог. тех. прис. № 24490/П от 21.07.2021 г.) Власов В.И. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП198 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.180 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 1 (д. ТП № 25091/П от 03.03.2022 г.) Волков С.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП199 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.181 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП - 368 (дог. тех. прис. № 25066/П от 12.11.21 г.) Вологин О.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП200 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.182 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-51 (д. ТП № 25273/П от 25.01.2022 г.) Выдрина Н.Ф. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП201 | 3 | 0 | 0 | 0.017 | 0.0105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.017 | 0.0105 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.183 | ВЛ 0,4 кв от ТП-513 (дог. ТП 23006/П от 11.08.2020 г.) Газпром газараспределение Саратовская обл., Энгельсские МЭС | M_ОТП202 | 4 | 0 | 0 | 0.115 | 0.002 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.115 | 0.002 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.184 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 25 (д. ТП № 25438/П от 11.03.2022 г.) Гапиенко Ю.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП203 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.012 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.185 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 24700/П от 23.08.20 г.) Гахраманов Д.К. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП204 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.186 | ВЛ 0,4 кв от ТП-513 (дог. ТП 24698/П от 20.08.2021 г., № 24699/П от 23.08.2021 г.) Болдов Н.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП205 | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.187 | ВЛЭП 0,4 кВ от РП - 7 (дог. тех. прис. № 24868/П от 12.10.21 г.) Герасимов А.И. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП206 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.188 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 82 (дог. тех. пр. №25425/П от 09.03.22 г.) Гришкова С.Е. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП207 | 4 | 0 | 0 | 0.163 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.163 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.189 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 24873/П от 13.10.21 г.) Гуменов В.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП208 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.190 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП - 79 (дог. тех. прис. № 24877/П от 18.10.21 г.) Джелелов Р.А., Энгельсские МЭС | M_ОТП209 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.191 | ВЛ 0,4 кв от ТП-513 (дог. ТП 24698/П от 20.08.2021 г., № 24699/П от 23.08.2021 г.) Доронин С.Ю., Энгельсские МЭС | M_ОТП210 | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.192 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 518 (дог.ТП №24839/П от 08.10.21 г.) Евтеев А.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП211 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.193 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 366 (дог. тех. прис. № 24977/П от 26.10.21 г.) Елебергенов А.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП212 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.194 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 79 (дог. тех. прис. № 24551/П от 26.07.21 г.) Елсуков А.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП213 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.195 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 25454/П, 25455/П от 22.03.22 г.) Петров А.Э (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП214 | 3 | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.012 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.196 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 25454/П, 25455/П от 22.03.22 г.) Петров А.Э , Энгельсские МЭС | M_ОТП215 | 3 | 0 | 0 | 0.013 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.013 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.197 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 (дог. тех. прис. № 25702/П от 11.05.22) Еременко С.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП216 | 4 | 0 | 0 | 0.046 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.046 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.198 | ВЛЭП - 0,4 кВ от КТП-349 (дог. тех. прис. № 24552/П от 28.07.21 г.) Зотова Е.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП217 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.199 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-349 (дог. тех. прис. № 24153/П от 04.06.2021г.) Изотова Я.Ю. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП218 | 1 | 0 | 0 | 0.155 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.155 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.200 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 (дог. тех. прис. № 24852/П от 11.10.21 г.) Каменев И.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП219 | 2 | 0 | 0 | 0.036 | 0.0115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.036 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.201 | ВЛ-0.4 кВ от РП-20 Энг002588 (№22662/П от 22.04.20) Керимов Э.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП220 | 1 | 0 | 0 | 0.225 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.225 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.202 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-95, 271 (дог. тех. прис. № 24829/П от 07.10.21 г.) Клокова Ю.М. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП221 | 2 | 0 | 0 | 0.185 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.185 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.203 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП - 13 (дог. тех. прис. № 25229/П от 29.12.21 г.) Козлов В.М. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП222 | 3 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.066 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.204 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП -106 (дог. тех. прис. № 24828/П от 08.10.21 г.) Козьма В.Я. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП223 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.205 | ВЛ-0,4 кВ от ШРС-118 (дог. тех. прис. № 24505/П от 10.08.21 г.) Кодаев А.В. (550р),Энгельсские МЭС | M_ОТП224 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.057 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.206 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП - 931 (дог. тех. прис. № 25092/П от 22.11.21 г.) Колупаева Е.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП225 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.207 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 ( дог. тех. прис. № 26221/П от 26.08.2022 г.) Коновалов С.А., Энгельсские МЭС | M_ОТП226 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.208 | ВЛ 0,4 кв от ТП-513 (дог. ТП №23627/П от 16.04.2021г.) Коняхина О.А. 550р, Энгельсские МЭС | M_ОТП227 | 1 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.209 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-817 (дог.ТП№ 25288/П от 21.01.22 г.) Корнева Л.П. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП228 | 4 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.210 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-295 ( дог. тех. пр. № 25347/П от 27.05.22 г.) Куликова Е.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП229 | 4 | 0 | 0 | 0.028 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.028 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.211 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-14 (дог. тех. пр. № 25173/П от 09.12.2021 г.) Лешкевич А.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП230 | 3 | 0 | 0 | 0.145 | 0.012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.145 | 0.012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.212 | ВЛ 0,4 кВ от РП-4 ( дог. тех. прис. № 25814/П от 31.05.2022 г.) Максимов Д.А. (550р),Энгельсские МЭС | M_ОТП231 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.213 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 (дог. тех. прис. № 24711/П от 27.08.21 г.) Малеев Д.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП232 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.214 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-250 (дог. тех. прис. № 24278/П от 04.06.21) Меденцев А.И., Энгельсские МЭС | M_ОТП233 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.215 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 504 (дог. тех. прис. № 24898/П от 19.10.2021 г. ) Мельников А.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП234 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.216 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП -47 (дог. тех. прис. № 24588/П от 11.08.2021 г.) Местная мусульман. Религ. Орг. Махалля "Абу Ханифа", Энгельсские МЭС | M_ОТП235 | 2 | 0 | 0 | 0.245 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.245 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.217 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП - 79 (дог. тех. прис. № 24460/П от 14.09.21 г.) Молчанова Е.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП236 | 3 | 0 | 0 | 0.107 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.107 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.218 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 925 (дог. тех. прис. № 24819/П от 24/09/21 г.) Мосоян М.Г. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП237 | 2 | 0 | 0 | 0.155 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.155 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.219 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 513 (дог. тех. прис. № 24794/П от 17.09.21 г.) ПАО МТС (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП238 | 2 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.035 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.220 | ВЛЭП- 0,4 кВ от РП 7 (дог. тех. прис. № 25090/П от 30.12.21 г.) Мулдагалиев В.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП239 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.221 | ВЛЭП - 0,4 кв отКТП-263ж инв.0301207А. (дог. тех. прис. №25163/П от 03.12.2021 г.) Неловко Н.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП240 | 3 | 0 | 0 | 0.215 | 0.07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.215 | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.222 | ВЛЭП - 0,4 кВ от КТП-349 (дог. тех. прис. № 24782/П от 13.09.21 г.) Никитин А.Г. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП241 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.223 | ВЛ-0,4 кВ к ШРС РП-22 инв. № УПР001773 (дог. тех. прис. № 24143/П от 28.05.21 г.) Новожилов С.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП242 | 1 | 0 | 0 | 0.018 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.018 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.224 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП -19,ТП237,ТП98 (дог. тех. прис. № 24471/П от 09.07.2021 г.) Олейникова О.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП243 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.225 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 61 (д. ТП № 25516/П от 04.04.2022) Пивненко Е.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП244 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.07 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.226 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 245 (дог.№24983/П от 02.11.21 г.) Платонова Н.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП245 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.085 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.227 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 513 (дог. тех. прис. № 25356/П от 10.02.22 г.) Плешаков С.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП246 | 4 | 0 | 0 | 0.257 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.257 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.228 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 60 дог. тех. прис. № 25416/П от 09.03.22 г.) Подлубная Т.Н., Энгельсские МЭС | M_ОТП247 | 4 | 0 | 0 | 0.285 | 0.14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.285 | 0.14 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.229 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-194 (дог. тех. прис. № 24147/П от 20.05.21 г. ООО "Покровские ворота", Энгельсские МЭС | M_ОТП248 | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.082 | 0.045 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.230 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 245 (дог.№25202/П от 17.01.22) Полковников Р.Р. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП249 | 3 | 0 | 0 | 0.052 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.052 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.231 | ВЛЭП - 0,4 кВ от КТП-349 (дог. тех. прис. № 25715/П от 11.05.22 г.) Попов А.И. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП250 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.232 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 245 (дог.№25447/П от 18.03.22) Попов А.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП251 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.233 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 25577/П от 18.04.22 г.) Радов А.О. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП252 | 4 | 0 | 0 | 0.022 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.022 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.234 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 18 (дог. тех. прис. № 24339/П от 15.07.2021 г.) Реброва М.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП253 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.235 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 925 (дог. тех. прис. № 24658/П от 13.08.21) Родионов М.С., Энгельсские МЭС | M_ОТП254 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.236 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 82 (д. ТП № 25437/П от 05.03.2022) Рубенянц Ш.Ш. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП255 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.025 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.237 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-52 (дог. тех. прис. № 25077/П от 18.11.21 г.) Рыжов С.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП256 | 2 | 0 | 0 | 0.065 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.065 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.238 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП -266 (дог. тех. прис. № 25623/П от 20.04.2022 г.) Рысков В.А. , Энгельсские МЭС | M_ОТП257 | 3 | 0 | 0 | 0.145 | 0.035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.145 | 0.035 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.239 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 223 (дог. тех. прис. № 24769/П от 07.09.2021 г. ) Саакашвили Л.Л. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП258 | 2 | 0 | 0 | 0.041 | 0.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.041 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.240 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-363 (дог ТП 25904/П от 17.06.22 г,) Сабельникова В.И. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП259 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.241 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 245 (дог.№25711/П от 17.05.22 г.) Самохин С.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП260 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.242 | ВЛЭП - 0,4 КВ от РП -7 (дог. тех. прис. № 25192/П от 17.12.2021 г.) Самсонов В.Ф. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП261 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.243 | ВЛ 0,4 кВ от ШРС РП22 (дог. тех. прис. № 24142/П от 21.10.21 г.) Сахарнова М.П. (550р),Энгельсские МЭС | M_ОТП262 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.244 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП - 100 (дог. тех. прис. № 25106/П от 23.11.21 г.) Сахно И.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП263 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.245 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 513 (дог. тех. прис. № 25012/П от 01.11.21 г.) Свириденко А.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП264 | 2 | 0 | 0 | 0.155 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.155 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.246 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-82 (дог.№25406/П от 25.02.22 г.) Селезнева О.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП265 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.385 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.247 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-509 (дог. тех. прис. № 24386/П от 23.06.21 г.) Симаганова Т.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП266 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.248 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 925 (дог. тех. прис. № 24647/П от 07.09.21) Скарлыкин А.Г. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП267 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.249 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 138, РП 6 (дог. тех. прис. № 25152/П от 08.12.21 г.) Стаценко Л.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП268 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.250 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-122 (дог. тех. прис. № 24747/П от 14.09.2021 г. ) Степанова М.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП269 | 2 | 0 | 0 | 0.175 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.175 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.251 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-26 (дог. тех. прис. № 24763/П от 03.09.21 г.) Степанян А.Ю., Энгельсские МЭС | M_ОТП270 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.252 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП-265 (дог. тех. прис. № 24774/П от 07.09.21 г.), Энгельсские МЭС | M_ОТП271 | 3 | 0 | 0 | 0.338 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.338 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.253 | ВЛИ-0,4кВ ж.д.по ул.Колотилова 76 от ТП-180,ТП-181 Инв. №0301232А дог. ТП№24157/П от 20.05.21 г. ООО Т2 Мобайл, Энгельсские МЭС | M_ОТП272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.254 | ВЛ-0,4 кВ от РП-12 (дог. тех. прис. № 24391/П от 30.06.21 г.) ООО Т2 Мобайл, Энгельсские МЭС | M_ОТП273 | 1 | 0 | 0 | 0.027 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.027 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.255 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 925 (дог. тех. прис. № 24884/П от 21/10/21 г.) Тараненко Н.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП274 | 3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.256 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 82 (д. ТП № 25291/П от 20.01.2022) Таранова Е.Ф. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП275 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.257 | ВЛЭП- 0,4 кВ от КТП-368 (дог. тех. прис. № 25308/П от 31.01.22 г.) Телещенко В.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП276 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.258 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 925 (дог. тех. прис. № 24269/П от 07.06.2021г.) Темербулатова Е.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП277 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.259 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-68 (дог. тех. прис. № 24894/П от 01.11.21 г.) Тимко И.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП278 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.260 | ВЛ-0,4 кВ от КТП 368 (д. 25793/П от 30.05.22 г.) Трубников В.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП279 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.261 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП-1116 (дог. тех. прис. № 25299/П от 26.01.22 г.) Федоренко А.А., Энгельсские МЭС | M_ОТП280 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.262 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 513 (дог. тех. прис. № 25677/П от 29.04.22 г.) Фимушкина В.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП281 | 4 | 0 | 0 | 0.134 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.134 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.263 | ВЛЭП- 0,4 кВ от КТП-368 (дог. тех. прис. № 24984/П от 27.10.21 г.) Фохрединова И.Н. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП282 | 2 | 0 | 0 | 0.166 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.166 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.264 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1151 (№25226/П от 12.01.2022 г.) Футбольный спортивный клуб, Энгельсские МЭС | M_ОТП283 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.265 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 65 ( дог. №25735/П от 17.05.22 г.) Харюков К.П. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП284 | 4 | 0 | 0 | 0.172 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.172 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.266 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-82 (дог.№25739/П от 18.05.22 г.) Чайка К.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП285 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.267 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 25802/П от 03.06.22 г.) Чаплин С.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП286 | 4 | 0 | 0 | 0.027 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.027 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.268 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 347 (дог. тех. прис. № 24362/П от 18.06.2021 г.) Чеботов Н.М. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП287 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.269 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-61 дог. тех. прис. № 24321/П от 10.06.2021 г.) Чернов В.П. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП288 | 1 | 0 | 0 | 0.097 | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.097 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.270 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 88 (дог. тех. прис. № 24981/П от 27.10.2021 г.) Чигина Е.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП289 | 2 | 0 | 0 | 0.112 | 0.012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.112 | 0.012 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.271 | ВЛЭП- 0,4 кВ от ТП-106 (дог. тех. пр. № 24553/П от 26.07.2021 г.) Шабайкина А.М. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП290 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.272 | ВЛЭП 0,4 кВ от ГКТП - 936 (дог. тех. прис. № 25058/П от 12.11.21 г.) Шабалина М.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП291 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.57 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.273 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-349 (дог. тех. прис. №24410/П от 29.06.2021г.) Шабурова С.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП292 | 1 | 0 | 0 | 0.018 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.018 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.274 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП 68 (дог. тех. прис. № 25398/П от 25.02.22 г.) Шихалиев Ш.Ш., Энгельсские МЭС | M_ОТП293 | 2 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.275 | ВЛЭП- 0,4 кВ от ТП 83 (дог. тех. прис. № 25214/П от 27.12.21 г.) Шкиль А.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП294 | 3 | 0 | 0 | 0.165 | 0.0115 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.165 | 0.0115 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.276 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП 368 (дог. тех. пр.№ 24403/П.от 02.07.21 г.) Щёлоков В.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП295 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.277 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 85 (дог. тех. прис. № 24988/П от 29.10.2021 г.) Щипцов А.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП296 | 2 | 0 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.018 | 0.014 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.278 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-250 (дог.ТП № 24631/П от 09.08.21 г.) Юрко А.С., Энгельсские МЭС | M_ОТП297 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.279 | ВЛЭП - 0,4 КВ от ТП - 65 ( дог. №24219/П от23.06.21 г.) Юрко А.С. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП298 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.280 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП - 87 (дог. тех. прис. № 25019/П от 15.11.21 г.) Юров А.А., Энгельсские МЭС | M_ОТП299 | 2 | 0 | 0 | 0.033 | 0.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.033 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.281 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-28 (дог. тех. прис. № 24891/П от 27.10.21 г.) Ягудина Ю.В. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП300 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП) по договорам ТП |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 2.4607 | 25 |  | 0.4 | 0 | 0 | 2.4607 | 25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.1 | Достройка РП-Жасминный по дог. №24502/П от 30.07.2021 г. УКС, СЭП | M_ОТП301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.2 | Реконструкция ЗТП-4 по дог 25466/П от 24.03.2022г. Наумик В. А., Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП302 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.3 | Замена КТП-1.106 (10/04кВ 250кВ на 400кВ дог. тех. присоед. №23188/П от 07.089.2020 г.Тарасенко Н.А., Балашовские МЭС | M_ОТП303 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.4 | Монтаж двух рубильников РПС-2 в ТП-109 по дог.26650/П от 01.12.2022 г. ГУЗ СО "РРБ", Ртищевские ГЭС | M_ОТП304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.5 | Реконструкция РУ-0,4 кВ в ЗТП -83 замена ячеек по дог. 24085/П от 15.07.2021 г. ГУЗ "Калин. РБ", Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП305 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.6 | Установка вакуумного выключателя в яч. 27 по дог. 25383/П от 30.03.2022 г. ЗАО "Резервуаростроитель", Петровские ГЭС | M_ОТП306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.7 | КТП-7, Лесхоз ул. Кутузова42п (замена КТП-7 с ТМ-250кВА на КТП-400кВА)дог.24465/П 07.07.21 ИПВальтер, Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.8 | Реконструкция КТП-010 Ф-1005 от ПС "Алексеевка 35/10 кВ" по дог. №25362/П от 23.03.2022 Администрация, Хвалынские ГЭС | M_ОТП308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.9 | Реконструкция КТП-08 от ПС "Алексеевка 35/10 кВ" Ф-1005 по дог. 25791/П от 04.06.2022 г. ИП Витель, Хвалынские ГЭС | M_ОТП309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.10 | Силовое оборудование РП 4 (дог. тех. прис. № 24240/П от 31.05.21 г.) Доценко А.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.11 | Сил.обор. ТП-186 инв. № 00401206 (дог. тех. прис. №25478/П от 05.04.22) Межрегионстрой, Энгельсские МЭС | M_ОТП311 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.12 | Сил. обор.РП-3 инв. № 00402403 (дог. тех. прис. № 25613/П от 22.04.2022г.) ООО "Восток ЭС", Энгельсские МЭС | M_ОТП312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.13 | Силовое оборудование ТП 1 (601) инв. № 00401292 (д. 25678/П от 20.05.22 г.) Рамазанов Д.Д., Энгельсские МЭС | M_ОТП313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.14 | ГКТП-1146 (дог.тех.прис. № 24813/п от 23.09.21 г.) ООО СЗ Стройресурс-А, Энгельсские МЭС | M_ОТП314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2031 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2031 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.15 | Сил. обор. ТП-1109 инв. № 00401231 (дог. тех. прис. № 24924/П от 25.10.21 г.) ООО СЗ Стройресурс-ЭН, Энгельсские МЭС | M_ОТП315 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20961 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.16 | КТП-265 (дог. тех. прис. № 24774/П от 07.09.21 г.) Сякин Ш.Ж., Энгельсские МЭС | M_ОТП316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.17 | Силовое оборудование ТП-1151 (дог. тех. прис. № 25226/П от 12.01.22 г.) Футбольный спортивный клуб, Энгельсские МЭС | M_ОТП317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.18 | ГКТП (ул.Б.Волги) дог. ТП №25197/П от 11.01.22 г. ООО "Хороший пивовар", Энгельсские МЭС | M_ОТП318 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.19 | ГКТП 68 (дог. тех. прис. № 25398/П от 25.02.22 г.) Шихалиев Ш.Ш., Энгельсские МЭС | M_ОТП319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Строительство кабельных линий (КЛЭП -0,4кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 0.958 | 0.2272 | 0 |  | 0 | 0 | 0.958 | 0.2272 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.1 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-8 по дог. тех.присоед №25701/П от 16.05.22 Балаковская РП, Балаковские ГЭС | M_ОТП320 | 4 | 0 | 0 | 0.058 | 0.19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.058 | 0.19 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.2 | Стр-во КЛ-0,4 кВ ТП-59 по дог. тех.прис. 25046/П от 12.11.21г. ЗАО "Магазин Мебель", Балаковские ГЭС | M_ОТП321 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.22 | 0.0372 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.3 | КЛ-0,4 кВ от КТП-817 (дог.ТП № 24473/П от 12.07.21 г., №24485/П от 13.07.21 г.) (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП322 | 1 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.4 | КЛЭП-0,4 кВ от ТП-1146 (дог. тех. прис. № 24813 от 23.09.21) ООО СЗ Стройресурс-А, Энгельсские МЭС | M_ОТП323 | 4 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.5 | КЛЭП-0,4 кВ от ТП-1109 до ж.д. ул. Полтавская, 3А (дог. тех. прис. № 24924/П от 25.10.21 г.) ООО Стройресурс-ЭН, Энгельсские МЭС | M_ОТП324 | 4 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7 | Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 2.321 | 0.4621 | 0 |  | 0 | 0 | 2.321 | 0.4621 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7.1 | Строит-во КЛ-10кВ ПС "Жасминная" ф.1013 по дог. №24502/П от 30.07.2021 г. УКС, СЭП | M_ОТП325 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7.2 | Строительство КЛ-10кВ по дог. тех.присоед №24459/П от 12.07.21 МЗ Балаково АО, Балаковские ГЭС | M_ОТП326 | 3 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7.3 | КЛЭП 6кВ от КТП-943 (дог. тех. прис. № 22840/П от 04.06.20 г. ) Аблязов И.Ш., Энгельсские МЭС | M_ОТП327 | 1 | 0 | 0 | 0.617 | 0.149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.617 | 0.149 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7.4 | КЛЭП 6 кВ от КРУН-Ф.11 (дог. тех. прис. № 24746 от 02.09.21 г.) Пантелеева Е.И., Энгельсские МЭС | M_ОТП328 | 4 | 0 | 0 | 0.132 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.132 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7.5 | КЛЭП-6 Ф-22 ТП-206 - ВЛ инв. 0301437А (дог. ТП №25197/П от 11.01.22 г.) ООО "Хороший пивовар", Энгельсские МЭС | M_ОТП329 | 3 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.7.6 | КЛЭП-6 кВ от ТП-941 до ТП-918 (дог. тех. прис. № 23026/П, 23025/П от 10.08.2020 г.) АО СЗ "Шэлдом", Энгельсские МЭС | M_ОТП330 | 4 | 0 | 0 | 0.012 | 0.2981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.012 | 0.2981 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.8 | Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 0.53333 | 3.362 | 0 |  | 0 | 0 | 0.53333 | 3.362 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.8.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ по дог. №26409/П от 16.09.2022 г. ООО "Предприятие по строительству "Лесстр", СЭП | M_ОТП331 | 3 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.8.2 | Строительство ВЛ-10кВ от РП "Жасминный" до КТПН 2х2000кВА по дог. №24502/П от 30.07.2021 г. УКС, СЭП | M_ОТП332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.077 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.8.3 | Монтаж ВЛ-10кВ от проект. КТП-10/0,4кВ по дог. 25776/П от 27.05.2022 г. ИП Чушкин А.С., Ртищевские ГЭС | M_ОТП333 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.8.4 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №17-05/18 по дог.тех. прис.23909/П от 03.06.21 Администрация ММР СО, Марксовские ГЭС | M_ОТП334 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.035 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9 | Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 9.769 | 1.6829 | 0 |  | 0 | 0 | 9.769 | 1.6829 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ ЗТП-71, Ф-1015, по дог. Тех. Прис. 24150/П от 11.06.2021г. Аубекерова Т.Г., Ершовские МЭС | M_ОТП335 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.2 | Монтаж двухцепной ЛЭП-0,4кВ КТП-101 дог.№23454/П от 13.11.2020 г. Кинжикиева К.О. СЭП | M_ОТП336 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0.135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 0.135 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ по дог. №24430/П от 07.07.2021 г. Морев Р.П. СЭП | M_ОТП337 | 1 | 0 | 0 | 0.065 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.065 | 0.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.4 | Монтаж СИП-4 в КТП-29 по дог. №26031/П от 06.07.2022 г. ООО "Техцентр СХИ-Авто", СЭП | M_ОТП338 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.5 | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ЗТП-4 до опоры №4-4/4 договор №25466/П от 24.03.2022г. Наумик В. А., Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | M_ОТП339 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.6 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ КТП-20.11 по дог.тех. прис. №24514/П от 13.07.2021 г. Святодух А.И. (550р), Балашовские МЭС | M_ОТП340 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.7 | Монтаж СИП от ТП-224 по дог.№25598/П от 19.04.2022 г. Емелин П.В. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП341 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.8 | Строительство ВЛ-0,4кВ ТП-65 по дог. 24591 от 04.08.2021 г. Карпенко А.В. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП342 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.9 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от ТП-77 по дог.№26060 от 08.07.2022 г. Хабибулаев Ш.Р. (550р), Вольские ГЭС | M_ОТП343 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.11 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.10 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ЗТП -83 по дог. 24085/П от 15.07.2021 г. ГУЗ "Калининская РБ" Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП344 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.11 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ГКТП-39 по дог. 25059/П от 11.11.2021 г. ООО "Опора Телеком" (550р), Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП345 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.45 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.12 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ РП-2 по дог. №25420/П от 05.03.2022 г. Орлова Л.В. (550р), Аркадакские ГЭС | M_ОТП346 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.13 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-67 согл. дог. 25290/П от 02.02.2022 г Администрация Аткарского МР, Аткарские ГЭС | M_ОТП347 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | 0.02 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.14 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ТП-49 согл. дог. 25441/П от 09.03.2022 г ООО "Аргус", Аткарские ГЭС | M_ОТП348 | 2 | 0 | 0 | 0.315 | 0.0369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.315 | 0.0369 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.15 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 согл. дог. 25671/П от 27.04.22 г. ИП Горбов Н.И., Аткарские ГЭС | M_ОТП349 | 4 | 0 | 0 | 0.235 | 0.075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.235 | 0.075 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.16 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 согл. дог. 25601/П от 29.04.22 г. МУ "ХЭГ учреждений культуры", Аткарские ГЭС | M_ОТП350 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.13 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.17 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-83 согл. дог. 25601/П от 29.04.22 г. МУ "ХЭГ учреждений культуры" Аткарские ГЭС | M_ОТП351 | 4 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.18 | Монтаж ЛЭП-0,4кВ ТП-79 в рамках дог. тех.присоединения 16793/П от 03.10.16 Новационные технологии, Балаковские ГЭС | M_ОТП352 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.19 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 по дог. тех.прис. 25306/П от 29.03.2022 г. Талаев Г.В., Балаковские ГЭС | M_ОТП353 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.20 | Стр-во ВЛ-0,4 кВ КТП-916 по дог. тех.прис. 24576/П от 27.07.21г. Чмиль М.А. (550р), Балаковские ГЭС | M_ОТП354 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.21 | Стр-во ЛЭП-0,4кВ ТП-94 по дог. тех.прис. 23766/П от 03.03.21г. ООО Экватор, Балаковские ГЭС | M_ОТП355 | 4 | 0 | 0 | 0.136 | 0.085 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.136 | 0.085 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.22 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП-35 по дог. тех.прис. 21477/П ЗАО "ТД Эластик", Балаковские ГЭС | M_ОТП356 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.026 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.07 | 0.026 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.23 | ВЛИ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ согл. дог. тех. присоед.22235/П от 24.12.19 Расторгуев Н.Б., Красноармейские ГЭС | M_ОТП357 | 1 | 0 | 0 | 0.085 | 0.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.085 | 0.035 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.24 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. ГКТП-6/0,4кВ по дог. тех. прис. 25164/П от 10.12.2021г. Котельникова, Марксовские ГЭС | M_ОТП358 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.25 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ГКТП-66 по дог.тех. прис.25427/П от 28.03.22 Найденков С.А. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП359 | 3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.135 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.26 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от проек КТП по дог.тех. прис.24587/П от 03.08.21 Ситкалиева Ж.М., Марксовские ГЭС | M_ОТП360 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.27 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ ГКТП-65 по дог.тех. прис.25179/П от 28.12.21 Франц А.Ю. (550р), Марксовские ГЭС | M_ОТП361 | 2 | 0 | 0 | 0.58 | 0.015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.58 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.28 | Стр-во ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-65 согл. дог. 24423/П от 03.09.2021 г. АО "Ситиматик" (550р), Ершовские МЭС Мокроусское отделение | M_ОТП362 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.29 | Стр-во ВЛИ-0,4кВ РП-3 по дог. №25782/П от 26.05.2022 г. Дорофеев Д.А., Новоузенские МЭС | M_ОТП363 | 4 | 0 | 0 | 0.574 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.574 | 0.05 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.30 | Монтаж ВЛ-0,4кВ от КТП-12 по дог. №24971/П от 19.10.2021 Антонов А.Н., Пугачевские ГЭС | M_ОТП364 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.31 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ЗТП-26 по дог. №24716/П от 07.09.2021 г. Арутюнян В.К., Пугачевские ГЭС | M_ОТП365 | 2 | 0 | 0 | 0.65 | 0.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.65 | 0.06 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.32 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-64 по дог. №25961/П от 27.06.2022 Жукова Н.А. (550р), Пугачевские ГЭС | M_ОТП366 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0.15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.28 | 0.15 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.33 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-85 по дог. №25872/П от 14.06.2022 г. Конусов В.В. (550р), Пугачевские ГЭС | M_ОТП367 | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.18 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.34 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-85 по дог. №24676/П от 20.08.2021 г. Мищенко Г.П. (550р), Пугачевские ГЭС | M_ОТП368 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.35 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ЗТП-44 по дог. №25154/П от 10.12.2021 ПКО им. Важина В.А. (550р), Пугачевские ГЭС | M_ОТП369 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.24 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.36 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ЗТП-70 по дог. №24973/П от 27.10.2021 г. ООО "Центр реструктуризации" (550р), Пугачевские ГЭС | M_ОТП370 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.37 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-44 по дог. №24399/П от 30.12.2021 г. Язиков А.А. , Пугачевские ГЭС | M_ОТП371 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.055 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.055 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.38 | ВЛИ-0,4 кВт от ТП-8 по дог.№22484/П от 18.03.20г.Иноземцев А.Ю.(90м), Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП372 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.39 | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ,ТП-11 дог.25071/П 24.11.2021 ИПСадыков С.И. Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП373 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.40 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ от ТП-010 по дог. №25362/П от 23.03.2022 Администрация Алексеевского МО ХМР СО, Хвалынские ГЭС | M_ОТП374 | 3 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.41 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-08 по дог. 25791/П от 04.06.2022 г. ИП Витель И.Ф., Хвалынские ГЭС | M_ОТП375 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.42 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-945 (дог. № 24083/П от 26.05.21 г.) Иво Н.Р., Энгельсские МЭС | M_ОТП376 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.43 | ВЛЭП 0,4 кВ от КТП - 303 (дог. тех. прис. № 25140/П от 01.12.21 г.) Кувшинов В.К. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП377 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.44 | Провод-0,4 кВ от ШРС-94-1(дог. тех. прис. № 25107/П от 24.11.21 г.) Липатов А.А. (550р), Энгельсские МЭС | M_ОТП378 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.005 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.45 | ВЛЭП 0,4 кВ от ТП-601 (д. 25678/П от 20.05.22 г.), Энгельсские МЭС | M_ОТП379 | 4 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.46 | ВЛЭП-0,4 кВ от ШРС-20 (дог. тех. прис. № 25180/П от 22.12.2021 г.) Хлыненко О.А., Энгельсские МЭС | M_ОТП380 | 3 | 0 | 0 | 0.043 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.043 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.47 | ВЛЭП-0,4 кВ от КТП 348 (дог. тех. прис. № 25554/П от 08.06.22 г.) МУП Энгельс-Водоканал, Энгельсские МЭС | M_ОТП381 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0.07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 | 0.07 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.9.48 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ГКТП-1 по дог. 25196/П от 20.12.2021 г. Качанов Р.В. (550р), Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП382 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10 | Строительство ТП, РП по договорам ТП |  |  | 4.88 | 0 | 0 | 0.05 | 28 |  | 4.88 | 0 | 0 | 0.05 | 28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.1 | Установка КТП-10/0,4 кВ по дог. №26409/П от 16.09.2022 г. ООО "Предприятие по строительству "Лесстр, СЭП | M_ОТП383 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.2 | Строит-во КТПН 2х2000 кВА по дог. №24502/П от 30.07.2021 г. УКС, СЭП | M_ОТП384 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.3 | Установка КТП-10/0,4кВ по дог. 25776/П от 27.05.2022 г. ИП Чушкин А.С., Ртищевские ГЭС | M_ОТП385 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.4 | Установка КТПН-6/0,4 кВ по дог. 24825 от 30.09.2021 г. ИП Малышева Ю.С., Вольские ГЭС | M_ОТП386 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.5 | Монтаж КТП-6/0,4 кВ согл дог. №25574/П от 30.06.2022 г. МУ "Спортивная школа" ВМР, Вольские ГЭС | M_ОТП387 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.6 | Монтаж КТП-6/0,4 кВ ПС Балаковская дог.тех.прис.22788/П от 06.07.20 ООО "ВанкорскоеУТТ", Балаковские ГЭС | M_ОТП388 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.7 | Монтаж ЯКНО №3 Дог.тех присоед.№22679/П от 21.05.2020 Промэнерго, Балаковские ГЭС | M_ОТП389 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.8 | Монтаж корпуса КТП дог.тех. присоед.22235/П от 24.12.19 Расторгуев Н.Б.,Красноармейские ГЭС | M_ОТП390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.9 | Установка мачтовой КТП-6/0,4 кВ по дог.тех. прис.23909/П от 03.06.21 Администрация ММР СО, Марксовские ГЭС | M_ОТП391 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.10 | Уст-ка трансформ. подстанции 6/0,4кВ по дог. тех. присоед. 25164/П от 10.12.2021г. Котельникова О.В., Марксовские ГЭС | M_ОТП392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.11 | Стр-во КТП-6/0,4кВ с трансформатором 250кВА по дог. тех. присоед. 24587/П от 03.08.2021г. Ситкалиева, Марксовские ГЭС | M_ОТП393 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.12 | Монтаж КТП-85 по дог. №24676/П от 20.08.2021 г. Мищенко Г.П., Пугачевские ГЭС | M_ОТП394 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.13 | ГКТП 943 (дог. тех. пр.№22840/П от 04/06/20) Аблязов И.Ш., Энгельсские МЭС | M_ОТП395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.14 | ГКТП-945 (дог. № 24083/П от 26.05.21 г.) Иво Н.Р., Энгельсские МЭС | M_ОТП396 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.15 | КРУН-6кВ т/б Солнечная (дог. тех. прис. № 24746 от 02.09.21 г.) Пантелеева Е.И., Энгельсские МЭС | M_ОТП397 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.16 | ШРС-223 (дог. тех. прис. № 24769/П от 07.09.21 г.) Саакашвили Л.Л., Энгельсские МЭС | M_ОТП398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.17 | ШРС от КТП 938-1 (дог.№26032/П от 01.07.2022г.) Хаметов Х.З., Энгельсские МЭС | M_ОТП399 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.18 | ШРС-220 (дог. тех. прис. № 25180/П от 22.12.21 г.), Энгельсские МЭС | M_ОТП400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.19 | Силовое оборудование ТП-941 (дог. тех. прис. № 23026/П, 23025/П от 10.08.2020 г.) АО СЗ "Шэлдом", Энгельсские МЭС | M_ОТП401 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.10.20 | ТП 941 (ул. Трудовая. 12, договора ТП № 23025/П, 23026/П от 10.08.20 г.) АО СЗ "Шэлдом", Энгельсские МЭС | M_ОТП402 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11 | Обновление трансформаторного парка по договорам ТП |  |  | 8.153 | 0 | 0 | 0.03 | 1 |  | 8.153 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.1 | Установка трансформатора 160 кВА по дог. 25776/П от 27.05.2022 г. ИП Чушкин А.С., Ртищевские ГЭС | M_ОТП403 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.2 | Установка трансформатора ТМГ-250/6/0,4кВ по дог. 24825 от 30.09.2021 г. ИП Малышева Ю.С., Вольские ГЭС | M_ОТП404 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.3 | Монтаж трансформатора ТМГ 250/6/0,4 кВ согл дог. №25574/П от 30.06.2022 г. МУ "Спортивная школа" ВМР, Вольские ГЭС | M_ОТП405 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.4 | Установка трансформатора ТМГ 250 кВа/10/0,4 по дог. 24085/П от 15.07.2021 г. ГУЗ СО "Калининская РБ, Балашовские МЭС Калининское отделение | M_ОТП406 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.5 | Установка трансформаторов ОЛС-4/10 по дог. 20363/П Аракелян Н.Г., 20362/П ПАО "Мегафон" Балаковские ГЭС | M_ОТП407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.6 | Установка трансформатора ТМГ 400кВА/6/0,4 по дог. тех.прис. 22788/П от 06.07.20 г. ООО "Ванкорское УТТ" Балаковские ГЭС | M_ОТП408 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.7 | Монтаж трансформатора дог.тех. присоед.22235/П от 24.12.19 Расторгуев Н.Б. Красноармейские ГЭС | M_ОТП409 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.8 | Установка трансформатора ТМГ-63 кВА/6/0,4 по дог.тех. прис.23909/П от 03.06.21 Администрация ММР СО, Марксовские ГЭС | M_ОТП410 | 3 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.9 | Уст-ка трансформатора ТМГ-250/6-0,4 по дог. тех. присоед. 25164/П от 10.12.2021г. Котельникова О.В., Марксовские ГЭС | M_ОТП411 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.10 | Монтаж ТМГ 630/6-0,4 кВ в ЗТП-44 по дог. №24399/П от 30.12.2021 г. Язиков А.А., Пугачевские ГЭС | M_ОТП412 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.11 | Трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Д/У-11 по дог.24465/П 07.07.21 ИП Вальтер, Энгельсские МЭС Степновское отделение | M_ОТП413 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.12 | Трансформатор ТМГ-160/6/0,4 Д/У-11 зав.№2109ДГ1211 по дог.24431/П 02.07.21 Ишкина-Курышева, Энгельсские МЭС Степновское отдление | M_ОТП414 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.13 | Трансформатор ТМГ 250/10/0,4 кВ по дог. №25362/П от 23.03.2022 Администрация Алексеевского МО ХМР СО, Хвалынские ГЭС | M_ОТП415 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.14 | Монтаж трансформатора по дог. 25791/П от 04.06.2022 г. ИП Витель И.Ф., Хвалынские ГЭС | M_ОТП416 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.15 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-250кВА/6/0.4 Д/Ун-11 У1 (дог. ТП № 22840/П от 04.06.2020 г.) Аблязов И.Ш., Энгельсские МЭС | M_ОТП417 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.16 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 400кВа/6/0.4 Д/Ун-11 (дог. ТП 24267/П от 14.06.21 г.) Беккер В.В., Энгельсские МЭС | M_ОТП418 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.17 | Трансформатор ТМГ 11 100/6/0,4 Y¦Zн-11 зав№ 2016872 (дог. № 24083/П от 26.05.21 г.) Иво Н.Р., Энгельсские МЭС | M_ОТП419 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.18 | Трансф. сил. масл.ТМГ 400кВа/6/0.4 Д/Ун-11 (с кат. и зажим)зав. № 2112ЖГ1806 (д.25416/П от 09.03.22) Подлубная Т.Н., Энгельсские МЭС | M_ОТП420 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.19 | Трансформатор ТМГ- 630/6-0,4Д/Ун-11 (дог. тех. прис. № 24763/П от 03.09.21 г.) Степанян А.Ю., Энгельсские МЭС | M_ОТП421 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.20 | Трансформатор ТМГ 400кВа/10/0.4 Д/Ун-11 (с катками и конт.заж.) № 2202ЖГ166(24924/П от 25.10.21 г.) ООО СЗ Стройресурс-ЭН, Энгельсские МЭС | M_ОТП422 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.21 | Трансформатор ТМГ 400кВа/10/0.4 Д/Ун-11 (с катками и конт.заж.) № 2202ЖГ171(24924/П от 25.10.21 г.) ООО СЗ Стройресурс-ЭН, Энгельсские МЭС | M_ОТП423 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.22 | Трансформатор ТМГ-250/6/0.4 кВ Д/Ун-11 (с катками и зажимами) дог. тех. прис. № 25197/П от 11.01.22 ООО "Хороший пивовар", Энгельсские МЭС | M_ОТП424 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.23 | Трансформатор ТМГ21 1000/6/0,4кВА Д/Ун-11 зав.№2005869 (дог.ТП № 23026/П, 23025/П от 10.08.20 г.) АО СЗ "Шэлдом", Энгельсские МЭС | M_ОТП425 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.11.24 | Трансформатор ТМГ21 1000/6/0,4кВА Д/Ун-11 зав.№2006854 (дог.ТП № 23026/П, 23025/П от 10.08.20 г.) АО СЗ "Шэлдом", Энгельсские МЭС | M_ОТП426 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.12 | Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ по договорам ТП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.12.1 | Монтаж ПКУ Ф-12 РП-9 по дог.тех.прис. 24578/П от 13.08.2021 ИП Амриев А.К., Балаковские ГЭС | M_ОТП427 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.12.2 | Установка ПКУ от ВЛ-10 кВ РП-9 Ф-12 по дог. тех.прис. 25528/П от 13.04.22г. Михельсон И.С., Балаковские ГЭС | M_ОТП428 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.12.3 | Монтаж ПКУ-6 кВ Ф-602 по дог.тех. прис.25489/П от 20.04.22 ООО "СЭСК" , Марксовские ГЭС | M_ОТП429 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.12.4 | Монтаж ПКУ по дог. №25488/П от 13.04.2022 г. ООО "Петровские хлеба", Петровские ГЭС | M_ОТП430 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.12.5 | Пункт коммерческого учета ПКУ - 2ТТ+ЗТН (дог. тех. прис. № 24616/П от 05.08.21 г.) ООО СЗ Мечта, Энгельсские МЭС | M_ОТП431 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 63.475 | 0 | 105 |  | 3.4 | 0 | 63.955 | 0 | 108 |  | 2.11 | 0 | 67.762 | 0 | 80 |  | 2.11 | 0 | 61.288 | 0 | 49 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 102 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 83 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 83
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 45
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-201 Аркадакские ГЭС | L_ТП0001 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП №4.101 «ГПТУ-15» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0002 | 2 | нд | нд | нд | нд | 16 | 2 | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП №7.15 «Библиотека» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0003 | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | ЗТП-11 "Центральная котельная" замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Калининские отделение БМЭС | L_ТП0004 | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-161 Вольские ГЭС | L_ТП0005 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-55 Краснокутское от-ние ЭМЭС | L_ТП0007 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-33 Новоузенские МЭС | L_ТП0009 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-14 Озинские МЭС | L_ТП0010 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-46 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0011 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Проектируемая КТП на ф. "Центр" Петровские ГЭС | L_ТП0013 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Замена КТП-15 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0014 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | КТП 10/0,4 кВ №109 замена КТП-250 на ГКТП-400 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0015 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-508 Аркадакские ГЭС | L_ТП0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | ТП №7.02 «Гагарина» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 12 | 3 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-21 Вольские ГЭС | L_ТП0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.16 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-158 Озинские МЭС | L_ТП0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-26 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.18 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-216 Краснокутское от-ние ЭМЭС | L_ТП0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.19 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-71 Марксовские ГЭС | L_ТП0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.20 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-51 Новоузенские МЭС | L_ТП0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.21 | ТП-42 замена силового оборудования РУ-10 кВ Петровские ГЭС | L_ТП0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 11 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.22 | Замена КТП-21 на ГКТП-250/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.23 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТП0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.24 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-65 Аткарские ГЭС | L_ТП0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.25 | ТП №8.07 «Горохова» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.26 | ТП №4.05 «Интернат» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 21 | 2 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.27 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.28 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-54 Вольские ГЭС | L_ТП0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.29 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-106 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.30 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-83 Новоузенские МЭС | L_ТП0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.31 | ТП-36 замена силового оборудования РУ-6 кВ Энгельсские МЭС | L_ТП0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.32 | Замена КТП-71 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.33 | ЗТП 10/0,4 кВ №130 замена ячеек в РУ-0,4 кВ Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 9 | 2 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.34 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-303 Аркадакские ГЭС | L_ТП0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.35 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-4 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.36 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-142 Вольские ГЭС | L_ТП0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.37 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Озинские МЭС | L_ТП0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.38 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-160 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.39 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-97 Марксовские ГЭС | L_ТП0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.40 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-21 Новоузенские МЭС | L_ТП0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.41 | Замена КТП-51 на ГКТП-400/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.42 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена КТП-160 на ГКТП-160 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.43 | ЗТП-10/0,4 кВ № 55 (замена оборудования РУ-0,4, 10 кВ) Ртищевские ГЭС | L_ТП0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 11 | 3 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.44 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-208 Аркадакские ГЭС | L_ТП0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.45 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-62 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.46 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | L_ТП0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.47 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-258 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.48 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-72 Марксовские ГЭС | L_ТП0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.49 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-19 Новоузенские МЭС | L_ТП0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.50 | Замена КТП-23 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.51 | Замена КТП-52 на ГКТП-400/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.52 | КТП 10/0,4 кВ №112 замена КТП-100 на ГКТП-100 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.53 | ЗТП-10/0,4 кВ № 102 (замена оборудования РУ-10, 0,4 кВ) Ртищевские ГЭС | L_ТП0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 24 | 2 | нд | нд | нд | нд | 24
1.2.1.1.54 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-201 Аркадакские ГЭС | L_ТM0001 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.55 | Замена силового трансформатора ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Балаковские ГЭС | L_ТM0002 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.56 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-250 кВА в ТП-35 Вольские ГЭС | L_ТM0005 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.57 | Замена силового трансформатора ТМГ-100 кВА на ТМГ-160 кВА в ТП-55 Мокроусское от-ние ЕМЭС | L_ТM0008 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.58 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/10 кВА в ТП-118 Школа Питерское отделение НМЭС | L_ТM0009 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.59 | КТП-15 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0010 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.60 | ЗТП-45 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 630/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0011 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.61 | КТП-12 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 400/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0012 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.62 | КТП-21 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0013 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.63 | КТП 10/0,4 кВ №109 замена силового трансформатора ТМ 250 кВА на ТМГ 400 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0014 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.64 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-235 Энгельсские МЭС | L_ТM0015 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.65 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВа на ТМГ-160 кВА в ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТM0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.66 | Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-100 кВА в ТП-88 Вольские ГЭС | L_ТM0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.67 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-100 кВА в ТП-22 Вольские ГЭС | L_ТM0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.68 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-250 кВА в ТП-80 Вольские ГЭС | L_ТM0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.69 | КТП-25 замена силового трансформатора ТМ-250кВА переключенный с 10кВ на 6кВ ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.70 | ЗТП-40 замена силового трансформатора ТМ-400кВА 1972г.в (без переключателя) 6кВ на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.71 | ЗТП-80 замена силового трансформатора ТМ-400кВА (без переключателя) 6кВ на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.72 | КТП-19 замена силового трансформатора ТМ-160кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.1.73 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-199 Энгельсские МЭС | L_ТM0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.74 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-309 Аркадакские ГЭС | L_ТM0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.75 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-100 кВА в ТП-23 Вольские ГЭС | L_ТM0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.76 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-100 кВА в ТП-52А Вольские ГЭС | L_ТM0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.77 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-180 кВА в ТП-67 Вольские ГЭС | L_ТM0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.18 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.18 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.78 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-311 Аркадакские ГЭС | L_ТM0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.79 | Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-100 кВА в ТП-40 Вольские ГЭС | L_ТM0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.80 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-100 кВА в ТП-98 Вольские ГЭС | L_ТM0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.81 | Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | L_ТM0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.82 | КТП-11 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.83 | КТП-79 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.84 | ЗТП-77 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.85 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена силового трансформатора ТМ 160 кВА на ТМГ 160 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.86 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-803 Энгельсские МЭС | L_ТM0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.87 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-307 Аркадакские ГЭС | L_ТM0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.88 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-79 Балаковские ГЭС | L_ТM0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 2
1.2.1.1.89 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-109 Вольские ГЭС | L_ТM0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.90 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-89 Вольские ГЭС | L_ТM0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.2 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.91 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-117 Вольские ГЭС | L_ТM0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.92 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-8 Марксовские ГЭС | L_ТM0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.93 | ЗТП-39 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.94 | ЗТП-24 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.95 | ЗТП-33 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.96 | КТП-81 замена силового трансформатора ТМ-60кВА без переключателя на ТМГ 63/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.97 | КТП 10/0,4 кВ №151 замена силового трансформатора Тn 100 кВА на ТМГ 100 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.98 | Дизельный генератор номинальной мощностью 50 кВт | L_ДГ0001 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из приобретения из-за возросшей стоимости.
1.2.1.1.99 | Дизельный генератор номинальной мощностью 100 кВт | L_ДГ0002 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.100 | Изготовление ГКТП проходного типа-250 кВА взамен КТП-94 тупикового типа Аткарские ГЭС | М_ТП0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.101 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-39 Мокроусское от-ние ЕМЭС | М_ТП0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.102 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен КТП-71 Пугачевские ГЭС | М_ТП0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.103 | Изготовление ГКТП-250 кВА проходного типа взамен КТП-134 Энгельсские МЭС | М_ТП0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.104 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-71 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.105 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-27 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.106 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-6 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.1.107 | Замена силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в ТП-114 Ровенское от-ние ЭМЭС | M_ТМ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.2.1.2.1 | РП-3 (первая секция шин Ф№1009) замена МВ на ВВ с ячейками, шинный мост между I и II секциями (1 ввод, 1 отходящая, 1 секционный выключатель) Аткарские ГЭС | L_ВВ0001 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | РП/ТП-17 РУ-6кВ реконструкция ячеек 6 кВ, замена МВ на ВВ Балаковские ГЭС | L_ВВ0002 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ТП-Ленина ввод Ф-1011 ввод Ф1017 Балашовские МЭС | L_ВВ0003 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | РП №1 Замена маслянных выключателей на вакуумные 2 отходящие линии без замены ячеек Калининские отделение БМЭС | L_ВВ0004 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | РП 200 замена МВ на ВВ с ячейками Вольские ГЭС | L_ВВ0005 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | РП Элеватор замена МВ на ВВ с БМРЗ без замены ячеек Мокроусское отделение Ершовских МЭС | L_ВВ0006 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-6 кВ проходного типа, с вакуумным выключателем Ф-617 отпайка "Лес" Марксовские ГЭС | L_ВВ0008 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1007 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0009 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1002 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0010 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-27, Ф-606 без ячейки Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0011 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.11 | РП-3 замена маслянных выключателей на вакуумные без замены ячеек Новоузенский МЭС | L_ВВ0012 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.12 | Замена маслянных выключателей на вакумные в РП-3 с ячейками Ртищевские ГЭС | L_ВВ0014 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.13 | Замена реклоузеров Ф-1004, Ф-1005, Ф-1006 Хвалынские ГЭС | L_ВВ0015 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.14 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-14 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0016 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.15 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0017 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.16 | Телемеханика ТП-39 Б, ТП-41, РП "Жасминный" | M_BB0076 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.2.17 | РП/ТП-11 РУ-10кВ замена маслянных выключателей на вакуумные без заменя ячеек Балаковские ГЭС | L_ВВ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.18 | Установка вакуумных выключателей без ячеек РП-5 Балаковские ГЭС | L_ВВ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.2.19 | РП-6 замена маслянных выключателей на вакуумные выключатели с ячейками Балашовские МЭС | L_ВВ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.2.20 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-10 кВ проходного типа с вакуумным выключателем 2-й Чапаевский. Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВВ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.21 | Замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели BB/TEL-10 в ПС 35/6 кВ "Красный Октябрь-35/6" без замены ячеек Вольские ГЭС | L_ВВ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.2.22 | РУ-10 кВ РП-4 Ф-1007 замена масленных выключателей на вакумные без замены ячеек Новоузенский МЭС | L_ВВ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.2.23 | РП-2 установка вакуумного выключателя с заменой ячейки Озинские МЭС | L_ВВ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.1.2.24 | РП-2 установка вакуумного выключателя с заменой ячейки Дергачевское отделение Озинских МЭС | L_ВВ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.25 | РП-5 ф. «РП-2» Петровские ГЭС | L_ВВ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.26 | РП-1 ввод ф 1002 замена маслянного выкатного выключателя на вакуумный выкатной Петровские ГЭС | L_ВВ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.27 | РП-1 ввод ф 1023 замена маслянного выкатного выключателя на вакуумный выкатной Петровские ГЭС | L_ВВ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.28 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ вРП-11 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | 3 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.29 | Телемеханика РП №1 Энгельсские МЭС | L_ВВ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.30 | РП/ТП-11 РУ-10кВ замена маслянных выключателей на вакуумные без замены ячеек Балаковские ГЭС | L_ВВ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.31 | Установка вакуумных выключателей без ячеек РП-5 Балаковские ГЭС | L_ВВ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.32 | РП -5 замена маслянных выключателей на вакуумные с заменой ячеек Балашовский МЭС | L_ВВ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 12 | 2 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.33 | Замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели BB/TEL-10 в ПС 35/6 кВ "Красный Октябрь-35/6" без замены ячеек Вольские ГЭС | L_ВВ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.34 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-10 кВ проходного типа с вакуумным выключателем Ф1023 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ВВ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.35 | РП-3 (замена МВ на ВВ, яч .№4,яч .№11) "Очистные сооружения" Марксовские ГЭС | L_ВВ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.36 | РП№1 секционный замена маслянного выкатного выключателя на вакуумный выкатной Петровские ГЭС | L_ВВ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.37 | РП №1 замена масленных выключателей на вакумные без замены ячеек Петровские ГЭС | L_ВВ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.38 | Телемеханика РП-8 Энгельсские МЭС | L_ВВ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.39 | РП-3 установка ВВ выключателей с БМРЗ в взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.40 | Изготовление РП-15 с вакуумными выключателями, взамен размещенного оборудования в чужом помещении Энгельсские МЭС | L_ВВ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.41 | РП-6 РУ-10кВ замена МВ на ВВ с монтажом РЗА (ячейки № 2, 3, 7, 8, 12) Балаковские ГЭС | L_ВВ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.42 | КРУН для Ф14 и Ф19 с вакуумными выключателями Вольские ГЭС | L_ВВ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 7 | 3 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.43 | Красный Октябрь РУ 6кВ РУ 10кВ замена масянных выключателей на вакуумные Вольские ГЭС | L_ВВ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.44 | РП-1 (замена МВ на ВВ, яч .№8 Отходящая КЛ-6 кВ Ф-108(КНС-3) Марксовские ГЭС | L_ВВ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.45 | РП-4 замена маслянных выключателей на вакуумные Новоузенские МЭС | L_ВВ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.46 | ПС Молот 35/10 РУ10кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Петровские ГЭС | L_ВВ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.47 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ вРП-7 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.48 | РП-4 РУ-10 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | L_ВВ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.49 | ТП-Ленина, (ТПРемзавод, РП-2, ТП- Красноармейская) Балашовские МЭС | L_ВВ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.50 | ПС 35/6 Волжская насосная РУ-6 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Вольские ГЭС | L_ВВ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.51 | Установка КРУН-10 кВ: 3 ячейки с ВВ Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.52 | Установка вакуумных выключателей в РП Школа без замены ячеек Ершовские МЭС | L_ВВ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.53 | РУ-10 кВ ПС Молот замена маслянных выключателей на вакуумные Петровские ГЭС | L_ВВ0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.54 | РП-5 замена маслянных выключателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | L_ВВ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.55 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.56 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные ввод№1 ввод №2 Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2.57 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6
1.2.1.2.58 | РП-3 замена МВ на ВВ Ф-108, установка нового ВВ Ф-615 | М_ВВ0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.2.59 | РП-1 РУ-10 кВ ячейка Ф-1021 замена масляных выключателей на вакуумные | М_ВВ0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.2.60 | Телемеханика РП №7 Балаковские ГЭС | N_ВВ0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.1.2.61 | Телемеханика РП №20, РП№11 Энгельсские МЭС | N_ВВ0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 63.475 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 63.955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 67.762 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.626 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.626 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 56.708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 60.554 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.843 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.581 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.581 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-119 ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0001 | 3 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок с ф-1 ТП-49 и ф-4 ТП-30 Аткарские ГЭС | L_ВЛ0002 | 3 | нд | нд | 0.352 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0004 | 2 | нд | нд | 5.583 | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0005 | 3 | нд | нд | 5.46 | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-114 «Кузнечная» ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0006 | 3 | нд | нд | 7.37 | нд | нд | 3 | нд | нд | 7.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | ВЛ-10 кВ Ф-10-27 РП-1 замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0008 | 2 | нд | нд | 0.147 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-7 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0009 | 3 | нд | нд | 2.42 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-47 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0010 | 3 | нд | нд | 2.8 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | ВЛ-10 кВ Ф-10 от ТП-70 до ТП-29 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0012 | 3 | нд | нд | 2.566 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0013 | 3 | нд | нд | 1.17 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-161 установка опор, монтаж СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0014 | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-50 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0015 | 2 | нд | нд | 3.893 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0017 | 3 | нд | нд | 3.09 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение ОМЭС | L_ВЛ0019 | 2 | нд | нд | 1.045 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.15 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, замена провода на СИП Красноармейские ГЭС | L_ВЛ0020 | 3 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.16 | ВЛ-10 кВ ф. "Центр" Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №79 до проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0023 | 2 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.17 | ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0024 | 3 | нд | нд | 2.625 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.18 | ВЛ-6кВ Ф-619В замена стоек и провода Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0025 | 2.3 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0026 | 2 | нд | нд | 2.38 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0027 | 3 | нд | нд | 1.98 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0031 | 2 | нд | нд | 4.06 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-25 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0032 | 3 | нд | нд | 2.274 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-7 уч. от ТП до оп. №1-01/10 ; уч. оп. №1-00/9-12 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0033 | 2 | нд | нд | 0.71 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-503 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | L_ВЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.25 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-38 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.265 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-94 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.525 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.27 | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-9 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.267 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ КТП-23 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 8.752 | нд | нд | 2 | нд | нд | 12.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ КТП-243 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.24 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.30 | Ф-1008 ПС Хопер-1 до РП-1 замена опор, перетяжка провода Балашовские МЭС | L_ВЛ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.24 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ КТП №4.11 «Лесхоз» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.89 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.32 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-22 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.69 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.33 | ВЛ-0,4 кВ КТП-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.05 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.34 | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 КТП-4 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.225 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4 кВ КТП-47 замена опор, замена провода на СИП Мокроусское от-ние ЕМЭС | L_ВЛ0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.81 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.36 | ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ф-2,ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.145 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4 кВ КТП-280 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4кВ зона ТП-19 Ф. « ул.25 лет Октября, ул. Шамаева» замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | L_ВЛ0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.485 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.39 | ВЛ-6кВ Ф-603 замена опор, перетяжка провода Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.16 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.40 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №113 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.41 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №129 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.42 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 замена опор, неизолированного провода на СИП Ртищевские ГЭС | L_ВЛ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.92 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.43 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-34 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.99 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.44 | ВЛ-0.4 кВ ф-1, ф-2, ф-4 ТП-146 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.79 | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.45 | ВЛЭП-0,4 кВ ТП-95, ТП-271 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.01 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.1.46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.343 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.47 | ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.115 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.49 | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-9 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.33 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.50 | ВЛ-10 кВ Ф-15 РП-9 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ КТП-204 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 6.94 | нд | нд | 3 | нд | нд | 6.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.52 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-111 «Революционная» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 10.07 | нд | нд | 3 | нд | нд | 10.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.06 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.54 | ВЛ-6 кВ Ф-14 от вновь монтируемого КРУН до опоры № 14-01/01 Вольские ГЭС | L_ВЛ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.045 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.55 | ВЛ-6 кВ Ф-14 совместной подвеской от КРУН до опоры № 14-00/35 Вольские ГЭС | L_ВЛ0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.275 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.56 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.14 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-44 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.58 | ВЛ-0,4 кВ КТП-156 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.43 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.59 | ВЛ-0,4кВ зона ТП-30 Ф.2 « ул.25 лет Октября в ст.Восточной» замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.04 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.60 | ВЛ-10кВ Фидер 1006 (резервное питание ЗТП-56) Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.61 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №130 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.62 | ВЛ-6кВ Ф№0605 от ЦРП-2(Замена опор, неизолированнного провода на СИП от опоры 06-05-00/17 до 06-05-00/46) Ртищевские ГЭС | L_ВЛ0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.22 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.63 | ВЛ-10/0,4 кВ Ф-1005 уч. оп №1005-00/82- №1004-00/98 реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 от ТП-10 Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.81 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.64 | ВЛ-0,4 кВ КТП-146 совместная подвеска с Ф-15 монтаж СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.65 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.31 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.66 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.67 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.815 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.68 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Сазанлей" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.833 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.69 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.165 | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.70 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-109 «Макаренко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 9.165 | нд | нд | 3 | нд | нд | 9.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.71 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.26 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.72 | ВЛ-6кВ Ф17 ТП-57 от опоры №17-00/01 до опоры №17-00/23 замена опор, замена провода Вольские ГЭС | L_ВЛ0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.74 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.73 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 замена опор, замена провода Ершовские МЭС | L_ВЛ0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.95 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.74 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-11 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.25 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.75 | ВЛ-0,4 кВ КТП-30 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.28 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.76 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 277 - частичная замена опор, монтаж анкеров, замена провода и вводов на изолированные (СИП) на ф.№ 1 Степная Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.77 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-18 Ф-3 «Комсомольская в ст. Элеватора», замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.604 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.78 | ВЛ-6кВ Фидер 620 (резервное питание ЗТП-69) Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.79 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №111 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.80 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-19 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.88 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.81 | ВЛ-6 кВ Ф-25 от ТП-298 до ТП-263 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.633 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.82 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд
1.2.2.1.83 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51ф-1 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Аткарские ГЭС | L_ВЛ0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.07 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.07 | нд | нд
1.2.2.1.84 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.19 | нд | нд
1.2.2.1.85 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.165 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.165 | нд | нд
1.2.2.1.86 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд
1.2.2.1.87 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.266 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.266 | нд | нд
1.2.2.1.88 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.62 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.62 | нд | нд
1.2.2.1.89 | ВЛ-0,4 кВ КТП-91 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.185 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.185 | нд | нд
1.2.2.1.90 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1-14.01 «Вольская» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.7 | нд | нд
1.2.2.1.91 | ВЛ-0,4 кВ ТП №11.01 «Шевченко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 7.265 | нд | нд | 2 | нд | нд | 7.265 | нд | нд
1.2.2.1.92 | ВЛ-6 кВ Ф-21 РП-31 от опоры №25-00/30 до опоры №25-00/20 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд
1.2.2.1.93 | ВЛ-6 кВ Ф-25 РП31 опоры №21-00/44 до опоры №21-00/34 замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.2.1.94 | ВЛ-0,4 кВ КТП-64 замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.285 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.285 | нд | нд
1.2.2.1.95 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП -34 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.305 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.305 | нд | нд
1.2.2.1.96 | ВЛ-0,4 КТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.62 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.62 | нд | нд
1.2.2.1.97 | ВЛ-0,4 ЗТП-49 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.6 | нд | нд
1.2.2.1.98 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 - перенос на новую трассу, частичная замена опор, монтаж анкеров, замена провода и вводов на изолированные (СИП) на ф.№3 "2 Мелиоративная" Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.05 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.05 | нд | нд
1.2.2.1.99 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-30 Ф-3« ул.25 лет Октября, в ст. Комсомольской» Замена одностоечных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.88 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.88 | нд | нд
1.2.2.1.100 | ВЛ-0,4кВ от КТП-4 участок № 5 Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.3 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.3 | нд | нд
1.2.2.1.101 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №126 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд
1.2.2.1.102 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №11 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.7 | нд | нд
1.2.2.1.103 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №118 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд
1.2.2.1.104 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.54 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.54 | нд | нд
1.2.2.1.105 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.96 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.96 | нд | нд
1.2.2.1.106 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.55 | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.55 | нд | нд
1.2.2.1.107 | ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173 замена опор, замена провода на СИП, замена силового кабеля Вольские ГЭС | М_ВЛ0140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.108 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-122 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-121 Вольские ГЭС | М_ВЛ0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.109 | ВЛ-0,23 кВ ТП-58 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | М_ВЛ0142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.110 | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 ЗТП-41 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | М_ВЛ0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.111 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ЗТП-163 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | М_ВЛ0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.112 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-4 замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | М_ВЛ0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.113 | ВЛ-0,4 ф-4 ТП-52 замена опор, замена провода на СИП Краснокутское от-ние ЭМЭС | М_ВЛ0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.114 | ВЛ-0,4 ф-3 ТП-213 замена опор, замена провода на СИП Краснокутское от-ние ЭМЭС | М_ВЛ0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.1.115 | ВЛ-0,4 кВ КТП-418 установка опор, монтаж провода Энгельсские МЭС | N_ВЛ0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 6.767 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7.208 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-36 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0001 | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16Б замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0002 | 2 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 2-3 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0003 | 2 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 2-3 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-16А, от ТП-16 до ТП-30, от ТП-16А до ТП-36, от ТП-30 до ТП-36 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0004 | 3 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.5 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до КТП 10-13 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0005 | 3 | нд | нд | 0.954 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.6 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до ТП 10-5 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0006 | 2 | нд | нд | 0.64 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.7 | ВЛ-6 кВ Ф-658 кабельная перемычка под ЛЭП-110 кВ монтаж силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0009 | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ПС Новая до РП-11 замена силового кабеля участок 1 Энгельсские МЭС | L_КЛ0010 | 3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.9 | КЛЭП-6 кВ от ТП-507 до ТП-509 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0013 | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 2-3 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.10 | КЛ-0,4 кВ ТП-806, ТП-816, ТП-124, ТП-110, ТП-336 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0014 | 2 | нд | нд | 0.853 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.11 | КЛ-0,4 кВ от ТП-8 вынос сети электроснабжения Хвалынские ГЭС | N_КЛ0015 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2022 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.2.12 | КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-29 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.13 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-8 до ТП-8-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.14 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 до ТП-8-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.15 | КЛ-10 кВ Ф-1, Ф-15 ПС "Восточная" 110/10кВ до ТП-10-8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.16 | КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-17 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.64 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.17 | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-54 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.24 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.18 | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-26 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.29 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.19 | КЛ-6 кВ Ф15 от ПС "Вольская 35/9" до ТП 63 замена силового кабеля Вольские ГЭС | L_КЛ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.20 | КЛ-6 кВ Ф-611 от ЗТП-54 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | L_КЛ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ Ф-602 от ПС "Маркс 110/35/6" замена силового кабеля Марксовские ГЭС | L_КЛ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.22 | КЛ-6 Ф-643 от КТП-17 до КТП-916А замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.51 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.23 | КЛ-10 кВ от ТП-1149 до ТП-1140 (КЛ-10 кв от ТП140 до ТП -149) замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.24 | КЛ-0,4 кВ ТП-336, ТП-173, ТП-1113 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.658 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.2.2.25 | КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП 3-1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.26 | КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП 3-9 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.27 | КЛ-10 кВ от ТП-117 до ТП-118 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.28 | КЛ-10 кВ от ТП 3-16 до ТП 3-17 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.29 | КЛ-10 кВ от ТП 3-4 до ТП 3-8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.30 | КЛ-10 кВ от ТП 3-5 до ТП 3-8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.31 | КЛ-6 кВ Ф19 от ПС "Вольская" 35/6 до ТП 211 монтаж силового кабеля Вольские ГЭС | L_КЛ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.653 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.32 | КЛ-6 кВ Ф19 от ТП 231 до вновь монтируемого КРУН Вольские ГЭС | L_КЛ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.33 | Замена кабеля КЛ-0,4 кВ на СИП-2 от РП-1 Марксовские ГЭС | L_КЛ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.34 | КЛ-0,4 кВ ТП-1107, ТП-1149, ТП-114, ТП-121 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.35 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.36 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-10 до ТП-10-7 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.37 | КЛ-10 кВ от ТП 4-4 до ТП 4-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.38 | КЛ-10 кВ от ТП 4-2 до ТП 4-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.39 | КЛ-10 кВ от ТП 4-20 до ТП 4-19 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.40 | КЛ-10 кВ от ТП 4-17 до ТП 4-18 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.41 | КЛ-10 кВ от ТП 4-10 до ТП 4-11 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.42 | КЛ-6 кВ Ф-6, Ф-22 от ПС "Новая" до РП-6 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.43 | КЛ-10 кВ Ф-«1023» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.44 | КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.325 | нд | нд
1.2.2.2.45 | КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-84 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.255 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.255 | нд | нд
1.2.2.2.46 | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-80 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.455 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.455 | нд | нд
1.2.2.2.47 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-91 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд
1.2.2.2.48 | КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.54 | нд | нд
1.2.2.2.49 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-89 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд
1.2.2.2.50 | КЛ-6кВ Фидер 616 (резервное питание ЗТП-50) Пугачевские ГЭС | L_КЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.2.51 | КЛ-10 кВ Ф-«от ТП-79 до ТП-62» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.2.2.52 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-14 от ПС Лесозаводская замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.2.53 | КЛ-6 кВ Ф-647 от опоры 47-00/55А до ТП-105 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | М_КЛ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.2.54 | Замена ветхих КЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132,ТП-1149, РП-7 к МКЖД Энгельсские МЭС | М_КЛ0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.3.1.1 | Изготовление и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Аткарские ГЭС | L_ПКУ0001 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменено наименование объекта
1.2.3.1.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0002 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0003 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Монтаж пункта коммерческого учета Дергачевское отделение Озинских МЭС | N_ПКУ0004 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2022 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.3.1.5 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.3.1.6 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.2.3.1.7 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.8 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.9 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.10 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.11 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ00010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.1.12 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ00011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6.1 | Акустический поисковый прибор Трассофон Балашовские МЭС | L_ПРИБ0001 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Акустический поисковый прибор Трассофон Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0002 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Балаковские ГЭС | L_ПРИБ0003 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0004 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0005 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из-за отсутствия возможности приобретения ввиду приостановке приема заказов на продукцию
1.6.6 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Хвалынские ГЭС | L_ПРИБ0006 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из-за отсутствия возможности приобретения ввиду приостановке приема заказов на продукцию
1.6.7 | Приобретение вольтамперфазометра Парма в Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0007 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Генератор поисковый АГ-120Т Петровские ГЭС | L_ПРИБ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Балаковские ГЭС | L_ПРИБ0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.11 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Петровские ГЭС | L_ПРИБ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.12 | Приобретение вольтамперфазометра Парма в Петровские ГЭС | L_ПРИБ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.13 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Приобретение установки для испытания трансформаторного масла в Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Приобретение рефлектометра в Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Вольские ГЭС | L_ПРИБ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Вольские ГЭС | L_ПРИБ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.20 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Новоузенские МЭС | L_ПРИБ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.21 | Приобретение тепловизоров в Аппарат управления АО "Облкоммунэнерго" | L_ПРИБ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.22 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Петровские ГЭС | L_ПРИБ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.23 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Ртищевские ГЭС | L_ПРИБ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.24 | Приобретение тепловизоров в Аппарат управления АО "Облкоммунэнерго" | L_ПРИБ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3
1.6.25 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балашовские МЭС | L_ТЕХ0001 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.26 | Автокран на базе Камаз | L_ТЕХ0002 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменено наименование объекта
1.6.27 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Энгельсские МЭС Ровенское отделение | L_ТЕХ0003 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из приобретения из-за возросшей стоимости.
1.6.28 | ГАЗ 27527-753 Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0004 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из приобретения из-за возросшей стоимости.
1.6.29 | Мини погрузчик | L_ТЕХ0005 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменено наименование объекта
1.6.30 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аркадакские ГЭС | L_ТЕХ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.31 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Красноармейские ГЭС | L_ТЕХ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.32 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Новоузенские МЭС | L_ТЕХ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.33 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д Озинские МЭС | L_ТЕХ0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.34 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.35 | КС 35714-3 на базе Камаз Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.36 | ГАЗ 27527-753 Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.37 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Озинские МЭС Дергачевское отделение | L_ТЕХ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.38 | ГАЗ 27527-753 Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.39 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балашовские МЭС Калининское отделение | L_ТЕХ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.40 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Марксовские ГЭС | L_ТЕХ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.41 | КС 35714-3 на базе Камаз Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.42 | ГАЗ 27527-753 Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.43 | КС 35714-3 на базе Камаз Вольские ГЭС | L_ТЕХ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.44 | Трактор МТЗ БЕЛАРУС 82.1 Марксовские ГЭС | L_ТЕХ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.45 | ГАЗ 27527-753 Марксовские ГЭС | L_ТЕХ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.46 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Петровские ГЭС | L_ТЕХ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.47 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | L_ТЕХ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.48 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-707/1 от 31.08.20 "прицеп 835018 (роспуск одноостный с конником) 3 единицы" | L_АРЕ0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.49 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга)№ А-708/1 от 31.08.20 "прицеп 835Т20 (прицеп тракторный раздвижной) 2 единицы" | L_АРЕ0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.50 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-709/1 от 31.08.20 "подъемник Чайка-Socage N315 NEW" | L_АРЕ0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.51 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3018 от 27.11.20 "автомобиль УАЗ-390945 - 2 единицы" | L_АРЕ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.52 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3020 от 25.11.20 "трансформаторы ТМГ - 39 единиц" | L_АРЕ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.53 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0007 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.54 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-707/1 от 31.08.20 "прицеп 835018 (роспуск одноостный с конником) 3 единицы" | L_АРЕ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.55 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга)№ А-708/1 от 31.08.20 "прицеп 835Т20 (прицеп тракторный раздвижной) 2 единицы" | L_АРЕ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.56 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-709/1 от 31.08.20 "подъемник Чайка-Socage N315 NEW" | L_АРЕ0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.57 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3018 от 27.11.20 "автомобиль УАЗ-390945 - 2 единицы" | L_АРЕ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.58 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3020 от 25.11.20 "трансформаторы ТМГ - 39 единиц" | L_АРЕ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 39 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.59 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.60 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.61 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.62 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.63 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0001 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Необходимость в приобретении лицензий отсутствует
1.6.64 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект исключен из ИП по результатам анализа необходимости работ
1.6.65 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.66 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.67 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.68 | ГАЗ 231073 Ершовские МЭС | M_ТЕХ0033 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.69 | ГАЗ 231073 Энгельсские МЭС | M_ТЕХ0034 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.70 | Переносное устройство дожига УД-300М Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.71 | Переносное устройство дожига УД-300М Служба РЗиА и ЭТЛ (Аппарат управления). | М_ПРИБ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.72 | Монтаж ИКЗ-В34Л (индикатор короткого замыкания) на ВЛ-6 кВ Ф-11 (3 комплекта) | М_ПРИБ0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.73 | Приобретение вольтамперфазометра в Балашовские МЭС | М_ПРИБ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.75 | Приобретение вольтамперфазометра в Ершовские МЭС | М_ПРИБ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.76 | Приобретение вольтамперфазометра в Калининское отделение Балашовских МЭС | М_ПРИБ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.77 | Приобретение вольтамперфазометра в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | М_ПРИБ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.78 | Приобретение вольтамперфазометра в Новоузенские МЭС | М_ПРИБ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.79 | Приобретение вольтамперфазометра в Ровенское отделение Энгельсских МЭС | М_ПРИБ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.80 | Приобретение вольтамперфазометра в Ртищевские ГЭС | М_ПРИБ0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.81 | Приобретение вольтамперфазометра в Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.82 | Приобретение вольтамперфазометра в Хвалынские ГЭС | М_ПРИБ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.74 | Приобретение омметра в Вольские ГЭС | М_ПРИБ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.75 | Приобретение тепловизора в Службу РЗиА и ЭТЛ | М_ПРИБ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.76 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Мокроусское отделение Ершовских МЭС | М_ПКУ00012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.77 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Ровенское отделение Энгельсских МЭС | М_ПКУ00013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.78 | Серверное оборудование Аппарат управления | М_ИТ0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.79 | Реконструкция цеха ФП "Энергоремонт" | М_ЦЕХ0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 2-3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.80 | Станок для гибки арматурных скоб и хомутов ФП "Энергоремонт" | М_ПРИБ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.81 | Станок для намотки кабеля на барабан ФП "Энергоремонт" | М_ПРИБ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.82 | Гидромолот Impulse 100 Classic с монтажным комплектом Энгельсские МЭС | N_ТЕХ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.6.83 | Реконструкция цеха Предприятия "Энергоремонт" II этап | М_ЦЕХ0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3-4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
Главный инженер АО "Облкоммунэнерго" А.Ф. Качалов

## Лист2
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | ТП-21.01, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Балашовские ГЭС | G_ТП0001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.2 | ТП-12, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Дергачевские ГЭС | G_ТП0002 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.3 | КТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Калининские ГЭС | G_ТП0003 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.4 | ГКТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Красноармейские ГЭС | G_ТП0004 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.5 | ЗТП-103, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Краснокутские ГЭС | G_ТП0005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.6 | КТП-273, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Питерские ГЭС | G_ТП0006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.7 | ЗТП-22, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0007 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.8 | ГКТП-45 А, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0008 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.9 | Установка ГКТП 144- 2х630 Энгельс | H_ТП0009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.10 | Установка силового оборудования ТП-225 Энгельс | H_ТП0010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.11 | Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-8.01 Балашов | H_ТП0011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.12 | Замена аварийной ЗТП-97 на ГКТП-250 Новоузенск | H_ТП0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.13 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-2 Ртищево | H_ТП0013 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.14 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП-11 Ртищево | H_ТП0014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.15 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-15 Ртищево | H_ТП0015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.16 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-32 Ртищево | H_ТП0016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.17 | Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-46 Ртищево | H_ТП0017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.18 | КТП-400 в пос. Приволжский ул. Кавказская КТП-411 | H_ТП0018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.19 | Установка и монтаж КТП-817 (п. Приволжский, 3 квартал) | H_ТП0019 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.20 | Установка и монтаж КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ТП0020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.21 | Установка и монтаж КТП-400 ул Ярославская | H_ТП0021 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.22 | Замена КТП-45 на ГКТП-250 кВА Калининское отделение БМЭС | I_ТП0028 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.23 | Замена ЗТП-7 на ГКТП-250 кВА Красноармейские ГЭС | I_ТП0029 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.24 | Замена КТП-54 на ГКТП-250 кВА Краснокутское отделение ЭМЭС | I_ТП0030 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.25 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-111 Ртищевские ГЭС | I_ТП0031 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.26 | Замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ ТП-58 Ртищевские ГЭС | I_ТП0032 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.27 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-83 Ртищевские ГЭС | I_ТП0033 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.28 | Замена ЗТП-4 на ГКТП-630 кВА Ртищевские ГЭС | I_ТП0034 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.29 | Замена КТП-105 на ГКТП-630 кВА Энгельсские МЭС | I_ТП0035 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.30 | Замена КТП-19 на ГКТП-630 кВА Энгельсские МЭС | I_ТП0036 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.31 | Установка и монтаж ГКТП-6/0,4кВ -630кВА (корпус КТП) Марксовские ГЭС | I_ТП0037 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.32 | Замена ТП-11 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0009
1.2.1.1.33 | Замена ТП-4 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0010
1.2.1.1.34 | Замена ТП-161 на ГКТПНп - 400кВА-6/0,4кВ "Вольские ГЭС" | G_ТП0011
1.2.1.1.35 | Реконструкция ГКТП-29-630 "Калининские ГЭС" | G_ТП0012
1.2.1.1.36 | Замена КТП-55 на ГКТП-100 кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0013
1.2.1.1.37 | Демонтаж ЗТП-7 и ЗТП-38 Установка ГКТП с четырьмя воздушными вводами "Петровские ГЭС" | G_ТП0014
1.2.1.1.38 | Замена ТП-29 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0015
1.2.1.1.39 | Замена ТП-10 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0016
1.2.1.1.40 | Замена ТП-11 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0017
1.2.1.1.41 | Замена ГКТП-58 160кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0018
1.2.1.1.42 | Замена КТП-90 100кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0019
1.2.1.1.43 | Замена КТП-200 на ГКТП-250кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0020
1.2.1.1.44 | Замена КТП-92 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0021
1.2.1.1.45 | Замена ТП-24 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0022
1.2.1.1.46 | замена КТП-98 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0023
1.2.1.1.47 | Замена оборудования в КТП-113-160 "Мокроусские ГЭС" | G_ТП0024
1.2.1.1.48 | Замена КТП-9 на ГКТП-160 "Новоузенские ГЭС" | G_ТП0025
1.2.1.1.49 | Замена КТП-158-160 "Озинские ГЭС" | G_ТП0026
1.2.1.1.50 | Замена КТП-118 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0027
1.2.1.1.51 | Вольск Реконструкция ТП-57 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0001 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.52 | Вольск Реконструкция ТП-83 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0002 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.53 | Вольск Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 100кВА) | G_ТМ0003 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.54 | Энгельс Реконструкция ТП-1142 замена трансформатора (560кВА на 630кВА) | G_ТМ0004 | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.55 | Энгельс Реконструкция ТП-1144 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0005 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.56 | Энгельс Реконструкция РП-8 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0006 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.57 | Энгельс Реконструкция ТП-1102 замена трансформатора (320кВА на 250кВА) | G_ТМ0007 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.58 | Энгельс Реконструкция ТП-412 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0008 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.59 | Энгельс Реконструкция ТП-817 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0009 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.60 | Пугачёв Реконструкция ЗТП-45 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | G_ТМ0010 | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.61 | Ровное Реконструкция ТП-112 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | G_ТМ0011 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.62 | Ровное Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (160кВА на 63кВА) | G_ТМ0012 | 0.063 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.63 | Аркадак Реконструкция ТП-303 замена трансформатора (160кВА на 250кВА) | G_ТМ0013 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.64 | Энгельс ТП-512 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | H_ТМ0014 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.65 | Энгельс ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | H_ТМ0015 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.66 | Ровное ТП-120 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | H_ТМ0016 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.67 | Степное КТП-13-замена ТМ-250кВА на ТМ-400кВА | G_ТМ0014 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.68 | Степное ТП-1-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0015 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.69 | Степное ТП-11- установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0016 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.70 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0017 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.71 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-27 400кВА | G_ТМ0018 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.72 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-43 400кВА | G_ТМ0019 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.73 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-30 400кВА | G_ТМ0020 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.74 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-1 400кВА | G_ТМ0021 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.75 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-31 400кВА | G_ТМ0022 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.76 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-26 400кВА | G_ТМ0023 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.77 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-45 630кВА | G_ТМ0024 | [10 empty] | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.78 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-44 630кВА | G_ТМ0025 | [10 empty] | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.79 | ТП-32 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0035 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.80 | ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0036 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.81 | ТП-55 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0037 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 1
1.2.1.1.82 | ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0038 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.83 | ТП-42 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0039 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.84 | ТП-187 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0040 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.85 | ТП-105 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-100/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0041 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.86 | ТП-1 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0042 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.87 | ТП-21 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0043 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.063 |  |  |  | 1
1.2.1.1.88 | Степное ТП-2- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0026
1.2.1.1.89 | Степное ТП-4- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0027
1.2.1.1.90 | Степное ТП-19-установка второго трансформатора ТМ-160кВА | G_ТМ0028
1.2.1.1.91 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0029
1.2.1.1.92 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-39 630кВА | G_ТМ0030
1.2.1.1.93 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ КТП-59 160кВА | G_ТМ0031
1.2.1.1.94 | Питерка ТП-283 замена трансформатора на ТМ-250кВА | G_ТМ0032
1.2.1.1.95 | Питерка ТП-270 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0033
1.2.1.1.96 | Питерка ТП-186 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0034
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Балаково Реконструкция РП№8 замена МВ на ВБП-10 - 3 шт., | G_ВВ0001 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.2.1.2.2 | Балаково Реконструкция ТП №4-1 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 2 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0002 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.3 | Балаково Реконструкция ТП №4-20 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 3 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0003 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.2.1.2.4 | Вольск реконструкция ПС 35/6кВ Волжская Насосная замена МВ на 4 шт ВВ типа ВВ/TEL, дифференциальная защита трансформатора ТМ 35/6кВ №3 | G_ВВ0004 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.5 | Вольск реконструкция РП-500 с установкой 5 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0005 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.6 | Петровск реконструкция ПС35/10кВ "Молот" замена МВ на 6шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0006 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.7 | Красный Кут реконструкция РП№2 | G_ВВ0007 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.8 | Энгельс реконструкция РП №11 замена МВ на ВВ 11шт. Типа BB/TEL. | G_ВВ0008 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.9 | Озинки реконструкция РП-№3 с установкой 2 шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0009 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.10 | Вольск реконструкция РП-200 с заменой ячеек и установкой 9 шт. ВВ типа ВВ/TEL | H_ВВ0010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9
1.2.1.2.11 | Комплектация оборудования в ТП-1,2,3 (ЖБК-3) | H_ВВ0011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.12 | Комплектация оборудования в РП-23 (ООО "Энгельсстрой") ул.Театральная | H_ВВ0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.13 | Аткарск Реконструкция РП№2 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL - 7 шт., | G_ВВ0010 | [14 empty] | 7 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.14 | Балашов Реконструкция РП-8 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL-8 шт. с НТМИ - 2шт. | G_ВВ0011 | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.15 | Ровное реконструкция РП-1 замена МВ на 5 шт ВВ типа ВВ/TEL, | G_ВВ0012 | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.16 | Калининск реконструкция РП-1 1 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0013 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.17 | РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | I_ВВ0028 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 8
1.2.1.2.18 | ТП-88 РУ-6 кВ замена ячеек КСО на КСО-393-17В: 4 шт с ВВ, 1 шт. с 3хЗНОЛ Балаковские ГЭС | I_ВВ0029 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.19 | Замена РП-600 с установкой 9 ячеек КРУ "Etalon" с ВВ Вольские ГЭС | I_ВВ0030 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 9
1.2.1.2.20 | ТП-АТХ-7 замена масляных выключателей на вакуумные: КСО-393-17В с ВВ-4 шт., КСО-393-04-2 шт., КСО-393-торц.-2 шт. Балашовские МЭС | I_ВВ0031 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.21 | РП-1 замена МВ на ВВ ввод №2 от Ф-626 ПС "Маркс" Марксовские ГЭС | I_ВВ0032 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.22 | РП-2 замена МВ на ВВ отходящая к ООО "Альфа рекорд" Марксовские ГЭС | I_ВВ0033 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.23 | РП-2 замена МВ на ВВ яч. Ф-1012, Ф-1014 Новоузенские МЭС | I_ВВ0034 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.24 | РП-3 замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные Озинские МЭС | I_ВВ0035 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.25 | Установка реклоузера Ф-1004 Озинские МЭС | I_ВВ0036 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.26 | Установка реклоузера Ф-1006 Питерское отделение НМЭС | I_ВВ0037 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.27 | Изготовление мини РП Ф-1022 ПС "Жасминная" с установкой 1 ячейки КСО-393-17 с ВВ и 1 ячейки с ШР СЭП | I_ВВ0038 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.28 | Комплектация оборудования в РП-23 ул.Театральная Энгельсские МЭС | I_ВВ0039 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.29 | Петровск Замена ВМ на ВВ 10шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0014
1.2.1.2.30 | Калининск Замена яч. Крн 10 с МВ-10 на реклоузер ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0015
1.2.1.2.31 | Калининск реконструкция РП-1 2 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0016
1.2.1.2.32 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0017
1.2.1.2.33 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4 шт типа ВВ/TEL в ПС Городская 110/10кВ | G_ВВ0018
1.2.1.2.34 | Энгельс Монтаж вакуумных выключателей и релейной защиты на микропроцессарах БМРЗ РП-10 9шт. | G_ВВ0019
1.2.1.2.35 | Мокроус Реконструкция РП Элеватор, замена 10 шт. МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0020
1.2.1.2.36 | Дергачи Замена 6шт. МВ на ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-2 | G_ВВ0021
1.2.1.2.37 | Дергачи Замена МВ 3шт. ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-1 | G_ВВ0022
1.2.1.2.38 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ типа BB/TEL в РП-1 «Ремзавод» | G_ВВ0023
1.2.1.2.39 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ в РП-2 «Школа» | G_ВВ0024
1.2.1.2.40 | Новоузенск СВ-1; 2; 3 замена МВ (3шт) на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0025
1.2.1.2.41 | Новоузенск Реконструкция РП-4, замена 6шт МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0026
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | 2-х цепная ВЛЗ-6 кВ Ф-17 и Ф-27 пс Дзержинская Балаковские ГЭС | G_ВЛ0001 |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 1.58
1.2.2.1.2 | ВЛЗ-6 кВ Ф-34 ПС Красный Октябрь от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0002 |  |  | 1.93 |  |  |  |  | 1.93
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Озинская Озинские ГЭС | G_ВЛ0003 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.2.2.1.4 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-311 Аркадакские ГЭС | G_ВЛ0004 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2
1.2.2.1.5 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27 Аткарские ГЭС | G_ВЛ0005 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | 0.6
1.2.2.1.6 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-№ 1-14.03 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0006 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 2.55
1.2.2.1.7 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-21.08 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0007 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.2.2.1.8 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0008 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
1.2.2.1.9 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-13 Калининские ГЭС | G_ВЛ0009 |  |  | 1.69 |  |  |  |  | 1.69
1.2.2.1.10 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-16 Ртищевские ГЭС | G_ВЛ0010 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.93
1.2.2.1.11 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-7 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0011 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.2.2.1.12 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-05 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0012 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
1.2.2.1.13 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 Энгельсские ГЭС | G_ВЛ0013 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
1.2.2.1.14 | Ртищево ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС №Ртищево-Город" 110/10 кВ замена опор, арматуры опор, прокол через ж/д | H_ВЛ0014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.13
1.2.2.1.15 | Ершов ВЛ-10 кВ Ф-1007 замена дефектных опор, арматуры опор, перетяжка провода | H_ВЛ0015 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5
1.2.2.1.16 | Красный Кут ВЛ-10 кВ Ф-18, Ф-20, Ф-21 от РП-2 замена опор, арматуры опор, замена провода | H_ВЛ0016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.285
1.2.2.1.17 | Энгельс ВЛ-0,4 кВ ТП-144 установка опор, монтаж СИП | H_ВЛ0017 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1
1.2.2.1.18 | Дергачи ВЛ-0,4 кВ ТП-37 замена провода на СИП | H_ВЛ0018 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.64
1.2.2.1.19 | Дергачи ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | H_ВЛ0019 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.28
1.2.2.1.20 | Ершов ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ф-7 и ф-9 замена опор, замена неизолированного провода на СИП | H_ВЛ0020 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3
1.2.2.1.21 | Питерка ВЛ-0,4 кВ ТП-202 ф-2, замена опор,замена провода на СИП | H_ВЛ0021 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.55
1.2.2.1.22 | Строительство ВЛЭП-6кВ к КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ВЛ0022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.23 | ВЛЭП-0,4 кВ в пос. Приволжский ул. Кавказская ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | H_ВЛ0023 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6
1.2.2.1.24 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-817 (3 квартал) | H_ВЛ0024 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8
1.2.2.1.25 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ВЛ0025 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5
1.2.2.1.26 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ ТП-79 от опоры № 79-2/00-7 по ул. Степана Разина | H_ВЛ0026 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.46
1.2.2.1.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ярославская | H_ВЛ0027 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18
1.2.2.1.28 | ВЛИ-0,4кВ ТП-3 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0014 | [12 empty] | 1.39 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.29 | ВЛИ-0,4кВ ТП-4 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0015 | [12 empty] | 1.529 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.30 | ВЛИ-0,4кВ ТП-5 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0016 | [12 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.31 | ВЛИ-0,4кВ ТП-98 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0017 | [12 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.32 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Красный Октябрь" до ТП-161 Вольские ГЭС | I_ВЛ0041 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.25
1.2.2.1.33 | Строительство ВЛ-6кВ от опоры №17-00-58 Ф 617 ПС "Аммиак" 35/6 до проектируемой КТП-6/0,4 Марксовские ГЭС | I_ВЛ0042 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.295
1.2.2.1.34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-303 ф-1 замена деревянных опор на ж\б, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | I_ВЛ0043 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.99
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-314 ф-1 замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | I_ВЛ0044 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.6
1.2.2.1.36 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Балаковская 220/110/35/6" замена дефектных опор, замена провода на СИП, замена РЛНД-10/630 Балаковские ГЭС | I_ВЛ0045 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.43
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4 кВ КТП-82 ф-2, ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | I_ВЛ0046 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.5
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1-106 "Полярная" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Балашовские МЭС | I_ВЛ0047 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.2.1.39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7.14 "Затонская" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Балашовские МЭС | I_ВЛ0048 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.2.1.40 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-69 до ТП-65 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 Вольские ГЭС | I_ВЛ0049 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75
1.2.2.1.41 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-65 до ТП-113 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 Вольские ГЭС | I_ВЛ0050 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.24
1.2.2.1.42 | КВЛ-6 кВ Ф-18 от ТП-1 до ТП-2 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3, замена кабеля Вольские ГЭС | I_ВЛ0051 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.92
1.2.2.1.43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена провода на СИП Вольские ГЭС | I_ВЛ0052 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75
1.2.2.1.44 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-15 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ Вольские ГЭС | I_ВЛ0053 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.43
1.2.2.1.45 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-18 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ Вольские ГЭС | I_ВЛ0054 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.28
1.2.2.1.46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-1 замена опор , замена провода на СИП Вольские ГЭС | I_ВЛ0055 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.45
1.2.2.1.47 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1,ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение ОМЭС | I_ВЛ0056 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.25
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП, разделение линии на 3 рубильника Ершовские МЭС | I_ВЛ0057 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.19
1.2.2.1.49 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Калининское отделение БМЭС | I_ВЛ0058 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.15
1.2.2.1.50 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 установка дополнительных опор, с целью уменьшения длины пролетов Озинские МЭС | I_ВЛ0059 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.92
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-"ул. Белинского"замена дефектных опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | I_ВЛ0060 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.67
1.2.2.1.52 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-"ул. Чапаева" замена дефектных опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | I_ВЛ0061 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.48
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение НМЭС | I_ВЛ0062 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.85
1.2.2.1.54 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-24 установка опор, прокладка изолированного провода Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0063 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.18
1.2.2.1.55 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-70 установка опор, прокладка изолированного провода Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0064 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3
1.2.2.1.56 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0065 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.15
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф-2 замена опор, провода на СИП Ртищевские ГЭС | I_ВЛ0066 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.14
1.2.2.1.58 | ВЛЗ-6 кВ Ф-603 ПС "Отрогово" монтаж резервного ввода в КТП-25 Степновское отделение ЭМЭС | I_ВЛ0067 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.12
1.2.2.1.59 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-5 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0068 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.52
1.2.2.1.60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-1 (Алексеевка) замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0069 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.32
1.2.2.1.61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-2 (Алексеевка) замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0070 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.16
1.2.2.1.62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-3 (Алексеевка) замена опор, замена проводана СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0071 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.96
1.2.2.1.63 | ВЛ-6 кВ Ф-15 замена дефектных опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0072 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.43
1.2.2.1.64 | ВЛ-6 кВ Ф-20 участок от ТП-95 до ТП-271 замена провода на СИП (этап №1) Энгельсские МЭС | I_ВЛ0073 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.37
1.2.2.1.65 | ВЛ-6 кВ Ф-20 участок по ул.3-я Речная замена провода на СИП (этап №2) Энгельсские МЭС | I_ВЛ0074 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.33
1.2.2.1.66 | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0075 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5
1.2.2.1.67 | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0076 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3
1.2.2.1.68 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0077 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.13
1.2.2.1.69 | ВЛ-6 кВ Ф-658 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0078 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.2.1.70 | ВЛЭП-6 кВ фид-25 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0018
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №7.12 "9 Января" "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0019
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-11 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0020
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-18 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0021
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-57 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0022
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-58 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0023
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-84 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0024
1.2.2.1.77 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/1 до 658-00/14) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0025
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-22 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0026
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-29 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0027
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-60 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0028
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-61 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0029
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-85 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0030
1.2.2.1.83 | ВЛ-0,4кВ от КТП-46 Ф-3 "Мокроусские ГЭС" | G_ВЛ0031
1.2.2.1.84 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-00/37) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0032
1.2.2.1.85 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-01/22) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0033
1.2.2.1.86 | ВЛИ-0,4кВ ТП-35 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0034
1.2.2.1.87 | ВЛИ-0,4кВ ТП-43 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0035
1.2.2.1.88 | ВЛИ-0,4кВ ТП-56 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0036
1.2.2.1.89 | ВЛИ-0,4кВ ТП-62 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0037
1.2.2.1.90 | ВЛИ-0,4кВ ТП-83 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0038
1.2.2.1.91 | ВЛИ-0,4кВ ТП-106 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0039
1.2.2.1.92 | ВЛ-0,4кВ по ул. Индустриальная, Текстильная "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0040
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-2 и Ф-6 ПС Линевская Балаковские ГЭС | G_КЛ0001 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | 2.38
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ Ф-673 РП-7 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0002 |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ Ф-105 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0003 |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.27
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-104 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0004 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-20 ПС Новая Энгельсские ГЭС | G_КЛ0005 |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.96
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-158. ТП-128, ТП-180 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0006 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.7 | Балаково КЛЭП-10 кВ от РП-11 на РП-8, ТП-8-3, ТП-251, ТП-252 | H_КЛ0007 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.52
1.2.2.2.8 | Красный Кут КЛЭП-10 кВ Ф-19, Ф-"РЭС" от РП-2 | H_КЛ0008 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.245
1.2.2.2.9 | Энгельс КЛЭП-0,4 кВ от ТП-225 | H_КЛ0009 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.83
1.2.2.2.10 | Энгельс КЛ 0,23-0,4 кВ Замена ветхих участков КЛЭП-0,4 кВ от ТП к жилым домам | H_КЛ0010 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.71
1.2.2.2.11 | Энгельс КЛЭП-0,4 кВ от ТП-153 | H_КЛ0011 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.82
1.2.2.2.12 | Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | H_КЛ0012 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.075
1.2.2.2.13 | Строительство КЛЭП-6кВ к КТП-817 в пос. Приволжский, квартал 3 | H_КЛ0013 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.07
1.2.2.2.14 | Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-6 кВ от КТП-411 | H_КЛ0014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.075
1.2.2.2.15 | КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-28 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0007 | [12 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.16 | КЛЭП-6 кВ фид. 42 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0008 | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.17 | КЛЭП-6 кВ фид. 22 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0009 | [12 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.18 | КЛ-6 кВ Ф-214 до ТП-121 прокладка кабеля второго ввода Вольские ГЭС | I_КЛ0023 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06
1.2.2.2.19 | КЛ-0,4 кВ ТП-121 ф-1 прокладка кабеля от РУ-0,4 кВ до первой опоры Вольские ГЭС | I_КЛ0024 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06
1.2.2.2.20 | КЛ-6 кВ Ф-636 от ТП-160 до ТП-214 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | I_КЛ0025 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.615
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ Ф-34 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0026 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.56
1.2.2.2.22 | КЛ-6 кВ Ф-42 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0027 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.56
1.2.2.2.23 | КЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-312 до ТП-316 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги Энгельсские МЭС | I_КЛ0028 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.035
1.2.2.2.24 | КЛ-6 кВ Ф-125, Ф-126, Ф-637 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол Энгельсские МЭС | I_КЛ0029 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.98
1.2.2.2.25 | КЛ-0,4 кВ ТП-144 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0030 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.417
1.2.2.2.26 | Замена ветхих участков КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-1152, ТП-1136, ТП-137, ТП-110, ТП-725, ТП-1144 Энгельсские МЭС | I_КЛ0031 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.8
1.2.2.2.27 | КЛ-0,4 кВ ТП-19 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0032 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.21
1.2.2.2.28 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-42 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0010
1.2.2.2.29 | КЛ-6кВ Ф-12 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0011
1.2.2.2.30 | КЛ-6кВ Ф-19 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0012
1.2.2.2.31 | КЛ-6 кВ Л №17 от ПС "Вольская-35кВ"до оп.№ 1 ВЛ-6 кВ Ф-17 "Вольские ГЭС" | G_КЛ0013
1.2.2.2.32 | КЛЭП-6 кВ фид. 34 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0014
1.2.2.2.33 | КЛЭП-10 кВ от ПС Химическая до РП-28 "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0015
1.2.2.2.34 | КЛ-6кВ Ф-2 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0016
1.2.2.2.35 | КЛ-10кВ Ф-12 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0017
1.2.2.2.36 | КЛ-10кВ Ф-16 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0018
1.2.2.2.37 | КЛЭП-6 кВ фид. 33 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0019
1.2.2.2.38 | КЛЭП-6 кВ фид. 1 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0020
1.2.2.2.39 | КЛЭП-6 кВ фид. 16 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0021
1.2.2.2.40 | КЛЭП-6 кВ фид. 20 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0022
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | ТП №8.10 "Маяк" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0001
1.2.3.1.2 | КТП №8.09 "Уральская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0002
1.2.3.1.3 | ТП №8.07 "Горохова" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0003
1.2.3.1.4 | ТП №8.16 "Спец.АТХ" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0004
1.2.3.1.5 | КТП №1-111 Т1 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0005
1.2.3.1.6 | КТП №1-111 Т2 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0006
1.2.3.1.7 | КТП №21.03 "Кооперативная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0007
1.2.3.1.8 | КТП №1-14.03 "Овражная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0008
1.2.3.1.9 | ТП №7.16 "Астраханская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0009
1.2.3.1.10 | КТП №21.04 "Чапаева" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0010
1.2.3.1.11 | ТП №21.02 "Чернышевского" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0011
1.2.3.1.12 | ТП №7.04 "Урицкого" (секция 1) установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0012
1.2.3.1.13 | ТП №7.15 "Библиотека" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0013
1.2.3.1.14 | ТП №7.12 "9 Января" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0014
1.2.3.1.15 | КТП №21.06 "Исипина" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0015
1.2.3.1.16 | ТП №7.06 "Горная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0016
1.2.3.1.17 | ТП №7.11 "Пугачевская" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0017
1.2.3.1.18 | ТП №7.13 "Северная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0018
1.2.3.1.19 | КТП №7.10 "8 Марта" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0019
1.2.3.1.20 | ТП №7.09 "Совхозная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0020
1.2.3.1.21 | КТП №1-114 "Кузнечная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0021
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка ПКУ-10кВ Балаково | G_ПКУ01
1.2.3.2.2 | Установка ПКУ-10кВ Балашов | G_ПКУ02
1.2.3.2.3 | Установка ПКУ-10кВ Маркс | H_ПКУ03
1.2.3.2.4 | Установка ПКУ-10кВ Балаковоские ГЭС | I_ПКУ03
1.2.3.2.5 | Установка ПКУ-10кВ Ершовские МЭС | I_ПКУ04
1.2.3.2.6 | Установка ПКУ-10кВ Калининское отделение БМЭС | I_ПКУ05
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка омметра "Виток" | G_ПРИБ01
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления MI3123 | G_ПРИБ02
1.6.3 | Покупка вольтамперфазометра М4185 | G_ПРИБ03
1.6.4 | Покупка рефлектометров "Рейс-205" 3 шт. | G_ПРИБ04
1.6.5 | Покупка измерителей ИС20/1 3шт. | G_ПРИБ05
1.6.6 | Покупка трассоискателя "Успех" | G_ПРИБ06
1.6.7 | Покупка указателей повреждения кабеля УПК-04М 2 шт. | G_ПРИБ07
1.6.8 | Трассопоисковый комплект C.A.T | G_ПРИБ08
1.6.9 | Поисковый комплекс "Сталкер" | G_ПРИБ09
1.6.10 | Покупка цифрового вольтамперфазометра "Ретометр М2" | G_ПРИБ10
1.6.11 | Покупка рефлектометра "Рейс-105" | G_ПРИБ11
1.6.12 | Покупка калибратора "Transmille-3041" | G_ПРИБ12
1.6.13 | Покупка УАЗ-390945 | G_ТЕХ01
1.6.14 | Покупка УАЗ-390945 | G_ТЕХ02
1.6.15 | Покупка УАЗ 29891 | G_ТЕХ03
1.6.16 | Покупка автогидроподъемника - 18 метров | G_ТЕХ04
1.6.17 | Покупка Экскаватор-погрузчик ЭО-2626ДТ с гидромолотом | H_ТЕХ05
1.6.18 | Покупка ВАЗ 21214 | H_ТЕХ06
1.6.19 | Покупка УАЗ-39094 | H_ТЕХ07
1.6.20 | Покупка УАЗ-39094 | H_ТЕХ08
1.6.21 | Покупка Lada Largus16 кл. Норма | H_ТЕХ09
1.6.22 | Покупка Renault Logan | H_ТЕХ10
1.6.23 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ11
1.6.24 | Измельчитель древесины | H_ТЕХ12
1.6.25 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ13
1.6.26 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ14
1.6.27 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ15
1.6.28 | Покупка ГАЗ-А21R32 | H_ТЕХ16
1.6.29 | Мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | G_П0Ж01
1.6.30 | Мероприятия по разработке проекта на установку насосов подкачки для обеспечения в ПК внутреннего противопожарного водоснабжения давления и объемов подачи воды на нужды пожаротушения | G_П0Ж02
1.6.31 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания с гаражным блоком. г.Аткарск, ул.Рабочая, 17 | G_АХО01
1.6.32 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания. г.Красноармейск, ул.Петрвого мая, 29 | G_АХО02
1.6.33 | Покупка оргтехники | G_ИТ01
1.6.34 | Создание мнемощитов для филиалов | G_ИТ02
1.6.35 | Покупка оборудования для организации телефонной связи | G_ИТ03
1.6.36 | Серверное оборудование (Управление) | H_ИТ04
1.6.37 | Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки | H_ГЕО01
1.6.38 | Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Базальт-2 (р-н 1, 2 Тихорецких проездов) | H_ГЕО02
1.6.39 | Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки | H_ГЕО03
1.6.40 | Отвод земельного участка по ул. Тургенева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ | H_ГЕО04
1.6.41 | Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТСЖ Базальт | H_ГЕО05
1.6.42 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ04
1.6.43 | Покупка сетевого оборудования для филиалов | G_ИТ05
1.6.44 | Покупка сетевого оборудования для Управления | G_ИТ06
1.6.45 | Покупка систем хранения данных | G_ИТ07
1.6.46 | Покупка оргтехники | G_ИТ08
1.6.47 | Покупка радиостанций | G_ИТ09
1.6.48 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ10
1.6.49 | Поисковый комплект Успех АГ-428.20Н Аткарские ГЭС | I_ПРИБ13
1.6.50 | Кабелеискатель Успех КБИ-406Н Балашовские МЭС | I_ПРИБ14
1.6.51 | Приемник Поиск-2006М Энгельсские МЭС | I_ПРИБ15
1.6.52 | Поисковый комплект ГЗЧ-2500 с приемником П-900 Энгельсские МЭС | I_ПРИБ16
1.6.53 | Газификация нежилого помещения Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | I_АХО03
1.6.54 | Газификация административного здания Аркадакские ГЭС | I_АХО04
1.6.55 | Газификация в нежилых зданиях Пугачевские ГЭС | I_АХО05
1.6.56 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Аткарские ГЭС | I_ПРИБ17
1.6.57 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Марксовские ГЭС | I_ПРИБ18
1.6.58 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Новоузенские МЭС | I_ПРИБ19
1.6.59 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Ртищевские ГЭС | I_ПРИБ20
1.6.60 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Балашовские МЭС | I_ПРИБ21
1.6.61 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Вольские ГЭС | I_ПРИБ22
1.6.62 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Петровские ГЭС | I_ПРИБ23
1.6.63 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Энгельсские МЭС | I_ПРИБ24
1.6.64 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Энгельсские МЭС | I_ПРИБ25
1.6.65 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Ершовские МЭС | I_ПРИБ26
1.6.66 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Балаковские ГЭС | I_ПРИБ27
1.6.67 | Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-1МЦ Энгельсские МЭС | I_ПРИБ28
1.6.68 | Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-2МЦ Служба РЗиА и ЭТЛ | I_ПРИБ29
1.6.69 | Покупка прибора контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 Служба РЗиА и ЭТЛ | I_ПРИБ30
1.6.70 | Измельчитель древесины Skorpion 250 Балаковские ГЭС | I_ТЕХ05
1.6.71 | Автокран МАЗ (4х2) 16 т. Энгельсские МЭС | I_ТЕХ06
1.6.72 | ГАЗ-231073 Пугачевские ГЭС | I_ТЕХ07
1.6.73 | LADA-Largus Балашовские МЭС | I_ТЕХ08
1.6.74 | LADA-Гранта Аткарские ГЭС | I_ТЕХ09
1.6.75 | Организация участка порошковой покраски оборудования ФП "Энергоремонт" | I_ТЕХ10
1.6.76 | Газификация участка порошковой покраски ФП "Энергоремонт" | I_ТЕХ11
1.6.77 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ011
1.6.78 | Покупка оргтехники | G_ИТ012
1.6.79 | Покупка радиостанций | G_ИТ013
1.6.80 | Разработка ПО | G_ИТ014
1.6.81 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ015
1.6.82 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ016
1.6.83 | Покупка радиостанций | G_ИТ017
1.6.84 | Разработка ПО | G_ИТ018
1.6.85 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ019
1.6.86 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ020
1.6.87 | Покупка систем хранения данных | G_ИТ021
1.6.88 | Покупка радиостанций | G_ИТ022
1.6.89 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ023