## Лист1
Приложение № 6
К приказу Министерства Энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (нлн) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго" на 2022-2026 гг.
Год раскрытия информации: 2023 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: приказ министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 255 от 31 октября 2022 года.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | [60 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | 2022 год | [11 empty] | 2023 год | [11 empty] | 2024 год | [11 empty] | 2025 год | [11 empty] | 2026 год
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.8.1 | 5.8.2 | 5.8.3 | 5.8.4 | 5.8.5 | 5.8.6 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4 | 5.10.5 | 5.10.6 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.11.5 | 5.11.6 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.12.3 | 5.12.4 | 5.12.5 | 5.12.6 | 6
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 62.835 | 0 | 118 |  | 3.4 | 0 | 62.835 | 0 | 118 |  | 2.06 | 0 | 61.288 | 0 | 119 |  | 2.11 | 0 | 61.288 | 0 | 120 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 120 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 120 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 81 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 81 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 95 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 95
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  | 3.4 | 0 | 62.835 | 0 | 107 |  | 3.4 | 0 | 62.835 | 0 | 107 |  | 2.06 | 0 | 61.288 | 0 | 48 |  | 2.11 | 0 | 61.288 | 0 | 48 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 62.835 | 0 | 107 |  | 3.4 | 0 | 62.835 | 0 | 107 |  | 2.06 | 0 | 61.288 | 0 | 48 |  | 2.11 | 0 | 61.288 | 0 | 48 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 0.63 | 0 | 55.956 | 0 | 111 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 2.24 | 0 | 47.325 | 0 | 70 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 104 |  | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 83 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 83
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 45
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-201 Аркадакские ГЭС | L_ТП0001 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | ТП №4.101 «ГПТУ-15» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0002 | 2 | нд | нд | нд | нд | 16 | 2 | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | ТП №7.15 «Библиотека» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0003 | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | ЗТП-11 "Центральная котельная" замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Калининские отделение БМЭС | L_ТП0004 | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-161 Вольские ГЭС | L_ТП0005 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-55 Краснокутское от-ние ЭМЭС | L_ТП0007 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-33 Новоузенские МЭС | L_ТП0009 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-14 Озинские МЭС | L_ТП0010 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-46 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0011 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Проектируемая КТП на ф. "Центр" Петровские ГЭС | L_ТП0013 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Замена КТП-15 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0014 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | КТП 10/0,4 кВ №109 замена КТП-250 на ГКТП-400 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0015 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-508 Аркадакские ГЭС | L_ТП0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | ТП №7.02 «Гагарина» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | 3 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-158 Озинские МЭС | L_ТП0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-26 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-71 Марксовские ГЭС | L_ТП0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.18 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-51 Новоузенские МЭС | L_ТП0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.19 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТП0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.20 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-65 Аткарские ГЭС | L_ТП0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.21 | ТП №8.07 «Горохова» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.22 | ТП №4.05 «Интернат» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 21 | 2 | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.23 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.24 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-54 Вольские ГЭС | L_ТП0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.25 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-106 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.26 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-83 Новоузенские МЭС | L_ТП0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.27 | ТП-36 замена силового оборудования РУ-6 кВ Энгельсские МЭС | L_ТП0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.28 | Замена КТП-71 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.29 | ЗТП 10/0,4 кВ №130 замена ячеек в РУ-0,4 кВ Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 9 | 2 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.30 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-303 Аркадакские ГЭС | L_ТП0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.31 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-4 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.32 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-142 Вольские ГЭС | L_ТП0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.33 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Озинские МЭС | L_ТП0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.34 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-160 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.35 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-97 Марксовские ГЭС | L_ТП0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.36 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-21 Новоузенские МЭС | L_ТП0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.37 | Замена КТП-51 на ГКТП-400/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.38 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена КТП-160 на ГКТП-160 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.39 | ЗТП-10/0,4 кВ № 55 (замена оборудования РУ-0,4, 10 кВ) Ртищевские ГЭС | L_ТП0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 11 | 3 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.40 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-208 Аркадакские ГЭС | L_ТП0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.41 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-62 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.42 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | L_ТП0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.43 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-258 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.44 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-72 Марксовские ГЭС | L_ТП0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.45 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-19 Новоузенские МЭС | L_ТП0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.46 | Замена КТП-23 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.47 | Замена КТП-52 на ГКТП-400/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.48 | КТП 10/0,4 кВ №112 замена КТП-100 на ГКТП-100 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.49 | ЗТП-10/0,4 кВ № 102 (замена оборудования РУ-10, 0,4 кВ) Ртищевские ГЭС | L_ТП0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 24 | 2 | нд | нд | нд | нд | 24
1.2.1.1.50 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-201 Аркадакские ГЭС | L_ТM0001 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.51 | Замена силового трансформатора ТСМА-320 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-29 Балаковские ГЭС | L_ТM0002 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.52 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-250 кВА в ТП-35 Вольские ГЭС | L_ТM0005 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.53 | Замена силового трансформатора ТМГ-100 кВА на ТМГ-160 кВА в ТП-55 Мокроусское от-ние ЕМЭС | L_ТM0008 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.54 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/10 кВА в ТП-118 Школа Питерское отделение НМЭС | L_ТM0009 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.55 | КТП-15 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0010 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.56 | ЗТП-45 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 630/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0011 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.57 | КТП-12 замена силового трансформатора ТМ-400кВА на ТМГ 400/0,4/10кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0012 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.58 | КТП-21 замена силового трансформатора ТМ-250кВА на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0013 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.59 | КТП 10/0,4 кВ №109 замена силового трансформатора ТМ 250 кВА на ТМГ 400 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0014 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.60 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-235 Энгельсские МЭС | L_ТM0015 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.61 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВа на ТМГ-160 кВА в ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТM0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.62 | ЗТП-40 замена силового трансформатора ТМ-400кВА 1972г.в (без переключателя) 6кВ на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.63 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-199 Энгельсские МЭС | L_ТM0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.64 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-309 Аркадакские ГЭС | L_ТM0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.65 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-100 кВА в ТП-23 Вольские ГЭС | L_ТM0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.66 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-100 кВА в ТП-52А Вольские ГЭС | L_ТM0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.67 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-180 кВА в ТП-67 Вольские ГЭС | L_ТM0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.18 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.18 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.68 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-311 Аркадакские ГЭС | L_ТM0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.69 | Замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-100 кВА в ТП-40 Вольские ГЭС | L_ТM0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.70 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-100 кВА в ТП-98 Вольские ГЭС | L_ТM0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.71 | Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | L_ТM0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.72 | КТП-11 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.73 | КТП-79 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.74 | ЗТП-77 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.75 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена силового трансформатора ТМ 160 кВА на ТМГ 160 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.76 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-803 Энгельсские МЭС | L_ТM0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.77 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-307 Аркадакские ГЭС | L_ТM0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.78 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-79 Балаковские ГЭС | L_ТM0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 2
1.2.1.1.79 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-109 Вольские ГЭС | L_ТM0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.80 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-89 Вольские ГЭС | L_ТM0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.2 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.81 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-117 Вольские ГЭС | L_ТM0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.82 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-8 Марксовские ГЭС | L_ТM0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.83 | ЗТП-39 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.84 | ЗТП-24 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.85 | ЗТП-33 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.86 | КТП-81 замена силового трансформатора ТМ-60кВА без переключателя на ТМГ 63/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.87 | КТП 10/0,4 кВ №151 замена силового трансформатора Тn 100 кВА на ТМГ 100 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.88 | Дизельный генератор номинальной мощностью 50 кВт | L_ДГ0001 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.89 | Дизельный генератор номинальной мощностью 100 кВт | L_ДГ0002 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.90 | Изготовление ГКТП проходного типа-250 кВА взамен КТП-94 тупикового типа Аткарские ГЭС | М_ТП0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.91 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-56 Мокроусское от-ние ЕМЭС | М_ТП0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.92 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен КТП-71 Пугачевские ГЭС | М_ТП0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.93 | Изготовление ГКТП-250 кВА проходного типа взамен КТП-134 Энгельсские МЭС | М_ТП0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.94 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-71 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.95 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-27 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.96 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-6 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.97 | Замена силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА в ТП-114 Ровенское от-ние ЭМЭС | M_ТМ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
1.2.1.2.1 | РП-3 (первая секция шин Ф№1009) замена МВ на ВВ с ячейками, шинный мост между I и II секциями (1 ввод, 1 отходящая, 1 секционный выключатель) Аткарские ГЭС | L_ВВ0001 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | РП/ТП-17 РУ-6кВ реконструкция ячеек 6 кВ, замена МВ на ВВ Балаковские ГЭС | L_ВВ0002 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ТП-Ленина ввод Ф-1011 ввод Ф1017 Балашовские МЭС | L_ВВ0003 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | РП №1 Замена маслянных выключателей на вакуумные 2 отходящие линии без замены ячеек Калининские отделение БМЭС | L_ВВ0004 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | РП 200 замена МВ на ВВ с ячейками Вольские ГЭС | L_ВВ0005 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | РП Элеватор замена МВ на ВВ с БМРЗ без замены ячеек Мокроусское отделение Ершовских МЭС | L_ВВ0006 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-6 кВ проходного типа, с вакуумным выключателем Ф-617 отпайка "Лес" Марксовские ГЭС | L_ВВ0008 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1007 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0009 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-1002 без ячейки Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0010 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | Установка ВВ взамен МВ-10 кВ в РП-1 ячейка ВЛ-10 кВ Ф-27, Ф-606 без ячейки Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0011 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.11 | РП-3 замена маслянных выключателей на вакуумные без замены ячеек Новоузенский МЭС | L_ВВ0012 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.12 | Замена маслянных выключателей на вакумные в РП-3 с ячейками Ртищевские ГЭС | L_ВВ0014 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.13 | Замена реклоузеров Ф-1004, Ф-1005, Ф-1006 Хвалынские ГЭС | L_ВВ0015 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2.3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.14 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-14 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0016 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.15 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0017 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.16 | Телемеханика ТП-39 Б, ТП-41, РП "Жасминный" | M_BB0076 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.17 | РП/ТП-11 РУ-10кВ замена маслянных выключателей на вакуумные без заменя ячеек Балаковские ГЭС | L_ВВ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.18 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-10 кВ проходного типа с вакуумным выключателем 2-й Чапаевский. Калининское отделение Балашовских МЭС | L_ВВ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.19 | РП-2 установка вакуумного выключателя с заменой ячейки Дергачевское отделение Озинских МЭС | L_ВВ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.20 | РП-5 ф. «РП-2» Петровские ГЭС | L_ВВ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.21 | РП-1 ввод ф 1002 замена маслянного выкатного выключателя на вакуумный выкатной Петровские ГЭС | L_ВВ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.22 | РП-1 ввод ф 1023 замена маслянного выкатного выключателя на вакуумный выкатной Петровские ГЭС | L_ВВ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.23 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ вРП-11 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | 3 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.24 | Телемеханика РП №1 Энгельсские МЭС | L_ВВ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.25 | РП/ТП-11 РУ-10кВ замена маслянных выключателей на вакуумные без замены ячеек Балаковские ГЭС | L_ВВ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.26 | Установка вакуумных выключателей без ячеек РП-5 Балаковские ГЭС | L_ВВ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.27 | РП -5 замена маслянных выключателей на вакуумные с заменой ячеек Балашовский МЭС | L_ВВ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 12 | 2 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.28 | Замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные выключатели BB/TEL-10 в ПС 35/6 кВ "Красный Октябрь-35/6" без замены ячеек Вольские ГЭС | L_ВВ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.29 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-10 кВ проходного типа с вакуумным выключателем Ф1023 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ВВ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.30 | РП-3 (замена МВ на ВВ, яч .№4,яч .№11) "Очистные сооружения" Марксовские ГЭС | L_ВВ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.31 | РП№1 секционный замена маслянного выкатного выключателя на вакуумный выкатной Петровские ГЭС | L_ВВ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.32 | РП №1 замена масленных выключателей на вакумные без замены ячеек Петровские ГЭС | L_ВВ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.33 | Телемеханика РП-8 Энгельсские МЭС | L_ВВ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.34 | РП-3 установка ВВ выключателей с БМРЗ в взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | 2 | нд | нд | нд | нд | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.35 | Изготовление РП-15 с вакуумными выключателями, взамен размещенного оборудования в чужом помещении Энгельсские МЭС | L_ВВ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | 3 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.36 | РП-6 РУ-10кВ замена МВ на ВВ с монтажом РЗА (ячейки № 2, 3, 7, 8, 12) Балаковские ГЭС | L_ВВ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.37 | КРУН для Ф14 и Ф19 с вакуумными выключателями Вольские ГЭС | L_ВВ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 7 | 3 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.38 | Красный Октябрь РУ 6кВ РУ 10кВ замена масянных выключателей на вакуумные Вольские ГЭС | L_ВВ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.39 | РП-1 (замена МВ на ВВ, яч .№8 Отходящая КЛ-6 кВ Ф-108(КНС-3) Марксовские ГЭС | L_ВВ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.40 | РП-4 замена маслянных выключателей на вакуумные Новоузенские МЭС | L_ВВ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.41 | ПС Молот 35/10 РУ10кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Петровские ГЭС | L_ВВ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.42 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ вРП-7 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | 3 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.43 | РП-4 РУ-10 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | L_ВВ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.44 | ТП-Ленина, (ТПРемзавод, РП-2, ТП- Красноармейская) Балашовские МЭС | L_ВВ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.45 | ПС 35/6 Волжская насосная РУ-6 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Вольские ГЭС | L_ВВ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.46 | Установка КРУН-10 кВ: 3 ячейки с ВВ Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.47 | Установка вакуумных выключателей в РП Школа без замены ячеек Ершовские МЭС | L_ВВ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.48 | РУ-10 кВ ПС Молот замена маслянных выключателей на вакуумные Петровские ГЭС | L_ВВ0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.49 | РП-5 замена маслянных выключателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | L_ВВ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2.50 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.51 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные ввод№1 ввод №2 Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2.52 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 6
1.2.1.2.53 | РП-3 замена МВ на ВВ Ф-108, установка нового ВВ Ф-615 | М_ВВ0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.54 | РП-1 РУ-10 кВ ячейка Ф-1021 замена масляных выключателей на вакуумные | М_ВВ0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.55 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 62.835 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 62.835 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 61.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 55.956 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47.325 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.626 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 57.626 | 0 | 0
1.2.1.2.56 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 56.708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.708 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.843 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 56.843 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 51.328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40.615 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.581 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54.581 | 0 | 0
1.2.1.2.57 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-119 ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0001 | 3 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.58 | ВЛ-0,4 кВ КТП-75 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, перевод нагрузок с ф-1 ТП-49 и ф-4 ТП-30 Аткарские ГЭС | L_ВЛ0002 | 3 | нд | нд | 0.352 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.59 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0004 | 2 | нд | нд | 5.583 | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-210 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0005 | 3 | нд | нд | 5.46 | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.61 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-114 «Кузнечная» ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0006 | 3 | нд | нд | 7.37 | нд | нд | 3 | нд | нд | 7.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.62 | ВЛ-10 кВ Ф-10-27 РП-1 замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0008 | 2 | нд | нд | 0.147 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.63 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-7 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0009 | 3 | нд | нд | 2.42 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.64 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-47 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0010 | 3 | нд | нд | 2.8 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.65 | ВЛ-10 кВ Ф-10 от ТП-70 до ТП-29 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0012 | 3 | нд | нд | 2.566 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.66 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0013 | 3 | нд | нд | 1.17 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.67 | ВЛ-0,4 кВ ТП-161 установка опор, монтаж СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0014 | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.68 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-50 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0015 | 2 | нд | нд | 3.893 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.69 | ВЛ-0,4 кВ КТП-27 ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0017 | 3 | нд | нд | 3.09 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.70 | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение ОМЭС | L_ВЛ0019 | 2 | нд | нд | 1.045 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.71 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, замена провода на СИП Красноармейские ГЭС | L_ВЛ0020 | 3 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.72 | ВЛ-10 кВ ф. "Центр" Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ от опоры №79 до проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0023 | 2 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.73 | ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП Петровские ГЭС | L_ВЛ0024 | 3 | нд | нд | 2.625 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.74 | ВЛ-6кВ Ф-619В замена стоек и провода Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0025 | 2.3 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.75 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0026 | 2 | нд | нд | 2.38 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.76 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №116 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0027 | 3 | нд | нд | 1.98 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.98 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.77 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0031 | 2 | нд | нд | 4.06 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.78 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-25 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0032 | 3 | нд | нд | 2.274 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.79 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-7 уч. от ТП до оп. №1-01/10 ; уч. оп. №1-00/9-12 замена дефектных стоек и неизолированного провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0033 | 2 | нд | нд | 0.71 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.80 | ВЛ-0,4 кВ ТП-503 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | L_ВЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.81 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-38 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.265 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.82 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-94 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.83 | ВЛ-0,4 кВ КТП-23 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 12.05 | нд | нд | 2 | нд | нд | 12.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.84 | Ф-1008 ПС Хопер-1 до РП-1 замена опор, перетяжка провода Балашовские МЭС | L_ВЛ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.73 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.85 | ВЛ-0,4 кВ КТП №4.11 «Лесхоз» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.91 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.86 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-22 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.69 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.69 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.87 | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 КТП-4 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.55 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.88 | ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ф-2,ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.89 | ВЛ-0,4кВ зона ТП-19 Ф. « ул.25 лет Октября, ул. Шамаева» замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | L_ВЛ0050 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.485 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.485 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.90 | ВЛ-0,4кВ от ТП-7 замена опор, неизолированного провода на СИП Ртищевские ГЭС | L_ВЛ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.585 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.91 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-34 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.95 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.92 | ВЛ-0.4 кВ ф-1, ф-2, ф-4 ТП-146 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.49 | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.93 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.343 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.94 | ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.115 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.95 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.96 | ВЛ-10 кВ Ф-14 РП-9 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.33 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.97 | ВЛ-10 кВ Ф-15 РП-9 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.98 | ВЛ-0,4 кВ КТП-204 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 6.94 | нд | нд | 3 | нд | нд | 6.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.99 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-111 «Революционная» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 10.07 | нд | нд | 3 | нд | нд | 10.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.100 | ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.06 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.101 | ВЛ-6 кВ Ф-14 от вновь монтируемого КРУН до опоры № 14-01/01 Вольские ГЭС | L_ВЛ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.045 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.102 | ВЛ-6 кВ Ф-14 совместной подвеской от КРУН до опоры № 14-00/35 Вольские ГЭС | L_ВЛ0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.275 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.103 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.14 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.104 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-44 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.105 | ВЛ-0,4 кВ КТП-156 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.43 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.106 | ВЛ-0,4кВ зона ТП-30 Ф.2 « ул.25 лет Октября в ст.Восточной» замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.04 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.107 | ВЛ-10кВ Фидер 1006 (резервное питание ЗТП-56) Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.108 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №130 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.109 | ВЛ-6кВ Ф№0605 от ЦРП-2(Замена опор, неизолированнного провода на СИП от опоры 06-05-00/17 до 06-05-00/46) Ртищевские ГЭС | L_ВЛ0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.22 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.110 | ВЛ-10/0,4 кВ Ф-1005 уч. оп №1005-00/82- №1004-00/98 реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 от ТП-10 Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.81 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.81 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.111 | ВЛ-0,4 кВ КТП-146 совместная подвеска с Ф-15 монтаж СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.112 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.31 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.113 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0091 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.114 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0092 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.815 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.115 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Сазанлей" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.833 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.116 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.165 | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.117 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-109 «Макаренко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0096 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 9.165 | нд | нд | 3 | нд | нд | 9.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.118 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.26 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.119 | ВЛ-6кВ Ф17 ТП-57 от опоры №17-00/01 до опоры №17-00/23 замена опор, замена провода Вольские ГЭС | L_ВЛ0098 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.74 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.120 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 замена опор, замена провода Ершовские МЭС | L_ВЛ0101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.95 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.121 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-11 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.25 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.122 | ВЛ-0,4 кВ КТП-30 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.28 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.123 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 277 - частичная замена опор, монтаж анкеров, замена провода и вводов на изолированные (СИП) на ф.№ 1 Степная Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.124 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-18 Ф-3 «Комсомольская в ст. Элеватора», замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.604 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.125 | ВЛ-6кВ Фидер 620 (резервное питание ЗТП-69) Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.126 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №111 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0108 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.127 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-19 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0112 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.88 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.128 | ВЛ-6 кВ Ф-25 от ТП-298 до ТП-263 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.633 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.129 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд
1.2.1.2.130 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51ф-1 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Аткарские ГЭС | L_ВЛ0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.07 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.07 | нд | нд
1.2.1.2.131 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.19 | нд | нд
1.2.1.2.132 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.165 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.165 | нд | нд
1.2.1.2.133 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд
1.2.1.2.134 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.266 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.266 | нд | нд
1.2.1.2.135 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.62 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.62 | нд | нд
1.2.1.2.136 | ВЛ-0,4 кВ КТП-91 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.185 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.185 | нд | нд
1.2.1.2.137 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1-14.01 «Вольская» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.7 | нд | нд
1.2.1.2.138 | ВЛ-0,4 кВ ТП №11.01 «Шевченко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 7.265 | нд | нд | 2 | нд | нд | 7.265 | нд | нд
1.2.1.2.139 | ВЛ-6 кВ Ф-21 РП-31 от опоры №25-00/30 до опоры №25-00/20 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд
1.2.1.2.140 | ВЛ-6 кВ Ф-25 РП31 опоры №21-00/44 до опоры №21-00/34 замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.1.2.141 | ВЛ-0,4 кВ КТП-64 замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.285 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.285 | нд | нд
1.2.1.2.142 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП -34 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.305 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.305 | нд | нд
1.2.1.2.143 | ВЛ-0,4 КТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.62 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.62 | нд | нд
1.2.1.2.144 | ВЛ-0,4 ЗТП-49 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.6 | нд | нд
1.2.1.2.145 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 - перенос на новую трассу, частичная замена опор, монтаж анкеров, замена провода и вводов на изолированные (СИП) на ф.№3 "2 Мелиоративная" Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.05 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.05 | нд | нд
1.2.1.2.146 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-30 Ф-3« ул.25 лет Октября, в ст. Комсомольской» Замена одностоечных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.88 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.88 | нд | нд
1.2.1.2.147 | ВЛ-0,4кВ от КТП-4 участок № 5 Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.3 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.3 | нд | нд
1.2.1.2.148 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №126 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд
1.2.1.2.149 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №11 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.7 | нд | нд
1.2.1.2.150 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №118 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд
1.2.1.2.151 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.54 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.54 | нд | нд
1.2.1.2.152 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.96 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.96 | нд | нд
1.2.1.2.153 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.55 | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.55 | нд | нд
1.2.1.2.154 | ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173 замена опор, замена провода на СИП, замена силового кабеля Вольские ГЭС | М_ВЛ0140 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.155 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-122 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-121 Вольские ГЭС | М_ВЛ0141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.42 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.156 | ВЛ-0,23 кВ ТП-58 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | М_ВЛ0142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.157 | ВЛ-0,4 кВ ф-1, ф-2, ф-3 ЗТП-41 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | М_ВЛ0143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.255 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.158 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ЗТП-163 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | М_ВЛ0144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.18 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.159 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-4 замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | М_ВЛ0145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.160 | ВЛ-0,4 ф-4 ТП-52 замена опор, замена провода на СИП Краснокутское от-ние ЭМЭС | М_ВЛ0146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.31 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.161 | ВЛ-0,4 ф-3 ТП-213 замена опор, замена провода на СИП Краснокутское от-ние ЭМЭС | М_ВЛ0147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.91 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.91 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.162 | ВЛ-0,4 кВ КТП-418 установка опор, монтаж провода Энгельсские МЭС | N_ВЛ0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.148 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 6.127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.127 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.445 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-36 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0001 | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16Б замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0002 | 2-3 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | 2-3 | нд | нд | 0.55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ от РП/ТП-17 до ТП-16 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0003 | 2-3 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 2-3 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-16А, от ТП-16 до ТП-30, от ТП-16А до ТП-36, от ТП-30 до ТП-36 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0004 | 3 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.5 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до КТП 10-13 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0005 | 3 | нд | нд | 0.954 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.6 | КЛ-10 кВ от ТП 10-4 до ТП 10-5 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0006 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.7 | ВЛ-6 кВ Ф-658 кабельная перемычка под ЛЭП-110 кВ монтаж силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0009 | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ПС Новая до РП-11 замена силового кабеля участок 1 Энгельсские МЭС | L_КЛ0010 | 3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.9 | КЛЭП-6 кВ от ТП-507 до ТП-509 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0013 | 2-3 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 2-3 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.10 | КЛ-0,4 кВ ТП-806, ТП-816, ТП-124, ТП-110, ТП-336 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0014 | 2 | нд | нд | 0.853 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.11 | КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-29 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.12 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-8 до ТП-8-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.13 | КЛ-10 кВ от РП-3 до ТП-17 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.14 | КЛ-10 кВ от ТП-17 до ТП-54 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.15 | КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП 3-1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.16 | КЛ-10 кВ от РП-6 до ТП 3-9 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.17 | КЛ-10 кВ от ТП-117 до ТП-118 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.18 | КЛ-10 кВ от ТП 3-16 до ТП 3-17 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.19 | КЛ-10 кВ от ТП 3-4 до ТП 3-8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.20 | КЛ-10 кВ от ТП 3-5 до ТП 3-8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ Ф19 от ПС "Вольская" 35/6 до ТП 211 монтаж силового кабеля Вольские ГЭС | L_КЛ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.653 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.22 | КЛ-6 кВ Ф19 от ТП 231 до вновь монтируемого КРУН Вольские ГЭС | L_КЛ0042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.23 | Замена кабеля КЛ-0,4 кВ на СИП-2 от РП-1 Марксовские ГЭС | L_КЛ0043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.24 | КЛ-0,4 кВ ТП-1107, ТП-1149, ТП-114, ТП-121 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | L_КЛ0044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.25 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.26 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-10 до ТП-10-7 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0046 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.27 | КЛ-10 кВ от ТП 4-4 до ТП 4-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.28 | КЛ-10 кВ от ТП 4-2 до ТП 4-3 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.29 | КЛ-10 кВ от ТП 4-20 до ТП 4-19 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.30 | КЛ-10 кВ от ТП 4-17 до ТП 4-18 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.31 | КЛ-10 кВ от ТП 4-10 до ТП 4-11 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.32 | КЛ-6 кВ Ф-6, Ф-22 от ПС "Новая" до РП-6 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.33 | КЛ-10 кВ Ф-«1023» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.34 | КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.325 | нд | нд
1.2.2.2.35 | КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-84 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.255 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.255 | нд | нд
1.2.2.2.36 | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-80 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.455 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.455 | нд | нд
1.2.2.2.37 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-91 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд
1.2.2.2.38 | КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.54 | нд | нд
1.2.2.2.39 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-89 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд
1.2.2.2.40 | КЛ-6кВ Фидер 616 (резервное питание ЗТП-50) Пугачевские ГЭС | L_КЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.2.41 | КЛ-10 кВ Ф-«от ТП-79 до ТП-62» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.2.2.42 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-14 от ПС Лесозаводская замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.2.43 | КЛ-6 кВ Ф-647 от опоры 47-00/55А до ТП-105 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | М_КЛ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.44 | Замена ветхих КЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132,ТП-1149, РП-7 к МКЖД Энгельсские МЭС | М_КЛ0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.845 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.3.1.1 | Изготовление и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Аткарские ГЭС | L_ПКУ0001 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0002 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0003 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.6 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.7 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.8 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ00010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.1.9 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ00011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.1.10 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Мокроусское отделение Ершовских МЭС | М_ПКУ00012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.11 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Ровенское отделение Энгельсских МЭС | М_ПКУ00013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6.1 | Акустический поисковый прибор Трассофон Балашовские МЭС | L_ПРИБ0001 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Акустический поисковый прибор Трассофон Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0002 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Балаковские ГЭС | L_ПРИБ0003 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0004 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0005 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Хвалынские ГЭС | L_ПРИБ0006 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Приобретение вольтамперфазометра Парма в Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0007 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Генератор поисковый АГ-120Т Петровские ГЭС | L_ПРИБ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Кабеледефектоискатель "Атлет ТЭК-227АН" Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Приобретение установки для испытания трансформаторного масла в Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Приобретение рефлектометра в Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Приобретение прибора энергетика СЕ602 в Энгельсские МЭС | L_ПРИБ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Вольские ГЭС | L_ПРИБ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Вольские ГЭС | L_ПРИБ0019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Новоузенские МЭС | L_ПРИБ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Приобретение тепловизоров в Аппарат управления АО "Облкоммунэнерго" | L_ПРИБ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Петровские ГЭС | L_ПРИБ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.20 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Ртищевские ГЭС | L_ПРИБ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.21 | Приобретение тепловизоров в Аппарат управления АО "Облкоммунэнерго" | L_ПРИБ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3
1.6.22 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балашовские МЭС | L_ТЕХ0001 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.23 | Автокран на базе Камаз | L_ТЕХ0002 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.24 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Энгельсские МЭС Ровенское отделение | L_ТЕХ0003 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.25 | ГАЗ 27527-753 Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0004 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.26 | Мини погрузчик | L_ТЕХ0005 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.27 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аркадакские ГЭС | L_ТЕХ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.28 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Новоузенские МЭС | L_ТЕХ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.29 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.30 | КС 35714-3 на базе Камаз Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.31 | ГАЗ 27527-753 Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.32 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Озинские МЭС Дергачевское отделение | L_ТЕХ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.33 | ГАЗ 27527-753 Балаковские ГЭС | L_ТЕХ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.34 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Балашовские МЭС Калининское отделение | L_ТЕХ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.35 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Марксовские ГЭС | L_ТЕХ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.36 | КС 35714-3 на базе Камаз Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.37 | ГАЗ 27527-753 Энгельсские МЭС | L_ТЕХ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.38 | КС 35714-3 на базе Камаз Вольские ГЭС | L_ТЕХ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.39 | Трактор МТЗ БЕЛАРУС 82.1 Марксовские ГЭС | L_ТЕХ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.40 | ГАЗ 27527-753 Марксовские ГЭС | L_ТЕХ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.41 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Петровские ГЭС | L_ТЕХ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.42 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Энгельсские МЭС Краснокутское отделение | L_ТЕХ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.43 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-707/1 от 31.08.20 "прицеп 835018 (роспуск одноостный с конником) 3 единицы" | L_АРЕ0001 | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.44 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга)№ А-708/1 от 31.08.20 "прицеп 835Т20 (прицеп тракторный раздвижной) 2 единицы" | L_АРЕ0002 | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.45 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-709/1 от 31.08.20 "подъемник Чайка-Socage N315 NEW" | L_АРЕ0003 | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.46 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3018 от 27.11.20 "автомобиль УАЗ-390945 - 2 единицы" | L_АРЕ0004 | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.47 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3020 от 25.11.20 "трансформаторы ТМГ - 39 единиц" | L_АРЕ0005 | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.48 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0007 | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.49 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-707/1 от 31.08.20 "прицеп 835018 (роспуск одноостный с конником) 3 единицы" | L_АРЕ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.50 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга)№ А-708/1 от 31.08.20 "прицеп 835Т20 (прицеп тракторный раздвижной) 2 единицы" | L_АРЕ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.51 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № А-709/1 от 31.08.20 "подъемник Чайка-Socage N315 NEW" | L_АРЕ0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.52 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3018 от 27.11.20 "автомобиль УАЗ-390945 - 2 единицы" | L_АРЕ0011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.53 | Договор на услуги финансовой аренды (лизинга) № 3020 от 25.11.20 "трансформаторы ТМГ - 39 единиц" | L_АРЕ0012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 39 | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.54 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.55 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.56 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.57 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0001 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.58 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.59 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.60 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.61 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.62 | ГАЗ 231073 Ершовские МЭС | M_ТЕХ0033 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.63 | ГАЗ 231073 Энгельсские МЭС | M_ТЕХ0034 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.64 | Переносное устройство дожига УД-300М Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.65 | Переносное устройство дожига УД-300М Служба РЗиА и ЭТЛ (Аппарат управления). | М_ПРИБ0026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.66 | Монтаж ИКЗ-В34Л (индикатор короткого замыкания) на ВЛ-6 кВ Ф-11 (3 комплекта) | М_ПРИБ0027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | 1 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.67 | Приобретение вольтамперфазометра в Балашовские МЭС | М_ПРИБ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.68 | Приобретение вольтамперфазометра в Ершовские МЭС | М_ПРИБ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.69 | Приобретение вольтамперфазометра в Калининское отделение Балашовских МЭС | М_ПРИБ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.70 | Приобретение вольтамперфазометра в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | М_ПРИБ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.71 | Приобретение вольтамперфазометра в Новоузенские МЭС | М_ПРИБ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.72 | Приобретение вольтамперфазометра в Ровенское отделение Энгельсских МЭС | М_ПРИБ0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.73 | Приобретение вольтамперфазометра в Ртищевские ГЭС | М_ПРИБ0034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.74 | Приобретение вольтамперфазометра в Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.75 | Приобретение вольтамперфазометра в Хвалынские ГЭС | М_ПРИБ0036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.76 | Приобретение омметра в Вольские ГЭС | М_ПРИБ0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.77 | Приобретение тепловизора в Службу РЗиА и ЭТЛ | М_ПРИБ0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.78 | Серверное оборудование Аппарат управления | М_ИТ0006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.79 | Реконструкция цеха ФП "Энергоремонт" | М_ЦЕХ0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2-3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2-3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исправлено название объекта
1.6.80 | Станок для гибки арматурных скоб и хомутов ФП "Энергоремонт" | М_ПРИБ0039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.81 | Станок для намотки кабеля на барабан ФП "Энергоремонт" | М_ПРИБ0040 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.82 | Гидромолот Impulse 100 Classic с монтажным комплектом Энгельсские МЭС | N_ТЕХ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объект добавлен в ИП 2023 года в результате острой необходимости проведения работ.
Главный инженер АО "Облкоммунэнерго" А.Ф. Качалов

## Лист2
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | ТП-21.01, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Балашовские ГЭС | G_ТП0001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.2 | ТП-12, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Дергачевские ГЭС | G_ТП0002 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.3 | КТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Калининские ГЭС | G_ТП0003 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.4 | ГКТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Красноармейские ГЭС | G_ТП0004 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.5 | ЗТП-103, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Краснокутские ГЭС | G_ТП0005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.6 | КТП-273, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Питерские ГЭС | G_ТП0006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.7 | ЗТП-22, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0007 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.8 | ГКТП-45 А, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0008 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.9 | Установка ГКТП 144- 2х630 Энгельс | H_ТП0009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.10 | Установка силового оборудования ТП-225 Энгельс | H_ТП0010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.11 | Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-8.01 Балашов | H_ТП0011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.12 | Замена аварийной ЗТП-97 на ГКТП-250 Новоузенск | H_ТП0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.13 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-2 Ртищево | H_ТП0013 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.14 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП-11 Ртищево | H_ТП0014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.15 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-15 Ртищево | H_ТП0015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.16 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-32 Ртищево | H_ТП0016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.17 | Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-46 Ртищево | H_ТП0017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.18 | КТП-400 в пос. Приволжский ул. Кавказская КТП-411 | H_ТП0018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.19 | Установка и монтаж КТП-817 (п. Приволжский, 3 квартал) | H_ТП0019 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.20 | Установка и монтаж КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ТП0020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.21 | Установка и монтаж КТП-400 ул Ярославская | H_ТП0021 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.22 | Замена КТП-45 на ГКТП-250 кВА Калининское отделение БМЭС | I_ТП0028 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.23 | Замена ЗТП-7 на ГКТП-250 кВА Красноармейские ГЭС | I_ТП0029 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.24 | Замена КТП-54 на ГКТП-250 кВА Краснокутское отделение ЭМЭС | I_ТП0030 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.25 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-111 Ртищевские ГЭС | I_ТП0031 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.26 | Замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ ТП-58 Ртищевские ГЭС | I_ТП0032 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.27 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-83 Ртищевские ГЭС | I_ТП0033 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.28 | Замена ЗТП-4 на ГКТП-630 кВА Ртищевские ГЭС | I_ТП0034 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.29 | Замена КТП-105 на ГКТП-630 кВА Энгельсские МЭС | I_ТП0035 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.30 | Замена КТП-19 на ГКТП-630 кВА Энгельсские МЭС | I_ТП0036 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.31 | Установка и монтаж ГКТП-6/0,4кВ -630кВА (корпус КТП) Марксовские ГЭС | I_ТП0037 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.32 | Замена ТП-11 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0009
1.2.1.1.33 | Замена ТП-4 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0010
1.2.1.1.34 | Замена ТП-161 на ГКТПНп - 400кВА-6/0,4кВ "Вольские ГЭС" | G_ТП0011
1.2.1.1.35 | Реконструкция ГКТП-29-630 "Калининские ГЭС" | G_ТП0012
1.2.1.1.36 | Замена КТП-55 на ГКТП-100 кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0013
1.2.1.1.37 | Демонтаж ЗТП-7 и ЗТП-38 Установка ГКТП с четырьмя воздушными вводами "Петровские ГЭС" | G_ТП0014
1.2.1.1.38 | Замена ТП-29 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0015
1.2.1.1.39 | Замена ТП-10 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0016
1.2.1.1.40 | Замена ТП-11 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0017
1.2.1.1.41 | Замена ГКТП-58 160кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0018
1.2.1.1.42 | Замена КТП-90 100кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0019
1.2.1.1.43 | Замена КТП-200 на ГКТП-250кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0020
1.2.1.1.44 | Замена КТП-92 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0021
1.2.1.1.45 | Замена ТП-24 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0022
1.2.1.1.46 | замена КТП-98 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0023
1.2.1.1.47 | Замена оборудования в КТП-113-160 "Мокроусские ГЭС" | G_ТП0024
1.2.1.1.48 | Замена КТП-9 на ГКТП-160 "Новоузенские ГЭС" | G_ТП0025
1.2.1.1.49 | Замена КТП-158-160 "Озинские ГЭС" | G_ТП0026
1.2.1.1.50 | Замена КТП-118 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0027
1.2.1.1.51 | Вольск Реконструкция ТП-57 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0001 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.52 | Вольск Реконструкция ТП-83 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0002 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.53 | Вольск Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 100кВА) | G_ТМ0003 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.54 | Энгельс Реконструкция ТП-1142 замена трансформатора (560кВА на 630кВА) | G_ТМ0004 | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.55 | Энгельс Реконструкция ТП-1144 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0005 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.56 | Энгельс Реконструкция РП-8 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0006 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.57 | Энгельс Реконструкция ТП-1102 замена трансформатора (320кВА на 250кВА) | G_ТМ0007 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.58 | Энгельс Реконструкция ТП-412 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0008 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.59 | Энгельс Реконструкция ТП-817 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0009 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.60 | Пугачёв Реконструкция ЗТП-45 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | G_ТМ0010 | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.61 | Ровное Реконструкция ТП-112 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | G_ТМ0011 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.62 | Ровное Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (160кВА на 63кВА) | G_ТМ0012 | 0.063 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.63 | Аркадак Реконструкция ТП-303 замена трансформатора (160кВА на 250кВА) | G_ТМ0013 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.64 | Энгельс ТП-512 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | H_ТМ0014 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.65 | Энгельс ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | H_ТМ0015 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.66 | Ровное ТП-120 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | H_ТМ0016 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.67 | Степное КТП-13-замена ТМ-250кВА на ТМ-400кВА | G_ТМ0014 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.68 | Степное ТП-1-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0015 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.69 | Степное ТП-11- установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0016 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.70 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0017 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.71 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-27 400кВА | G_ТМ0018 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.72 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-43 400кВА | G_ТМ0019 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.73 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-30 400кВА | G_ТМ0020 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.74 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-1 400кВА | G_ТМ0021 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.75 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-31 400кВА | G_ТМ0022 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.76 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-26 400кВА | G_ТМ0023 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.77 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-45 630кВА | G_ТМ0024 | [10 empty] | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.78 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-44 630кВА | G_ТМ0025 | [10 empty] | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.79 | ТП-32 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0035 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.80 | ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0036 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.81 | ТП-55 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0037 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 1
1.2.1.1.82 | ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0038 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.83 | ТП-42 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0039 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.84 | ТП-187 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0040 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.85 | ТП-105 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-100/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0041 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.86 | ТП-1 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0042 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.87 | ТП-21 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0043 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.063 |  |  |  | 1
1.2.1.1.88 | Степное ТП-2- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0026
1.2.1.1.89 | Степное ТП-4- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0027
1.2.1.1.90 | Степное ТП-19-установка второго трансформатора ТМ-160кВА | G_ТМ0028
1.2.1.1.91 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0029
1.2.1.1.92 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-39 630кВА | G_ТМ0030
1.2.1.1.93 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ КТП-59 160кВА | G_ТМ0031
1.2.1.1.94 | Питерка ТП-283 замена трансформатора на ТМ-250кВА | G_ТМ0032
1.2.1.1.95 | Питерка ТП-270 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0033
1.2.1.1.96 | Питерка ТП-186 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0034
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Балаково Реконструкция РП№8 замена МВ на ВБП-10 - 3 шт., | G_ВВ0001 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.2.1.2.2 | Балаково Реконструкция ТП №4-1 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 2 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0002 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.3 | Балаково Реконструкция ТП №4-20 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 3 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0003 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.2.1.2.4 | Вольск реконструкция ПС 35/6кВ Волжская Насосная замена МВ на 4 шт ВВ типа ВВ/TEL, дифференциальная защита трансформатора ТМ 35/6кВ №3 | G_ВВ0004 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.5 | Вольск реконструкция РП-500 с установкой 5 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0005 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.6 | Петровск реконструкция ПС35/10кВ "Молот" замена МВ на 6шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0006 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.7 | Красный Кут реконструкция РП№2 | G_ВВ0007 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.8 | Энгельс реконструкция РП №11 замена МВ на ВВ 11шт. Типа BB/TEL. | G_ВВ0008 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.9 | Озинки реконструкция РП-№3 с установкой 2 шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0009 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.10 | Вольск реконструкция РП-200 с заменой ячеек и установкой 9 шт. ВВ типа ВВ/TEL | H_ВВ0010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9
1.2.1.2.11 | Комплектация оборудования в ТП-1,2,3 (ЖБК-3) | H_ВВ0011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.12 | Комплектация оборудования в РП-23 (ООО "Энгельсстрой") ул.Театральная | H_ВВ0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.13 | Аткарск Реконструкция РП№2 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL - 7 шт., | G_ВВ0010 | [14 empty] | 7 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.14 | Балашов Реконструкция РП-8 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL-8 шт. с НТМИ - 2шт. | G_ВВ0011 | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.15 | Ровное реконструкция РП-1 замена МВ на 5 шт ВВ типа ВВ/TEL, | G_ВВ0012 | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.16 | Калининск реконструкция РП-1 1 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0013 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.17 | РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | I_ВВ0028 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 8
1.2.1.2.18 | ТП-88 РУ-6 кВ замена ячеек КСО на КСО-393-17В: 4 шт с ВВ, 1 шт. с 3хЗНОЛ Балаковские ГЭС | I_ВВ0029 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.19 | Замена РП-600 с установкой 9 ячеек КРУ "Etalon" с ВВ Вольские ГЭС | I_ВВ0030 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 9
1.2.1.2.20 | ТП-АТХ-7 замена масляных выключателей на вакуумные: КСО-393-17В с ВВ-4 шт., КСО-393-04-2 шт., КСО-393-торц.-2 шт. Балашовские МЭС | I_ВВ0031 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.21 | РП-1 замена МВ на ВВ ввод №2 от Ф-626 ПС "Маркс" Марксовские ГЭС | I_ВВ0032 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.22 | РП-2 замена МВ на ВВ отходящая к ООО "Альфа рекорд" Марксовские ГЭС | I_ВВ0033 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.23 | РП-2 замена МВ на ВВ яч. Ф-1012, Ф-1014 Новоузенские МЭС | I_ВВ0034 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.24 | РП-3 замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные Озинские МЭС | I_ВВ0035 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.25 | Установка реклоузера Ф-1004 Озинские МЭС | I_ВВ0036 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.26 | Установка реклоузера Ф-1006 Питерское отделение НМЭС | I_ВВ0037 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.27 | Изготовление мини РП Ф-1022 ПС "Жасминная" с установкой 1 ячейки КСО-393-17 с ВВ и 1 ячейки с ШР СЭП | I_ВВ0038 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.28 | Комплектация оборудования в РП-23 ул.Театральная Энгельсские МЭС | I_ВВ0039 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.29 | Петровск Замена ВМ на ВВ 10шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0014
1.2.1.2.30 | Калининск Замена яч. Крн 10 с МВ-10 на реклоузер ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0015
1.2.1.2.31 | Калининск реконструкция РП-1 2 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0016
1.2.1.2.32 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0017
1.2.1.2.33 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4 шт типа ВВ/TEL в ПС Городская 110/10кВ | G_ВВ0018
1.2.1.2.34 | Энгельс Монтаж вакуумных выключателей и релейной защиты на микропроцессарах БМРЗ РП-10 9шт. | G_ВВ0019
1.2.1.2.35 | Мокроус Реконструкция РП Элеватор, замена 10 шт. МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0020
1.2.1.2.36 | Дергачи Замена 6шт. МВ на ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-2 | G_ВВ0021
1.2.1.2.37 | Дергачи Замена МВ 3шт. ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-1 | G_ВВ0022
1.2.1.2.38 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ типа BB/TEL в РП-1 «Ремзавод» | G_ВВ0023
1.2.1.2.39 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ в РП-2 «Школа» | G_ВВ0024
1.2.1.2.40 | Новоузенск СВ-1; 2; 3 замена МВ (3шт) на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0025
1.2.1.2.41 | Новоузенск Реконструкция РП-4, замена 6шт МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0026
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | 2-х цепная ВЛЗ-6 кВ Ф-17 и Ф-27 пс Дзержинская Балаковские ГЭС | G_ВЛ0001 |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 1.58
1.2.2.1.2 | ВЛЗ-6 кВ Ф-34 ПС Красный Октябрь от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0002 |  |  | 1.93 |  |  |  |  | 1.93
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Озинская Озинские ГЭС | G_ВЛ0003 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.2.2.1.4 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-311 Аркадакские ГЭС | G_ВЛ0004 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2
1.2.2.1.5 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27 Аткарские ГЭС | G_ВЛ0005 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | 0.6
1.2.2.1.6 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-№ 1-14.03 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0006 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 2.55
1.2.2.1.7 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-21.08 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0007 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.2.2.1.8 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0008 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
1.2.2.1.9 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-13 Калининские ГЭС | G_ВЛ0009 |  |  | 1.69 |  |  |  |  | 1.69
1.2.2.1.10 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-16 Ртищевские ГЭС | G_ВЛ0010 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.93
1.2.2.1.11 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-7 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0011 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.2.2.1.12 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-05 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0012 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
1.2.2.1.13 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 Энгельсские ГЭС | G_ВЛ0013 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
1.2.2.1.14 | Ртищево ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС №Ртищево-Город" 110/10 кВ замена опор, арматуры опор, прокол через ж/д | H_ВЛ0014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.13
1.2.2.1.15 | Ершов ВЛ-10 кВ Ф-1007 замена дефектных опор, арматуры опор, перетяжка провода | H_ВЛ0015 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5
1.2.2.1.16 | Красный Кут ВЛ-10 кВ Ф-18, Ф-20, Ф-21 от РП-2 замена опор, арматуры опор, замена провода | H_ВЛ0016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.285
1.2.2.1.17 | Энгельс ВЛ-0,4 кВ ТП-144 установка опор, монтаж СИП | H_ВЛ0017 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1
1.2.2.1.18 | Дергачи ВЛ-0,4 кВ ТП-37 замена провода на СИП | H_ВЛ0018 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.64
1.2.2.1.19 | Дергачи ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | H_ВЛ0019 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.28
1.2.2.1.20 | Ершов ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ф-7 и ф-9 замена опор, замена неизолированного провода на СИП | H_ВЛ0020 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3
1.2.2.1.21 | Питерка ВЛ-0,4 кВ ТП-202 ф-2, замена опор,замена провода на СИП | H_ВЛ0021 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.55
1.2.2.1.22 | Строительство ВЛЭП-6кВ к КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ВЛ0022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.23 | ВЛЭП-0,4 кВ в пос. Приволжский ул. Кавказская ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | H_ВЛ0023 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6
1.2.2.1.24 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-817 (3 квартал) | H_ВЛ0024 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8
1.2.2.1.25 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ВЛ0025 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5
1.2.2.1.26 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ ТП-79 от опоры № 79-2/00-7 по ул. Степана Разина | H_ВЛ0026 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.46
1.2.2.1.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ярославская | H_ВЛ0027 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18
1.2.2.1.28 | ВЛИ-0,4кВ ТП-3 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0014 | [12 empty] | 1.39 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.29 | ВЛИ-0,4кВ ТП-4 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0015 | [12 empty] | 1.529 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.30 | ВЛИ-0,4кВ ТП-5 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0016 | [12 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.31 | ВЛИ-0,4кВ ТП-98 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0017 | [12 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.32 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Красный Октябрь" до ТП-161 Вольские ГЭС | I_ВЛ0041 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.25
1.2.2.1.33 | Строительство ВЛ-6кВ от опоры №17-00-58 Ф 617 ПС "Аммиак" 35/6 до проектируемой КТП-6/0,4 Марксовские ГЭС | I_ВЛ0042 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.295
1.2.2.1.34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-303 ф-1 замена деревянных опор на ж\б, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | I_ВЛ0043 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.99
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-314 ф-1 замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | I_ВЛ0044 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.6
1.2.2.1.36 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Балаковская 220/110/35/6" замена дефектных опор, замена провода на СИП, замена РЛНД-10/630 Балаковские ГЭС | I_ВЛ0045 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.43
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4 кВ КТП-82 ф-2, ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | I_ВЛ0046 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.5
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1-106 "Полярная" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Балашовские МЭС | I_ВЛ0047 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.2.1.39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7.14 "Затонская" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Балашовские МЭС | I_ВЛ0048 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.2.1.40 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-69 до ТП-65 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 Вольские ГЭС | I_ВЛ0049 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75
1.2.2.1.41 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-65 до ТП-113 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 Вольские ГЭС | I_ВЛ0050 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.24
1.2.2.1.42 | КВЛ-6 кВ Ф-18 от ТП-1 до ТП-2 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3, замена кабеля Вольские ГЭС | I_ВЛ0051 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.92
1.2.2.1.43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена провода на СИП Вольские ГЭС | I_ВЛ0052 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75
1.2.2.1.44 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-15 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ Вольские ГЭС | I_ВЛ0053 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.43
1.2.2.1.45 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-18 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ Вольские ГЭС | I_ВЛ0054 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.28
1.2.2.1.46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-1 замена опор , замена провода на СИП Вольские ГЭС | I_ВЛ0055 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.45
1.2.2.1.47 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1,ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение ОМЭС | I_ВЛ0056 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.25
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП, разделение линии на 3 рубильника Ершовские МЭС | I_ВЛ0057 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.19
1.2.2.1.49 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Калининское отделение БМЭС | I_ВЛ0058 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.15
1.2.2.1.50 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 установка дополнительных опор, с целью уменьшения длины пролетов Озинские МЭС | I_ВЛ0059 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.92
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-"ул. Белинского"замена дефектных опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | I_ВЛ0060 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.67
1.2.2.1.52 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-"ул. Чапаева" замена дефектных опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | I_ВЛ0061 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.48
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение НМЭС | I_ВЛ0062 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.85
1.2.2.1.54 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-24 установка опор, прокладка изолированного провода Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0063 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.18
1.2.2.1.55 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-70 установка опор, прокладка изолированного провода Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0064 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3
1.2.2.1.56 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0065 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.15
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф-2 замена опор, провода на СИП Ртищевские ГЭС | I_ВЛ0066 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.14
1.2.2.1.58 | ВЛЗ-6 кВ Ф-603 ПС "Отрогово" монтаж резервного ввода в КТП-25 Степновское отделение ЭМЭС | I_ВЛ0067 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.12
1.2.2.1.59 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-5 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0068 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.52
1.2.2.1.60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-1 (Алексеевка) замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0069 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.32
1.2.2.1.61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-2 (Алексеевка) замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0070 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.16
1.2.2.1.62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-3 (Алексеевка) замена опор, замена проводана СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0071 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.96
1.2.2.1.63 | ВЛ-6 кВ Ф-15 замена дефектных опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0072 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.43
1.2.2.1.64 | ВЛ-6 кВ Ф-20 участок от ТП-95 до ТП-271 замена провода на СИП (этап №1) Энгельсские МЭС | I_ВЛ0073 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.37
1.2.2.1.65 | ВЛ-6 кВ Ф-20 участок по ул.3-я Речная замена провода на СИП (этап №2) Энгельсские МЭС | I_ВЛ0074 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.33
1.2.2.1.66 | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0075 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5
1.2.2.1.67 | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0076 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3
1.2.2.1.68 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0077 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.13
1.2.2.1.69 | ВЛ-6 кВ Ф-658 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0078 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.2.1.70 | ВЛЭП-6 кВ фид-25 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0018
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №7.12 "9 Января" "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0019
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-11 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0020
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-18 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0021
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-57 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0022
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-58 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0023
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-84 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0024
1.2.2.1.77 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/1 до 658-00/14) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0025
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-22 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0026
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-29 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0027
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-60 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0028
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-61 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0029
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-85 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0030
1.2.2.1.83 | ВЛ-0,4кВ от КТП-46 Ф-3 "Мокроусские ГЭС" | G_ВЛ0031
1.2.2.1.84 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-00/37) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0032
1.2.2.1.85 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-01/22) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0033
1.2.2.1.86 | ВЛИ-0,4кВ ТП-35 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0034
1.2.2.1.87 | ВЛИ-0,4кВ ТП-43 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0035
1.2.2.1.88 | ВЛИ-0,4кВ ТП-56 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0036
1.2.2.1.89 | ВЛИ-0,4кВ ТП-62 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0037
1.2.2.1.90 | ВЛИ-0,4кВ ТП-83 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0038
1.2.2.1.91 | ВЛИ-0,4кВ ТП-106 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0039
1.2.2.1.92 | ВЛ-0,4кВ по ул. Индустриальная, Текстильная "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0040
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-2 и Ф-6 ПС Линевская Балаковские ГЭС | G_КЛ0001 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | 2.38
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ Ф-673 РП-7 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0002 |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ Ф-105 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0003 |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.27
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-104 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0004 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-20 ПС Новая Энгельсские ГЭС | G_КЛ0005 |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.96
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-158. ТП-128, ТП-180 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0006 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.7 | Балаково КЛЭП-10 кВ от РП-11 на РП-8, ТП-8-3, ТП-251, ТП-252 | H_КЛ0007 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.52
1.2.2.2.8 | Красный Кут КЛЭП-10 кВ Ф-19, Ф-"РЭС" от РП-2 | H_КЛ0008 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.245
1.2.2.2.9 | Энгельс КЛЭП-0,4 кВ от ТП-225 | H_КЛ0009 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.83
1.2.2.2.10 | Энгельс КЛ 0,23-0,4 кВ Замена ветхих участков КЛЭП-0,4 кВ от ТП к жилым домам | H_КЛ0010 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.71
1.2.2.2.11 | Энгельс КЛЭП-0,4 кВ от ТП-153 | H_КЛ0011 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.82
1.2.2.2.12 | Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | H_КЛ0012 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.075
1.2.2.2.13 | Строительство КЛЭП-6кВ к КТП-817 в пос. Приволжский, квартал 3 | H_КЛ0013 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.07
1.2.2.2.14 | Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-6 кВ от КТП-411 | H_КЛ0014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.075
1.2.2.2.15 | КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-28 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0007 | [12 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.16 | КЛЭП-6 кВ фид. 42 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0008 | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.17 | КЛЭП-6 кВ фид. 22 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0009 | [12 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.18 | КЛ-6 кВ Ф-214 до ТП-121 прокладка кабеля второго ввода Вольские ГЭС | I_КЛ0023 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06
1.2.2.2.19 | КЛ-0,4 кВ ТП-121 ф-1 прокладка кабеля от РУ-0,4 кВ до первой опоры Вольские ГЭС | I_КЛ0024 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06
1.2.2.2.20 | КЛ-6 кВ Ф-636 от ТП-160 до ТП-214 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | I_КЛ0025 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.615
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ Ф-34 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0026 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.56
1.2.2.2.22 | КЛ-6 кВ Ф-42 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0027 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.56
1.2.2.2.23 | КЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-312 до ТП-316 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги Энгельсские МЭС | I_КЛ0028 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.035
1.2.2.2.24 | КЛ-6 кВ Ф-125, Ф-126, Ф-637 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол Энгельсские МЭС | I_КЛ0029 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.98
1.2.2.2.25 | КЛ-0,4 кВ ТП-144 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0030 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.417
1.2.2.2.26 | Замена ветхих участков КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-1152, ТП-1136, ТП-137, ТП-110, ТП-725, ТП-1144 Энгельсские МЭС | I_КЛ0031 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.8
1.2.2.2.27 | КЛ-0,4 кВ ТП-19 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0032 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.21
1.2.2.2.28 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-42 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0010
1.2.2.2.29 | КЛ-6кВ Ф-12 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0011
1.2.2.2.30 | КЛ-6кВ Ф-19 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0012
1.2.2.2.31 | КЛ-6 кВ Л №17 от ПС "Вольская-35кВ"до оп.№ 1 ВЛ-6 кВ Ф-17 "Вольские ГЭС" | G_КЛ0013
1.2.2.2.32 | КЛЭП-6 кВ фид. 34 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0014
1.2.2.2.33 | КЛЭП-10 кВ от ПС Химическая до РП-28 "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0015
1.2.2.2.34 | КЛ-6кВ Ф-2 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0016
1.2.2.2.35 | КЛ-10кВ Ф-12 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0017
1.2.2.2.36 | КЛ-10кВ Ф-16 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0018
1.2.2.2.37 | КЛЭП-6 кВ фид. 33 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0019
1.2.2.2.38 | КЛЭП-6 кВ фид. 1 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0020
1.2.2.2.39 | КЛЭП-6 кВ фид. 16 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0021
1.2.2.2.40 | КЛЭП-6 кВ фид. 20 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0022
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | ТП №8.10 "Маяк" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0001
1.2.3.1.2 | КТП №8.09 "Уральская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0002
1.2.3.1.3 | ТП №8.07 "Горохова" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0003
1.2.3.1.4 | ТП №8.16 "Спец.АТХ" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0004
1.2.3.1.5 | КТП №1-111 Т1 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0005
1.2.3.1.6 | КТП №1-111 Т2 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0006
1.2.3.1.7 | КТП №21.03 "Кооперативная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0007
1.2.3.1.8 | КТП №1-14.03 "Овражная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0008
1.2.3.1.9 | ТП №7.16 "Астраханская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0009
1.2.3.1.10 | КТП №21.04 "Чапаева" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0010
1.2.3.1.11 | ТП №21.02 "Чернышевского" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0011
1.2.3.1.12 | ТП №7.04 "Урицкого" (секция 1) установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0012
1.2.3.1.13 | ТП №7.15 "Библиотека" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0013
1.2.3.1.14 | ТП №7.12 "9 Января" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0014
1.2.3.1.15 | КТП №21.06 "Исипина" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0015
1.2.3.1.16 | ТП №7.06 "Горная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0016
1.2.3.1.17 | ТП №7.11 "Пугачевская" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0017
1.2.3.1.18 | ТП №7.13 "Северная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0018
1.2.3.1.19 | КТП №7.10 "8 Марта" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0019
1.2.3.1.20 | ТП №7.09 "Совхозная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0020
1.2.3.1.21 | КТП №1-114 "Кузнечная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0021
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка ПКУ-10кВ Балаково | G_ПКУ01
1.2.3.2.2 | Установка ПКУ-10кВ Балашов | G_ПКУ02
1.2.3.2.3 | Установка ПКУ-10кВ Маркс | H_ПКУ03
1.2.3.2.4 | Установка ПКУ-10кВ Балаковоские ГЭС | I_ПКУ03
1.2.3.2.5 | Установка ПКУ-10кВ Ершовские МЭС | I_ПКУ04
1.2.3.2.6 | Установка ПКУ-10кВ Калининское отделение БМЭС | I_ПКУ05
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка омметра "Виток" | G_ПРИБ01
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления MI3123 | G_ПРИБ02
1.6.3 | Покупка вольтамперфазометра М4185 | G_ПРИБ03
1.6.4 | Покупка рефлектометров "Рейс-205" 3 шт. | G_ПРИБ04
1.6.5 | Покупка измерителей ИС20/1 3шт. | G_ПРИБ05
1.6.6 | Покупка трассоискателя "Успех" | G_ПРИБ06
1.6.7 | Покупка указателей повреждения кабеля УПК-04М 2 шт. | G_ПРИБ07
1.6.8 | Трассопоисковый комплект C.A.T | G_ПРИБ08
1.6.9 | Поисковый комплекс "Сталкер" | G_ПРИБ09
1.6.10 | Покупка цифрового вольтамперфазометра "Ретометр М2" | G_ПРИБ10
1.6.11 | Покупка рефлектометра "Рейс-105" | G_ПРИБ11
1.6.12 | Покупка калибратора "Transmille-3041" | G_ПРИБ12
1.6.13 | Покупка УАЗ-390945 | G_ТЕХ01
1.6.14 | Покупка УАЗ-390945 | G_ТЕХ02
1.6.15 | Покупка УАЗ 29891 | G_ТЕХ03
1.6.16 | Покупка автогидроподъемника - 18 метров | G_ТЕХ04
1.6.17 | Покупка Экскаватор-погрузчик ЭО-2626ДТ с гидромолотом | H_ТЕХ05
1.6.18 | Покупка ВАЗ 21214 | H_ТЕХ06
1.6.19 | Покупка УАЗ-39094 | H_ТЕХ07
1.6.20 | Покупка УАЗ-39094 | H_ТЕХ08
1.6.21 | Покупка Lada Largus16 кл. Норма | H_ТЕХ09
1.6.22 | Покупка Renault Logan | H_ТЕХ10
1.6.23 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ11
1.6.24 | Измельчитель древесины | H_ТЕХ12
1.6.25 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ13
1.6.26 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ14
1.6.27 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ15
1.6.28 | Покупка ГАЗ-А21R32 | H_ТЕХ16
1.6.29 | Мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | G_П0Ж01
1.6.30 | Мероприятия по разработке проекта на установку насосов подкачки для обеспечения в ПК внутреннего противопожарного водоснабжения давления и объемов подачи воды на нужды пожаротушения | G_П0Ж02
1.6.31 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания с гаражным блоком. г.Аткарск, ул.Рабочая, 17 | G_АХО01
1.6.32 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания. г.Красноармейск, ул.Петрвого мая, 29 | G_АХО02
1.6.33 | Покупка оргтехники | G_ИТ01
1.6.34 | Создание мнемощитов для филиалов | G_ИТ02
1.6.35 | Покупка оборудования для организации телефонной связи | G_ИТ03
1.6.36 | Серверное оборудование (Управление) | H_ИТ04
1.6.37 | Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки | H_ГЕО01
1.6.38 | Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Базальт-2 (р-н 1, 2 Тихорецких проездов) | H_ГЕО02
1.6.39 | Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки | H_ГЕО03
1.6.40 | Отвод земельного участка по ул. Тургенева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ | H_ГЕО04
1.6.41 | Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТСЖ Базальт | H_ГЕО05
1.6.42 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ04
1.6.43 | Покупка сетевого оборудования для филиалов | G_ИТ05
1.6.44 | Покупка сетевого оборудования для Управления | G_ИТ06
1.6.45 | Покупка систем хранения данных | G_ИТ07
1.6.46 | Покупка оргтехники | G_ИТ08
1.6.47 | Покупка радиостанций | G_ИТ09
1.6.48 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ10
1.6.49 | Поисковый комплект Успех АГ-428.20Н Аткарские ГЭС | I_ПРИБ13
1.6.50 | Кабелеискатель Успех КБИ-406Н Балашовские МЭС | I_ПРИБ14
1.6.51 | Приемник Поиск-2006М Энгельсские МЭС | I_ПРИБ15
1.6.52 | Поисковый комплект ГЗЧ-2500 с приемником П-900 Энгельсские МЭС | I_ПРИБ16
1.6.53 | Газификация нежилого помещения Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | I_АХО03
1.6.54 | Газификация административного здания Аркадакские ГЭС | I_АХО04
1.6.55 | Газификация в нежилых зданиях Пугачевские ГЭС | I_АХО05
1.6.56 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Аткарские ГЭС | I_ПРИБ17
1.6.57 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Марксовские ГЭС | I_ПРИБ18
1.6.58 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Новоузенские МЭС | I_ПРИБ19
1.6.59 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Ртищевские ГЭС | I_ПРИБ20
1.6.60 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Балашовские МЭС | I_ПРИБ21
1.6.61 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Вольские ГЭС | I_ПРИБ22
1.6.62 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Петровские ГЭС | I_ПРИБ23
1.6.63 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Энгельсские МЭС | I_ПРИБ24
1.6.64 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Энгельсские МЭС | I_ПРИБ25
1.6.65 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Ершовские МЭС | I_ПРИБ26
1.6.66 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Балаковские ГЭС | I_ПРИБ27
1.6.67 | Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-1МЦ Энгельсские МЭС | I_ПРИБ28
1.6.68 | Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-2МЦ Служба РЗиА и ЭТЛ | I_ПРИБ29
1.6.69 | Покупка прибора контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 Служба РЗиА и ЭТЛ | I_ПРИБ30
1.6.70 | Измельчитель древесины Skorpion 250 Балаковские ГЭС | I_ТЕХ05
1.6.71 | Автокран МАЗ (4х2) 16 т. Энгельсские МЭС | I_ТЕХ06
1.6.72 | ГАЗ-231073 Пугачевские ГЭС | I_ТЕХ07
1.6.73 | LADA-Largus Балашовские МЭС | I_ТЕХ08
1.6.74 | LADA-Гранта Аткарские ГЭС | I_ТЕХ09
1.6.75 | Организация участка порошковой покраски оборудования ФП "Энергоремонт" | I_ТЕХ10
1.6.76 | Газификация участка порошковой покраски ФП "Энергоремонт" | I_ТЕХ11
1.6.77 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ011
1.6.78 | Покупка оргтехники | G_ИТ012
1.6.79 | Покупка радиостанций | G_ИТ013
1.6.80 | Разработка ПО | G_ИТ014
1.6.81 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ015
1.6.82 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ016
1.6.83 | Покупка радиостанций | G_ИТ017
1.6.84 | Разработка ПО | G_ИТ018
1.6.85 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ019
1.6.86 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ020
1.6.87 | Покупка систем хранения данных | G_ИТ021
1.6.88 | Покупка радиостанций | G_ИТ022
1.6.89 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ023