## Лист1
Приложение N 5/3
к приказу Министерства энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. N 380
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам) на 2024 год
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2023 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: приказ министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 255 от 31 октября 2022 года.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2024 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план за 2024 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0 | 27.934 | 2.554 | 0 | 9.5638 | 2.5237 | 25 | 0 | 51.6575 | 2.904 | 0 | 13.9668 | 2.4537 | 56 | 0 | 47.8292 | 1.354 | 0 | 13.2738 | 2.6858 | 44 | 0 | 112.9535 | 7.814 | 0 | 11.5258 | 4.2222 | 28 | 0 | 240.3742 | 14.626 | 0 | 48.3302 | 11.8854 | 153
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 0 | 21.725 | 2.554 | 0 | 9.5638 | 2.5237 | 17 | 0 | 18.4915 | 1.754 | 0 | 9.0638 | 2.4537 | 16 | 0 | 19.3802 | 1.354 | 0 | 9.0638 | 2.6858 | 17 | 0 | 56.5785 | 7.814 | 0 | 11.5258 | 4.2222 | 23 | 0 | 116.1752 | 5.416 | 0 | 36.2552 | 7.855 | 53
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.431 | 1.15 | 0 | 4.903 | 0 | 33 | 0 | 21.907 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.338 | 1.15 | 0 | 9.113 | 0 | 59
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | 0 | 21.725 | 2.554 | 0 | 9.5638 | 2.5237 | 17 | 0 | 18.4915 | 1.754 | 0 | 9.0638 | 2.4537 | 16 | 0 | 19.3802 | 1.354 | 0 | 9.0638 | 2.6858 | 17 | 0 | 56.5785 | 7.814 | 0 | 11.5258 | 4.2222 | 23 | 0 | 116.1752 | 5.416 | 0 | 36.2552 | 7.855 | 53
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 0 | 20.7484 | 1.754 | 0 | 9.5638 | 2.5237 | 15 | 0 | 18.459 | 1.754 | 0 | 9.0638 | 2.1437 | 15 | 0 | 19.3659 | 1.354 | 0 | 9.0638 | 2.4638 | 16 | 0 | 56.5785 | 7.814 | 0 | 11.5258 | 4.2222 | 23 | 0 | 115.1517 | 5.416 | 0 | 36.2552 | 7.855 | 53
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | 0 | 6.7625 | 0.324 | 0 | 4.2318 | 0.46925 | 4 | 0 | 6.7625 | 0.324 | 0 | 4.2318 | 0.46925 | 5 | 0 | 6.7625 | 0.324 | 0 | 4.2318 | 0.46925 | 5 | 0 | 6.7625 | 0.324 | 0 | 4.2318 | 0.46925 | 5 | 0 | 27.05 | 1.296 | 0 | 16.9272 | 1.877 | 19
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | 0 | 10.765 | 1.03 | 0 | 4.832 | 1.4945 | 8 | 0 | 10.765 | 1.03 | 0 | 4.832 | 1.4945 | 8 | 0 | 10.765 | 1.03 | 0 | 4.832 | 1.4945 | 9 | 0 | 10.765 | 1.03 | 0 | 4.832 | 1.4945 | 9 | 0 | 43.06 | 4.12 | 0 | 19.328 | 5.978 | 34
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 0 | 3.2209 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.56 | 3 | 0 | 0.93147 | 0.4 | 0 | 0 | 0.18 | 2 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 39.051 | 6.46 | 0 | 2.462 | 2.2584 | 9 | 0 | 45.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двухтрансформаторной КТП-3-24 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1000 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.9219 | 2 | нд | нд | 1.8318 | 3 | bar: 5 to 11
| Строительство двухтрансформаторной КТП-3-25 10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1600 кВА по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.9137 | 3.2 | нд | нд | нд | 3 | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-24 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065574 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ КТП-3-14 - КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53771 | нд | нд | 0.164 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-10кВ КТП-3-18 до РУ-10кВ проектируемой КТП-3-25 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60328 | нд | нд | 0.184 | нд | нд | bar: 5 to 11
| : - строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №9 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36179 | нд | нд | 0.07 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №10 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23775 | нд | нд | 0.092 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44449 | нд | нд | 0.086 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-24 до ВРУ-0,4кВ ж/д №12 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42123 | нд | нд | 0.163 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №13 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41864 | нд | нд | 0.162 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №14 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19849 | нд | нд | 0.09 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с А ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12921 | нд | нд | 0.05 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13805 | нд | нд | 0.051 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с Б ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23258 | нд | нд | 0.09 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ б/с В ж/д №15 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33595 | нд | нд | 0.13 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство двух КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой КТП-3-25 до ВРУ-0,4кВ ж/д №16 по дог. 26579 ООО СЗ ГК Кронверк Балаковские ГЭС | P_ОТП16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6228 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (РП/ТП-6/0,4кВ), с двумя трансформаторами 6/0,4кВ мощностью 630 кВА по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.0347 | 1.26 | нд | нд | 0.4266 | 3 | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-13 между ТП-186 и ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0966 | нд | нд | 0.34 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от ячейки №44 ПС «Восток» 110/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ, от опоры 44/13/00-1 ВЛ-6кВ Ф-44 до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6127 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ до ВРУ многоэтажного дома по дог. 26817 ООО "ЖК Система " Энгельсские МЭС | P_ОТП20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72372 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ КТП-10-16 до проектируемого ШРС-0,4кВ по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС | P_ОТП21 | нд | 0.77197 | нд | нд | 0.16 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Установка ШРС-0,4кВ на границе участка заявителя по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС" | P_ОТП22 | нд | 0.077907 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП24 | нд | 1.035 | 0.4 | нд | нд | 0.38 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-950 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП25 | нд | 1.143 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до соединительных муфт, устанавливаемых на границе участка заявителя по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП26 | нд | 0.19299 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Установка однотрансформаторной КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог.27389 Дубатовка С.Н. Энгельсские МЭС | P_ОТП27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93147 | 0.4 | нд | нд | 0.18 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Установка ПКУ -10кВ по дог.27506 ООО "Силикат" Озинские МЭС | P_ОТП30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18006 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Уустановка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектируемой опоре ВЛ-10кВ Ф-1022 по дог.27506 ООО "Силикат" Озинские МЭС | P_ОТП31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6583 | нд | нд | нд | 0.5 | 1 | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в | нд | 0 | 0.97667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.032478 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0.014322 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | 0 | 0.97667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.032478 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 0 | 0.014322 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена Т-1 и Т-2 в КТП-10-16 с 250 кВА на 400 кВА по дог. 26818 ООО "Райс" Балаковские ГЭС | P_ОТП23 |  | 0.97667 | 0.8 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-154 по дог. 27437 ГАУЗ "ЭГБ 2" Энгельсские МЭС | P_ОТП28 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014322 | нд | нд | нд | 0.222 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
| Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-153 по договору 27485 Хачатрян Г.А. Энгельсские МЭС | P_ОТП29 |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032478 | нд | нд | нд | 0.31 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.431 | 1.15 | 0 | 4.903 | 0 | 33 | 0 | 21.907 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.338 | 1.15 | 0 | 9.113 | 0 | 59
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 59
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.623 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 45
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТП0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.457 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-65 Аткарские ГЭС | L_ТП0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.706 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.3 | ТП №8.07 «Горохова» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1.4 | ТП №4.05 «Интернат» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0033 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.311 | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-106 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.458 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-83 Новоузенские МЭС | L_ТП0038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.7 | Изготовление РУ-6 кВ взамен РП-25. Вольские ГЭС | N_ТП0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.485 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.8 | ТП-80 замена силового оборудования РУ-6 кВ. Марксовские ГЭС | N_ТП0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.262 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.1.9 | ТП-100 замена силового оборудования РУ-6 кВ. Марксовские ГЭС | N_ТП0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.655 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.10 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-216. Краснокутское отделение ЭМЭС | N_ТП0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.612 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-97.Энгельсские МЭС | N_ТП0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.179 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.1.12 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-2. Аткарские ГЭС | N_ТМ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.608 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.608 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в РП-1. Марксовские ГЭС | N_ТМ0070 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.535 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.535 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Замена силового трансформатора ТМ-315 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-15. Марксовские ГЭС | N_ТМ0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.535 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.535 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-239. Энгельсские МЭС | N_ТМ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.549 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.549 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Серверное оборудование(телемеханика), с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы н уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-17 (ФСБ), для сервера, | N_ВВ0080 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.826 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.2 | Програмное обеспечение ПК "Энергомир", с научно-исследовательскими разработками,и пусконаладочными работами. | N_ВВ0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.934 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.3 | Лицензия на право установки и использования операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-17 (ФСБ), способ передачи BOX, (способ передачи BOX) | N_ВВ0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.4 | Персональный компъютер, с операционной системой специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.7), уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-17 (ФСБ) (ОДС) | N_ВВ0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.793 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.471 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 17.658 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.129 | 0 | 0 | 9.113 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.471 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 17.658 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.129 | 0 | 0 | 9.113 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-6 кВ от РП-2 ячейка №18 до ТП-71 ячейка №2, от РП-2 ячейка №1 до ТП-72 ячейка №2, КВЛ-6 кВ Ф-13 от РП-2 - ТП-72 ячейка №3 замена силового кабеля. Балаковские ГЭС | N_КЛ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.579 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.579 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-11 ячейка №17 до ТП 7-1 ячейка №5, от РП/ТП-11 ячейка №16 до ТП 7-5 ячейка №3, от ТП 7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 замена силового кабеля.Балаковские ГЭС | N_КЛ0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.687 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.687 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ Ф-8 от ТП-1111 до РП-20 и от ТП-1110 до ТП-1111 замена силового кабеля, прокол.Энгельсские МЭС | N_КЛ0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.614 | нд | нд | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.614 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-20, Ф-629 от ТП-29 до ТП-217, от ТП-29 до оп ВЛ, от РП-2 до ТП-217 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.643 | нд | нд | 1.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.643 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-20 от ТП Новая до РП-11 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0076 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.349 | нд | нд | 0.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
1.2.2.2.6 | КЛ-6 кВ Ф-6 от ТП Новая до РП-6 замена силового кабеля, прокол. Энгельсские МЭС | N_КЛ0077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.328 | нд | нд | 0.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.328 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
1.2.2.2.7 | КЛ-0,4 кВ ТП-114, ТП-121, РП-11 замена ветхих КЛ на СИП. Энгельсские МЭС | N_КЛ0078 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.929 | нд | нд | 1.488 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 77.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
1.6.1 | Приобретение частотомера в ЦМЛ | N_ПРИБ0041 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.145 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.2 | Автовышка ПСС 131.18Э. Аппарат управления | N_ТЕХ0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.3 | Автокран на базе Камаз. Аппарат управления | N_ТЕХ0015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.833 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 28.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.4 | Бурильно-крановая машина БМ-205Д. Аппарат управления | N_ТЕХ0016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.542 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 6.542 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 13.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.5 | ГАЗ-231073. Аппарат управления | N_ТЕХ0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.75 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.6 | ГНБ Terebro 32R. Аппарат управления | N_ТЕХ0018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.84 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.7 | Сервер виртуализации Аппарат управления | N_ИТ0007 | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.8 | Сервер виртуализации Балаковские ГЭС | N_ИТ0008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.9 | Сервер виртуализации Балашовские МЭС | N_ИТ0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.10 | Сервер виртуализации Энгельсские МЭС | N_ИТ0010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.11 | Установка аргонодуговой сварки ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0042 | нд | 0.294 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.6.12 | Бензиновый генератор ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0043 | нд | 0.113 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.13 | Универсальный ленточный шлифовальный станок ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0044 | нд | 0.121 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.14 | Полуавтомат ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0045 | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.15 | Станок ЧПУ для обработки токопроводящих шин ФП "Энергоремонт" | N_ПРИБ0046 | нд | 1.875 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.6.16 | Лебедка тяговая автономная Энгельсские МЭС | N_ПРИБ0047 | нд | 0.596 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Главный инженер АО "Облкоммунэнерго" А.Ф. Качалов