## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго"
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 255 от 31.10.2022 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты |  | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты | Всего, в том числе: | Проектно-изыскательные работы | Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование и материалы | Прочие затраты
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: |  | 146.7144 | 67.9678 | 0 | 17.8715 | 39.7063 | 10.39 | 13.8002 | 0 | 0 | 10.1887 | 3.6115 | 54.1676 | 0 | 17.8715 | 29.5176 | 6.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7144 | 67.9678 | 0 | 17.8715 | 39.7063 | 10.39 | 13.8002 | 0 | 0 | 10.1887 | 3.6115 | 54.1676 | 0 | 17.8715 | 29.5176 | 6.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 92.184 | 43.7887 | 0 | 5.9975 | 32.7429 | 5.0483 | 5.1159 | 0 | 0 | 4.1753 | 0.94063 | 38.6727 | 0 | 5.9975 | 28.5676 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.184 | 43.7887 | 0 | 5.9975 | 32.7429 | 5.0483 | 5.1159 | 0 | 0 | 4.1753 | 0.94063 | 38.6727 | 0 | 5.9975 | 28.5676 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего |  | 54.5304 | 24.1791 | 0 | 11.874 | 6.9634 | 5.3417 | 8.6843 | 0 | 0 | 6.0134 | 2.6709 | 15.4949 | 0 | 11.874 | 0.95 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5304 | 24.1791 | 0 | 11.874 | 6.9634 | 5.3417 | 8.6843 | 0 | 0 | 6.0134 | 2.6709 | 15.4949 | 0 | 11.874 | 0.95 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 92.184 | 43.7887 | 0 | 5.9975 | 32.7429 | 5.0483 | 5.1159 | 0 | 0 | 4.1753 | 0.94063 | 38.6727 | 0 | 5.9975 | 28.5676 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.184 | 43.7887 | 0 | 5.9975 | 32.7429 | 5.0483 | 5.1159 | 0 | 0 | 4.1753 | 0.94063 | 38.6727 | 0 | 5.9975 | 28.5676 | 4.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 34.458 | 17.5228 | 0 | 0 | 15.308 | 2.2148 | 5.1159 | 0 | 0 | 4.1753 | 0.94063 | 12.4068 | 0 | 0 | 11.1327 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.458 | 17.5228 | 0 | 0 | 15.308 | 2.2148 | 5.1159 | 0 | 0 | 4.1753 | 0.94063 | 12.4068 | 0 | 0 | 11.1327 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 29.9004 | 14.0515 | 0 | 0 | 12.0278 | 2.0238 | 4.5678 | 0 | 0 | 3.6641 | 0.90372 | 9.4837 | 0 | 0 | 8.3637 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9004 | 14.0515 | 0 | 0 | 12.0278 | 2.0238 | 4.5678 | 0 | 0 | 3.6641 | 0.90372 | 9.4837 | 0 | 0 | 8.3637 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-508 Аркадакские ГЭС | L_ТП0016 | 0.6372 | 0.58807 |  |  | 0.53966 | 0.048416 | [5 empty] | 0.58807 |  |  | 0.53966 | 0.048416 | [10 empty] | 0.6372 | 0.58807 |  |  | 0.53966 | 0.048416 | [5 empty] | 0.58807 |  |  | 0.53966 | 0.048416
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-94 Аткарские ГЭС | М_ТП0068 | 0.9504 | [25 empty] | 0.9504 | 0
1.2.1.1.3 | ТП №7.02 «Гагарина» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ Балашовские МЭС | L_ТП0019 | 0.8352 | [25 empty] | 0.8352 | 0
1.2.1.1.4 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-158 Озинские МЭС | L_ТП0021 | 0.6264 | [25 empty] | 0.6264 | 0
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-26 Дергачевское отделение ОМЭС | L_ТП0022 | 0.612 | 0.58447 |  |  | 0.55325 | 0.031226 | [5 empty] | 0.58447 |  |  | 0.55325 | 0.031226 | [10 empty] | 0.612 | 0.58447 |  |  | 0.55325 | 0.031226 | [5 empty] | 0.58447 |  |  | 0.55325 | 0.031226
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-71 Марксовские ГЭС | L_ТП0025 | 0.7452 | [25 empty] | 0.7452 | 0
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-39 Мокроусское отделение ЕМЭС | М_ТП0069 | 0.618 | 0.68276 |  |  | 0.61383 | 0.068929 | [5 empty] | 0.68276 |  |  | 0.61383 | 0.068929 | [10 empty] | 0.618 | 0.68276 |  |  | 0.61383 | 0.068929 | [5 empty] | 0.68276 |  |  | 0.61383 | 0.068929
1.2.1.1.8 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-51 Новоузенские МЭС | L_ТП0027 | 0.6792 | 0.7022 |  |  | 0.57113 | 0.13108 | [5 empty] | 0.7022 |  |  | 0.57113 | 0.13108 | [10 empty] | 0.6792 | 0.7022 |  |  | 0.57113 | 0.13108 | [5 empty] | 0.7022 |  |  | 0.57113 | 0.13108
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен КТП-71 Пугачевские ГЭС | М_ТП0070 | 0.8136 | 0.72205 |  |  | 0.61348 | 0.10857 | [5 empty] | 0.72205 |  |  | 0.61348 | 0.10857 | [10 empty] | 0.8136 | 0.72205 |  |  | 0.61348 | 0.10857 | [5 empty] | 0.72205 |  |  | 0.61348 | 0.10857
1.2.1.1.10 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-134 Энгельсские МЭС | М_ТП0071 | 1.2756 | 1.07 |  |  | 0.86091 | 0.20912 | [5 empty] | 1.07 |  |  | 0.86091 | 0.20912 | [10 empty] | 1.2756 | 1.07 |  |  | 0.86091 | 0.20912 | [5 empty] | 1.07 |  |  | 0.86091 | 0.20912
1.2.1.1.11 | РП/ТП-11 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек Балаковские ГЭС | L_ВВ0019 | 4.5648 | 4.5678 |  |  | 3.6641 | 0.90372 | 4.5678 |  |  | 3.6641 | 0.90372 | [15 empty] | 4.5648 | 4.5678 |  |  | 3.6641 | 0.90372 | 4.5678 |  |  | 3.6641 | 0.90372
1.2.1.1.12 | Изготовление КРУН-КСО/СВЛ-10 кВ проходного типа с вакуумным выключателем 2-й Чапаевский Калининскот оделение БМЭС | L_ВВ0025 | 1.0788 | 1.3947 |  |  | 1.3213 | 0.073433 | [5 empty] | 1.3947 |  |  | 1.3213 | 0.073433 | [10 empty] | 1.0788 | 1.3947 |  |  | 1.3213 | 0.073433 | [5 empty] | 1.3947 |  |  | 1.3213 | 0.073433
1.2.1.1.13 | РП-3 Ф-108 замена масляного выключателя на вакуумный без замены ячеек, установка нового ВВ Ф-615 Марксовские ГЭС | М_ВВ0076 | 2.1252 | [25 empty] | 2.1252 | 0
1.2.1.1.14 | РП-1 Ф-1021 замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек Новоузенские МЭС | М_ВВ0077 | 0.9516 | 0.85984 |  |  | 0.8242 | 0.035639 | [5 empty] | 0.85984 |  |  | 0.8242 | 0.035639 | [10 empty] | 0.9516 | 0.85984 |  |  | 0.8242 | 0.035639 | [5 empty] | 0.85984 |  |  | 0.8242 | 0.035639
1.2.1.1.15 | РП-2 установка вакуумного выключателя с заменой ячеек Дергачевское отделение ОМЭС | L_ВВ0030 | 1.9404 | [25 empty] | 1.9404 | 0
1.2.1.1.16 | РП-5 Ф-«РП-2» замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек Петровские ГЭС | L_ВВ0031 | 1.0272 | [25 empty] | 1.0272 | 0
1.2.1.1.17 | РП-1 ввод Ф-1002 замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек Петровские ГЭС | L_ВВ0032 | 1.0116 | 1.0358 |  |  | 0.9122 | 0.12355 | [5 empty] | 1.0358 |  |  | 0.9122 | 0.12355 | [10 empty] | 1.0116 | 1.0358 |  |  | 0.9122 | 0.12355 | [5 empty] | 1.0358 |  |  | 0.9122 | 0.12355
1.2.1.1.18 | РП-1 ввод Ф-1023 замена масляных выключателей на вакуумные без замены ячеек Петровские ГЭС | L_ВВ0033 | 1.0116 | 1.0357 |  |  | 0.91213 | 0.12354 | [5 empty] | 1.0357 |  |  | 0.91213 | 0.12354 | [10 empty] | 1.0116 | 1.0357 |  |  | 0.91213 | 0.12354 | [5 empty] | 1.0357 |  |  | 0.91213 | 0.12354
1.2.1.1.19 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-11 взамен масляных, без замены ячеек Энгельс МЭС | L_ВВ0035 | 7.6104 | [25 empty] | 7.6104 | 0
1.2.1.1.20 | Телемеханика РП №1 Энгельсские МЭС | L_ВВ0037 | 0.786 | 0.80813 |  |  | 0.64159 | 0.16653 | [5 empty] | 0.80813 |  |  | 0.64159 | 0.16653 | [10 empty] | 0.786 | 0.80813 |  |  | 0.64159 | 0.16653 | [5 empty] | 0.80813 |  |  | 0.64159 | 0.16653
0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 4.5576 | 3.4712 | 0 | 0 | 3.2802 | 0.19102 | 0.54812 | 0 | 0 | 0.5112 | 0.036915 | 2.9231 | 0 | 0 | 2.769 | 0.15411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 3.4712 | 0 | 0 | 3.2802 | 0.19102 | 0.54812 | 0 | 0 | 0.5112 | 0.036915 | 2.9231 | 0 | 0 | 2.769 | 0.15411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Замена силового трансформатора ТМ-160 кВа на ТМГ-160 кВА в ТП-105 Аркадакские ГЭС | L_ТM0016 | 0.462 | 0.42408 |  |  | 0.405 | 0.01908 | [5 empty] | 0.42408 |  |  | 0.405 | 0.01908 | [10 empty] | 0.462 | 0.42408 |  |  | 0.405 | 0.01908 | [5 empty] | 0.42408 |  |  | 0.405 | 0.01908
1.2.1.2.2 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ 400 кВА в ТП-40 Пугачевские ГЭС | L_ТM0022 | 0.7728 | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752 | [5 empty] | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752 | [10 empty] | 0.7728 | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752 | [5 empty] | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752
1.2.1.2.3 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-71 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0065 | 0.7728 | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761 | [5 empty] | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761 | [10 empty] | 0.7728 | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761 | [5 empty] | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761
1.2.1.2.4 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-27 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0066 | 0.7728 | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761 | [5 empty] | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761 | [10 empty] | 0.7728 | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761 | [5 empty] | 0.62976 |  |  | 0.596 | 0.033761
1.2.1.2.5 | Замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-400 кВА в ТП-6 Пугачевские ГЭС | M_ТМ0067 | 0.7728 | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752 | [5 empty] | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752 | [10 empty] | 0.7728 | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752 | [5 empty] | 0.61975 |  |  | 0.586 | 0.033752
1.2.1.2.6 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-199 Энгельсские МЭС | L_ТM0026 | 0.6144 | 0.54812 |  |  | 0.5112 | 0.036915 | 0.54812 |  |  | 0.5112 | 0.036915 | [15 empty] | 0.6144 | 0.54812 |  |  | 0.5112 | 0.036915 | 0.54812 |  |  | 0.5112 | 0.036915
1.2.1.2.7 | Замена силового трансформатора ТМ-200 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-199 Ровенское отделение ЭМЭС | M_ТМ0068 | 0.39 | [25 empty] | 0.39
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 56.2476 | 24.8871 | 0 | 5.9975 | 16.0561 | 2.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8871 | 0 | 5.9975 | 16.0561 | 2.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2476 | 24.8871 | 0 | 5.9975 | 16.0561 | 2.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8871 | 0 | 5.9975 | 16.0561 | 2.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 41.1192 | 13.9493 | 0 | 0.1596 | 11.1295 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9493 | 0 | 0.1596 | 11.1295 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1192 | 13.9493 | 0 | 0.1596 | 11.1295 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9493 | 0 | 0.1596 | 11.1295 | 2.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-503 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | L_ВЛ0035 | 0.5244 | 0.40608 |  |  | 0.31328 | 0.092804 | [5 empty] | 0.40608 |  |  | 0.31328 | 0.092804 | [10 empty] | 0.5244 | 0.40608 |  |  | 0.31328 | 0.092804 | [5 empty] | 0.40608 |  |  | 0.31328 | 0.092804
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0036 | 0.8268 | 0.82992 |  |  | 0.38161 | 0.44831 | [5 empty] | 0.82992 |  |  | 0.38161 | 0.44831 | [10 empty] | 0.8268 | 0.82992 |  |  | 0.38161 | 0.44831 | [5 empty] | 0.82992 |  |  | 0.38161 | 0.44831
1.2.2.1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-94 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0037 | 1.3032 | [25 empty] | 1.3032 | 0
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0039 | 7.4256 | 4.7348 |  |  | 3.8942 | 0.84066 | [5 empty] | 4.7348 |  |  | 3.8942 | 0.84066 | [10 empty] | 7.4256 | 4.7348 |  |  | 3.8942 | 0.84066 | [5 empty] | 4.7348 |  |  | 3.8942 | 0.84066
1.2.2.1.5 | ВЛ-10 кВ Ф-1008 ПС Хопер-1 до РП-1 замена опор, перетяжка провода Балашовские МЭС | L_ВЛ0041 | 1.0188 | [25 empty] | 1.0188 | 0
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4.11 «Лесхоз» ф-1, ф-2 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0042 | 2.2272 | 1.6374 |  |  | 1.3086 | 0.3288 | [5 empty] | 1.6374 |  |  | 1.3086 | 0.3288 | [10 empty] | 2.2272 | 1.6374 |  |  | 1.3086 | 0.3288 | [5 empty] | 1.6374 |  |  | 1.3086 | 0.3288
1.2.2.1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение БМЭС | L_ВЛ0043 | 1.7304 | [25 empty] | 1.7304 | 0
1.2.2.1.8 | ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173 замена опор, замена провода на СИП, замена силового кабеля Вольские ГЭС | М_ВЛ0140 | 1.6668 | [25 empty] | 1.6668 | 0
1.2.2.1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-122 ф-3 замена опор, замена провода на СИП, перевод питания с ТП-121 Вольские ГЭС | М_ВЛ0141 | 1.7064 | 1.4769 |  | 0.1596 | 1.0262 | 0.2911 | [5 empty] | 1.4769 |  | 0.1596 | 1.0262 | 0.2911 | [10 empty] | 1.7064 | 1.4769 |  | 0.1596 | 1.0262 | 0.2911 | [5 empty] | 1.4769 |  | 0.1596 | 1.0262 | 0.2911
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,23 кВ ТП-58 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | М_ВЛ0142 | 0.9108 | [25 empty] | 0.9108 | 0
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0046 | 2.352 | 1.335 |  |  | 1.2442 | 0.0908 | [5 empty] | 1.335 |  |  | 1.2442 | 0.0908 | [10 empty] | 2.352 | 1.335 |  |  | 1.2442 | 0.0908 | [5 empty] | 1.335 |  |  | 1.2442 | 0.0908
1.2.2.1.12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-41 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | М_ВЛ0143 | 2.784 | [25 empty] | 2.784 | 0
1.2.2.1.13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф-2,ф-3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0048 | 2.028 | [25 empty] | 2.028 | 0
1.2.2.1.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-163 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | М_ВЛ0144 | 1.05 | [25 empty] | 1.05 | 0
1.2.2.1.15 | ВЛ-0,4 кВ зона ТП-19 ф-«ул.25 лет Октября, ул. Шамаева» замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | L_ВЛ0050 | 2.832 | [25 empty] | 2.832 | 0
1.2.2.1.16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | М_ВЛ0145 | 2.2536 | 1.5032 |  |  | 1.2255 | 0.27771 | [5 empty] | 1.5032 |  |  | 1.2255 | 0.27771 | [10 empty] | 2.2536 | 1.5032 |  |  | 1.2255 | 0.27771 | [5 empty] | 1.5032 |  |  | 1.2255 | 0.27771
1.2.2.1.17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1, ф-2 замена опор, замена провода на СИП Ртищевские ГЭС | L_ВЛ0055 | 2.0916 | 1.4429 |  |  | 1.2399 | 0.20295 | [5 empty] | 1.4429 |  |  | 1.2399 | 0.20295 | [10 empty] | 2.0916 | 1.4429 |  |  | 1.2399 | 0.20295 | [5 empty] | 1.4429 |  |  | 1.2399 | 0.20295
1.2.2.1.18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0057 | 1.7124 | [25 empty] | 1.7124 | 0
1.2.2.1.19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-146 ф-1, ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0059 | 3.3504 | [25 empty] | 3.3504 | 0
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 ТП-52 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Краснокутское отделение ЭМЭС | М_ВЛ0146 | 0.8304 | 0.58303 |  |  | 0.49593 | 0.087103 | [5 empty] | 0.58303 |  |  | 0.49593 | 0.087103 | [10 empty] | 0.8304 | 0.58303 |  |  | 0.49593 | 0.087103 | [5 empty] | 0.58303 |  |  | 0.49593 | 0.087103
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 ТП-213 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Краснокутское отделение ЭМЭС | М_ВЛ0147 | 0.4944 | [25 empty] | 0.4944 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 15.1284 | 10.9378 | 0 | 5.8379 | 4.9266 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9378 | 0 | 5.8379 | 4.9266 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1284 | 10.9378 | 0 | 5.8379 | 4.9266 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9378 | 0 | 5.8379 | 4.9266 | 0.17329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-29 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0015 | 1.4904 | 1.3701 |  | 0.61711 | 0.65136 | 0.10166 | [5 empty] | 1.3701 |  | 0.61711 | 0.65136 | 0.10166 | [10 empty] | 1.4904 | 1.3701 |  | 0.61711 | 0.65136 | 0.10166 | [5 empty] | 1.3701 |  | 0.61711 | 0.65136 | 0.10166
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от РП-11 до ТП-8-3, от РП-11 до РП-8 замена силового кабеля, прокол Блаковские ГЭС | L_КЛ0016 | 6.1512 | 6.3411 |  | 3.9438 | 2.3973 | [6 empty] | 6.3411 |  | 3.9438 | 2.3973 | 0 | [10 empty] | 6.1512 | 6.3411 |  | 3.9438 | 2.3973 | [6 empty] | 6.3411 |  | 3.9438 | 2.3973 | 0
1.2.2.2.3 | 2 КЛ-10 кВ РП/ТП-3 до ТП-17 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0021 | 2.3952 | 2.4117 |  | 1.277 | 1.1347 | [6 empty] | 2.4117 |  | 1.277 | 1.1347 | 0 | [10 empty] | 2.3952 | 2.4117 |  | 1.277 | 1.1347 | [6 empty] | 2.4117 |  | 1.277 | 1.1347 | 0
1.2.2.2.4 | КЛ-10 кВ ТП-17 до ТП-54, от ТП-54 до ТП-26, от ТП-17 до ТП-26 (2КЛ) замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0022 | 2.3052 | [25 empty] | 2.3052 | 0
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-647 от опоры 47-00/55А до ТП-105 замена силового кабеля Марксовские ГЭС | М_КЛ0069 | 1.6884 | [25 empty] | 1.6884 | 0
1.2.2.2.6 | Замена ветхих КЛЭП-0,4 кВ от ТП-1132, ТП-1149, РП-7 к МКЖД Энгельсские МЭС | М_КЛ0070 | 1.098 | 0.81489 |  |  | 0.74325 | 0.071635 | [5 empty] | 0.81489 |  |  | 0.74325 | 0.071635 | [10 empty] | 1.098 | 0.81489 |  |  | 0.74325 | 0.071635 | [5 empty] | 0.81489 |  |  | 0.74325 | 0.071635
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 1.4784 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" |  | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  | 1.4784 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4784 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 1.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Мокроусское отделение ЕМЭС | М_ПКУ00012 | 0.7392 | 0.68855 |  |  | 0.68855 | [6 empty] | 0.68855 |  |  | 0.68855 | [11 empty] | 0.7392 | 0.68855 |  |  | 0.68855 | [6 empty] | 0.68855 |  |  | 0.68855
1.2.3.2.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) Ровенское отделение ЭМЭС | М_ПКУ00013 | 0.7392 | 0.69027 |  |  | 0.69027 | [6 empty] | 0.69027 |  |  | 0.69027 | [11 empty] | 0.7392 | 0.69027 |  |  | 0.69027 | [6 empty] | 0.69027 |  |  | 0.69027
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 54.5304 | 24.1791 | 0 | 11.874 | 6.9634 | 5.3417 | 8.6843 | 0 | 0 | 6.0134 | 2.6709 | 15.4949 | 0 | 11.874 | 0.95 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5304 | 24.1791 | 0 | 11.874 | 6.9634 | 5.3417 | 8.6843 | 0 | 0 | 6.0134 | 2.6709 | 15.4949 | 0 | 11.874 | 0.95 | 2.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Генератор поисковый АГ-120Т Петровские ГЭС | L_ПРИБ0008 | 0.348 | [25 empty] | 0.348
1.6.2 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Аткарские ГЭС | L_ПРИБ0009 | 1.14 | [25 empty] | 1.14
1.6.3 | Переносное устройство дожига УД-300М Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0025 | 0.3576 | 0.357 |  |  | 0.357 |  | 0.357 |  |  | 0.357 | [16 empty] | 0.3576 | 0.357 |  |  | 0.357 |  | 0.357 |  |  | 0.357
1.6.4 | Переносное устройство дожига УД-300М Служба РЗиА и ЭТЛ Управление | М_ПРИБ0026 | 0.3576 | 0.357 |  |  | 0.357 |  | 0.357 |  |  | 0.357 | [16 empty] | 0.3576 | 0.357 |  |  | 0.357 |  | 0.357 |  |  | 0.357
1.6.5 | Приобретение вольтамперфазометра Балашовский МЭС | М_ПРИБ0028 | 0.1404 | 0.14 |  |  | 0.14 | [6 empty] | 0.14 |  |  | 0.14 | [11 empty] | 0.1404 | 0.14 |  |  | 0.14 | [6 empty] | 0.14 |  |  | 0.14
1.6.6 | Приобретение вольтамперфазометра Ершовский МЭС | М_ПРИБ0029 | 0.1404 | 0.14 |  |  | 0.14 | [6 empty] | 0.14 |  |  | 0.14 | [11 empty] | 0.1404 | 0.14 |  |  | 0.14 | [6 empty] | 0.14 |  |  | 0.14
1.6.7 | Приобретение вольтамперфазометра Калининское отделение БМЭС | М_ПРИБ0030 | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344 | [16 empty] | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344
1.6.8 | Приобретение вольтамперфазометра Краснокутское отделение ЭМЭС | М_ПРИБ0031 | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344 | [16 empty] | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344
1.6.9 | Приобретение вольтамперфазометра Новоузенские МЭС | М_ПРИБ0032 | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344 | [16 empty] | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344
1.6.10 | Приобретение вольтамперфазометра Ровенское отделение ЭМЭС | М_ПРИБ0033 | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344 | [16 empty] | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344
1.6.11 | Приобретение вольтамперфазометра Ртищеские ГЭС | М_ПРИБ0034 | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344 | [16 empty] | 0.1404 | 0.1344 |  |  | 0.1344 |  | 0.1344 |  |  | 0.1344
1.6.12 | Приобретение вольтамперфазометра Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0035 | 0.1404 | [25 empty] | 0.1404 | 0
1.6.13 | Приобретение вольтамперфазометра Хвалынские ГЭС | М_ПРИБ0036 | 0.1404 | [25 empty] | 0.1404 | 0
1.6.14 | Приобретение омметра Вольские ГЭС | М_ПРИБ0037 | 0.2724 | [25 empty] | 0.2724 | 0
1.6.15 | Приобретение тепловизора в Службу РЗиА и ЭТЛ Управление | М_ПРИБ0038 | 0.6696 | 0.67 |  |  | 0.67 | [6 empty] | 0.67 |  |  | 0.67 | [11 empty] | 0.6696 | 0.67 |  |  | 0.67 | [6 empty] | 0.67 |  |  | 0.67
1.6.16 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аркадакские ГЭС | L_ТЕХ0008 | 11.4 | [25 empty] | 11.4
1.6.17 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Новоузенские МЭС | L_ТЕХ0012 | 11.4 | [25 empty] | 11.4
1.6.18 | Действующие обязательства по договорам финансовой аренды (лизинга) Управление | L_АРЕ0008 | 8.5536 | 5.3417 |  |  |  | 5.3417 | 2.6709 |  |  |  | 2.6709 | 2.6709 |  |  |  | 2.6709 | [10 empty] | 8.5536 | 5.3417 |  |  |  | 5.3417 | 2.6709 |  |  |  | 2.6709 | 2.6709 |  |  |  | 2.6709
1.6.19 | Серверное оборудование Управление | М_ИТ0006 | 3 | 2.9778 |  |  | 2.9778 |  | 2.9778 |  |  | 2.9778 | [16 empty] | 3 | 2.9778 |  |  | 2.9778 |  | 2.9778 |  |  | 2.9778
1.6.20 | Строительство здания цеха ФП "Энергоремонт" | М_ЦЕХ0001 | 14.1 | 11.874 |  | 11.874 | [7 empty] | 11.874 |  | 11.874 | [12 empty] | 14.1 | 11.874 |  | 11.874 | [7 empty] | 11.874 |  | 11.874
1.6.21 | Станок для гибки арматурных скоб и хомутов ФП "Энергоремонт" | М_ПРИБ0039 | 0.18 | 0.12005 |  |  | 0.12005 |  | 0.12005 |  |  | 0.12005 | [16 empty] | 0.18 | 0.12005 |  |  | 0.12005 |  | 0.12005 |  |  | 0.12005
1.6.22 | Станок для намотки кабеля на барабан ФП "Энергоремонт" | М_ПРИБ0040 | 0.72 | 0.71317 |  |  | 0.71317 |  | 0.71317 |  |  | 0.71317 | [16 empty] | 0.72 | 0.71317 |  |  | 0.71317 |  | 0.71317 |  |  | 0.71317
1.6.23 | Монтаж ИКЗ-В34Л (индикатор короткого замыкания) на ВЛ-6 кВ Ф-11 (3 комплекта) Энгельсские МЭС | М_ПРИБ0027 | 0.768 | 0.8164 |  |  | 0.8164 |  | 0.8164 |  |  | 0.8164 | [16 empty] | 0.768 | 0.8164 |  |  | 0.8164 |  | 0.8164 |  |  | 0.8164
| Главный инженер | [13 empty] | А.Ф.Качалов
Исп. М.Г. Галкин, М.В. Менская