## Лист1
Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту за 4 квартал 2023 года
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка стоимости инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Наименование закупаемой продукции | Планируемая (предельная) цена закупки, тыс. Рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Сведения о заключенном договоре | [9 empty] | Сведения о потребностях в товарах (работах, услугах), закупленных для целей реализации утвержденной инвестиционной программы |  |  | Сведения об осуществленной закупке товаров (работ, услуг) | [12 empty] | Фактическая дата |  | Причины отклонений
[8 empty] | Предмет договора | Наименование закупленного товара (работ, услуг) | Единица измерения |  | Сведения о количестве (объеме) закупленного товара (работ, услуг) в натуральном выражении | Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Сведения о цене заключенного договора (стоимости закупленного товара, работы, услуги в соответствии с договором), тыс. рублей |  | Срок исполнения договора (начало (окончание) месяц, год) | Количество (объем) закупленного товара (работы, услуги) в натуральном выражении, учтенное при формировании утвержденной оценки полной стоимости инвестиционного проекта | Стоимость закупленного товара (работы, услуги), учтенная в утвержденной оценке полной стоимости инвестиционного проекта, тыс. рублей |  | Код закупки по ОКВЭД 2 | Способ закупки |  | Источник финансирования закупки |  | Закупка в электронной форме (да; нет) | Фактическая дата размещения извещения о закупке (день, месяц, год) | Публикация извещения на электронной торговой площадке (ЭТП) |  | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (дд.мм.гггг) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (да; нет) | Количество переторжек | О закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям инновационной продукции | Начала поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) по договору (дд.мм.гггг) | Исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (дд.мм.гггг)
|  |  | без НДС | с НДС | [5 empty] | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | с НДС |  | Плановое значение | Фактическое значение | Плановое значение | Фактическое значение |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| Реконструкция цеха ФП "Энергоремонт" |  | 5904 | 7084.8 | Подготовка песчанногот основания, устройство бетонных финишных полов |  | № 9 от 27.06.2023г | Реконструкция цеха ФП "Энергоремонт" | Подготовка песчанного основания, устройство бетонных финишных полов | 876 | усл. ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 481.56 | 577.87 | 06.23-11.23 |  | 481.56 | 577.87 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 27.06.2023г |  |  | 27.06.2023г | да |  |  |  | 13.11.2023г
[5 empty] | Монтаж стеновых сэндвич-панелей |  | № 5 от 15.06.2023г |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей | 876 | усл. ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 339.69 | 407.63 | 06.23-11.23 |  | 339.69 | 407.63 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 15.06.2023г |  |  | 15.06.2023г | да |  |  |  | 01.11.2023г
[5 empty] | Устройство витражей |  | № 7 от 28.06.2023г |  | Устройство витражей | 876 | усл. ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 644.35 | 773.22 | 06.23-11.23 |  | 644.35 | 773.22 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 28.06.2023г |  |  | 28.06.2023г | да |  |  |  | 14.11.2023г
[5 empty] | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, устройство пожарной лестницы |  | № 6 от 26.06.2023г |  | Монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, устройство пожарной лестницы | 876 | усл. ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 1038.48 | 1246.17 | 06.23-11.23 |  | 1038.48 | 1246.17 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 26.06.2023г |  |  | 26.06.2023г | да |  |  |  | 10.11.2023г
[5 empty] | Монтаж и пусконаладочные работы |  | № 10 от 27.06.2023г |  | Монтаж и пусконаладочные работы | 876 | усл. ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 1032.28 | 1238.74 | 06.23-11.23 |  | 1032.28 | 1238.74 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 27.06.2023г |  |  | 27.06.2023г | да |  |  |  | 13.11.2023г
[5 empty] | Устройство витражей, окон, дверей, ворот, облицовки цоколя |  | № 8 от 26.06.2023г |  | Устройство витражей, окон, дверей, ворот, облицовки цоколя | 876 | усл. ед. | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 1384.1 | 1660.92 | 06.23-11.23 |  | 1384.1 | 1660.92 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 26.06.2023г |  |  | 26.06.2023г | да |  |  |  | 10.11.2023г
| Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Мокроусское отделение Ершовских МЭС |  | 616 | 739.2 | ИПУЭ РиМ 384.02/2 с УЗПН-ш |  | № 281/23 от 23.01.2023г | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Мокроусское отделение Ершовских МЭС | ИПУЭ РиМ 384.02/2 с УЗПН-ш | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 573.79 | 688.55 | 01.23-07.23 |  | 1147.58 | 1377.1 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 23.01.2023г |  |  | 23.01.2023г | да |  |  |  | 31.07.2023г
| Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Ровенское отделение Энгельсских МЭС |  | 616 | 739.2 |  |  |  | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ПКУ) в Ровенское отделение Энгельсских МЭС |  |  |  |  | 63000000000 | Саратовская область | [7 empty] | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
| Телемеханика РП № 7 |  | 866 | 1039.2 | Шкаф телемеханики |  | № 2725/23 от 18.08.2023г | Телемеханика РП № 7 | Шкаф телемеханики | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 635.5 | 762.6 | 08.23-11.23 |  | 635.5 | 762.6 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 18.08.2023г |  |  | 18.08.2023г | да |  |  |  | 13.11.2023г
[5 empty] | 1. Кабель КГтпХЛ 3*1,5-0,66 |  | № 244 от 04.08.2023г |  | 1. Кабель КГтпХЛ 3*1,5-0,66 | 006 | м | 20 | 63000000000 | Саратовская область | 0.059 | 0.071 | 08.23-09.23 |  | 1.19 | 1.43 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 04.08.2023г |  |  | 04.08.2023г | да |  |  |  | 08.09.2023г
[5 empty] | 2. Кабель КГтпХЛ 2*0,765-0,66 |  |  |  | 2. Кабель КГтпХЛ 2*0,765-0,66 | 006 | м | 40 | 63000000000 | Саратовская область | 0.02 | 0.029 |  |  | 0.99 | 1.19 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 3. Кабель КГВВнг(А) 7*,75-0,66 |  |  |  | 3. Кабель КГВВнг(А) 7*,75-0,66 | 006 | м | 20 | 63000000000 | Саратовская область | 0.08 | 0.1 |  |  | 1.74 | 2.09 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 4. Кабель КИПвЭВнг 2х2х0,78 |  |  |  | 4. Кабель КИПвЭВнг 2х2х0,78 | 006 | м | 200 | 63000000000 | Саратовская область | 0.23 | 0.28 |  |  | 47.06 | 56.48 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 5. Труба гофрированная ПВХ серая с/з д16 |  |  |  | 5. Труба гофрированная ПВХ серая с/з д16 | 006 | м | 50 | 63000000000 | Саратовская область | 0.008 | 0.0104 |  |  | 0.43 | 0.52 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 6. Крепеж-клипса для труб д16 |  |  |  | 6. Крепеж-клипса для труб д16 | 796 | шт | 20 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0015 | 0.0018 |  |  | 0.03 | 0.036 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 7. Труба гофрированная ПВХ серая с/з д20 |  |  |  | 7. Труба гофрированная ПВХ серая с/з д20 | 006 | м | 80 | 63000000000 | Саратовская область | 0.011 | 0.013 |  |  | 0.89 | 1.07 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 8. Крепеж-клипса для трубы 20 мм |  |  |  | 8. Крепеж-клипса для трубы 20 мм | 796 | шт | 40 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0024 | 0.0029 |  |  | 0.09 | 0.11 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 9. Выключатель путевой ВП15К21Б-291 |  |  |  | 9. Выключатель путевой ВП15К21Б-291 | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 0.74 | 0.89 |  |  | 1.49 | 1.79 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 10. Разветвитель интерфейса |  |  |  | 10. Разветвитель интерфейса | 796 | шт | 9 | 63000000000 | Саратовская область | 0.65 | 0.78 |  |  | 5.92 | 7.1 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 11. Наконечник НШВИ 0,75-8 темно-красный |  |  |  | 11. Наконечник НШВИ 0,75-8 темно-красный | 778 | упак | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 0.08 | 0.1 |  |  | 0.17 | 0.2 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 12. Хомут 2,5х100мм нейлон |  |  |  | 12. Хомут 2,5х100мм нейлон | 778 | упак | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.03 | 0.037 |  |  | 0.03 | 0.037 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 13. Хомут3,6х150мм нейлон |  |  |  | 13. Хомут3,6х150мм нейлон | 778 | упак | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.07 | 0.09 |  |  | 0.07 | 0.09 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 14. Хомут 4,8х250мм нейлон |  |  |  | 14. Хомут 4,8х250мм нейлон | 778 | упак | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.19 | 0.23 |  |  | 0.19 | 0.23 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 15. Хомут 4,8х450мм нейлон |  |  |  | 15. Хомут 4,8х450мм нейлон | 778 | упак | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.34 | 0.41 |  |  | 0.34 | 0.41 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 16. Авт выкл ВА47-29 2Р 10А 4,5кА |  |  |  | 16. Авт выкл ВА47-29 2Р 10А 4,5кА | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.27 | 0.32 |  |  | 0.27 | 0.32 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 17. Реле промежуточное РП21М-004 220В |  |  |  | 17. Реле промежуточное РП21М-004 220В | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 1.13 | 1.35 |  |  | 2.26 | 2.71 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 18. Розетка к Рп21М-004 тип 3А |  |  |  | 18. Розетка к Рп21М-004 тип 3А | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 0.31 | 0.37 |  |  | 0.62 | 0.75 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 19. Изолента 0,18х18мм черная 20 метров |  |  |  | 19. Изолента 0,18х18мм черная 20 метров | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 0.05 | 0.06 |  |  | 0.107 | 0.12 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 20. Перчатки х/б с ПВХ |  |  |  | 20. Перчатки х/б с ПВХ | 715 | пара | 4 | 63000000000 | Саратовская область | 0.02 | 0.03 |  |  | 0.105 | 0.126 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 21. Маркер перманентный черный |  |  |  | 21. Маркер перманентный черный | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.3 | 0.36 |  |  | 0.3 | 0.36 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 22. Перманентный нестираемый маркер |  |  |  | 22. Перманентный нестираемый маркер | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.035 | 0.043 |  |  | 0.035 | 0.043 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 23. Практика сверло по металлу 3,3х65мм |  |  |  | 23. Практика сверло по металлу 3,3х65мм | 796 | шт | 2 | 63000000000 | Саратовская область | 0.04 | 0.048 |  |  | 0.08 | 0.09 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 24. Сверло по камню и бетону 6мм*100мм |  |  |  | 24. Сверло по камню и бетону 6мм*100мм | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 0.04 | 0.05 |  |  | 0.04 | 0.05 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 25. Саморез 4,2*13 прессшайба |  |  |  | 25. Саморез 4,2*13 прессшайба | 796 | шт | 25 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0005 | 0.0006 |  |  | 0.013 | 0.016 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 26. Саморез 3,5/16 |  |  |  | 26. Саморез 3,5/16 | 796 | шт | 25 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0003 | 0.0004 |  |  | 0.0073 | 0.0088 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 27. Винт 4*20 |  |  |  | 27. Винт 4*20 | 796 | шт | 10 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0006 | 0.0007 |  |  | 0.0058 | 0.007 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 28. Винт 5*20 |  |  |  | 28. Винт 5*20 | 796 | шт | 10 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0009 | 0.0011 |  |  | 0.0093 | 0.011 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 29. Гайка М4 |  |  |  | 29. Гайка М4 | 796 | шт | 10 | 63000000000 | Саратовская область | 0.001 | 0.0012 |  |  | 0.01 | 0.012 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 30. Гайка М5 |  |  |  | 30. Гайка М5 | 796 | шт | 10 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0008 | 0.001 |  |  | 0.0082 | 0.0098 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
[5 empty] | 31. Дюбель с шурупом 6*40 |  |  |  | 31. Дюбель с шурупом 6*40 | 796 | шт | 25 | 63000000000 | Саратовская область | 0.0014 | 0.0017 |  |  | 0.035 | 0.042 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет |  |  |  |  | да
| Генератор поисковый АГ-120Т Петровск |  | 290 | 348 | Генератор поисковый АГ-120ТМ |  | № 349/23 о 10.10.2023г | Генератор поисковый АГ-120Т Петровск | Генератор поисковый АГ-120ТМ | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 232.87 | 279.45 | 10.23-12.23 |  | 232.87 | 279.45 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 10.10.2023г |  |  | 10.10.2023г | да |  |  |  | 01.12.2023г
| Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Аткарск |  | 950 | 1140 | Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3) |  | № 350/23 от 26.09.2023г | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Аткарск | Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3) | 796 | шт | 1 | 63000000000 | Саратовская область | 998.16 | 1197.8 | 09.23-10.23 |  | 998.16 | 1197.16 |  | Единственный поставщик | Единственный поставщик | собственные средства | собственные средства | нет | 26.09.2023г |  |  | 26.09.2023г | да |  |  |  | 12.10.2023г
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 9242 | 11090.4 | [10 empty] | 7365.4924 | 8838.6328 |  |  | 7999.1056 | 9598.9267