## Лист1
Приложение № 6
К приказу Министерства Энергетики РФ
от 5 мая 2016 г. № 380
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (нлн) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа АО "Облкоммунэнерго" на 2022-2026 гг.
Год раскрытия информации: 2025 год
Решение об утверждении инвестиционной программы: приказ министерства промышленности и энергетики Саратовской области № 149 от 18 июля 2024 года.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [35 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
|  |  | 2025 год | [11 empty] | 2026 год | [11 empty] | 2027 год | [5 empty] | 2028 год
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План | [5 empty] | План
|  |  | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт | Квартал | МВ х А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт
1 | 2 | 3 | 5.9.1 | 5.9.2 | 5.9.3 | 5.9.4 | 5.9.5 | 5.9.6 | 5.10.1 | 5.10.2 | 5.10.3 | 5.10.4 | 5.10.5 | 5.10.6 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.11.5 | 5.11.6 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.12.3 | 5.12.4 | 5.12.5 | 5.12.6 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.11.5 | 5.11.6 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.12.3 | 5.12.4 | 5.12.5 | 5.12.6 | 6
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 8.216 | 0 | 79.2852 | 0 | 99 |  | 15.703 | 0 | 87.9997 | 0 | 136 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 95 |  | 14.83 | 0 | 85.1363 | 0 | 3039 |  | 6.28 | 0 | 27.262 | 0 | 2964 |  | 2.53 | 0 | 28.477 | 0 | 2959
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 5.416 | 0 | 36.2702 | 0 | 54 | нд | 10.28 | 0 | 45.4247 | 0 | 81 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.26 | 0 | 43.383 | 0 | 59 | нд | 3.2 | 0 | 1.99 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 2.8 | 0 | 43.015 | 0 | 27 |  | 5.423 | 0 | 42.575 | 0 | 37 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85 |  | 2.57 | 0 | 41.7533 | 0 | 2965 |  | 3.08 | 0 | 25.272 | 0 | 2950 |  | 2.53 | 0 | 28.207 | 0 | 2950
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 5.416 | 0 | 36.2702 | 0 | 54 | нд | 10.28 | 0 | 45.4247 | 0 | 81 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.26 | 0 | 43.383 | 0 | 59 | нд | 3.2 | 0 | 1.99 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 5.416 | 0 | 36.2702 | 0 | 54 | нд | 10.03 | 0 | 44.5967 | 0 | 73 | нл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11 | 0 | 43.383 | 0 | 56 | нл | 3.2 | 0 | 1.99 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 1.296 |  | 16.9272 | 0 | 19 | нд | 0.4 | 0 | 18.448 | 0 | 8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4 | 0 | 18.448 | 0 | 8 | нд | [5 empty] | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 4.12 |  | 19.328 | 0 | 34 | нд | 5.4 | 0 | 22.188 | 0 | 42 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.4 | 0 | 22.188 | 0 | 42 | нд | [5 empty] | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1 | нд | 4.23 | 0 | 3.9607 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2 | 0 | 2.747 | 0 | 6 | нд | 3.2 | 0 | 1.99 | 0 | 4 | нд | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.2 | Строительство КЛ-6кВ от РУ-6кВ КТП-950 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.3 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ до соединительных муфт, устанавливаемых на границе участка заявителя по дог. 26923 Зенкова А.М. Энгельсские МЭС | P_ОТП26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.4 | Установка КРУН-10кВ. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.5 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-12 до проектируемого КРУН-10кВ. Дог. 27888 ООО "МС" "Покровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.6 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.7 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №654/00-12 ВЛ-6кВ Ф-654 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ. Дог. 27944 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | О_ОТП0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.1.3.8 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1015-00/67 до границы участка заявителя. Дог. 28200 ООО "Нисан" Ершовские МЭС | О_ОТП0027 |  | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.9 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на проектирумой опоре ВЛЗ-10кВ Ф-1015. Дог. 28200 ООО "Нисан" Ершовские МЭС | О_ОТП0028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.10 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по договору 28356 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | Р_ОТП001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.11 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №654/00-7 ВЛ-6кВ Ф-654 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по договору 28356 ООО "Метэкс" Энгельсские МЭС | Р_ОТП002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.12 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от РУ-0,4кВ КТП-938 до соединительных муфт по договору 28822 ГКУ СО УКС Энгельсские МЭС | Р_ОТП003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.13 | Установка КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по договору 28373 ООО "СЗ "Матис" | Р_ОТП004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.14 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой КТП-6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома по договору 28373 ООО "СЗ "Матис" | Р_ОТП005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.15 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВА по дог. № 28854/П от 29.05.24 г. ООО "ТД Фабрика печати" СЭП | Р_ОТП006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.16 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 630 кВА по договору 28862 ООО "Николаевский мельник" Пугачевские ГЭС | Р_ОТП007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.17 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1001А-00/22 до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ по договору 28862 ООО "Николаевский мельник" Пугачевские ГЭС" | Р_ОТП008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.18 | Установка двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ с трансформаторной мощностью от 250 до 400 кВА гос. контракт 28916 ГКУ СО "УКС" Озинские МЭС | Р_ОТП009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.19 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №6-06/18 до проектируемой КТП-10/0,4кВ гос. контракт 28916 ГКУ СО "УКС" Озинские МЭС | Р_ОТП010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.20 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №22-00/118 до проектируемой КТП-10/0,4кВ гос. контракт 28916 ГКУ СО "УКС" Озинские МЭС | Р_ОТП011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.21 | строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ Ф-43 между ТП-237 и ТП-196А до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по договору 28979 Нечай К.И. Энгельсские МЭС | Р_ОТП012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.22 | Установка на отведенной территории двухтрансформаторной КТП-6/0,4кВ с трансформаторами мощностью 400 кВА по договору 29052 ГУЗ СО "БГКБ" Балаковские ГЭС | Р_ОТП013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.23 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-6кВ ТП-71- 74 до РУ-6кВ проектируемой КТП-6/0,4кВ по договору 29052 ГУЗ СО "БГКБ" Балаковские ГЭС | Р_ОТП014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.24 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры б/н ВЛ-6кВ Ф-13 по договору 29052 ГУЗ СО "БГКБ" Балаковские ГЭС | Р_ОТП015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.25 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-9 по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.26 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №12-11/7 ВЛ-10кВ по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.27 | Установка коммерческого учета электрической энергии ПКУ-10кВ по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.28 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от проектируемой опоры №4-00/4 до ВРУ по договору 29203 ООО "Стройстандарт" Ершовские МЭС | Р_ОТП023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.29 | Установка коммерческого учета электрической энергии ПКУ-10кВ по договору 29707 Пантус Е.Г. Балаковские ГЭС | Р_ОТП028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.30 | Установка ПСС-10-СУкВ по договору 29162 ООО "Волгарин" Марксовские ГЭС | Р_ОТП036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.1.1.3.31 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-617 по договору 29162 ООО "Волгарин" Марксовские ГЭС | Р_ОТП037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
1.1.1.3.32 | Строительство ТП-6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью по 1000 кВА по договору 29157 ООО СЗ "Региондорстрой Поволжья" Энгельсские МЭС | Р_ОТП019 | [18 empty] | 3 | 2 |  |  |  | 3 | [12 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.33 | Строительство КЛ-6кВ от II с.ш. РУ-6кВ РП-4 (яч. №4) до РУ-6кВ проектируемой ТП-6/0,4кВ по договору 29157 ООО СЗ "Региондорстрой Поволжья" Энгельсские МЭС | Р_ОТП020 | [18 empty] | 3 |  |  | 0.77 | [14 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.34 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от опоры №647-00/19 ВЛ-6кВ Ф-647 до РУ-6кВ проектируемой ТП-6/0,4кВ по договору 29157 ООО СЗ "Региондорстрой Поволжья" Энгельсские МЭС | Р_ОТП021 | [18 empty] | 3 |  |  | 0.04 | [14 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.35 | Строительство КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой ТП-6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного дома по договору 29157 ООО СЗ "Региондорстрой Поволжья" Энгельсские МЭС | Р_ОТП022 | [18 empty] | 3 |  |  | 0.395 | [14 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.36 | Строительство ВЛЗ-10кВ от опоры №1012-00/32 до опоры №1012-00/40 по договору 29238 ООО "Проект-Девелопмент" СЭП | Р_ОТП024 | [18 empty] | 3 |  |  | 0.35 | [14 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.37 | Установка двухтрансформаторной КТП-10/0,4кВ с трансформаторной мощностью 1600 кВА по договору 29634 ООО СЗ "Кронверк" Балаковские ГЭС | Р_ОТП025 | [18 empty] | 2 | 3.2 |  |  |  | 3 | [12 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.38 | Строительство КЛ-10кВ с двумя кабелями в траншее от КЛ-10кВ ТП-224 до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ по договору 29634 ООО СЗ "Кронверк" | Р_ОТП026 | [18 empty] | 2 |  |  | 0.32 | [14 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.39 | Строительство шести КЛ-0,4кВ с двумя кабелями в траншее от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1, №2, №3, №4, №5 многоквартирного дома, ВРУ-0,4кВ №6 нежилых помещений по договору 29634 ООО СЗ "Кронверк" | Р_ОТП027 | [18 empty] | 4 |  |  | 0.872 | [14 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.1.3.40 | Строительство распределительного пункта, совмещенного с трансформаторной подстанцией (РП/ТП-6/0,4кВ), с двумя трансформаторами 6/0,4кВ мощностью 1600 кВА по договору 29635/П Кронверк Балаковские ГЭС | Р_ОТП038 | [24 empty] | 4 | 3.2 | нд | нд | нд | 3
1.1.1.3.41 | Строительство КЛ-6кВ с двумя кабелями в траншее от ячеек №8, №4 ПС «Дзержинская» 110/10/6кВ до РУ-6кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ по договору 29635/П Кронверк Балаковские ГЭС | Р_ОТП039 | [24 empty] | 4 | нд | нд | 1.3 | нд | нд
1.1.1.3.42 | Строительство КЛ-0,4кВ от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ б/с Б ж/д по договору 29635/П Кронверк Балаковские ГЭС | Р_ОТП040 | [24 empty] | 4 | нд | нд | 0.69 | нд | нд
1.1.1.3.43 | Установка реклоузера с автоматизированной системой диспетчерского управления объектами электроэнергетики с возможностью оперативного отображения аварийных событий на объектах в графическом и текстовом виде, дистанционного управления производственными объектами с авторизацией доступа на опоре №12-12/01 ВЛ-10кВ Ф-12. договор 29408/П ООО "ТЭСК" Балаковские ГЭС | Р_ОТП041 | [24 empty] | 1 | нд | нд | нд | нд | 1
1.1.1.3.44 | Строительство КЛ-0,4кВ от I, II с.ш. РУ-0,4кВ проектируемого РП/ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ б/с В ж/д по договору 29635/П Кронверк Балаковские ГЭС | Р_ОТП042 | [30 empty] | 4 |  |  | 0.27
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов том числе:электросетевого хозяйства всего, в | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | 0.828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.828 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция силового оборудования РУ-0,4кВ ТП-153 по договору 27485 Хачатрян Г.А. Энгельсские МЭС | P_ОТП29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.4.2.2 | Замена рубильника РПС-2 на РПС-4 в комплекте с предохранителями ПН2-400/350А в РУ-0,4кВ КТП-28 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.4.2.3 | Монтаж СИП-4 4х95мм2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ КТП-28 до опоры №1022-02/04 дог. 27602 ООО "МЕТЭК Саратов" СЭП | О_ОТП0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.4.2.4 | Установка силового трансформатора ОЛС-10 в РУ-10кВ РП-12. Дог.27888 ООО "МСК "Поровский" Балаковские ГЭС | О_ОТП0009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.4.2.5 | РЕК_27944_ООО "Метэкс_ВЛ 6 кВ от РП-5 ф.654 Энгельсские МЭС | О_ОТП0014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.4.2.6 | Замена ЩО-70 на ЩО-70-1-25 в РУ-0,4кВ ТП-9; монтаж шинного моста. Дог. 28199 ООО "ПМК" Петровские ГЭС | О_ОТП0021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [12 empty] | Выполнение перенесено из плана 2024 на 2025г.
1.1.4.2.7 | Замена трансформатора 160 кВА на 250 кВА в КТП-727 по договору 23714 ООО "ДорТехСтрой" Энгельсские МЭС | Р_ОТР001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.25 |  |  |  | 1 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.4.2.8 | ВЛЗ-10 кВ от проект. КТП-10/0,4кВ по дог. № 28854/П от 29.05.24 г. ООО "ТД Фабрика печати" СЭП | Р_ОТП030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0.1 | [26 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.4.2.9 | Монтаж ВЛЗ-10кВ по существующим опорам от опоры №12-00/1 до опоры №12-00/11 по договору 29068 Абдулаев В.И. Балаковские ГЭС | Р_ОТП031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0.46 | [26 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.4.2.10 | Монтаж двух СИП 4х95мм2 по существующим опорам от РУ-0,4кВ ЗТП-1 до опоры №4-00/2 по договору 29203 ООО "Стройстандарт" Ершовские МЭС | Р_ОТП032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0.063 | [26 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.4.2.11 | Монтаж двух РПС-4 (400А) в РУ-0,4кВ ТП-3-9 по договору 29541 ЗАО "Олимп" | Р_ОТП033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.4.2.12 | Замена двух трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 250 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА в ГКТП-939 по договору 29661 ООО СЗ "Скрипка девелопмент" | Р_ОТП034 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 |  |  |  | 2 | [12 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.1.4.2.13 | Реконструкция ГКТП 934 по договору 29661 ООО СЗ "Скрипка девелопмент" | Р_ОТП035 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | Выполнение обязательств по вновь заключеному договору ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  |  | 2.8 | 0 | 43.015 | 0 | 27 |  | 5.423 | 0 | 42.575 | 0 | 37 |  | 3.63 | 0 | 57.626 | 0 | 85 |  | 2.57 | 0 | 41.7533 | 0 | 2965 |  | 3.08 | 0 | 25.272 | 0 | 2950 |  | 2.53 | 0 | 28.207 | 0 | 2950
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 83 |  | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 24
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 5.023 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 18
1.2.1.1.1 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-303 Аркадакские ГЭС | L_ТП0043 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-4 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0046 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-142 Вольские ГЭС | L_ТП0047 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Озинские МЭС | L_ТП0048 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-160 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0049 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-97 Марксовские ГЭС | L_ТП0050 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-21 Новоузенские МЭС | L_ТП0051 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена КТП-160 на ГКТП-160 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0053 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-208 Аркадакские ГЭС | L_ТП0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-62 Калининское от-ние БМЭС | L_ТП0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | L_ТП0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-258 Дергачевское от-ние ОМЭС | L_ТП0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-72 Марксовские ГЭС | L_ТП0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-19 Новоузенские МЭС | L_ТП0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Замена КТП-23 на ГКТП-400/10-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16 | Замена КТП-52 на ГКТП-400/6-0,4кВ Пугачевские ГЭС | L_ТП0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | КТП 10/0,4 кВ №112 замена КТП-100 на ГКТП-100 Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТП0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.18 | ЗТП-10/0,4 кВ № 102 (замена оборудования РУ-10, 0,4 кВ) Ртищевские ГЭС | L_ТП0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 24 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.19 | Замена силового трансформатора ТМ-520 кВа на ТМГ-630 кВА в ТП-13 Марксовские ГЭС | L_ТM0045 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.20 | КТП-11 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0046 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.21 | КТП-79 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0047 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.22 | ЗТП-77 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 250/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0049 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.23 | Замена силового трансформатора ТМ-250 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-307 Аркадакские ГЭС | L_ТM0053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.24 | Замена силовых трансформаторов ТМ-320 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-79 Балаковские ГЭС | L_ТM0055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 2 | 2 | 0.8 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.25 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-250 кВА в ТП-109 Вольские ГЭС | L_ТM0056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.26 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-89 Вольские ГЭС | L_ТM0057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.27 | Замена силового трансформатора ТМ-180 кВа на ТМГ-200 кВА в ТП-117 Вольские ГЭС | L_ТM0058 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.2 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.28 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВа на ТМГ-400 кВА в ТП-8 Марксовские ГЭС | L_ТM0059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.29 | ЗТП-39 замена силового трансформатора ТМ-400кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.30 | ЗТП-24 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.31 | ЗТП-33 замена силового трансформатора ТМ-320кВА без переключателя на ТМГ 400/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.32 | КТП-81 замена силового трансформатора ТМ-60кВА без переключателя на ТМГ 63/0,4/6кВ Пугачевские ГЭС | L_ТM0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.33 | КТП 10/0,4 кВ №151 замена силового трансформатора Тn 100 кВА на ТМГ 100 кВА Ровенское отделение ЭМЭС | L_ТM0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | 3 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.34 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-44 Озинские МЭС | О_ТП0078 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.35 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-52 Пугачевские ГЭС | О_ТП0079 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.36 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-91 Энгельсские МЭС | О_ТП0080 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.37 | Замена силового трансформатора ТМ-100 кВа на ТМГ-160 кВА в ТП-303 Аркадакские ГЭС | O_ТМ0081 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.38 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА 6/0,23 кВ на ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-5 Вольские ГЭС | O_ТМ0082 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.39 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВА 6/0,4 кВ на ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-5 Вольские ГЭС | O_ТМ0083 | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | 2 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.40 | КТП-19 (ул.40лет Октября - ул.Чапаевская) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-160кВА 1966г.в. на ТМГ- 250/6/0,4кВ У/Zн-11 | Р_ТМ0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.41 | КТП-23 (ул.Казанская - ул.Северная) замена силового трансформатора без переключателя ТВМ-250/10/0,4кВ 1966г.в. на ТМГ- 250/10/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.42 | КТП-13 (ул.Топорковская - ул.Октябрьская) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1978г.в. на ТМГ-630/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.43 | ЗТП-24 (ул.Л.Толстого - ул.Коммунистическая) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-630/6/0,4кВ 1982г.в. на ТМГ-630/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.44 | КТП-81 (Карьер МВД ) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-60/6/0,4кВ 1981г.в. на ТМГ-63/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.45 | ЗТП-39 (Северозападный микрорайон) замена силового трансформатора без переключателя ТМ-400/6/0,4кВ 1977г.в. на ТМГ-400/6/0,4кВ У/Zн-11. | Р_ТМ0086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.46 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-292 (Стадион) Красный Кут | Р_ТП0081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.47 | ТП 10/0,4 кВ № 43 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Аткарские ГЭС) | Р_ТП0082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.48 | Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 кВа 6/0,4 кВ в ТП-100 Вольские ГЭС | Р_ТМ0087 | [18 empty] | III | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.49 | Замена силового трансформатора ТМ-630 кВа на ТМГ-400 кВА в ЗТП-25 6кВ Марксовские ГЭС | Р_ТМ0088 | [18 empty] | I | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.50 | ТП-119 замена силового трансформатора Тn 160 кВА на ТМГ 160 кВА Озинские МЭС | Р_ТМ0089 | [18 empty] | II | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.51 | КТП 10/0,4 кВ №129 замена силового трансформатора Тn 160 кВА на ТМГ 160 кВА Ровенское от-ние ЭМЭС | Р_ТМ0090 | [18 empty] | III | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.52 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ЗТП-43 Красноармейские ГЭС | Р_ТП0083 | [18 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.53 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП- 119 Озинские МЭС | Р_ТП0084 | [18 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.54 | ТП-77 РУ-10/0,4 кВ замена силового оборудования РУ-10/ 0,4 кВ Ртищевские ГЭС | Р_ТП0085 | [18 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.55 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-203 Аркадкские ГЭС | Р_ТП0086 | [24 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.56 | Изготовление ГКТП-630 кВА проходного типа взамен ТП-20 Аткарские ГЭС | Р_ТП0087 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.57 | Изготовление ГКТП-250 кВА проходного типа взамен ТП-98 Марксовские ГЭС | Р_ТП0088 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.58 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-71 Новоузенские МЭС | Р_ТП0089 | [24 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.59 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-18 Озинские МЭС | Р_ТП0090 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.60 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-17 Дергачевское отделение | Р_ТП0091 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.61 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-277 Питерское отделение | Р_ТП0092 | [24 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.62 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-2 Пугачевские ГЭС | Р_ТП0093 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.63 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-202 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0094 | [24 empty] | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.64 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-400/10/0,4кВ в ЗТП-107 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0095 | [24 empty] | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.65 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-316 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0096 | [24 empty] | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.66 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-630/10/0,4кВ в ЗТП-14 (Однотрансформаторная) Аткарские ГЭС | Р_ТП0097 | [24 empty] | 3 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.67 | Замена силового трансформатора ТМ-100кВа на ТМГ-100/10/0,4кВ в КТП-1.14.02 (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0098 | [24 empty] | 3 | 0.1 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.68 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-8.09 "Уральская" (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0099 | [24 empty] | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.69 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ГКТП-75 (Однотрансформаторная) Ершовские МЭС | Р_ТП0100 | [24 empty] | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.70 | Замена силового трансформатора ТМ-630кВа на ТМГ-630/10/0,4кВ в ЗТП-11 (Однотрансформаторная) Ершовские МЭС | Р_ТП0101 | [24 empty] | 3 | 0.63 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.71 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-32 (Однотрансформаторная) Ершовские МЭС | Р_ТП0102 | [24 empty] | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.72 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в КТП-18 (Однотрансформаторная) Озинские МЭС | Р_ТП0103 | [24 empty] | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.73 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-304 Аркадакские ГЭС | Р_ТП0104 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.74 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 Калининское отделение | Р_ТП0105 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.75 | Изготовление ГКТП-250кВА взамен ТП-22 Марксовские ГЭС | Р_ТП0106 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.76 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-64 Новоузенские МЭС | Р_ТП0107 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.77 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-22 Озинские МЭС | Р_ТП0108 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.78 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-67 Дергачевское отделение | Р_ТП0109 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.79 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен ТП-280 Питерское отделение | Р_ТП0110 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.80 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-23 Пугачевски ГЭС | Р_ТП0111 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.81 | Замена силового трансформатора ТМВГ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-204 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0112 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.82 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-215 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0113 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.83 | Замена силового трансформатора ТТU-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-305 (Однотрансформаторная) Аркадакские ГЭС | Р_ТП0114 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.84 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-27.01 "Соб.нужды" (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0115 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.85 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ТП-17.01 (Однотрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0116 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.86 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-400/10/0,4кВ в ТП-7-06.01 "Тир" (двухтрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0117 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.87 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-400/10/0,4кВ в ТП-14.01 "Мельничная" (двухтрансформаторная) Балашовские МЭС | Р_ТП0118 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.88 | Замена силового трансформатора ТМ-400кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в ЗТП-58 (Однотрансформаторная) Пугачевские ГЭС | Р_ТП0119 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.89 | Замена силового трансформатора ТМ-250кВа на ТМГ-250/10/0,4кВ в КТП-30 (Однотрансформаторная) Пугачевские ГЭС | Р_ТП0120 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.1.90 | Замена силового трансформатора ТМ-160кВа на ТМГ-160/10/0,4кВ в КТП-32 (Однотрансформаторная) Пугачевские ГЭС | Р_ТП0121 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.16 | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2.1 | РП-4 РУ-10 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | L_ВВ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.2 | Установка вакуумных выключателей в ТП-Ленина 2 шт. без замены ячеек (Ф-РП2, Ф-ТП Красноармейская) | L_ВВ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.3 | ПС 35/6 Волжская насосная РУ-6 кВ замена маслянных выключателей на вакуумные Вольские ГЭС | L_ВВ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.4 | Установка КРУН-10 кВ: 3 ячейки с ВВ Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.5 | Установка вакуумных выключателей в РП Школа без замены ячеек Ершовские МЭС | L_ВВ0069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.6 | РУ-10 кВ ПС Молот замена маслянных выключателей на вакуумные Петровские ГЭС | L_ВВ0071 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.7 | РП-5 замена маслянных выключателей на вакуумные Пугачевские ГЭС | L_ВВ0072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.8 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные Ровенское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.9 | РП-1 замена маслянных выключателей на вакуумные ввод№1 ввод №2 Степновское отделение Энгельсских МЭС | L_ВВ0074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.10 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-10 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | L_ВВ0075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.11 | Телемеханика РП-11 Балаковские ГЭС | O_BB0089 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.12 | Телемеханика РП-4 Балашовские МЭС | O_BB0090 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.13 | Телемеханика РП-800 Вольские ГЭС | O_BB0091 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.14 | Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-24 взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС | O_BB0092 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.15 | Телемеханика РП-6 Энгельсские МЭС | O_BB0093 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.16 | РП №6 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в количестве 3 шт. без замены ячеек Балаковские ГЭС | Р_BB0094 | [18 empty] | I | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.17 | РУ-10 кВ РП-1 замена масляных выключателей в количестве 2шт. на вакуумные выключатели без замены ячеек Петровские ГЭС | Р_BB0095 | [18 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.18 | Установка телемеханики в РП-3 Аткарские ГЭС | Р_BB0096 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.19 | Установка ВВ в ЗТП-45 взамен ВНА 1ОЛ (с заменой ячеек) Дергачевское отделение | Р_BB0097 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.20 | Установка ВВ в РП-1 взамен масляных 3ОЛ (без замены ячеек) Новоузенские МЭС | Р_BB0098 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2.21 | Установка телемеханики в РП-8 Балашовские МЭС | Р_BB0099 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2.22 | Установка ВВ в РП-2 взамен масляных 1ОЛ (без замены ячеек) Новоузенские МЭС | Р_BB0100 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2.23 | Установка ВВ в РП-5 взамен масляных 1ВВ, 2ОЛ (без замены ячеек) Пугачевские ГЭС | Р_BB0101 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2.24 | Установка ВВ в КРУН-4 взамен масляных 1ОЛ (С заменой корпуса) Пугачевские ГЭС | Р_BB0102 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 43.015 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 42.575 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 57.626 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41.7533 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25.272 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.207 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 36.465 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | 35.97 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 54.581 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 36.4243 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.354 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26.15 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0091 | 2 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.94 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0092 | 3 | нд | нд | 1.815 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Сазанлей" 110/10 кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0093 | 3 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП №1-109 «Макаренко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0096 | 3 | нд | нд | 8.685 | нд | нд | 3 | нд | нд | 8.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Калининские отделение БМЭС | L_ВЛ0097 | 2 | нд | нд | 2.26 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 замена опор, замена провода Ершовские МЭС | L_ВЛ0101 | 3 | нд | нд | 4.65 | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-18 Ф-3 «Комсомольская в ст. Элеватора», замена промежуточных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0105 | 2 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-51ф-1 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два фидера Аткарские ГЭС | L_ВЛ0116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.07 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.19 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Аткарские ГЭС | L_ВЛ0118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.165 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.12 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.1 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.13 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Сазанлей" 110/10кВ замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0120 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.266 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1, ф-2, ф-3 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.62 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.15 | ВЛ-0,4 кВ КТП-91 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | L_ВЛ0122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.185 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.959 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.16 | ВЛ-0,4 кВ ТП №1-14.01 «Вольская» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.17 | ВЛ-0,4 кВ ТП №11.01 «Шевченко» замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | L_ВЛ0124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 7.265 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.18 | ВЛ-6 кВ Ф-21 РП-31 от опоры №25-00/30 до опоры №25-00/20 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0125 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.41 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.19 | ВЛ-6 кВ Ф-25 РП31 опоры №21-00/44 до опоры №21-00/34 замена провода на СИП Вольские ГЭС | L_ВЛ0126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.20 | ВЛ-0,4 кВ КТП-64 замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.285 | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.21 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП -34 замена опор, замена провода на СИП Ершовские МЭС | L_ВЛ0128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.305 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.22 | ВЛ-0,4 КТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.62 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.23 | ВЛ-0,4 ЗТП-49 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | L_ВЛ0130 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.24 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 188 - перенос на новую трассу, частичная замена опор, монтаж анкеров, замена провода и вводов на изолированные (СИП) на ф.№3 "2 Мелиоративная" Питерское отделение НМЭС | L_ВЛ0131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.05 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.25 | ВЛ- 0,4 кВ зона ТП-30 Ф-3« ул.25 лет Октября, в ст. Комсомольской» Замена одностоечных опор с установкой дополнительных Петровские ГЭС | L_ВЛ0132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.88 | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.26 | ВЛ-0,4кВ от КТП-4 участок № 5 Пугачевские ГЭС | L_ВЛ0133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.3 | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.27 | ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП 10/0,4 кВ №126 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.28 | ВЛ-0,4 кВ ф №3 от ТП 10/0,4 кВ №11 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0135 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.7 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.29 | ВЛ-0,4 кВ ф №2 от ТП 10/0,4 кВ №118 замена провода "А" на СИП, замена ответвлений от ВЛ, замена дефектных опор Ровенское отделение ЭМЭС | L_ВЛ0136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.4 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.30 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.54 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-27 (Замена опор, неизолированного провода на СИП) Хвалынские ГЭС | L_ВЛ0138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.96 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-83 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | L_ВЛ0139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.55 | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.33 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-4, ф-5 замена опор, замена провода на СИП Вольские ГЭС | O_ВЛ0151 | нд | нд | нд | 5.39 | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.39 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.34 | КВЛ-10 кВ Ф-1014 замена силового кабеля, совместная подвеска с ВЛ-0,4 кВ ЗТП -12 ф-1 замена опор, замена провода СИП Ершовские МЭС | O_ВЛ0152 | нд | нд | нд | 1.43 | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-03 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | O_ВЛ0153 | нд | нд | нд | 1.74 | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.74 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.36 | ВЛ-6 кВ Ф-15 отпайка к КТП-146 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | O_ВЛ0154 | нд | нд | нд | 0.84 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.84 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | O_ВЛ0155 | нд | нд | нд | 2.165 | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.165 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0156 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.39 | ВЛ (КЛ)-0,4 кВ от ТП-41 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0157 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.40 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (КТП) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС) | Р_ВЛ0158 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.41 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 ПС Хопер-1 (ТМ) вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС) | Р_ВЛ0159 | [6 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.42 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС «Балаковская» вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0160 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.43 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС «Балаковская» КТП-238 вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балаковские ГЭС) | Р_ВЛ0161 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.44 | ВЛ-6 кВ Ф-8 РП/ТП-17 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0162 | [18 empty] | III | нд | нд | 2.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.45 | ВЛ-6 кВ Ф-17 от ТП-56 до оп. №17-04/20 замена опор, монтаж провода Вольские ГЭС | Р_ВЛ0163 | [18 empty] | III | нд | нд | 1.3123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-56А ф-2, ф-3 замена опор, монтаж провода Вольские ГЭС | Р_ВЛ0164 | [18 empty] | III | нд | нд | 2.854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.47 | ВЛ-0,4 кВ КТП-97 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Новоузенские МЭС | Р_ВЛ0165 | [18 empty] | III | нд | нд | 1.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4 кВ КТП-119 ф.1, ф.2, ф.3 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | Р_ВЛ0166 | [18 empty] | II | нд | нд | 3.068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.49 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-175 ф-5 замена опор, замена провода на СИП Ровенское отделение ЭМЭС | Р_ВЛ0167 | [18 empty] | II | нд | нд | 1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.50 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-1, ф-2, ф-4, ф-5 замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0168 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 10.574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-41 ф-1 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение | Р_ВЛ0169 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.52 | Перевод нагрузок с ТП-156 и ТП-50 на КТП-42, замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | Р_ВЛ0170 | [24 empty] | 2 | нд | нд | 2.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф-2 "ул.Заречная в ст.Мичурина" замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | Р_ВЛ0171 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 замена опор, замена провода на СИП Ртищевские ГЭС | Р_ВЛ0172 | [24 empty] | 2 | нд | нд | 3.505 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.55 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-2, ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0173 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 6.265 | нд | нд
1.2.2.1.56 | ВЛ-0,4 кВ КТП-15 замена опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | Р_ВЛ0174 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.13 | нд | нд
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1.14.01 "Вольская" ф-2 замена опор, замена провода на СИП Балашовские МЭС | Р_ВЛ0175 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.96 | нд | нд
1.2.2.1.58 | ВЛ-0,4 кВ КТП-49 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение | Р_ВЛ0176 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.918 | нд | нд
1.2.2.1.59 | ВЛ-0,4кВ КТП-49 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Калининское отделение | Р_ВЛ0177 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.752 | нд | нд
1.2.2.1.60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП Озинские МЭС | Р_ВЛ0178 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.075 | нд | нд
1.2.2.1.61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 "ул.Радищева в ст.Ломоносова" замена опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | Р_ВЛ0179 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.77 | нд | нд
1.2.2.1.62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 замена опор, замена провода на СИП Ртищевские ГЭС | Р_ВЛ0180 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.28 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3.045 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 замена силового кабеля, прокол Аткарские ГЭС | L_КЛ0045 | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.2 | КЛ-10 кВ от ТП 4-17 до ТП 4-18 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0053 | 3 | нд | нд | 0.342 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.342 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.3 | КЛ-10 кВ Ф-«1023» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0058 | 3 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ от ТП-82 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0060 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.325 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-84 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.255 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.6 | КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-80 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0062 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.455 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.455 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.7 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-91 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.8 | КЛ-6 кВ от ТП-91 до ТП-83 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0064 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.9 | КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-89 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | L_КЛ0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.18 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.10 | КЛ-6кВ Фидер 616 (резервное питание ЗТП-50) Пугачевские ГЭС | L_КЛ0066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.11 | КЛ-10 кВ Ф-«от ТП-79 до ТП-62» замена силового кабеля Петровские ГЭС | L_КЛ0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.12 | КЛ-6 кВ Ф-7, Ф-14 от ПС Лесозаводская замена силового кабеля Энгельсские МЭС | L_КЛ0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.13 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №2 до ТП-46 ячейка №7 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0079 | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.26 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.14 | КЛ-10 кВ от ТП-8 ячейка №1 до ТП-47 ячейка №3 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0080 | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.42 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.15 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №2 до ТП-46 ячейка №6 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0081 | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.285 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.16 | КЛ-10 кВ от ТП-25 ячейка №4 до ТП-28 ячейка №2 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0082 | нд | нд | нд | 0.615 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.615 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.17 | КЛ-10 кВ от ТП 4-18 ячейка №3 до ТП 4-19 ячейка №4 замена силового кабеля, прокол Балаковские ГЭС | О_КЛ0083 | нд | нд | нд | 0.285 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.285 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.18 | КЛ-6 кВ Ф-10 от ПС 35/6кВ "Вольская 35"до ТП-3 замена силового кабеля Вольские ГЭС | О_КЛ0084 | нд | нд | нд | 0.23 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.23 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.19 | КЛ-6 кВ Ф-643 от КТП-17 до РП-4 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0085 | нд | нд | нд | 0.69 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.69 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.20 | КЛ-6 кВ Ф-11 ПС Причалы, от КТП-395 до КТП-331А, от КТП-331А до КТП-332А замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0086 | нд | нд | нд | 0.365 | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.365 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ от ПС Энгельсская Ф-22А,Б до РП-3, Ф-33АБ до РП-3 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | О_КЛ0087 | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.323 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.22 | КЛ-0,4 кВ ТП-23, ТП-1113, ТП-1112 замена ветхих КЛ на СИП Энгельсские МЭС | О_КЛ0088 | нд | нд | нд | 0.715 | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.715 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.23 | КЛ-10 кВ от РП4 до ТП1 Фестивальная вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Балашовские МЭС) | Р_КЛ0151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0.055 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.24 | КЛ-6 кВ Ф-723 от ПС Урицкая - ТП-335 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0152 | [18 empty] | II | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.25 | КЛ-6 кВ Ф-706 от ПС Урицкая - ТП-335 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0153 | [18 empty] | II | нд | нд | 0.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.26 | КЛ-6 кВ Ф-704 от ПС Урицкая - ТП-337 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0154 | [18 empty] | III | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.27 | КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0155 | [18 empty] | III | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.28 | КЛ-6 кВ Ф-728 от ПС Урицкая - ТП-336 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0156 | [18 empty] | III | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.29 | Замена ветхих КЛЭП-0,4 кВ от ТП-103, ТП-Волоха замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0157 | [18 empty] | II | нд | нд | 0.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.30 | КЛ-10 кВ РП-6 ячейка №9 до ТП 3-1 ячейка №4 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0158 | [24 empty] | 2 | нд | нд | 0.673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.31 | КЛ-10 кВ РП-6 ячейка №10 - ТП 3-9 ячейка №2 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0159 | [24 empty] | 2 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.32 | КЛ-10 кВ ТП 3-1 ячейка №3 - ТП 3-2 ячейка №5 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0160 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 0.335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.33 | КЛ-10 кВ ТП 3-2 ячейка №8 - ТП 3-3 ячейка №1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0161 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.34 | КЛ-10 кВ ТП 3-5 ячейка №2 - ТП 3-6 ячейка №4 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0162 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 0.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.35 | КЛ-6 кВ Ф-665, 664 от РП-6 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0163 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.36 | КЛ-6 кВ Ф- 660 от РП-6 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0164 | [24 empty] | 3 | нд | нд | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.37 | КЛ-10 кВ РП-11 ячейка №14 до ТП 6-4 ячейка №1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0165 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.46 | нд | нд
1.2.2.2.38 | КЛ-10 кВ ТП-7-1 ячейка №6 до ТП 9-3 ячейка №8 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0166 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.22 | нд | нд
1.2.2.2.39 | КЛ-6 кВ ТП-58 ячейка №4 до ТП-59 ячейка №4 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0167 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.332 | нд | нд
1.2.2.2.40 | КЛ-6 кВ ТП-59 ячейка №3 до ТП-56 ячейка №1 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0168 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.08 | нд | нд
1.2.2.2.41 | 2КЛ-6 кВ ТП-56 ячейки №2, №3 до ТП-55 ячейки №1, №6 замена силового кабеля Балаковские ГЭС | Р_КЛ0169 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.215 | нд | нд
1.2.2.2.42 | Ф-101 от РП-10 к КТП-112 замена участка кабеля Энгельсские МЭС | Р_КЛ0170 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.25 | нд | нд
1.2.2.2.43 | Ф-12 от РП-20 до ТП-1142 замена участка Энгельсские МЭС | Р_КЛ0171 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2926
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.3.1.1 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Марксовские ГЭС | L_ПКУ00010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | Приобретение и установка пункта коммерческого учета (ИПУЭ РиМ) в Энгельсские МЭС | L_ПКУ00011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.3 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Марксовские ГЭС | О_ПКУ00014 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.4 | Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Балашовские МЭС | О_ПКУ00015 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.5 | Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | О_ПКУ00016 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.6 | Приобретение и установка ПКУ-6 кВ в Марксовские ГЭС | Р_ПКУ00017 | [18 empty] | II | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.7 | Приобретение и установка ПКУ-6 кВ в Пугачевские ГЭС | Р_ПКУ00018 | [18 empty] | II | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.8 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Пугачевские ГЭС | Р_ПКУ00019 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.9 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Энгельсские МЭС | Р_ПКУ00020 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.10 | Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Балаковские ГЭС | Р_ПКУ00021 | [24 empty] | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2925
1.2.3.2.1 | Приобретение и установка приборов учёта 0,22 кВ | Р_ПУ00001 | [18 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 2640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.2 | Приобретение и установка приборов учёта 0,4 кВ | Р_ПУ00001 | [18 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.3 | Приобретение и установка приборов учёта 0,22 кВ | Р_ПУ00003 | [24 empty] | 1-4 | нд | нд | нд | нд | 2640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.4 | Приобретение и установка приборов учёта 0,4 кВ | Р_ПУ00004 | [24 empty] | 1-4 | нд | нд | нд | нд | 285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2.5 | Приобретение и установка приборов учёта 0,22 кВ | Р_ПУ00005 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | 2640
1.2.3.2.6 | Приобретение и установка приборов учёта 0,4 кВ | Р_ПУ00006 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1-4 | нд | нд | нд | нд | 285
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.6.1 | Комплект поисковый КП-500 исполнение 3 Марксовские ГЭС | L_ПРИБ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Комплект течеискателя акустического портативного с функцией пассивного обнаружения кабелей "Успех АТП-424Н" Ртищевские ГЭС | L_ПРИБ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение тепловизоров в Аппарат управления АО "Облкоммунэнерго" | L_ПРИБ0024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2,3,4 | нд | нд | нд | нд | 3 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0021 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0023 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | КС 35714-3 на базе Камаз Вольские ГЭС | L_ТЕХ0028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Трактор МТЗ БЕЛАРУС 82.1 Аппарат управления | L_ТЕХ0029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | ГАЗ 27527-773 Аппарат управления | L_ТЕХ0030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат управления | L_ТЕХ0032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Приобретение силовых трансформаторов в лизинг | L_АРЕ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1,2,3,4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Приобретение лицензий на право использования программного обеспечения верхнего уровня ИСУ | L_ИТ0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Многофункциональный испытательный комплекс РЕТОМ-21 для службы РЗА и ЭТЛ Аппарата Управления | О_ПРИБ0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Приобретение микроомметра в Вольские ГЭС | О_ПРИБ0049 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Приобретение устройств испытательных в Энгельсские МЭС | О_ПРИБ0050 | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Приобретение магазинов нагрузок в ЦМЛ АО "Облкоммунэнерго" | О_ПРИБ0051 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Приобретение вольтамперфазометра в Марксовские ГЭС | О_ПРИБ0052 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Приобретение вольтамперфазометра в СГМ АО "Облкоммунэнерго" | О_ПРИБ0053 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | ГАЗ 2752 Аппарат управления | О_ТЕХ0020 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 2 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.20 | Автокран на базе Камаз Аппарат управления | О_ТЕХ0021 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.21 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | О_ТЕХ0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.22 | Передвижная электротехническая лаборатория Аппарат управления | О_ТЕХ0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.23 | Станок лазерной резки металла ФП "Энергоремонт" | О_ПРИБ0054 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.24 | Приспособление для скручивания шин станка ЧПУ ФП "Энергоремонт" | О_ПРИБ0055 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.25 | Кабелеискатель ООО Техно-Ас УСПЕХ КБИ 309Н Вольск | Р_ПРИБ0056 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.26 | Камаз 65117-3010-48 + КМУ Palfinger Инман IT-150 (ИТ-150) Аппарат управления | Р_ТЕХ0024 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.27 | ПСС 131.18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) Аппарат управления | Р_ТЕХ0025 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.28 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0026 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.29 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0027 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.30 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0028 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.31 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0029 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.32 | ГАЗ 231073 Аппарат управления | Р_ТЕХ0030 | [18 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.33 | Аппарат лазерной сварки, резки и чистки металла ФП "Энергоремонт" | Р_ПРИБ0057 | [18 empty] | I | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.34 | Приобретение РЕТОМ-21 Петровские ГЭС | Р_ПРИБ0058 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.35 | Приобретение поверительного оборудования в ЦМЛ: Калибратор КС-100к0-5Т0 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0059 | [24 empty] | 3 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.36 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ТЕХ0031 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.37 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ТЕХ0032 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.38 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ТЕХ0033 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.39 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ТЕХ0034 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.40 | ПСС 131. 22Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ТЕХ0035 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.41 | Навесное оборудование для мини погрузчика ANT-750 (щетка дорожная с принудительным орошением) Аппарат Управления | Р_ТЕХ0036 | [24 empty] | 4 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.42 | Печь термодиффузионного цинкования модель 1500 Энергоремонт | Р_ПРИБ0060 | [24 empty] | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.43 | Станок гибочный с ЧПУ 2500 мм Энергоремонт | Р_ПРИБ0061 | [24 empty] | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.44 | Приобретение комплекс трассопоисковый "Сталкер" 80-24 (встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль, Li-Ion) Энгельсские МЭС | Р_ПРИБ0062 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.45 | Приобретение поверительного оборудования в ЦМЛ: Установка УППУ-МЭ 3.1КМ-С (базовый комплект) | Р_ПРИБ0063 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.46 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ПРИБ0064 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.47 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0065 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.48 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ПРИБ0066 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.49 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0067 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.50 | ПСС 131. 18Э на шасси ГАЗ-С42R33 (Next) )7-местная кабина Аппарат Управления | Р_ПРИБ0068 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.51 | ГАЗ 231073 Аппарат Управления | Р_ПРИБ0069 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.52 | Аппарат ручной лазерной сварки металла | Р_ПРИБ0070 | [24 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1
Главный инженер АО "Облкоммунэнерго" А.Ф. Качалов

## Лист2
0 | Всего по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 31.5 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 48.4 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 8.909 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 47.602 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | нд | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | ТП-21.01, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Балашовские ГЭС | G_ТП0001 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.2 | ТП-12, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Дергачевские ГЭС | G_ТП0002 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.3 | КТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Калининские ГЭС | G_ТП0003 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.4 | ГКТП-37, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Красноармейские ГЭС | G_ТП0004 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.5 | ЗТП-103, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Краснокутские ГЭС | G_ТП0005 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.6 | КТП-273, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Питерские ГЭС | G_ТП0006 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.7 | ЗТП-22, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0007 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.8 | ГКТП-45 А, замена на ГКТП-250 кВА 10/0,4 кВ Хвалынские ГЭС | G_ТП0008 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
1.2.1.1.9 | Установка ГКТП 144- 2х630 Энгельс | H_ТП0009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.10 | Установка силового оборудования ТП-225 Энгельс | H_ТП0010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.11 | Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-8.01 Балашов | H_ТП0011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.12 | Замена аварийной ЗТП-97 на ГКТП-250 Новоузенск | H_ТП0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.13 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-2 Ртищево | H_ТП0013 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.14 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП-11 Ртищево | H_ТП0014 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.15 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-15 Ртищево | H_ТП0015 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.16 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ЗТП-32 Ртищево | H_ТП0016 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.17 | Замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ ЗТП-46 Ртищево | H_ТП0017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.18 | КТП-400 в пос. Приволжский ул. Кавказская КТП-411 | H_ТП0018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.19 | Установка и монтаж КТП-817 (п. Приволжский, 3 квартал) | H_ТП0019 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.20 | Установка и монтаж КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ТП0020 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.21 | Установка и монтаж КТП-400 ул Ярославская | H_ТП0021 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.22 | Замена КТП-45 на ГКТП-250 кВА Калининское отделение БМЭС | I_ТП0028 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.23 | Замена ЗТП-7 на ГКТП-250 кВА Красноармейские ГЭС | I_ТП0029 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.24 | Замена КТП-54 на ГКТП-250 кВА Краснокутское отделение ЭМЭС | I_ТП0030 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.25 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-111 Ртищевские ГЭС | I_ТП0031 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.26 | Замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ ТП-58 Ртищевские ГЭС | I_ТП0032 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.27 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-83 Ртищевские ГЭС | I_ТП0033 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.28 | Замена ЗТП-4 на ГКТП-630 кВА Ртищевские ГЭС | I_ТП0034 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.29 | Замена КТП-105 на ГКТП-630 кВА Энгельсские МЭС | I_ТП0035 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.30 | Замена КТП-19 на ГКТП-630 кВА Энгельсские МЭС | I_ТП0036 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.31 | Установка и монтаж ГКТП-6/0,4кВ -630кВА (корпус КТП) Марксовские ГЭС | I_ТП0037 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.1.32 | Замена ТП-11 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0009
1.2.1.1.33 | Замена ТП-4 на ГКТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0010
1.2.1.1.34 | Замена ТП-161 на ГКТПНп - 400кВА-6/0,4кВ "Вольские ГЭС" | G_ТП0011
1.2.1.1.35 | Реконструкция ГКТП-29-630 "Калининские ГЭС" | G_ТП0012
1.2.1.1.36 | Замена КТП-55 на ГКТП-100 кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0013
1.2.1.1.37 | Демонтаж ЗТП-7 и ЗТП-38 Установка ГКТП с четырьмя воздушными вводами "Петровские ГЭС" | G_ТП0014
1.2.1.1.38 | Замена ТП-29 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0015
1.2.1.1.39 | Замена ТП-10 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0016
1.2.1.1.40 | Замена ТП-11 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0017
1.2.1.1.41 | Замена ГКТП-58 160кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0018
1.2.1.1.42 | Замена КТП-90 100кВА с заменой силового тр-ра на 250кВА "Марксовские ГЭС" | G_ТП0019
1.2.1.1.43 | Замена КТП-200 на ГКТП-250кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0020
1.2.1.1.44 | Замена КТП-92 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0021
1.2.1.1.45 | Замена ТП-24 на КТП-630кВА ПС Дзержинская 110/10/6 "Балаковские ГЭС" | G_ТП0022
1.2.1.1.46 | замена КТП-98 на ГКТП-630 "Вольские ГЭС" | G_ТП0023
1.2.1.1.47 | Замена оборудования в КТП-113-160 "Мокроусские ГЭС" | G_ТП0024
1.2.1.1.48 | Замена КТП-9 на ГКТП-160 "Новоузенские ГЭС" | G_ТП0025
1.2.1.1.49 | Замена КТП-158-160 "Озинские ГЭС" | G_ТП0026
1.2.1.1.50 | Замена КТП-118 на ГКТП-160кВА "Питерские ГЭС" | G_ТП0027
1.2.1.1.51 | Вольск Реконструкция ТП-57 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0001 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.52 | Вольск Реконструкция ТП-83 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0002 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.53 | Вольск Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 100кВА) | G_ТМ0003 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.54 | Энгельс Реконструкция ТП-1142 замена трансформатора (560кВА на 630кВА) | G_ТМ0004 | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.55 | Энгельс Реконструкция ТП-1144 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0005 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.56 | Энгельс Реконструкция РП-8 замена трансформатора (320кВА на 400кВА) | G_ТМ0006 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.57 | Энгельс Реконструкция ТП-1102 замена трансформатора (320кВА на 250кВА) | G_ТМ0007 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.58 | Энгельс Реконструкция ТП-412 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0008 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.59 | Энгельс Реконструкция ТП-817 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | G_ТМ0009 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.60 | Пугачёв Реконструкция ЗТП-45 замена трансформатора (400кВА на 630кВА) | G_ТМ0010 | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.61 | Ровное Реконструкция ТП-112 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | G_ТМ0011 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.62 | Ровное Реконструкция ТП-85 замена трансформатора (160кВА на 63кВА) | G_ТМ0012 | 0.063 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.63 | Аркадак Реконструкция ТП-303 замена трансформатора (160кВА на 250кВА) | G_ТМ0013 | 0.25 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.64 | Энгельс ТП-512 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | H_ТМ0014 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.65 | Энгельс ТП-85 замена трансформатора (180кВА на 250кВА) | H_ТМ0015 | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.66 | Ровное ТП-120 замена трансформатора (160кВА на 100кВА) | H_ТМ0016 | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.67 | Степное КТП-13-замена ТМ-250кВА на ТМ-400кВА | G_ТМ0014 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.68 | Степное ТП-1-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0015 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.69 | Степное ТП-11- установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0016 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.70 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0017 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.71 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-27 400кВА | G_ТМ0018 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.72 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-43 400кВА | G_ТМ0019 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.73 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ КТП-30 400кВА | G_ТМ0020 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.74 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-1 400кВА | G_ТМ0021 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.75 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-31 400кВА | G_ТМ0022 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.76 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-26 400кВА | G_ТМ0023 | [10 empty] | 0.4 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.77 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-45 630кВА | G_ТМ0024 | [10 empty] | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.78 | Пугачёв замена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-44 630кВА | G_ТМ0025 | [10 empty] | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1.1.79 | ТП-32 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0035 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.80 | ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0036 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.25 |  |  |  | 1
1.2.1.1.81 | ТП-55 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/0,4/6 кВ Марксовские ГЭС | I_ТМ0037 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.16 |  |  |  | 1
1.2.1.1.82 | ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0038 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.83 | ТП-42 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0039 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.84 | ТП-187 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ Энгельсские МЭС | I_ТМ0040 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 |  |  |  | 1
1.2.1.1.85 | ТП-105 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-100/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0041 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.86 | ТП-1 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0042 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 1
1.2.1.1.87 | ТП-21 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63/0,4/10кВ Ртищевские ГЭС | I_ТМ0043 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0.063 |  |  |  | 1
1.2.1.1.88 | Степное ТП-2- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0026
1.2.1.1.89 | Степное ТП-4- установка второго трансформатора ТМ-250кВА | G_ТМ0027
1.2.1.1.90 | Степное ТП-19-установка второго трансформатора ТМ-160кВА | G_ТМ0028
1.2.1.1.91 | Степное ТП-20-установка второго трансформатора ТМ-400кВА | G_ТМ0029
1.2.1.1.92 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ ЗТП-39 630кВА | G_ТМ0030
1.2.1.1.93 | Пугачёвзамена оборудования ТМ на ТМГ КТП-59 160кВА | G_ТМ0031
1.2.1.1.94 | Питерка ТП-283 замена трансформатора на ТМ-250кВА | G_ТМ0032
1.2.1.1.95 | Питерка ТП-270 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0033
1.2.1.1.96 | Питерка ТП-186 замена трансформатора на ТМ-400кВА | G_ТМ0034
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2.1 | Балаково Реконструкция РП№8 замена МВ на ВБП-10 - 3 шт., | G_ВВ0001 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.2.1.2.2 | Балаково Реконструкция ТП №4-1 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 2 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0002 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.3 | Балаково Реконструкция ТП №4-20 установка ячеек КСО-298-5шт. с ВБП-10 - 3 шт., с НТМИ - 1шт. | G_ВВ0003 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
1.2.1.2.4 | Вольск реконструкция ПС 35/6кВ Волжская Насосная замена МВ на 4 шт ВВ типа ВВ/TEL, дифференциальная защита трансформатора ТМ 35/6кВ №3 | G_ВВ0004 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.5 | Вольск реконструкция РП-500 с установкой 5 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0005 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.6 | Петровск реконструкция ПС35/10кВ "Молот" замена МВ на 6шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0006 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.7 | Красный Кут реконструкция РП№2 | G_ВВ0007 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.8 | Энгельс реконструкция РП №11 замена МВ на ВВ 11шт. Типа BB/TEL. | G_ВВ0008 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.9 | Озинки реконструкция РП-№3 с установкой 2 шт ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0009 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.10 | Вольск реконструкция РП-200 с заменой ячеек и установкой 9 шт. ВВ типа ВВ/TEL | H_ВВ0010 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9
1.2.1.2.11 | Комплектация оборудования в ТП-1,2,3 (ЖБК-3) | H_ВВ0011 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.12 | Комплектация оборудования в РП-23 (ООО "Энгельсстрой") ул.Театральная | H_ВВ0012 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.13 | Аткарск Реконструкция РП№2 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL - 7 шт., | G_ВВ0010 | [14 empty] | 7 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.14 | Балашов Реконструкция РП-8 замена МВ на ВВ типа ВВ/TEL-8 шт. с НТМИ - 2шт. | G_ВВ0011 | [14 empty] | 8 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.15 | Ровное реконструкция РП-1 замена МВ на 5 шт ВВ типа ВВ/TEL, | G_ВВ0012 | [14 empty] | 5 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.16 | Калининск реконструкция РП-1 1 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0013 | [14 empty] | 4 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2.17 | РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные Балаковские ГЭС | I_ВВ0028 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 8
1.2.1.2.18 | ТП-88 РУ-6 кВ замена ячеек КСО на КСО-393-17В: 4 шт с ВВ, 1 шт. с 3хЗНОЛ Балаковские ГЭС | I_ВВ0029 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 4
1.2.1.2.19 | Замена РП-600 с установкой 9 ячеек КРУ "Etalon" с ВВ Вольские ГЭС | I_ВВ0030 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 9
1.2.1.2.20 | ТП-АТХ-7 замена масляных выключателей на вакуумные: КСО-393-17В с ВВ-4 шт., КСО-393-04-2 шт., КСО-393-торц.-2 шт. Балашовские МЭС | I_ВВ0031 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 6
1.2.1.2.21 | РП-1 замена МВ на ВВ ввод №2 от Ф-626 ПС "Маркс" Марксовские ГЭС | I_ВВ0032 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.22 | РП-2 замена МВ на ВВ отходящая к ООО "Альфа рекорд" Марксовские ГЭС | I_ВВ0033 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.23 | РП-2 замена МВ на ВВ яч. Ф-1012, Ф-1014 Новоузенские МЭС | I_ВВ0034 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.24 | РП-3 замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные Озинские МЭС | I_ВВ0035 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.1.2.25 | Установка реклоузера Ф-1004 Озинские МЭС | I_ВВ0036 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.26 | Установка реклоузера Ф-1006 Питерское отделение НМЭС | I_ВВ0037 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.27 | Изготовление мини РП Ф-1022 ПС "Жасминная" с установкой 1 ячейки КСО-393-17 с ВВ и 1 ячейки с ШР СЭП | I_ВВ0038 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.1.2.28 | Комплектация оборудования в РП-23 ул.Театральная Энгельсские МЭС | I_ВВ0039 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 5
1.2.1.2.29 | Петровск Замена ВМ на ВВ 10шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0014
1.2.1.2.30 | Калининск Замена яч. Крн 10 с МВ-10 на реклоузер ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0015
1.2.1.2.31 | Калининск реконструкция РП-1 2 СШ замена МВ с установкой 4 шт. ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0016
1.2.1.2.32 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4шт. Типа BB/TEL в ПС Молот 35/10кВ | G_ВВ0017
1.2.1.2.33 | Петровск Замена ВМ на ВВ 4 шт типа ВВ/TEL в ПС Городская 110/10кВ | G_ВВ0018
1.2.1.2.34 | Энгельс Монтаж вакуумных выключателей и релейной защиты на микропроцессарах БМРЗ РП-10 9шт. | G_ВВ0019
1.2.1.2.35 | Мокроус Реконструкция РП Элеватор, замена 10 шт. МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0020
1.2.1.2.36 | Дергачи Замена 6шт. МВ на ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-2 | G_ВВ0021
1.2.1.2.37 | Дергачи Замена МВ 3шт. ВМ на ВВтипа BB/TEL в РП-1 | G_ВВ0022
1.2.1.2.38 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ типа BB/TEL в РП-1 «Ремзавод» | G_ВВ0023
1.2.1.2.39 | Ершов Замена МВ 6шт. ВМ на ВВ в РП-2 «Школа» | G_ВВ0024
1.2.1.2.40 | Новоузенск СВ-1; 2; 3 замена МВ (3шт) на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0025
1.2.1.2.41 | Новоузенск Реконструкция РП-4, замена 6шт МВ на ВВ типа BB/TEL | G_ВВ0026
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | 2-х цепная ВЛЗ-6 кВ Ф-17 и Ф-27 пс Дзержинская Балаковские ГЭС | G_ВЛ0001 |  |  | 1.58 |  |  |  |  | 1.58
1.2.2.1.2 | ВЛЗ-6 кВ Ф-34 ПС Красный Октябрь от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0002 |  |  | 1.93 |  |  |  |  | 1.93
1.2.2.1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 ПС Озинская Озинские ГЭС | G_ВЛ0003 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.2.2.1.4 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-311 Аркадакские ГЭС | G_ВЛ0004 |  |  | 2.2 |  |  |  |  | 2.2
1.2.2.1.5 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-27 Аткарские ГЭС | G_ВЛ0005 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | 0.6
1.2.2.1.6 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-№ 1-14.03 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0006 |  |  | 2.55 |  |  |  |  | 2.55
1.2.2.1.7 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-21.08 Балашовские ГЭС | G_ВЛ0007 |  |  | 4.3 |  |  |  |  | 4.3
1.2.2.1.8 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-146 до ТП-147 Вольские ГЭС | G_ВЛ0008 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 2.25
1.2.2.1.9 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-13 Калининские ГЭС | G_ВЛ0009 |  |  | 1.69 |  |  |  |  | 1.69
1.2.2.1.10 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-16 Ртищевские ГЭС | G_ВЛ0010 |  |  | 0.93 |  |  |  |  | 0.93
1.2.2.1.11 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-7 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0011 |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
1.2.2.1.12 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-05 Хвалынские ГЭС | G_ВЛ0012 |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
1.2.2.1.13 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-42 Энгельсские ГЭС | G_ВЛ0013 |  |  | 1.3 |  |  |  |  | 1.3
1.2.2.1.14 | Ртищево ВЛ-10 кВ Ф-1005 ПС №Ртищево-Город" 110/10 кВ замена опор, арматуры опор, прокол через ж/д | H_ВЛ0014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.13
1.2.2.1.15 | Ершов ВЛ-10 кВ Ф-1007 замена дефектных опор, арматуры опор, перетяжка провода | H_ВЛ0015 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5
1.2.2.1.16 | Красный Кут ВЛ-10 кВ Ф-18, Ф-20, Ф-21 от РП-2 замена опор, арматуры опор, замена провода | H_ВЛ0016 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.285
1.2.2.1.17 | Энгельс ВЛ-0,4 кВ ТП-144 установка опор, монтаж СИП | H_ВЛ0017 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1
1.2.2.1.18 | Дергачи ВЛ-0,4 кВ ТП-37 замена провода на СИП | H_ВЛ0018 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.64
1.2.2.1.19 | Дергачи ВЛ-0,4 кВ ТП-59 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | H_ВЛ0019 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.28
1.2.2.1.20 | Ершов ВЛ-0,4 кВ ТП-74 ф-7 и ф-9 замена опор, замена неизолированного провода на СИП | H_ВЛ0020 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3
1.2.2.1.21 | Питерка ВЛ-0,4 кВ ТП-202 ф-2, замена опор,замена провода на СИП | H_ВЛ0021 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.55
1.2.2.1.22 | Строительство ВЛЭП-6кВ к КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ВЛ0022 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.23 | ВЛЭП-0,4 кВ в пос. Приволжский ул. Кавказская ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | H_ВЛ0023 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.6
1.2.2.1.24 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-817 (3 квартал) | H_ВЛ0024 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.8
1.2.2.1.25 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ от КТП-Базальт-2 в районе ул. Тихорецкая 1-2 | H_ВЛ0025 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.5
1.2.2.1.26 | Строительство ВЛЭП-0,4 кВ ТП-79 от опоры № 79-2/00-7 по ул. Степана Разина | H_ВЛ0026 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.46
1.2.2.1.27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул. Ярославская | H_ВЛ0027 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.18
1.2.2.1.28 | ВЛИ-0,4кВ ТП-3 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0014 | [12 empty] | 1.39 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.29 | ВЛИ-0,4кВ ТП-4 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0015 | [12 empty] | 1.529 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.30 | ВЛИ-0,4кВ ТП-5 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0016 | [12 empty] | 0.84 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.31 | ВЛИ-0,4кВ ТП-98 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0017 | [12 empty] | 1.4 |  |  |  |  | 0
1.2.2.1.32 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ПС "Красный Октябрь" до ТП-161 Вольские ГЭС | I_ВЛ0041 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.25
1.2.2.1.33 | Строительство ВЛ-6кВ от опоры №17-00-58 Ф 617 ПС "Аммиак" 35/6 до проектируемой КТП-6/0,4 Марксовские ГЭС | I_ВЛ0042 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.295
1.2.2.1.34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-303 ф-1 замена деревянных опор на ж\б, замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | I_ВЛ0043 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.99
1.2.2.1.35 | ВЛ-0,4 кВ ТП-314 ф-1 замена провода на СИП Аркадакские ГЭС | I_ВЛ0044 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.6
1.2.2.1.36 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Балаковская 220/110/35/6" замена дефектных опор, замена провода на СИП, замена РЛНД-10/630 Балаковские ГЭС | I_ВЛ0045 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.43
1.2.2.1.37 | ВЛ-0,4 кВ КТП-82 ф-2, ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП Балаковские ГЭС | I_ВЛ0046 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.5
1.2.2.1.38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1-106 "Полярная" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Балашовские МЭС | I_ВЛ0047 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.2.1.39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7.14 "Затонская" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Балашовские МЭС | I_ВЛ0048 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2
1.2.2.1.40 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-69 до ТП-65 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 Вольские ГЭС | I_ВЛ0049 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75
1.2.2.1.41 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-65 до ТП-113 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 Вольские ГЭС | I_ВЛ0050 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.24
1.2.2.1.42 | КВЛ-6 кВ Ф-18 от ТП-1 до ТП-2 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3, замена кабеля Вольские ГЭС | I_ВЛ0051 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.92
1.2.2.1.43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена провода на СИП Вольские ГЭС | I_ВЛ0052 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75
1.2.2.1.44 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-15 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ Вольские ГЭС | I_ВЛ0053 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.43
1.2.2.1.45 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-18 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ Вольские ГЭС | I_ВЛ0054 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.28
1.2.2.1.46 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-1 замена опор , замена провода на СИП Вольские ГЭС | I_ВЛ0055 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.45
1.2.2.1.47 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1,ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Дергачевское отделение ОМЭС | I_ВЛ0056 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.25
1.2.2.1.48 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП, разделение линии на 3 рубильника Ершовские МЭС | I_ВЛ0057 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 4.19
1.2.2.1.49 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП Калининское отделение БМЭС | I_ВЛ0058 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 2.15
1.2.2.1.50 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 установка дополнительных опор, с целью уменьшения длины пролетов Озинские МЭС | I_ВЛ0059 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.92
1.2.2.1.51 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-"ул. Белинского"замена дефектных опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | I_ВЛ0060 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.67
1.2.2.1.52 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-"ул. Чапаева" замена дефектных опор, замена провода на СИП Петровские ГЭС | I_ВЛ0061 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.48
1.2.2.1.53 | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф-3 замена опор, замена провода на СИП Питерское отделение НМЭС | I_ВЛ0062 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.85
1.2.2.1.54 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-24 установка опор, прокладка изолированного провода Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0063 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.18
1.2.2.1.55 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-70 установка опор, прокладка изолированного провода Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0064 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3
1.2.2.1.56 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП Пугачевские ГЭС | I_ВЛ0065 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.15
1.2.2.1.57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф-2 замена опор, провода на СИП Ртищевские ГЭС | I_ВЛ0066 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.14
1.2.2.1.58 | ВЛЗ-6 кВ Ф-603 ПС "Отрогово" монтаж резервного ввода в КТП-25 Степновское отделение ЭМЭС | I_ВЛ0067 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.12
1.2.2.1.59 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-5 замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0068 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.52
1.2.2.1.60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-1 (Алексеевка) замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0069 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.32
1.2.2.1.61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-2 (Алексеевка) замена опор, замена провода на СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0070 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.16
1.2.2.1.62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-3 (Алексеевка) замена опор, замена проводана СИП Хвалынские ГЭС | I_ВЛ0071 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.96
1.2.2.1.63 | ВЛ-6 кВ Ф-15 замена дефектных опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0072 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.43
1.2.2.1.64 | ВЛ-6 кВ Ф-20 участок от ТП-95 до ТП-271 замена провода на СИП (этап №1) Энгельсские МЭС | I_ВЛ0073 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.37
1.2.2.1.65 | ВЛ-6 кВ Ф-20 участок по ул.3-я Речная замена провода на СИП (этап №2) Энгельсские МЭС | I_ВЛ0074 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.33
1.2.2.1.66 | ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф-8 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0075 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.5
1.2.2.1.67 | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф-4 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0076 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.3
1.2.2.1.68 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0077 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.13
1.2.2.1.69 | ВЛ-6 кВ Ф-658 замена опор, замена провода на СИП Энгельсские МЭС | I_ВЛ0078 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
1.2.2.1.70 | ВЛЭП-6 кВ фид-25 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0018
1.2.2.1.71 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП №7.12 "9 Января" "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0019
1.2.2.1.72 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-11 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0020
1.2.2.1.73 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-18 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0021
1.2.2.1.74 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-57 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0022
1.2.2.1.75 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-58 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0023
1.2.2.1.76 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-84 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0024
1.2.2.1.77 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/1 до 658-00/14) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0025
1.2.2.1.78 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-22 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0026
1.2.2.1.79 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-29 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0027
1.2.2.1.80 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-60 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0028
1.2.2.1.81 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-61 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0029
1.2.2.1.82 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ ТП-85 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0030
1.2.2.1.83 | ВЛ-0,4кВ от КТП-46 Ф-3 "Мокроусские ГЭС" | G_ВЛ0031
1.2.2.1.84 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-00/37) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0032
1.2.2.1.85 | ВЛ-6 кВ Фид-658 (658-00/14 до 658-01/22) "Энгельсские ГЭС" | G_ВЛ0033
1.2.2.1.86 | ВЛИ-0,4кВ ТП-35 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0034
1.2.2.1.87 | ВЛИ-0,4кВ ТП-43 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0035
1.2.2.1.88 | ВЛИ-0,4кВ ТП-56 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0036
1.2.2.1.89 | ВЛИ-0,4кВ ТП-62 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0037
1.2.2.1.90 | ВЛИ-0,4кВ ТП-83 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0038
1.2.2.1.91 | ВЛИ-0,4кВ ТП-106 "Вольские ГЭС" | G_ВЛ0039
1.2.2.1.92 | ВЛ-0,4кВ по ул. Индустриальная, Текстильная "Балашовские ГЭС" | G_ВЛ0040
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1 | КЛ-10 кВ Ф-2 и Ф-6 ПС Линевская Балаковские ГЭС | G_КЛ0001 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | 2.38
1.2.2.2.2 | КЛ-6 кВ Ф-673 РП-7 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0002 |  |  | 0.31 |  |  |  |  | 0.31
1.2.2.2.3 | КЛ-6 кВ Ф-105 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0003 |  |  | 0.27 |  |  |  |  | 0.27
1.2.2.2.4 | КЛ-6 кВ Ф-104 РП-10 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0004 |  |  | 0.28 |  |  |  |  | 0.28
1.2.2.2.5 | КЛ-6 кВ Ф-7 и Ф-20 ПС Новая Энгельсские ГЭС | G_КЛ0005 |  |  | 0.96 |  |  |  |  | 0.96
1.2.2.2.6 | КЛ-0,4 кВ ТП-158. ТП-128, ТП-180 Энгельсские ГЭС | G_КЛ0006 |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.7 | Балаково КЛЭП-10 кВ от РП-11 на РП-8, ТП-8-3, ТП-251, ТП-252 | H_КЛ0007 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.52
1.2.2.2.8 | Красный Кут КЛЭП-10 кВ Ф-19, Ф-"РЭС" от РП-2 | H_КЛ0008 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.245
1.2.2.2.9 | Энгельс КЛЭП-0,4 кВ от ТП-225 | H_КЛ0009 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.83
1.2.2.2.10 | Энгельс КЛ 0,23-0,4 кВ Замена ветхих участков КЛЭП-0,4 кВ от ТП к жилым домам | H_КЛ0010 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.71
1.2.2.2.11 | Энгельс КЛЭП-0,4 кВ от ТП-153 | H_КЛ0011 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.82
1.2.2.2.12 | Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-0,4 кВ от КТП-411 | H_КЛ0012 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.075
1.2.2.2.13 | Строительство КЛЭП-6кВ к КТП-817 в пос. Приволжский, квартал 3 | H_КЛ0013 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.07
1.2.2.2.14 | Кабельные выводы в пос. Приволжский ул. Кавказская КЛЭП-6 кВ от КТП-411 | H_КЛ0014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.075
1.2.2.2.15 | КЛ-10кВ от ТП-83 до ТП-28 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0007 | [12 empty] | 0.45 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.16 | КЛЭП-6 кВ фид. 42 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0008 | [12 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.17 | КЛЭП-6 кВ фид. 22 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0009 | [12 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 0
1.2.2.2.18 | КЛ-6 кВ Ф-214 до ТП-121 прокладка кабеля второго ввода Вольские ГЭС | I_КЛ0023 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06
1.2.2.2.19 | КЛ-0,4 кВ ТП-121 ф-1 прокладка кабеля от РУ-0,4 кВ до первой опоры Вольские ГЭС | I_КЛ0024 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.06
1.2.2.2.20 | КЛ-6 кВ Ф-636 от ТП-160 до ТП-214 замена силового кабеля, прокол Энгельсские МЭС | I_КЛ0025 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.615
1.2.2.2.21 | КЛ-6 кВ Ф-34 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0026 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.56
1.2.2.2.22 | КЛ-6 кВ Ф-42 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0027 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.56
1.2.2.2.23 | КЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-312 до ТП-316 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги Энгельсские МЭС | I_КЛ0028 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.035
1.2.2.2.24 | КЛ-6 кВ Ф-125, Ф-126, Ф-637 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол Энгельсские МЭС | I_КЛ0029 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.98
1.2.2.2.25 | КЛ-0,4 кВ ТП-144 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0030 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.417
1.2.2.2.26 | Замена ветхих участков КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-1152, ТП-1136, ТП-137, ТП-110, ТП-725, ТП-1144 Энгельсские МЭС | I_КЛ0031 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1.8
1.2.2.2.27 | КЛ-0,4 кВ ТП-19 прокладка силового кабеля Энгельсские МЭС | I_КЛ0032 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.21
1.2.2.2.28 | КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-42 "Аткарские ГЭС" | G_КЛ0010
1.2.2.2.29 | КЛ-6кВ Ф-12 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0011
1.2.2.2.30 | КЛ-6кВ Ф-19 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0012
1.2.2.2.31 | КЛ-6 кВ Л №17 от ПС "Вольская-35кВ"до оп.№ 1 ВЛ-6 кВ Ф-17 "Вольские ГЭС" | G_КЛ0013
1.2.2.2.32 | КЛЭП-6 кВ фид. 34 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0014
1.2.2.2.33 | КЛЭП-10 кВ от ПС Химическая до РП-28 "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0015
1.2.2.2.34 | КЛ-6кВ Ф-2 ПС Балаковская 220/11035/6 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0016
1.2.2.2.35 | КЛ-10кВ Ф-12 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0017
1.2.2.2.36 | КЛ-10кВ Ф-16 РП/ТП-8 ПС Восточная 110/10 "Балаковские ГЭС" | G_КЛ0018
1.2.2.2.37 | КЛЭП-6 кВ фид. 33 от ПС Энгельсская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0019
1.2.2.2.38 | КЛЭП-6 кВ фид. 1 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0020
1.2.2.2.39 | КЛЭП-6 кВ фид. 16 от ПС Лесозаводская "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0021
1.2.2.2.40 | КЛЭП-6 кВ фид. 20 от ПС Новая "Энгельсские ГЭС" | G_КЛ0022
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | "Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | ТП №8.10 "Маяк" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0001
1.2.3.1.2 | КТП №8.09 "Уральская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0002
1.2.3.1.3 | ТП №8.07 "Горохова" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0003
1.2.3.1.4 | ТП №8.16 "Спец.АТХ" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0004
1.2.3.1.5 | КТП №1-111 Т1 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0005
1.2.3.1.6 | КТП №1-111 Т2 "Революционная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0006
1.2.3.1.7 | КТП №21.03 "Кооперативная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0007
1.2.3.1.8 | КТП №1-14.03 "Овражная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0008
1.2.3.1.9 | ТП №7.16 "Астраханская" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0009
1.2.3.1.10 | КТП №21.04 "Чапаева" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0010
1.2.3.1.11 | ТП №21.02 "Чернышевского" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0011
1.2.3.1.12 | ТП №7.04 "Урицкого" (секция 1) установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0012
1.2.3.1.13 | ТП №7.15 "Библиотека" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0013
1.2.3.1.14 | ТП №7.12 "9 Января" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0014
1.2.3.1.15 | КТП №21.06 "Исипина" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0015
1.2.3.1.16 | ТП №7.06 "Горная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0016
1.2.3.1.17 | ТП №7.11 "Пугачевская" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0017
1.2.3.1.18 | ТП №7.13 "Северная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0018
1.2.3.1.19 | КТП №7.10 "8 Марта" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0019
1.2.3.1.20 | ТП №7.09 "Совхозная" установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0020
1.2.3.1.21 | КТП №1-114 "Кузнечная" Балашов установка счетчиков повышенного класса точности | G_СЧ0021
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Установка ПКУ-10кВ Балаково | G_ПКУ01
1.2.3.2.2 | Установка ПКУ-10кВ Балашов | G_ПКУ02
1.2.3.2.3 | Установка ПКУ-10кВ Маркс | H_ПКУ03
1.2.3.2.4 | Установка ПКУ-10кВ Балаковоские ГЭС | I_ПКУ03
1.2.3.2.5 | Установка ПКУ-10кВ Ершовские МЭС | I_ПКУ04
1.2.3.2.6 | Установка ПКУ-10кВ Калининское отделение БМЭС | I_ПКУ05
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Покупка омметра "Виток" | G_ПРИБ01
1.6.2 | Покупка измерителя сопротивления MI3123 | G_ПРИБ02
1.6.3 | Покупка вольтамперфазометра М4185 | G_ПРИБ03
1.6.4 | Покупка рефлектометров "Рейс-205" 3 шт. | G_ПРИБ04
1.6.5 | Покупка измерителей ИС20/1 3шт. | G_ПРИБ05
1.6.6 | Покупка трассоискателя "Успех" | G_ПРИБ06
1.6.7 | Покупка указателей повреждения кабеля УПК-04М 2 шт. | G_ПРИБ07
1.6.8 | Трассопоисковый комплект C.A.T | G_ПРИБ08
1.6.9 | Поисковый комплекс "Сталкер" | G_ПРИБ09
1.6.10 | Покупка цифрового вольтамперфазометра "Ретометр М2" | G_ПРИБ10
1.6.11 | Покупка рефлектометра "Рейс-105" | G_ПРИБ11
1.6.12 | Покупка калибратора "Transmille-3041" | G_ПРИБ12
1.6.13 | Покупка УАЗ-390945 | G_ТЕХ01
1.6.14 | Покупка УАЗ-390945 | G_ТЕХ02
1.6.15 | Покупка УАЗ 29891 | G_ТЕХ03
1.6.16 | Покупка автогидроподъемника - 18 метров | G_ТЕХ04
1.6.17 | Покупка Экскаватор-погрузчик ЭО-2626ДТ с гидромолотом | H_ТЕХ05
1.6.18 | Покупка ВАЗ 21214 | H_ТЕХ06
1.6.19 | Покупка УАЗ-39094 | H_ТЕХ07
1.6.20 | Покупка УАЗ-39094 | H_ТЕХ08
1.6.21 | Покупка Lada Largus16 кл. Норма | H_ТЕХ09
1.6.22 | Покупка Renault Logan | H_ТЕХ10
1.6.23 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ11
1.6.24 | Измельчитель древесины | H_ТЕХ12
1.6.25 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ13
1.6.26 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ14
1.6.27 | Покупка ГАЗ-231073 | H_ТЕХ15
1.6.28 | Покупка ГАЗ-А21R32 | H_ТЕХ16
1.6.29 | Мероприятия по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | G_П0Ж01
1.6.30 | Мероприятия по разработке проекта на установку насосов подкачки для обеспечения в ПК внутреннего противопожарного водоснабжения давления и объемов подачи воды на нужды пожаротушения | G_П0Ж02
1.6.31 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания с гаражным блоком. г.Аткарск, ул.Рабочая, 17 | G_АХО01
1.6.32 | Реконструкция системы газоснабжения административного здания. г.Красноармейск, ул.Петрвого мая, 29 | G_АХО02
1.6.33 | Покупка оргтехники | G_ИТ01
1.6.34 | Создание мнемощитов для филиалов | G_ИТ02
1.6.35 | Покупка оборудования для организации телефонной связи | G_ИТ03
1.6.36 | Серверное оборудование (Управление) | H_ИТ04
1.6.37 | Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки | H_ГЕО01
1.6.38 | Геодезические изыскания для проектирования ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-347 ЖСК Базальт-2 (р-н 1, 2 Тихорецких проездов) | H_ГЕО02
1.6.39 | Отвод земельного участка под ВЛЭП-6кВ-0,4кВ, КТП-818 СНТ Сливки | H_ГЕО03
1.6.40 | Отвод земельного участка по ул. Тургенева под КТП-346, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ | H_ГЕО04
1.6.41 | Отвод земельного участка под КТП-347, ВЛЭП-6кВ-0,4кВ в районе ТСЖ Базальт | H_ГЕО05
1.6.42 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ04
1.6.43 | Покупка сетевого оборудования для филиалов | G_ИТ05
1.6.44 | Покупка сетевого оборудования для Управления | G_ИТ06
1.6.45 | Покупка систем хранения данных | G_ИТ07
1.6.46 | Покупка оргтехники | G_ИТ08
1.6.47 | Покупка радиостанций | G_ИТ09
1.6.48 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ10
1.6.49 | Поисковый комплект Успех АГ-428.20Н Аткарские ГЭС | I_ПРИБ13
1.6.50 | Кабелеискатель Успех КБИ-406Н Балашовские МЭС | I_ПРИБ14
1.6.51 | Приемник Поиск-2006М Энгельсские МЭС | I_ПРИБ15
1.6.52 | Поисковый комплект ГЗЧ-2500 с приемником П-900 Энгельсские МЭС | I_ПРИБ16
1.6.53 | Газификация нежилого помещения Краснокутское отделение Энгельсских МЭС | I_АХО03
1.6.54 | Газификация административного здания Аркадакские ГЭС | I_АХО04
1.6.55 | Газификация в нежилых зданиях Пугачевские ГЭС | I_АХО05
1.6.56 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Аткарские ГЭС | I_ПРИБ17
1.6.57 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Марксовские ГЭС | I_ПРИБ18
1.6.58 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Новоузенские МЭС | I_ПРИБ19
1.6.59 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М Ртищевские ГЭС | I_ПРИБ20
1.6.60 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Балашовские МЭС | I_ПРИБ21
1.6.61 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Вольские ГЭС | I_ПРИБ22
1.6.62 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Петровские ГЭС | I_ПРИБ23
1.6.63 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц Энгельсские МЭС | I_ПРИБ24
1.6.64 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Энгельсские МЭС | I_ПРИБ25
1.6.65 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Ершовские МЭС | I_ПРИБ26
1.6.66 | Покупка прибора энергетика СЕ-602 Балаковские ГЭС | I_ПРИБ27
1.6.67 | Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-1МЦ Энгельсские МЭС | I_ПРИБ28
1.6.68 | Покупка прибора для проверки токовых расцепителей АВ УПТР-2МЦ Служба РЗиА и ЭТЛ | I_ПРИБ29
1.6.69 | Покупка прибора контроля оболочки СПЭ-кабелей ПКО-10 Служба РЗиА и ЭТЛ | I_ПРИБ30
1.6.70 | Измельчитель древесины Skorpion 250 Балаковские ГЭС | I_ТЕХ05
1.6.71 | Автокран МАЗ (4х2) 16 т. Энгельсские МЭС | I_ТЕХ06
1.6.72 | ГАЗ-231073 Пугачевские ГЭС | I_ТЕХ07
1.6.73 | LADA-Largus Балашовские МЭС | I_ТЕХ08
1.6.74 | LADA-Гранта Аткарские ГЭС | I_ТЕХ09
1.6.75 | Организация участка порошковой покраски оборудования ФП "Энергоремонт" | I_ТЕХ10
1.6.76 | Газификация участка порошковой покраски ФП "Энергоремонт" | I_ТЕХ11
1.6.77 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ011
1.6.78 | Покупка оргтехники | G_ИТ012
1.6.79 | Покупка радиостанций | G_ИТ013
1.6.80 | Разработка ПО | G_ИТ014
1.6.81 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ015
1.6.82 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ016
1.6.83 | Покупка радиостанций | G_ИТ017
1.6.84 | Разработка ПО | G_ИТ018
1.6.85 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ019
1.6.86 | Покупка серверного оборудования | G_ИТ020
1.6.87 | Покупка систем хранения данных | G_ИТ021
1.6.88 | Покупка радиостанций | G_ИТ022
1.6.89 | Покупка серверных источников бесперебойного питания | G_ИТ023