Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 замена силового кабеля Энгельсские МЭС»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 предусматривает:

- замену участка кабеля 6 кВ в связи с большим количеством муфт и многочисленные повреждения оболочки кабеля.

2.Предпосылки реализации проекта:

Участок КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 имеет большое количество муфт, в период 2008-2025 г.г. было установлено 11 соединительных муфт из-за повреждения изоляции.

3.Срок реализации проекта:

Начало работ: июль 2026г.

Окончание работ: август2026г.

4.Технико-экономические показатели

Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 предусматривает замену участка кабельной линии 6 кВ протяженностью 500 м.

Реализация данного проекта позволит увеличить пропускную способность кабельной линии 6 кВ, и снизить потери электрической энергии, а также значительно снижает затраты на текущую эксплуатацию в аварийных режимах.

5.Затратная часть проекта:

Реализация данного проекта в 2026 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 1 986 тыс. руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6.Источники финансирования проекта:

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

В результате реконструкции достигается целостность и увеличение пропускной способности КЛ-6 кВ, что обеспечивает соответствие показателей качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013.

После реализации данного инвестиционного проекта, КЛ-6 кВ:

- требует меньших эксплуатационных расходов;

-  значительно сокращен объем аварийно-восстановительных работ;

- обеспечивает надежное резервирование по данному направлению;

- снижает перерывы энергоснабжения в аварийных режимах.

Исходя из прогнозных оценочных данных коммерческой экспертизы, можно сделать вывод, что реализация данного проекта обеспечит значительное снижение эксплуатационных затрат на обслуживание КЛ-6 кВ, а также ведет к снижению потерь на передачу электроэнергии и имеет высокую степень надежности электроснабжения потребителей.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «КЛ-6 кВ Ф-747 от ПС Урицкая - ТП-338 замена силового кабеля Энгельсские МЭС» АО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой 2026 года в связи с крайней технической необходимостью.