## 2.2.1
Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2016г.
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Аркадакские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф-3 замена стоек, замена провода | 21 | 0.64 | 0.22 |  |  |  |  | Июль
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-309 ф-3 замена стоек, замена провода | 21 | 2.56 | 2.1 |  |  |  |  | Май-Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-209 ф-1 замена провода |  | 0.46 | [5 empty] | Апрель
1.4 | ТП-107 замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 1 |  | Март
1.5 | ТП-106 замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 1 |  | Апрель
1.6 | ТП-310 замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 1 |  | Март
1.7 | ТП-113 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 1 | Март
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС" |  | 42 | 3.66 | 2.32 | 0 | 0 | 3 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Аткарские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1015 замена опор, замена провода | 17 |  |  | 0.5 |  |  |  | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 замена провода |  | 0.2 | 0.195 |  |  |  |  | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 замена опор, замена провода | 34 | 0.15 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | Май
1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-78 замена опор, замена провода | 12 |  | 0.8 | 0.25 |  |  |  | Июль
1.5 | ТП-124 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 2 | Август
1.6 | ТП-46 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 3 | Май
Итого по филиалу "Аткарские ГЭС" |  | 63 | 0.35 | 1.195 | 1.05 | 0 | 0 | 5
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Балаковские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 ф-1 замена опор, замена провода | 50 | 1.9 | 2 |  |  |  |  | Апрель-Июнь
1.2 | Уличное освещение по ул. Ф. Соц-ма от ул. Чапаева до ул. Ленина, от ул. Ленина до ул. Гагарина замена опор,замена провода | 69 | 3.01 | [5 empty] | Апрель-Май
1.3 | ТП 11-4 замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 6 |  | Февраль-Март
1.4 | ТП-99 замена оборудования РУ-10 кВ, замена шинного моста | [5 empty] | 8 |  | Апрель-Май
1.5 | ТП-82 замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 4 |  | Февраль-Март
1.6 | ТП-906 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 7 | Июль-Август
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС" |  | 119 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Балашовские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7.13 "Северная" замена стоек, замена провода (Козловка) | 28 | 1.08 | 0.5 |  |  |  |  | Июль
1.2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7.11 "Пугачёвская" замена стоек, замена провода (Козловка) | 20 | 1.86 | 2.5 |  |  |  |  | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11.09 "Аэродромная" замена стоек, замена провода | 37 | 1.29 | 0.45 |  |  |  |  | Июнь
1.4 | ТП-7.06 "Горная" замена оборудования РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | 6 | 4 | Февраль-Апрель
1.5 | ТП-7.10.02 "Медсанчасть" замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 8 |  | Июнь-Август
Итого по филиалу "Балашовские ГЭС" |  | 85 | 4.23 | 3.45 | 0 | 0 | 14 | 4
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Вольские ГЭС
1.1 | ВЛ-6 кВ Ф-18 от ТП-18А до ТП-35 замена опор, замена провода | 19 | 2.1 | [5 empty] | Август-Сентябрь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф.1,ф.2, ф.3 замена опор, замена провода | 31 | 1.55 | 0.84 |  |  |  |  | Июнь-Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-85 ф.1,ф.2 замена опор, замена провода | 24 | 0.95 | 0.8 |  |  |  |  | Май-Июнь
1.4 | ВЛ-0,4кВ ТП-18А замена опор, замена провода | 12 | 0.35 | 0.6 |  |  |  |  | Июль
Итого по филиалу "Вольские ГЭС" |  | 86 | 4.95 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Дергачевские ГЭС
1.1 | ВЛ- 10 кВ Ф-1025 замена опор, замена провода | 23 |  |  | 0.63 |  |  |  | Июнь-Июль
1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 ф.1 замена опор, замена провода | 15 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | Май
1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 ф.2 замена опор, замена провода | 15 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | Июнь-Июль
1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 ф.3 замена опор | 3 |  |  | 0.06 |  |  |  | Август
1.5 | ЗТП-20 замена оборудования РУ-0,4 кВ, замена вводов 0,4 кВ |  | 0.08 |  |  |  |  | 2 | Апрель
1.6 | ЗТП-3 замена оборудования РУ-0,4 кВ, замена вводов 0,4 кВ |  | 0.12 |  |  |  |  | 2 | Апрель
Итого по филиалу "Дергачевские ГЭС" |  | 56 | 1.5 | 1.1 | 0.69 | 0 | 0 | 4
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Ершовские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1004 замена опор,перетяжка провода | 31 | [6 empty] | Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ф.2, ф.3 ТП-17 замена опор,перетяжка провода | 47 | [6 empty] | Июнь-Июль
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.3 ТП-18 замена опор,перетяжка провода | 31 | [6 empty] | Июль
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф.1,ф.2, ф.3 ТП-40 замена опор,перетяжка провода | 40 | [6 empty] | Май
Итого по филиалу "Ершовские ГЭС" |  | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Калининские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ГКТП-37 замена опор, замена провода | 32 | 1.4 | 1.5 |  |  |  |  | Май-Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ЗТП-22 замена опор, замена провода | 14 | 0.85 | 0.9 |  |  |  |  | Март-Май
Итого по филиалу "Калининские ГЭС" |  | 46 | 2.25 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Красноармейские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-21 замена опор | 6 | [6 empty] | Май-Июль
1.2 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор | 8 | [6 empty] | Май-Июль
1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-27 замена опор | 11 | [6 empty] | Июнь-Август
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 замена опор | 14 | [6 empty] | Июнь-Июль
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 замена опор, замена провода | 7 | 0.895 | 0.83 |  |  |  |  | Апрель-Май
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-36 замена опор, замена провода | 10 | 0.55 | 0.42 |  |  |  |  | Август
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС" |  | 56 | 1.445 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Краснокутские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-32 ул.Рабочая замена опор, замена провода | 13 | 0.25 | 0.21 |  |  |  |  | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ул. Комсомольская, ул. Авиационная замена опор, замена провода | 10 | 0.48 | 0.08 |  |  |  |  | Февраль-Март
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ЗТП-100 ул.Куховаренко, ул.Пролетарская, ул.Дубовика, замена опор, замена провода | 36 | 0.75 | 0.6 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Краснокутские ГЭС" |  | 59 | 1.48 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Марксовские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-17 ф.3 замена опор,замена провода | 9 | 0.565 | 0.3 |  |  |  |  | Апрель
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-71 ф.1 замена опор,замена провода | 8 | 0.55 | 0.6 |  |  |  |  | Май
1.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-24 ф.2 замена провода (участок с.Подлесное) |  | 0.5 | 0.15 |  |  |  |  | Июль
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-87 ф.3 замена опор,замена провода | 11 | 0.25 | 0.275 |  |  |  |  | Август
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-2 ф.2 замена опор,замена провода | 11 | 0.24 | 0.175 |  |  |  |  | Июнь
Итого по филиалу "Марксовские ГЭС" |  | 39 | 2.105 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Мокроусские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-46 замена опор, замена провода | 5 | 1.2 | 0.8 |  |  |  |  | Апрель
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-51 замена опор, замена провода | 6 | 0.7 | 0.16 |  |  |  |  | Май
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-55 замена опор, замена провода | 5 | 1.055 | 0.5 |  |  |  |  | Июнь
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-185 замена провода |  | 0.28 | 0.2 |  |  |  |  | Июль
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП- 6 замена опор, замена провода | 18 | 1.5 | 0.6 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Мокроусские ГЭС" |  | 34 | 4.735 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Новоузенские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1023 замена опор,замена провода | 17 |  |  | 1.5 |  |  |  | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-97 замена опор,замена провода | 24 | 0.47 | 0.25 |  |  |  |  | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-104 замена провода |  | 0.35 | 0.14 |  |  |  |  | Апрель
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-6 замена опор,замена провода | 7 | 1.46 | 0.91 |  |  |  |  | Июль
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-7 замена опор,замена провода | 7 | 0.63 | 0.18 |  |  |  |  | Август
Итого по филиалу "Новоузенские ГЭС" |  | 55 | 2.91 | 1.48 | 1.5 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Озинские ГЭС
1.1 | ВЛ-04 кВ ф.3 КТП-3 ул. М. Горького замена опор,замена провода | 11 | 0.85 | 0.45 |  |  |  |  | Апрель
1.2 | ВЛ-04 кВ КТП-29 ул. Островского замена опор,замена провода | 13 | 0.98 | 0.25 |  |  |  |  | Июнь
1.3 | ВЛ-04 кВ ф.2 КТП -44 ул. Лермонтова замена опор,замена провода | 9 | 0.12 | 0.03 |  |  |  |  | Июль
Итого по филиалу "Озинские ГЭС" |  | 33 | 1.95 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Петровские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-"2 часть " РП-1 замена опор,замена провода | 28 |  |  | 0.12 |  |  |  | Апрель
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ф-"25 лет Октября в ст. Кузнецкого моста" ЗТП-19 замена опор,замена провода | 45 | 0.92 | 1.13 |  |  |  |  | Май-Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ зона ЗТП-19 ф-" ул. Белинского"замена опор,замена провода | 22 | 0.42 | 0.44 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Петровские ГЭС" |  | 95 | 1.34 | 1.57 | 0.12 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Питерские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1006 "Питерка-центр" замена опор | 13 | [6 empty] | Август
1.2 | ВЛ-10 кВ Ф-5" Питерка-забалка", замена опор, замена провода | 9 |  |  | 1 |  |  |  | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф.2"МКЖД" КТП-190 замена опор, замена провода | 4 | 0.7 | 0.2 |  |  |  |  | Июль
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-132 замена опор, замена провода | 8 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | Март
1.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-271 замена опор, замена провода | 7 | 0.25 | 0.1 |  |  |  |  | Апрель
1.6 | ВЛ-0,4 кВ КТП-200 замена опор, замена провода Ф-"Общежитие" | 4 | 0.35 | 0.2 |  |  |  |  | Июнь
1.7 | ВЛ-0,4 кВ КТП-275 замена опор, замена провода Ф-"Сбербанк" | 4 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | Май
Итого по филиалу "Питерские ГЭС" |  | 49 | 2.3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Пугачевские ГЭС
1.1 | ВЛ-6кВ Ф-620 замена опор | 9 |  |  | 0.65 |  |  |  | Июль
1.2 | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-6 ул."К.Маркса"замена провода |  | 0.4 | 1 |  |  |  |  | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-6 ул. "Мечетная"замена провода |  | 0.4 | 1 |  |  |  |  | Апрель
1.4 | ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-6 ул. "М. Горького"замена опор,замена провода | 13 | 0.4 | 1 |  |  |  |  | Июнь
1.5 | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-14 ул."Гоголя"замена опор,замена провода | 9 | 0.25 | 0.7 |  |  |  |  | Июнь
1.6 | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-3 ул. "Красноармейская"замена опор,замена провода | 35 | 0.5 | 1.9 |  |  |  |  | Июль
1.7 | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-30 ул."Красноармейская"замена опор,замена провода | 11 | 0.4 | 0.7 |  |  |  |  | Август
Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС" |  | 77 | 2.35 | 6.3 | 0.65 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Ровенские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-11, 109, 112, 113, 115, 120,126, 129, 130, 132, 161 перетяжка провода, замена опор | 27 |  |  | 0.03 |  |  |  | Июль
1.2 | ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-161 замена провода |  | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | Август
1.3 | ВЛ-0,4кВ ф-3, ф-4 ТП-159 замена провода, замена опоры | 1 | 0.35 | 0.06 |  |  |  |  | Май
1.4 | ВЛ-0,4кВ ф-3, ф-4 ЗТП-120 замена провода |  | 0.31 | 0.05 |  |  |  |  | Июнь
Итого по филиалу "Ровенские ГЭС" |  | 28 | 1.26 | 0.61 | 0.03 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Ртищевские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул. Громова замена опор,замена провода | 6 | 1 | 0.68 |  |  |  |  | Июль-Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 ул. М.Элеваторская замена опор,замена провода | 32 | 1 | 0.85 |  |  |  |  | Май-Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ул. Рябова, ул. Чехова замена опор,замена провода | 10 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  | Апрель
1.4 | ЗТП-30 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 2 | Май
1.5 | ЗТП-34 замена оборудования РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | 2 | 2 | Июнь
1.6 | ЗТП-47 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 3 | Июль
1.7 | ЗТП-7 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 2 | Август
Итого по филиалу "Ртищевские ГЭС" |  | 48 | 2.7 | 2.13 | 0 | 0 | 2 | 9
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Степновские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-15 замена провода |  | 1.03 | 1.27 |  |  |  |  | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-225 замена провода |  | 1.7 | 0.7 |  |  |  |  | Июль
1.3 | Замена КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-3 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | Август
Итого по филиалу "Степновские ГЭС" |  | 0 | 2.73 | 1.97 | 0 | 0.2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Хвалынские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1005 замена опор и линейной арматуры | 6 | [6 empty] | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-23 замена опор,замена провода | 23 | 0.52 | 0.12 |  |  |  |  | Апрель-Май
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-23 замена опор,замена провода | 6 | 0.16 | 0.03 |  |  |  |  | Апрель
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-24 замена опор,замена провода | 11 | 0.4 | 0.03 |  |  |  |  | Май
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 (деление фидера №1 на фидер 1 и 5) от ТП-9 | 20 | 0.7 | 0.09 |  |  |  |  | Июнь-Июль
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-08 Алексеевка | 3 | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  | Июль-Август
1.7 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-05 Алексеевка | 14 | 0.5 | 0.33 |  |  |  |  | Июль-Август
1.8 | ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-05 Алексеевка | 10 | 0.36 | 0.24 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Хвалынские ГЭС" |  | 93 | 2.89 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | СЭП
1.1 | Замена кабельной перемычки к трансформатору ТП-3 |  |  |  |  | 0.011 |  |  | Май
1.2 | Замена кабельной перемычки к трансформатору ТП-9 |  |  |  |  | 0.012 |  |  | Июнь
1.3 | Замена кабельной перемычки к трансформатору №1 ТП-15 |  |  |  |  | 0.015 |  |  | Июнь
1.4 | Замена кабельной перемычки к трансформатору №2 ТП-15 |  |  |  |  | 0.015 |  |  | Июль
1.5 | Замена кабельной перемычки к трансформатору №1 ТП-5 |  |  |  |  | 0.011 |  |  | Июль
1.6 | Замена кабельной перемычки к трансформатору №2 ТП-5 |  |  |  |  | 0.011 |  |  | Июль
1.7 | Замена кабельной перемычки к трансформатору №1 ТП-Керамзит |  |  |  |  | 0.015 |  |  | Август
1.8 | Замена кабельной перемычки к трансформатору №2 ТП-Керамзит |  |  |  |  | 0.015 |  |  | Август
Итого по филиалу "СЭП" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Энгельсские ГЭС
1.1 | ВЛ-6 кВ Ф-20 на участке от ТП-88 до ТП-283 замена опор, замена провода | 12 | 1.05 | [5 empty] | Январь-Март
1.2 | ВЛ-6 кВ Ф-647 на участке от КТП-132 до КТП-256 замена опор, замена провода на СИП | 32 | 2.4 | [5 empty] | Июнь-Сентябрь
1.3 | ВЛ-6 кВ Ф-620 на участке от опоры 620-00/2А до 620-01/12 замена опор, замена провода | 16 | 1.6 | [5 empty] | Май-Август
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-88 пер. Березовый замена провода |  | 0.3 | 0.45 |  |  |  |  | Январь-Март
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 замена провода |  | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | Июнь-Август
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-601 замена опор, замена провода | 31 | 0.84 | 0.46 |  |  |  |  | Февраль-Март
1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-18 ул. Станционная замена опор, замена провода | 8 | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | Апрель-Май
1.8 | РП-18 замена оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 11 | Май-Июль
1.9 | ТП-27 замена оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 6 |  | Май
Итого по филиалу "Энгельсские ГЭС" |  | 99 | 6.84 | 1.41 | 0 | 0 | 6 | 11
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Итого на 2016 г.
[10 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Итого по ОАО "Облкоммунэнерго" | 1411 | 58.885 | 38.775 | 5.04 | 0.305 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
Итого по ОАО "Облкоммунэнерго" |  | 1411 | 58.885 | 38.775 | 5.04 | 0.305 | 43 | 41 | Январь-Сентябрь
Note on D53: Автор: Р1 = 500 м Р2 = 550 м Р2= 500 м
Note on D54: Автор: Р1 = 400 м. Р2 = 450 м.
Note on D109: Автор: Изменили кол-во СИП
Note on E107: Автор: Изменили кол-во СИП
Note on E109: Автор: Изменили кол-во СИП
Note on E178: Автор: Уменьшили объем СИП
Note on E179: Автор: Уменьшили объем СИП
Note on N92: Автор: перенос с июня
Note on N137: Автор: Перенос сроков ВЛ-0,4 кВ на 2 месяца раньше
Note on P198: Автор: Перенос сроков на июнь с мая
Note on Q120: Автор: Перенесли с сентября
Note on Q121: Автор: Разделили с августа на июль август