## 2.2.1
Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2017г.
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
1 | Аркадакские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1003 замена деревянных опор на ж/б, перетяжка провода. | 9 | [6 empty] | Май
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф-2 замена деревянных опор на ж/б, замена провода на СИП | 9 | 0.25 | 0.48 |  |  |  |  | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-305 ф-3 замена деревянных опор на ж/б, замена провода на СИП | 14 | 0.42 | 0.6 |  |  |  |  | Июль-Август
1.4 | ТП-113 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования | [6 empty] | 2 | Март
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС" |  | 32 | 0.67 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
2 | Аткарские ГЭС
2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 21 | 0.65 | 0.5 |  |  |  |  | Апрель
2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 8 | 0.37 | 0.18 |  |  |  |  | Июнь
2.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 16 | 0.29 | 0.8 | 2.6 |  |  |  | Июль-Август
2.4 | ТП-117 РУ-10 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 4 |  | Май
Итого по филиалу "Аткарские ГЭС" |  | 45 | 1.31 | 1.48 | 2.6 | 0 | 4 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
3 | Балаковские ГЭС
3.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-7 ф-1, 2, 3 замена опор, замена провода на СИП | 40 | 2.1 | 1.5 |  |  |  |  | Июль-Август
3.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-13 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 15 | 0.61 | 0.75 |  |  |  |  | Май-Июнь
3.3 | КЛ-0,4 кВ ТП-8-3 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.22 |  |  | Июнь-Июль
3.4 | ТП-49 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования | [6 empty] | 15 | Апрель-Май
3.5 | ТП-55 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования | [6 empty] | 15 | Июль-Август
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС" |  | 55 | 2.71 | 2.25 | 0 | 0.22 | 0 | 30
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
4 | Балашовские ГЭС
4.1 | ВЛ-10 кВ Ф-10.07 ПС "Балашов Город" 110/10 кВ замена опор,арматуры опор | 23 | [6 empty] | Июль-Август
4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП №3-803 "Пединститут" замена опор, замена провода на СИП | 1 | 1.05 | 0.4 |  |  |  |  | Апрель
4.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП №3-804 "КБО" замена провода на СИП |  | 0.55 | 0.35 |  |  |  |  | Апрель
4.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП №8.11 "Кирпичн з-д"замена опор, замена провода на СИП | 9 | 1.5 | 2.1 |  |  |  |  | Май-Июнь
Итого по филиалу "Балашовские ГЭС" |  | 33 | 3.1 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
5 | Вольские ГЭС
5.1 | КЛ-0,4 кВ ТП-9 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.06 |  |  | Май
5.2 | ТП-146 замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | 7 | 4 | Февраль-Март
5.3 | ТП-147 замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ | [5 empty] | 7 | 4 | Февраль-Март
Итого по филиалу "Вольские ГЭС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 14 | 8
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
6 | Дергачевские ГЭС
6.1 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 ТП-36 замена опор, замена провода на СИП | 3 | 0.48 | 0.55 |  |  |  |  | Май-Июнь
6.2 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 ТП-36 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 0.6 | 0.8 |  |  |  |  | Май-Июнь
6.3 | ВЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-36 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 0.52 | 0.655 |  |  |  |  | Июль-Август
6.4 | ВЛ-0,4 кВ ф-4 ТП-36 замена опор, замена провода на СИП | 7 | 0.64 | 0.55 |  |  |  |  | Июль-Август
6.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-264 замена провода на СИП |  | 0.92 | 0.8 |  |  |  |  | Апрель
Итого по филиалу "Дергачевские ГЭС" |  | 17 | 3.16 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
7 | Ершовские ГЭС
7.1 | ВЛ-0.4 кВ ТП-21 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода | 10 |  |  | 0.36 |  |  |  | Июнь
7.2 | ВЛ-0.4 кВ ТП-53 ф-1, ф-2 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода | 15 |  |  | 0.5 |  |  |  | Июль
7.3 | ВЛ-0.4 кВ ТП-20 ф-1 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода | 4 |  |  | 0.4 |  |  |  | Май
7.4 | ВЛ-0.4 кВ ТП-115 ф-1 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода | 4 |  |  | 0.1 |  |  |  | Май
7.5 | ВЛ-0.4 кВ ТП-6 ф-1, ф-2 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода | 34 |  |  | 0.45 |  |  |  | Май-Июнь
7.6 | ВЛ-0.4 кВ ТП-74 ф-1, ф-2 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода | 32 |  |  | 1.25 |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Ершовские ГЭС" |  | 33 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
8 | Калининские ГЭС
8.1 | ВЛ-10 кВ Ф№10-28 от РП-1 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 10 |  |  | 0.15 |  |  |  | Июль-Август
8.2 | ВЛ-10 кВ Ф№10-30 от РП-1 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 7 |  |  | 0.1 |  |  |  | Июль-Август
8.3 | ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ЗТП-63 замена опор, замена провода на СИП | 29 | 1.33 | 1.34 |  |  |  |  | Март-Апрель
8.4 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ЗТП-63 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.26 | 0.72 |  |  |  |  | Апрель-Май
Итого по филиалу "Калининские ГЭС" |  | 17 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
9 | Красноармейские ГЭС
9.1 | ВЛ-10 кВ Ф-27 Замена опор, арматуры опор, перетяжка провода, установка РЛНД-10. | 8 | [6 empty] | Август
9.2 | ВЛ-10 кВ Ф-21 Замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 7 | [6 empty] | Агуст
9.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 Замена опор, замена провода на СИП | 21 | 1.136 | 0.835 |  |  |  |  | Июнь-Июль
9.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Замена опор, замена провода на СИП | 13 | 0.345 | 0.26 |  |  |  |  | Май
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС" |  | 49 | 1.481 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
10 | Краснокутские ГЭС
10.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-32 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.25 | 0.08 |  |  |  |  | Май-Июнь
10.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-110 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 22 | 0.95 | 0.65 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Краснокутские ГЭС" |  | 32 | 1.2 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
11 | Марксовские ГЭС
11.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-90 ф-2 уч-ок с.Подлесное,замена провода на СИП по существующим опорам, деление линии на 2 рубильника. |  | 0.5 | [5 empty] | Август
11.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-35 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 9 | 0.215 | 0.14 |  |  |  |  | Апрель
11.3 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-86 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 0.165 | 0.035 |  |  |  |  | Май
11.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-70 ф-6 замена опор, замена провода на СИП | 16 | 0.98 | 0.3 |  |  |  |  | Июнь
11.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-14 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 7 | 0.36 | 0.18 |  |  |  |  | Июль
Итого по филиалу "Марксовские ГЭС" |  | 37 | 2.22 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
12 | Мокроусские ГЭС
12.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-7 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.3 | 0.18 |  |  |  |  | Август
12.2 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-7 ф-3 замена провода на СИП |  | 0.6 | 0.28 |  |  |  |  | Август
12.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-55 ф-2 замена провода на СИП |  | 0.8 | 0.75 |  |  |  |  | Апрель-Май
12.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП-48 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | Июнь
12.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ф-4 замена провода на СИП |  | 0.9 | 0.95 |  |  |  |  | Июль
Итого по филиалу "Мокроусские ГЭС" |  | 5 | 3.05 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
13 | Новоузенские ГЭС
13.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1013 замена опор, арматуры опор, замена провода | 15 |  |  | 1.5 |  |  |  | Май-Июнь
13.2 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-50 замена опор, замена провода на СИП, разделение на 2 фидера | 9 | 2.3 | 1.215 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Новоузенские ГЭС" |  | 24 | 2.3 | 1.215 | 1.5 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
14 | Озинские ГЭС
14.1 | ВЛ-04 от КТП-3 ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 36 | 1.3 | 1.03 |  |  |  |  | Май-Июнь
Итого по филиалу "Озинские ГЭС" |  | 36 | 1.3 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
15 | Петровские ГЭС
15.1 | ВЛ-10 кВ Ф-"Центр" замена опор, арматуры опор,перетяжка провода. | 23 |  |  | 0.1 |  |  |  | Июль-Август
15.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф-"ул.Белинского" совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ Ф-"Центр" замена повода на СИП |  | 0.75 | 0.58 |  |  |  |  | Май-Июнь
15.3 | ВЛ-0,4кВ зона ТП-32 ф-"Насосная" замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.46 | 0.19 |  |  |  |  | Апрель-Май
Итого по филиалу "Петровские ГЭС" |  | 34 | 1.21 | 0.77 | 0.1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
16 | Питерские ГЭС
16.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП- 274 замена опор, замена провода на СИП | 8 | 0.75 | 0.4 |  |  |  |  | Апрель-Май
16.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 283 замена опор, замена провода на СИП | 4 | 0.2 | 0.1 |  |  |  |  | Май
16.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 276 замена опор, замена провода на СИП, разделение на 2 рубильника | 9 | 1 | 0.6 |  |  |  |  | Июль-Август
16.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 185 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | Июнь
Итого по филиалу "Питерские ГЭС" |  | 31 | 2.65 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
17 | Пугачевские ГЭС
17.1 | ВЛ-0,4кВ КТП-59 ф-1 "Нефтебаза" замена опор,замена провода на СИП | 5 | 0.4 | 0.35 |  |  |  |  | Март
17.2 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф-4 "Коттеджи" замена опор, замена провода на СИП | 8 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | Апрель
17.3 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф-2 "Магазин" замена опор, замена провода на СИП | 7 |  | 0.55 |  |  |  |  | Май
17.4 | ВЛ-0,4кВ КТП-77 ф-1 "Вокзальная"замена опор, замена провода на СИП | 15 | 0.5 | 0.12 |  |  |  |  | Май-Июнь
17.5 | ВЛ-0,4кВ КТП-11ф-1 "Пушкинская" замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.45 | 0.35 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС" |  | 46 | 1.65 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
18 | Ровенские ГЭС
18.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-116 ф-1 замена провода на СИП |  | 2.64 | 2.74 |  |  |  |  | Июнь-Июль
Итого по филиалу "Ровенские ГЭС" |  | 0 | 2.64 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
19 | Ртищевские ГЭС
19.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 (ул. М.Горького)- замена опор, провода на СИП | 26 | 0.65 | 0.34 |  |  |  |  | Май-Июнь
19.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-64 (ул. Островского и ул. Вишневая)- замена опор, провода на СИП | 6 | 1.18 | 0.23 |  |  |  |  | Июль-Август
Итого по филиалу "Ртищевские ГЭС" |  | 32 | 1.83 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
20 | Степновские ГЭС
20.1 | ВЛ-6кВ Ф609 ПС "Отрогово"- замена опор, замена провода на СИП в пролете опор 9-00/1 - 9-00/14 | 2 | 1.806 | [5 empty] | Май-Июнь
20.2 | ВЛ-6кВ Ф609 ПС "Отрогово"-замена опор, замена провода на СИП в пролете опор 9-02/1 - 9-02/23 | 3 | 3.036 | [5 empty] | Июль-Август
Итого по филиалу "Степновские ГЭС" |  | 5 | 4.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
21 | Хвалынские ГЭС
21.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 замена опор, замена провода на СИП, деление ф-3 на ф-3 и ф-5 | 10 | 0.28 | [5 empty] | Апрель
21.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 9 | 0.19 | 0.03 |  |  |  |  | Июль-Август
21.3 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.2 | [5 empty] | Июль-Август
21.4 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф-1замена опор, замена провода на СИП | 19 | 0.37 | 0.21 |  |  |  |  | Май
21.5 | ВЛ-04кВ ТП-010 ф-3 замена опор, замена провода на СИП(п Алексеевка) | 27 | 0.79 | 0.11 |  |  |  |  | Июнь
21.6 | ВЛ-04кВ ТП-010 ф-2 замена опор, замена провода на СИП(п Алексеевка) | 18 | 0.49 | 0.13 |  |  |  |  | Июнь
21.7 | ВЛ-04кВ ТП-015 ф-2 замена провода на СИП (п Алексеевка) |  | 0.4 | 0.14 |  |  |  |  | Март
21.8 | ВЛ-04кВ ТП-015 ф-1 замена провода на СИП (п Алексеевка) |  | 0.6 | 0.15 |  |  |  |  | Март
Итого по филиалу "Хвалынские ГЭС" |  | 94 | 3.32 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
22 | СЭП
22.1 | РП-Промышленный замена кабельной перемычки к трансформатору |  |  |  |  | 0.012 |  |  | Май
22.2 | ТП-4А замена кабельной перемычки к трансформатору №1 |  |  |  |  | 0.012 |  |  | Июнь
22.3 | ТП-4А замена кабельной перемычки к трансформатору №2 |  |  |  |  | 0.012 |  |  | Июнь
22.4 | ТП-6 замена кабельной перемычки к трансформатору №1 |  |  |  |  | 0.011 |  |  | Июль
22.5 | ТП-6 замена кабельной перемычки к трансформатору №2 |  |  |  |  | 0.011 |  |  | Июль
22.6 | ТП-9 замена кабельной перемычки к трансформатору №2 |  |  |  |  | 0.015 |  |  | Июль
22.7 | ПС "Жасминная" замена кабельного вывода из ячейки на опору |  |  |  |  | 0.08 |  |  | Август
Итого по филиалу "СЭП" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
23 | Энгельсские ГЭС
23.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-3(803) руб."Поселок СМП517 (ФРГ)"замена опор, замена провода на СИП | 19 | 0.4 | [5 empty] | Июль-Август
23.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-806 руб."Репина" по ул. Тимирязева замена опор, замена провода на СИП | 44 | 1.7 | [5 empty] | Апрель-Июнь
23.3 | КЛ-6 кВ Ф-643 от ТП-17 до ТП-200 ул. Тургенева до пр-да Короткий замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.46 |  |  | Апрель-Май
Итого по филиалу "Энгельсские ГЭС" |  | 63 | 2.1 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Итого на 2016 г.
[10 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Итого по ОАО "Облкоммунэнерго" | 720 | 42.743 | 26.27 | 5.81 | 0.893 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | Срок исполнения
Итого по АО "Облкоммунэнерго" |  | 720 | 42.743 | 26.27 | 5.81 | 0.893 | 18 | 40 | Январь-Сентябрь
Note on N126: Автор: Перенос сроков ВЛ-0,4 кВ на 2 месяца раньше
Note on P172: Автор: Перенос сроков на июнь с мая
Note on Q112: Автор: Перенесли с сентября
Note on Q113: Автор: Разделили с августа на июль август