## 2.2.1
Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2018г.
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Аркадакские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-202 ф-4 замена деревянных опор на ж\б, замена провода на СИП | 15 | 0.61 | 0.325 | [8 empty] | Июль
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф-2 замена провода на СИП |  | 1.46 | 0.775 | [8 empty] | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-214 ф-1 замена деревянных опор на ж\б, замена провода на СИП | 5 | 0.16 | [9 empty] | Июнь
1.4 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ТП-302 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Март
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-303 ф-1 замена деревянных опор на ж\б, замена провода на СИП | 19 | 0.99 | 0.4 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-314 ф-1 замена провода на СИП |  | 1.6 | 0.95 | [8 empty] | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС" |  | 39 | 4.82 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Аткарские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1013 замена опор, замена арматуры опор, перетяжка провода | 4 | [10 empty] | Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-30 ф-2 замена дефектных опор на ж\б и деревянные, замена и перетяжка неизолированного провода, замена провода ответвления на СИП. | 8 |  | 0.85 | 1 | [7 empty] | Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф-2 замена дефектных опор на ж\б и деревянные, замена и перетяжка неизолированного провода, замена провода ответвления на СИП. | 22 |  | 0.6 | 0.5 | [7 empty] | Апрель - Май
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-43 ф-2 замена дефектных опор на ж\б и деревянные, замена и перетяжка неизолированного провода, замена провода ответвления на СИП. | 22 | 0.77 | 0.6 | 0.17 | [7 empty] | Июль - Август
1.5 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ТП-74 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | Май
1.6 | КЛ-10 кВ от ТП-83 до ТП-28 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | Июль
1.7 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные: КСО-393-17В с ВВ-2 шт., КСО-393-17В с НТМИ/ТСН- 1 шт. | [5 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Аткарские ГЭС" |  | 56 | 0.77 | 2.05 | 1.67 | 0.1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Балаковские ГЭС
1.1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-94 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.15 | [6 empty] | Май - Июнь
1.2 | ТП-5 РУ-10 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Июль
1.3 | ТП-10-7 РУ-10 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Август
1.4 | ТП-51 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | Июль
1.5 | ТП-217 РУ-0,4 кВ замена силового оборудования | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | Август
1.6 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС "Балаковская 220/110/35/6" замена дефектных опор, замена провода на СИП, замена РЛНД-10/630 | 65 | 3.43 | [9 empty] | Апрель - Сентябрь
1.7 | ВЛ-0,4 кВ КТП-82 ф-2, ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 40 | 1.5 | 1.52 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.8 | РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные | [8 empty] | 8 |  |  | Январь - Июнь
1.9 | ТП-88 РУ-6 кВ замена ячеек КСО на КСО-393-17В: 4 шт с ВВ, 1 шт. с 3хЗНОЛ | [7 empty] | 1 | 4 |  |  | Апрель - Сентябрь
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС" |  | 105 | 4.93 | 1.52 | 0 | 0.15 | 20 | 30 | 1 | 12 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Балашовские МЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1017 ПС "Город 110/10 кВ" замена опор, замена арматуры опор, перетяжка провода | 15 | [10 empty] | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4.05 "Интернат" замена провода на СИП |  | 1.3 | 1.5 | [8 empty] | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8.15 "ЛВЗ" замена провода на СИП |  | 0.6 | 0.45 | [8 empty] | Июнь
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3-805 "Эфир" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 1 | 0.8 | 0.37 | [8 empty] | Март
1.5 | ТП-21.09 "Школа-8" замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ | [5 empty] | 5 | 4 |  |  |  |  | Июль
1.6 | ТП-21.15 "Верхняя" замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ | [5 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | Май
1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1-106 "Полярная" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 42 | 2 | 3.9 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7.14 "Затонская" замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 33 | 2 | 2.6 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
1.9 | ТП-АТХ-7 замена масляных выключателей на вакуумные: КСО-393-17В с ВВ-4 шт., КСО-393-04-2 шт., КСО-393-торц.-2 шт. | [5 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  | Апрель - Сентябрь
Итого по филиалу "Балашовские МЭС" |  | 91 | 6.7 | 8.82 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Вольские ГЭС
1.1 | ВЛ-6 кВ Ф-10 от ТП-3-до ТП 62 замена деревянных опор на ж/б, замена провода на СИП | 22 | 0.67 | [9 empty] | Май - Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-65 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.61 | 1.125 | [8 empty] | Июнь
1.3 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ТП-57 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | Июнь
1.4 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ТП-67 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | Июль
1.5 | КЛ-0,4 кВ ТП-67 прокладка кабеля от РУ-0,4 кВ до первой опоры |  |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | Июль
1.6 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-69 до ТП-65 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 | 32 | 0.75 | [9 empty] | Апрель - Июнь
1.7 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-65 до ТП-113 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3 | 12 | 0.24 | [9 empty] | Апрель - Июнь
1.8 | КВЛ-6 кВ Ф-18 от ТП-1 до ТП-2 замена дефектных опор, прокладка провода СИП-3, замена кабеля | 19 | 0.4 |  |  | 0.52 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.75 | 1.8 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.10 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-15 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ |  | 0.3 | 0.1 |  | 0.13 | [6 empty] | Апрель - Июнь
1.11 | КВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-18 замена провода на СИП, перевод сетей 0,23 кВ |  | 0.15 | 0.1 |  | 0.13 | [6 empty] | Апрель - Июнь
1.12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-69 ф-1 замена опор , замена провода на СИП | 12 | 0.73 | [9 empty] | Июль - Сентябрь
1.13 | КЛ-6 кВ Ф-214 до ТП-121 прокладка кабеля второго ввода |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
1.14 | КЛ-0,4 кВ ТП-121 ф-1 прокладка кабеля от РУ-0,4 кВ до первой опоры |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
1.15 | Замена РП-600 с установкой 9 ячеек КРУ "Etalon" с ВВ | [7 empty] | 1 | 9 |  |  | Апрель - Сентябрь
Итого по филиалу "Вольские ГЭС" |  | 103 | 4.6 | 3.125 | 0 | 0.95 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Дергачевское отделение филиала Озинские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 8 | 0.82 | 0.75 | [8 empty] | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП |  | 1.35 | 0.75 | [8 empty] | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 4 | 0.77 | 0.825 | [8 empty] | Июль
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 ф-1,ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 36 | 1.25 | 1.3 | [8 empty] | Апрель - Июнь
Итого по "Дергачевскому отделению филиала Озинские МЭС" |  | 48 | 4.19 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Ершовские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП, разделение линии на два рубильника | 16 | 2.765 | 2 | [8 empty] | Июль - Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 замена дефектных опор, перетяжка провода | 14 | [10 empty] | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 замена дефектных опор, перетяжка провода | 26 | [10 empty] | Август
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-1 замена дефектных опор, перетяжка провода | 8 | [10 empty] | Июль
1.5 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП, разделение линии на 3 рубильника | 82 | 4.19 | 3.57 | [8 empty] | Июль - Декабрь
Итого по филиалу "Ершовские МЭС" |  | 146 | 6.955 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Калининское отделение филиала Балашовские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-2 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 15 | 0.4 | 0.07 | [8 empty] | Май - Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-3 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 20 | 1.67 | 1.6 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф-7 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 3 | 0.6 | 0.38 | [8 empty] | Апрель - Май
1.4 | Замена силового оборудования РУ-0,4 кВ ТП-40 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Август
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена дефектных опор на ж\б, замена провода на СИП | 33 | 2.15 | 2.15 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
1.6 | Замена КТП-45 на ГКТП-250 кВА | [7 empty] | 1 |  |  |  | Октябрь - Декабрь
Итого по "Калининскому отделению филиала Балашовские МЭС" |  | 71 | 4.82 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Красноармейские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-3 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 3 | [10 empty] | Май
1.2 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 7 | [10 empty] | Май - Июнь
1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-27 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода, установка разъединителя. | 6 | [10 empty] | Июль - Август
1.4 | ВЛ-10 кВ Ф-21 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 5 | [10 empty] | Июль - Август
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, разделении линии на два рубильника | 13 | 1.521 | 0.515 | [8 empty] | Июль - Август
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-5, ф-8 замена опор, замена провода на СИП | 13 | 0.89 | 0.537 | [8 empty] | Июль - Август
1.7 | Замена ЗТП-7 на ГКТП-250 кВА | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС" |  | 47 | 2.411 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Краснокутское отделение филиала Энгельсские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 14 | 1.2 | 0.72 | [8 empty] | Май - Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-374 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 14 | 0.98 | 0.48 | [8 empty] | Июль - Август
1.3 | Замена КТП-54 на ГКТП-250 кВА | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель - Июнь
Итого по "Краснокутскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 28 | 2.18 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Марксовские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1001 замена деревянных опор, арматуры опор, перетяжка провода (уч-к с. Подлесное). | 5 | [10 empty] | Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.665 | 0.465 | [8 empty] | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-270 ф-3 замена провода на СИП |  | 0.31 | 0.11 | [8 empty] | Июнь
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-2 замена провода на СИП |  | 0.25 | 0.09 | [8 empty] | Май
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф-2замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.69 | 0.475 | [8 empty] | Июль
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-125 ф-1 замена провода на СИП (уч-к с. Подлесное). |  | 0.8 | 0.2 | [8 empty] | Август
1.7 | РП-1 замена МВ на ВВ ввод №2 от Ф-626 ПС "Маркс" | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель - Июнь
1.8 | РП-2 замена МВ на ВВ отходящая к ООО "Альфа рекорд" | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель - Июнь
1.9 | ТП-32 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ | [10 empty] | 1 | Январь - Март
1.10 | ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ | [10 empty] | 1 | Январь - Март
1.11 | ТП-55 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-160/0,4/6 кВ | [10 empty] | 1 | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Марксовские ГЭС" |  | 22 | 2.715 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Мокроусское отделение филиала Ершовские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф-2 замена провода на СИП, разделение линии на два рубильника | 3 | 1.5 | 1.2 | [8 empty] | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-56 ф-3 замена провода на СИП,разделение линии на два рубильника | 1 | 1.5 | 0.37 | [8 empty] | Июль
1.3 | ВЛ-0,4кВ ТП-113 ф-3 замена провода на СИП, разделение линии на два рубильника | 3 | 1.6 | 0.75 | [8 empty] | Август
Итого по "Мокроусскому отделению филиала Ершовские МЭС" |  | 7 | 4.6 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Новоузенские МЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1007 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 4 | [10 empty] | Апрель
1.2 | ВЛ-10 кВ Ф-1036 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода. | 9 | [10 empty] | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 0.98 | 0.25 | [8 empty] | Май
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.8 | 0.51 | [8 empty] | Июнь
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 7 | 1.04 | 0.32 | [8 empty] | Июль
1.6 | РП-2 замена МВ на ВВ яч. Ф-1012, Ф-1014 | [8 empty] | 2 |  |  | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Новоузенские МЭС" |  | 31 | 2.82 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Озинские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-2 замена дефектных опор,замена провода на СИП, разделение линии на два рубильника. | 8 | 1.475 | 0.92 | [8 empty] | Май - Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.1-01 замена дефектных опор,замена провода на СИП | 8 | 0.32 | 0.26 | [8 empty] | Август
1.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1024 установка дополнительных опор, с целью уменьшения длины пролетов | 44 |  |  | 3.92 | [7 empty] | Июль - Сентябрь
1.4 | РП-3 замена маслянных выключателей ВМГ-133 на вакуумные | [8 empty] | 2 |  |  | Июль - Сентябрь
1.5 | Установка реклоузера Ф-1004 | [9 empty] | 1 |  | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Озинские МЭС" |  | 60 | 1.795 | 1.18 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Петровские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-"Остров" от РП-1 замена дефектных опор, перетяжка провода. | 15 | [10 empty] | Май - Июнь
1.2 | ВЛ-10 кВ Ф-"2-я Часть" от РП-1 замена дефектных опор, перетяжка провода. | 10 | [10 empty] | Июль - Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 ф-"ул. Марата в сторону Кирова" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 15 | 0.35 | 0.24 | [8 empty] | Май - Июнь
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-"ул. Белинского"замена дефектных опор, замена провода на СИП | 57 | 1.67 | 0.95 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф-"ул. Чапаева" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 28 | 1.48 | 0.6 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Петровские ГЭС" |  | 125 | 3.5 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Питерское отделение филиала Новоузенские МЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1011 замена опор, арматуры опор, перетяжка провода, установка разъединителя. | 13 | [10 empty] | Июль - Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-288 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 13 |  | 0.45 | 3.4 | [7 empty] | Апрель
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-276 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 12 | 0.75 | 0.5 | [8 empty] | Март
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-185 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | Май
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.85 | 0.45 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.6 | Установка реклоузера Ф-1006 | [9 empty] | 1 |  | Июль - Сентябрь
Итого по "Питерскому отделению филиала Новоузенские МЭС" |  | 58 | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Пугачевские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-25 ф- 2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 11 | 0.3 | 0.55 | [8 empty] | Апрель
1.2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-22 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 20 | 0.5 | 1.17 | [8 empty] | Июль - Август
1.3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-14 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 19 | 0.9 | 0.96 | [8 empty] | Май - Июнь
1.4 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-24 установка опор, прокладка изолированного провода | 6 | 0.18 |  |  | 0.04 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
1.5 | ВЛ-6 кВ Ф-603 второй ввод к ТП-70 установка опор, прокладка изолированного провода | 15 | 0.3 |  |  | 0.03 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
1.6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 30 | 1.15 | 0.9 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС" |  | 101 | 3.33 | 3.58 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Ровенское отделение филиала Энгельсские МЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 3 | 0.5 | 1.34 | 5.25 | [7 empty] | Май - Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-107 ф-1, ф-2 замена опор, замена провода | 15 |  |  | 1.4 | [7 empty] | Июль
Итого по "Ровенскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 18 | 0.5 | 1.34 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Ртищевские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 ф-1 замена опор, провода на СИП | 14 | 0.405 | 0.14 | [8 empty] | Май
1.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 ф-1 замена опор, провода на СИП разделение линии на 2 рубильника | 7 | 0.3 | 0.1 | [8 empty] | Май - Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 ф-1 замена опор, провода на СИП | 23 | 0.72 | 0.18 | [8 empty] | Июль - Август
1.4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 ф-3 замена опор, провода на СИП | 10 | 0.355 | 0.052 | [8 empty] | Июнь
1.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 ф-2 замена опор, провода на СИП | 28 | 1.14 | 0.78 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
1.6 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-111 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | Апрель - Июнь
1.7 | Замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ ТП-58 | [6 empty] | 13 |  |  |  |  | Апрель - Июнь
1.8 | Замена силового оборудования РУ-10 кВ ТП-83 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | Июль - Сентябрь
1.9 | Замена ЗТП-4 на ГКТП-630 кВА | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль - Сентябрь
1.10 | ТП-105 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-100/0,4/6кВ | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
1.11 | ТП-1 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-100/0,4/6кВ | [10 empty] | 1 | Июль - Сентябрь
1.12 | ТП-21 замена силового трансформатора ТМ-160 кВА на ТМГ-63/0,4/6кВ | [10 empty] | 1 | Октябрь - Декабрь
Итого по филиалу "Ртищевские ГЭС" |  | 82 | 2.92 | 1.252 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Степновское отделение филиала Энгельсские МЭС
1.1 | ВЛ-6 кВ Ф-606 замена дефектных опор,перетяжка провода | 5 | [10 empty] | Май
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.09 | [9 empty] | Май
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-1, ф-2 замена провода на СИП |  | 0.8 | [9 empty] | Июнь
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ф-2, ф-3 замена провода на СИП |  | 0.51 | [9 empty] | Июль
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-195 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.35 | [9 empty] | Август
1.6 | ТП-27 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Июнь
1.7 | ВЛЗ-6 кВ Ф-603 ПС "Отрогово" монтаж резервного ввода в КТП-25 |  | 0.12 | [9 empty] | Июль - Сентябрь
Итого по "Степновскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 5 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Хвалынские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-1 разделение на 2 рубильника, замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | Июль
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-50 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 14 | 0.32 | [9 empty] | Май - Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 7 | 0.16 | [9 empty] | Апрель
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 18 | 0.47 | 0.2 | [8 empty] | Март
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 12 | 0.44 | 0.1 | [8 empty] | Февраль
1.6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-20 замена опор, замена провода на СИП | 19 | 0.6 | 0.29 | [8 empty] | Август
1.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф-5 замена опор, замена провода на СИП | 25 | 0.52 | 0.37 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-1 (Алексеевка) замена опор, замена провода | 39 | 1.32 | [9 empty] | Июль - Декабрь
1.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-2 (Алексеевка) замена опор, замена провода | 34 | 1.16 | [9 empty] | Апрель - Июнь
1.10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-04 ф-3 (Алексеевка) замена опор, замена провода | 29 | 0.96 | [9 empty] | Июль - Декабрь
Итого по филиалу "Хвалынские ГЭС" |  | 203 | 6.35 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | СЭП
1.1 | Изготовление мини РП Ф-1022 ПС "Жасминная" с установкой 1 ячейки КСО-393-17 с ВВ и 1 ячейки с ШР | [7 empty] | 1 | 1 |  |  | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "СЭП" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Энгельсские МЭС
1.1 | ВЛ-6 кВ Ф-25 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 14 | 0.35 | [9 empty] | Февраль - Март
1.2 | ВЛ-0,4 кВ РП-17 (ЦРП) ф-9 замена опор, замена провода на СИП | 18 | 0.4 | 0.3 | [8 empty] | Август
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-105 ф-1, ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 12 | 0.56 | 0.2 | [8 empty] | Май - Июнь
1.4 | КЛ-10 кВ Ф-12 от ТП-1141 до ТП-1144 замена резервного кабеля |  |  |  |  | 0.35 | [6 empty] | Май - Июнь
1.5 | ТП-506 замена силового оборудования РУ-6 кВ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Июнь
| ВЛ-6 кВ Ф-15 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 1 | 0.43 | [9 empty] | Апрель - Июнь
| ВЛ-6 кВ Ф-20 участок от ТП-95 до ТП-271 замена провода на СИП (этап №1) |  | 0.37 | [9 empty] | Апрель - Июнь
| ВЛ-6 кВ Ф-20 участок по ул.3-я Речная замена провода на СИП (этап №2) |  | 0.33 | [9 empty] | Июль - Сентябрь
| ВЛ-0,4 кВ ТП-271 ф-8 замена опор, замена провода на СИП | 14 |  | 0.5 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
| ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф-4 замена опор, замена провода на СИП |  | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | Апрель - Июнь
| КЛ-6 кВ Ф-636 от ТП-160 до ТП-214 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.615 | [6 empty] | Апрель - Июнь
| КЛ-6 кВ Ф-34 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.56 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
| КЛ-6 кВ Ф-42 от ПС "Энгельсская" до РП-12 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.56 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
| КЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-312 до ТП-316 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол |  |  |  |  | 0.035 | [6 empty] | Апрель - Июнь
| КЛ-6 кВ Ф-125, Ф-126, Ф-637 вынос силового кабеля в связи с расширением дороги, прокол |  |  |  |  | 0.85 | [6 empty] | Апрель - Июнь
| КЛ-0,4 кВ ТП-144 прокладка силового кабеля |  |  |  |  | 0.417 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
| Замена ветхих участков КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-33, ТП-1152, ТП-1136, ТП-137, ТП-110, ТП-725, ТП-1144 |  |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
| Замена КТП-105 на ГКТП-630 кВА | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель - Июнь
| ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ | [10 empty] | 1 | Январь - -Март
| ТП-42 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
| ТП-187 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Энгельсские МЭС" |  | 59 | 2.74 | 1.3 | 0 | 5.187 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. |  |  |  |  | Итого на 2016 г.
[14 empty] | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Итого по ОАО "Облкоммунэнерго" | 1505 | 77.616 | 51.454 | 15.64 | 6.457 | 54 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
Итого по АО "Облкоммунэнерго" |  | 1505 | 77.616 | 51.454 | 15.64 | 6.457 | 54 | 65 | 8 | 34 | 2 | 9 | Январь-Декабрь
Note on R113: Автор: перенос с июня
Note on R164: Автор: Перенос сроков ВЛ-0,4 кВ на 2 месяца раньше
Note on T230: Автор: Перенос сроков на июнь с мая