## 2.2.1
Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2019г.
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Аркадакские ГЭС
1.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ЦРП "Аркадак" замена кабельной перемычки до первой опоры. | 2 |  |  |  | 0.115 | [6 empty] | Август
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.61 | 0.4 | [8 empty] | Июнь
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф-3 замена провода на СИП |  | 0.5 | 0.25 | [8 empty] | Апрель
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 4 | 0.81 | 0.42 | [8 empty] | Июль
1.5 | ВЛ-10 кВ Ф-1001 от РП-2 замена провода на кабель |  |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-304 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.94 | 0.84 | [8 empty] | Апрель - Июнь
1.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА для установки взамен ТП-101 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС" |  | 6 | 2.86 | 1.91 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
2 | Аткарские ГЭС
2.1 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф-6 замена дефектных опор, замена провода | 16 |  | 0.25 | 0.396 | [7 empty] | Апрель
2.2 | ВЛ-0,4кВ ТП-100 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 13 | 0.22 | 0.32 | [8 empty] | Май
2.3 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 18 | 1.045 | 0.7 | [8 empty] | Июнь
2.4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 ф- замена дефектных опор, замена провода на СИП | 39 | 0.6 | 1.05 | 1 | [7 empty] | Июль - Сентябрь
2.5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 ф- замена дефектных опор, замена провода на СИП | 35 | 1.125 | 0.675 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
2.6 | РП-2 РУ-10 кВ установка КСО-393-17В с ВВ, монтаж шинного моста | [8 empty] | 4 |  |  | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Аткарские ГЭС" |  | 121 | 2.99 | 2.995 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
3 | Балаковские ГЭС
3.1 | КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-6 от ТП-5 до ТП-6 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | Апрель - Июнь
3.2 | КВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф-23, ф-10 замена опор, замена провода на СИП, замена силового кабеля | 5 | 0.22 |  |  | 0.35 | [6 empty] | Апрель - Июнь
3.3 | ТП-13 замена силового оборудования РУ-6 кВ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Февраль - Март
3.4 | ТП-10-9 замена силового оборудования РУ-6 кВ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | Февраль - Март
3.5 | Установка 2 БКТП 2х1600 для микрорайона 3 Г | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль- Сентябрь
3.6 | 2-ух цепная ВЛЗ-10 кВ от ПС Сазанлей 110/10 кВ до вновь устанавливаемой 2БКТП 2х1600 3Г микрорайона | 80 | 5.16 | [9 empty] | Апрель - Сентябрь
3.7 | Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ до проектируемой 2 БКТП 2х1600 3Г микрорайона |  |  |  |  | 0.055 | [6 empty] | Июль- Сентябрь
3.8 | КЛ-10 кВ от проектируемой 2БКТП 2 х 1600 кВА до КТП-3-18 монтаж силового кабеля |  |  |  |  | 0.475 | [6 empty] | Июль- Сентябрь
3.9 | КЛ-10 кВ РП/ТП-7 до ТП-215, КЛ-10кВ от РП/ТП-7 до ТП-220, КЛ-10кВ от ТП-215 до ТП-220 монтаж силового кабеля |  |  |  |  | 2.145 | [6 empty] | Апрель - Июнь
3.10 | Изготовление 2БКТП-2х630 для установки взамен КТП-3-18(1), КТП-3-18(2) | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель - Июнь
3.11 | Установка ВВ в ЯКНО ул. Титова взамен масляных | [8 empty] | 3 |  |  | Июль- Сентябрь
3.12 | Установка ВВ в РВНО-6 взамен масляных | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель - Июнь
3.13 | Установка ВВ в РП-3 взамен масляных | [8 empty] | 4 |  |  | Январь - Июнь
3.14 | Приобретение и установка ТМГ-630 кВА 10/0,4 кВ в ТП-6 взамен существующего | [10 empty] | 1 | Январь - Март
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС" |  | 85 | 5.38 | 0 | 0 | 3.525 | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
4 | Балашовские МЭС
4.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1017 замена дефектных опор, замена провода | 18 |  |  | 1.13 | [7 empty] | Июнь
4.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-6.07 "Больничная" ф-1 замена провода на СИП |  | 0.6 | 0.55 | [8 empty] | Апрель
4.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-42.09 «Поликлиника №2» ф-1 замена провода на СИП |  | 0.8 | [9 empty] | Май
4.4 | ТП-6.04 "ГПИ" замена силового оборудования РУ-10/0,4 кВ | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | Июль
4.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-1-110 "Народная" ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 59 | 3.95 | 4.3 | [8 empty] | Июль- Сентябрь
4.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6.04 «ГПИ» ф-1, ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 3 | 1.76 | 1.5 | [8 empty] | Апрель - Июнь
4.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8.11 "Кирпичн з-д" ф-2, ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 33 | 2.7 | 2.2 | [8 empty] | Июль- Сентябрь
4.8 | РП-8 замена ячеек МВ на КСО-393-17В с ВВ: секционная с ВВ-4 шт., вводная с ВВ-4 шт., линейная с ВВ-4 шт., КСО с НТМИ-2 шт. | [5 empty] | 5 |  |  | 12 |  |  | Январь - Июнь
4.9 | Установка ВВ РП/ТП-11.03-Ленина взамен маслянных ячейка Ф-ТП-ВОС, Ф-Ветлянка | [8 empty] | 2 |  |  | Июль- Сентябрь
Итого по филиалу "Балашовские МЭС" |  | 113 | 9.81 | 8.55 | 1.13 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
5 | Вольские ГЭС
5.1 | ВЛ-6 кВ Ф-25 от ТП-74 до ТП-73 замена дефектных опор, перетяжка провода | 9 | [10 empty] | Июль
5.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-"к ул. Клочкова" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 4 | 0.7 | 1.8 | [8 empty] | Июль
5.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-"8" замена дефектных опор, перетяжка провода | 12 |  | 0.23 | [8 empty] | Август
5.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-86 ф-"5" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 14 | 0.26 | 0.51 | [8 empty] | Апрель
5.5 | КЛ-0,4 кВ ТП-14 замена кабельных выходов |  |  |  |  | 0.04 | [6 empty] | Июль
5.6 | ТП-173 замена силового оборудования РУ-6 кВ, установка ВНА | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Май
5.7 | ТП-78 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | Август
5.8 | ВЛ-6 кВ Ф-10 от ТП-1 до КТП-143 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 18 | 0.43 | [9 empty] | Апрель - Июнь
5.9 | ВЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-44 до ТП-14 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 28 | 0.65 | [9 empty] | Июль- Сентябрь
5.10 | ВЛ-6 кВ Ф-32 от ТП-40 до ТП-173 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 16 | 0.16 | [9 empty] | Апрель - Июнь
5.11 | ВЛ-6 кВ Ф-209 от ТП-20 до ТП-88 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 5 | 0.24 | [9 empty] | Июль- Сентябрь
5.12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 до ТП-88 монтаж провода |  | 0.4 | [9 empty] | Июль - Сентябрь
5.13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф- "ул.Л.Толстого" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 16 | 0.5 | 1.5 | [8 empty] | Апрель - Июнь
5.14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-75 ф-1 замена дефектных опор | 33 |  | 1.075 | [8 empty] | Июль- Сентябрь
5.15 | КЛ-0,4 кВ ТП-20 ф-"к школе" замена кабеля |  |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | Июль- Сентябрь
5.16 | Изготовление ГКТП-630 кВА для установки взамен ЗТП-20 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль- Сентябрь
5.17 | Приобретение и установка ТМГ-250 кВА 6/0,23 кВ в ТП-127 взамен существующего | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
5.18 | Приобретениеи установка ТМГ-630 кВА 6/0,4 кВ в ТП-223 взамен существующего | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Вольские ГЭС" |  | 155 | 3.34 | 5.115 | 0 | 0.16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
6 | Дергачевское отделение филиала Озинские МЭС
6.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 5 | 0.91 | 0.99 | [8 empty] | Июль
6.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 9 | 0.91 | 0.8 | [8 empty] | Август
6.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 22 | 1.085 | 1.3 | [8 empty] | Апрель - Июнь
Итого по "Дергачевскому отделению филиала Озинские МЭС" |  | 36 | 2.905 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
7 | Ершовские МЭС
7.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1015 замена дефектных опор, замена провода | 5 |  |  | 0.2 | [7 empty] | Июль
7.2 | ВЛ-10 кВ Ф-1027 замена дефектных опор, замена провода | 9 |  |  | 0.12 | [7 empty] | Август
7.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1029 замена дефектных опор, замена провода | 7 |  |  | 0.37 | [7 empty] | Август
7.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-29 ф-1,4,6,7,8,9 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 23 | 2.95 | 0.22 | [8 empty] | Май - Июнь
7.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-8 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 63 | 3.47 | 4.16 | [8 empty] | Апрель - Июнь
7.6 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-39 ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 28 | 1.51 | 0.25 | [8 empty] | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Ершовские МЭС" |  | 135 | 7.93 | 4.63 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
8 | Калининское отделение филиала Балашовские МЭС
8.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-67 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.35 | 0.15 | [8 empty] | Апрель
8.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-51 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 15 | 0.687 | 0.93 | [8 empty] | Май - Июнь
8.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-41 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 11 | 0.935 | 0.75 | [8 empty] | Июль - Август
8.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-40 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 2 | 0.55 | 0.685 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
8.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-38 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 18 | 0.945 | 1.05 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
8.6 | ВЛ-0,4 кВ КТП-37 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 21 | 0.925 | 0.86 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
Итого по "Калининскому отделению филиала Балашовские МЭС" |  | 67 | 4.392 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
9 | Красноармейские ГЭС
9.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1021 замена дефектных опор, перетяжка провода | 8 | [10 empty] | Май - Июнь
9.2 | ВЛ-10 кВ Ф-1025 замена дефектных опор, перетяжка провода | 7 | [10 empty] | Июль
9.3 | ВЛ-10 кВ Ф-1027 замена дефектных опор, перетяжка провода | 10 | [10 empty] | Июль - Август
9.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф-1 замена дефектных опор, перетяжка провода | 13 | [10 empty] | Май - Июнь
9.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф-1, ф-2, ф-4 замена провода на СИП |  | 1.552 | 0.388 | [8 empty] | Июль - Август
9.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-8 замена дефектных опор, перетяжка провода | 20 | [10 empty] | Июль
9.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-8 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 12 | [10 empty] | Август
9.8 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ЗТП-14 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС" |  | 70 | 1.552 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
10 | Краснокутское отделение филиала Энгельсские МЭС
10.1 | ВЛ-0,4 ТП-106 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 9 | 0.68 | 0.55 | [8 empty] | Июнь
10.2 | ВЛ-0,4 ТП-99 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 12 | 1 | 0.45 | [8 empty] | Август
10.3 | ВЛ-0,4 ТП-42 ф-7 замена провода на СИП |  | 0.12 | 0.15 | [8 empty] | Февраль
10.4 | ВЛ-0,4 ТП-54 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 10 | 0.34 | 0.3 | [8 empty] | Июль
Итого по "Краснокутскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 31 | 2.14 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
11 | Марксовские ГЭС
11.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-22 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 5 | 0.76 | 0.3 | [8 empty] | Апрель
11.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП/РП-1 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 2 | 0.09 | 0.06 | [8 empty] | Май
11.3 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-36 ф-1, ф-3 замена провода на СИП |  | 1.26 | 0.85 | [8 empty] | Июнь
11.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-44 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 2 | 0.2 | 0.06 | [8 empty] | Август
11.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-24 ф-1, ф-2 замена провода на СИП |  | 0.5 | 0.1 | [8 empty] | Август
11.6 | ТП-25 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Март
11.7 | ТП-86 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Март
11.8 | Установка реклоузера Ф-608/630 ПС "Маркс" 35/6 кВ | [9 empty] | 1 |  | Апрель - Июнь
11.9 | Установка ВВ ТП-105 Ф-616 взамен масляных | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель - Июнь
11.10 | Приобретение и установка ТМГ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП-54 взамен существующего | [10 empty] | 2 | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Марксовские ГЭС" |  | 9 | 2.81 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
12 | Мокроусское отделение филиала Ершовские МЭС
12.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-174 ф-1 замена дефектных опор | 5 | [10 empty] | Май
12.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-196 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 2 | 0.42 | 0.4 | [8 empty] | Июнь
12.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-45 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 4 | 1.3 | 0.7 | [8 empty] | Июнь
12.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП-50 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 2 | 0.4 | 0.2 | [8 empty] | Июль
12.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-61 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 4 | 0.91 | 0.75 | [8 empty] | Август
Итого по "Мокроусскому отделению филиала Ершовские МЭС" |  | 17 | 3.03 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
13 | Новоузенские МЭС
13.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1033 замена дефектных опор, перетяжка провода | 9 | [10 empty] | Август
13.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-53 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 10 | 2.035 | 0.57 | [8 empty] | Май - Июнь
13.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-20 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 6 | 0.88 | 0.32 | [8 empty] | Июль - Август
13.4 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-66 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль - Сентябрь
13.5 | РП-2 замена МВ на ВВ | [8 empty] | 2 |  |  | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Новоузенские МЭС" |  | 25 | 2.915 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
14 | Озинские МЭС
14.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1020 замена дефектных опор, замена провода в пролетах пересечения с линиями РЖД | 8 | 0.13 | [9 empty] | Июль - Август
14.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-4 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 16 | 0.96 | 0.75 | [8 empty] | Май - Июнь
14.3 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-11 ф-4 замена провода на СИП |  | 0.45 | 0.34 | [8 empty] | Май
14.4 | ВЛ-04 кВ КТП-26 ф-"ул. Александрова" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 25 | 2.1 | 1.77 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
14.5 | ВЛ-04 кВ ЗТП-122 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 2 | 0.51 | 0.14 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
14.6 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-19 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Озинские МЭС" |  | 51 | 4.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
15 | Петровские ГЭС
15.1 | ВЛ- 10 кВ Ф-«Остров» замена дефектных опор, перетяжка провода | 17 | [10 empty] | Май - Июнь
15.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-"ул. Мичурина" замена провода на СИП, совместный подвес с ВЛ-10 кВ Ф-"Остров" |  | 0.385 | 0.21 | [8 empty] | Май - Июнь
15.3 | ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф-"По в/в в ст.Московской" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 37 | 1.535 | 1.05 | [8 empty] | Апрель - Июнь
15.4 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф-"ул. Шамаева" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 35 | 1.035 | 0.745 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
15.5 | Установка ВВ РП-2 взамен масляных ячейка ввода от ПС "Молот" и отходящая на РП-5 | [8 empty] | 2 |  |  | Июль - Сентябрь
15.6 | Приобретение и установка ТМГ-63 кВА 10/0,4 кВ в РП-1 взамен существующего | [10 empty] | 2 | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Петровские ГЭС" |  | 89 | 2.955 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
16 | Питерское отделение филиала Новоузенские МЭС
16.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1005 замена дефектных опор, перетяжка провода | 9 | [10 empty] | Август
16.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-204 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 12 | 1 | 0.86 | [8 empty] | Май - Июнь
16.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-186 ф-"ул Питерская" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 10 | 1 | 0.9 | [8 empty] | Июнь
16.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП-118 ф-2 замена дефектных опор, перетяжка провода | 8 | [10 empty] | Июль
16.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-289 ф-"ул Колхозная" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 16 | 1.05 | 0.75 | [8 empty] | Апрель - Июнь
Итого по "Питерскому отделению филиала Новоузенские МЭС" |  | 55 | 3.05 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
17 | Пугачевские ГЭС
17.1 | ВЛ-0,4кВ КТП-20 ф-1 "Советская" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 5 | [10 empty] | Май
17.2 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф-3 "Магазин" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 9 | 0.2 | 0.3 | [8 empty] | Июнь
17.3 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф-2 "Северная" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 5 | 0.35 | 0.4 | [8 empty] | Июнь
17.4 | ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф-1 "Северная" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 10 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | Июль
17.5 | ВЛ-0,4кВ КТП-23 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 4 | 0.2 | 0.4 | [8 empty] | Июль
17.6 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-76 ф-1 "Посёлок" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 13 | 0.35 | 0.2 | [8 empty] | Август
17.7 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-27 ф-3 "Набережная" замена провода на СИП |  | 1.9 | 2.2 | [8 empty] | Апрель - Июнь
17.8 | ВЛ-0,4кВ КТП-20 ф-3 "Красноармейская" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 17 | 0.5 | 0.65 | [8 empty] | Апрель - Июнь
17.9 | РП-1 РУ-6 кВ замена масляных выключателей на вакуумные | [8 empty] | 3 |  |  | Июль - Сентябрь
17.10 | Приобретение и установка ТМГ-100 кВА 10/0,4 кВ в КТП-62 взамен существующего | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС" |  | 63 | 3.9 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
18 | Ровенское отделение филиала Энгельсские МЭС
18.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1007 замена дефектных опор, замена провода | 3 |  |  | 1.08 | [7 empty] | Август
18.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 3 | 0.15 | 0.01 | [8 empty] | Май
18.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 11 | 0.77 | 0.1 | [8 empty] | Июнь
18.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 3 | [10 empty] | Июль
Итого по "Ровенскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 20 | 0.92 | 0.11 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
19 | Ртищевские ГЭС
19.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф-"ул. Льва Толстого" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 20 | 0.57 | 0.07 | [8 empty] | Май - Июнь
19.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф-"ул. Льва Толстого" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 15 | 0.645 | 0.17 | [8 empty] | Май - Июнь
19.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-78 ф-"ул. Веры Горбачевой" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 20 | 0.6 | 0.14 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
19.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф-"ул. Чкалова, Крылова" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 54 | 1.65 | 0.21 | [8 empty] | Апрель - Июнь
19.5 | Изготовление силового оборудования РУ-10/0,4 кВ для установки в ТП-29 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | Апрель - Июнь
19.6 | Изготовление силового оборудования РУ-10/0,4 кВ для установки в ТП-73 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | Июль - Сентябрь
19.7 | Изготовление силового оборудования РУ-10/0,4 кВ для установки в ТП-88 | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | Июль - Сентябрь
19.8 | Изготовление силового оборудования РУ-10/0,4 кВ для установки в ТП-31 | [5 empty] | 4 | 5 |  |  |  |  | Июль - Сентябрь
19.9 | Установка реклоузера Ф-1008 ПС "Тяговая" 110/27,5/10 кВ | [9 empty] | 1 |  | Апрель - Июнь
19.10 | Приобретение и установка ТМГ-160 кВА 10/0,4 кВ в ТП-29 взамен существующего | [10 empty] | 1 | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Ртищевские ГЭС" |  | 109 | 3.465 | 0.59 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
20 | Степновское отделение филиала Энгельсские МЭС
20.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1замена дефектных опор | 4 | [10 empty] | Май
20.2 | ТП-18 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Май
20.3 | ТП-10 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Май
20.4 | ТП-9 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Июнь
20.5 | ТП-14 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Июнь
20.6 | ТП-12 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Июнь
20.7 | ТП-34 РУ-6 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Август
Итого по "Степновскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
21 | Хвалынские ГЭС
21.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-09 ф-1 замена дефектных опор, перетяжка провода | 14 | [10 empty] | Август
21.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф-1 замена дефектных опор, перетяжка провода | 4 | [10 empty] | Апрель
21.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 21 | 0.64 | 0.12 | [8 empty] | Июнь
21.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 17 | 0.44 | 0.1 | [8 empty] | Июль
21.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ф-5 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 16 | 0.48 | [9 empty] | Июль
21.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-01 ф-1 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 29 | 0.88 | 0.07 | [8 empty] | Июль - Сентябрь
21.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11ф-4 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 19 | 0.68 | 0.12 | [8 empty] | Апрель - Июнь
Итого по филиалу "Хвалынские ГЭС" |  | 120 | 3.12 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
22 | Энгельсские МЭС
22.1 | ВЛ-6 кВ Ф-11 замена дефектных опор, замена провода на СИП. Совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ ТП-111 | 7 | 0.3 | [9 empty] | Апрель - Май
22.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 ф-"Столбовая" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 3 | 0.35 | 0.4 | [8 empty] | Апрель - Май
22.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 (808) ф-"Частный сектор, ж.д.10" замена дефектных опор, замена провода на СИП | 7 | 0.19 | 0.3 | [8 empty] | Июль
22.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-53 замена дефектных опор, замена провода на СИП, перевод на ГКТП-64 | 11 | 0.51 | [9 empty] | Июнь
22.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-236 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 8 | 0.85 | [9 empty] | Июнь
22.6 | ТП-1101 РУ-10 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 7 | [5 empty] | Февраль
22.7 | ТП-1109 РУ-10 кВ замена силового оборудования | [5 empty] | 7 | [5 empty] | Февраль
22.8 | Оборудование РП-23 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | Январь - Июнь
22.9 | Перевод сетей с ТП-119 на ТП-148, ТП-84 установка опор, прокладка провода | 2 | 0.616 | [9 empty] | Январь - Март
22.10 | КЛ-6 кВ (Ф-650) Ф-659 от РП-5 до ТП-130 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.11 | КЛ-6 кВ (Ф-650) Ф-659 от ТП-130 до ТП-32 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.32 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.12 | КЛ-6 кВ Ф-659 от ТП-130 до ТП-156 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.13 | КЛ-10 кВ Ф-12 от ТП-1141 до ТП-1144 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.51 | [6 empty] | Апрель - Июнь
22.14 | КЛ-10 кВ Ф- 17от ТП-1144 до РП-20 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | Апрель - Июнь
22.15 | КЛ-6 кВ Ф-675 от РП-7 до ТП-45 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.455 | [6 empty] | Апрель - Июнь
22.16 | КЛ-6 кВ от п.Орошение 1 до РП-1 (Сигнал) замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.453 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.17 | КЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-1110 до РП-20 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.18 | КЛ-6 кВ Ф-43 от ТП-237 до ТП-196 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.175 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.19 | КЛ-6кВ Ф-43 от ТП-19 до ТП-89 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | Июль - Сентябрь
22.20 | Замена ветхих участков КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ от ТП-185,ТП-153, ТП-87, ТП-137,ТП-15, ТП-1107, ТП-16, ТП-323. | 21 | 1.4 |  |  | 0.42 | [6 empty] | Апрель - Июнь
22.21 | Приобретение и установка ТМГ-400 кВА 10/0,4 кВ в ТП-1144 взамен судествующего | [10 empty] | 1 | Июль - Сентябрь
Итого по филиалу "Энгельсские МЭС" |  | 59 | 4.216 | 0.7 | 0 | 4.233 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
Итого по АО "Облкоммунэнерго" |  | 1440 | 77.83 | 50.738 | 4.296 | 8.313 | 66 | 43 | 7 | 34 | 2 | 10 | Январь-Декабрь
Note on R121: Автор: перенос с июня
Note on R174: Автор: Перенос сроков ВЛ-0,4 кВ на 2 месяца раньше
Note on T245: Автор: Перенос сроков на июнь с мая