## 2.2.1
Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2020г.
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
1 | Аркадакские ГЭС
1.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-203 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 15 | 0.48 | 0.15 | [8 empty] | Июнь
1.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-107 ф-4 замена провода на СИП |  | 0.88 | 0.25 | [8 empty] | Июль
1.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-106 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.2 | 0.1 | [8 empty] | Апрель
1.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф-3 замена провода на СИП |  | 0.32 | [9 empty] | Август
1.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ф-1замена провода на СИП |  | 0.56 | 0.18 | [8 empty] | Август
1.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-206 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 0.16 | 0.2 | [8 empty] | Май
1.7 | ТП-102 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | Апрель
1.8 | ТП-205 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Июль
Итого по филиалу "Аркадакские ГЭС" |  | 26 | 2.6 | 0.88 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
2 | Аткарские ГЭС
2.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-3 замена провода на СИП |  | 0.445 | 0.4 | [8 empty] | Апрель
2.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-1 замена опор, замена провода | 15 |  | 0.7 | 1 | [7 empty] | Июль
2.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф-5 замена опор, замена провода на СИП | 12 | 0.74 | 0.68 | [8 empty] | Август
2.4 | ТП-24 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | Май
2.5 | ТП-119 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | Июнь
2.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 19 | 0.895 | 0.725 | [8 empty] | Апрель-Июнь
2.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 43 | 1.34 | 1.1 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
2.8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 установка опор, монтаж СИП, разделение ф-6 на два фидера | 3 | 0.49 | [9 empty] | Апрель-Июнь
2.9 | КЛ-10 кВ Ф-1010 РП-1 от ТП-71 до ТП-95 замена силового кабеля, монтаж второго ввода в ТП-119 |  |  |  |  | 0.13 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
Итого по филиалу "Аткарские ГЭС" |  | 92 | 3.91 | 3.605 | 1 | 0.13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
3 | Балаковские ГЭС
3.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-207 ф-2 замена опор | 28 | [10 empty] | Апрель-Июнь
3.2 | КЛ-10 кВ от ТП-51 до ТП-52 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.59 | [6 empty] | Май-Июнь
3.3 | КЛ-0,4 кВ ТП-58 ф-"Факел Социализма, д. 19" замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.285 | [6 empty] | Июль-Август
3.4 | КЛ-0,4 кВ РП/ТП-11 ф-1 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.231 | [6 empty] | Июль-Август
3.5 | ТП-211 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 8 | [5 empty] | Февраль-Март
3.6 | ТП-9-5 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 8 | [5 empty] | Февраль-Март
3.7 | ТП-6-3 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | Апрель-Май
3.8 | ВЛ-6 кВ РП-1 Ф-3 замена опор, замена провода на СИП, установка разъединителей | 26 | 1 | [9 empty] | Апрель-Июнь
3.9 | ВЛ-0,4 кВ КТП-9 ф-1, 2, 4 замена опор, замена провода на СИП | 145 | 6.31 | 1.8 | [8 empty] | Апрель-Сентябрь
3.10 | КЛ-10 кВ от ТП-17 яч.№3, №2 до ТП-5 яч. №3, №4 |  |  |  |  | 0.602 | [6 empty] | Апрель-Июнь
3.11 | КЛ-10 кВ от РП/ТП-10 яч.№ 3, №18 до ТП-9-8 яч.№4, №3 |  |  |  |  | 1.785 | [6 empty] | Июль-Август
3.12 | КЛ-10кВ от РП/ТП-7 яч.№7 до ТП-217 яч.№5, от РП/ТП-7 яч.№6 до ТП-218 яч.№5, от ТП-217 яч.№6 до ТП-218 яч.№3 |  |  |  |  | 1.201 | [6 empty] | Апрель-Июнь
3.13 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен ТП-29 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель-Июнь
3.14 | РВНО-2 замена масляного выключателя на вакуумный, без замены ячеек | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель-Июнь
3.15 | РП/ТП-7 РУ-10кВ замена масляных выключателей на вакуумные, без замены ячеек | [8 empty] | 3 |  |  | Январ-Март
3.16 | ТП-58 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-630 | [10 empty] | 1 | Январ-Март
Итого по филиалу "Балаковские ГЭС" |  | 199 | 7.31 | 1.8 | 0 | 4.694 | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
4 | Балашовские МЭС
4.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС "Хопер-1" замена опор, перетяжка провода | 9 | [10 empty] | Июль
4.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-3-802 "РСУ" замена опор, замена провода на СИП | 5 | 1.31 | 1.15 | [8 empty] | Май-Июнь
4.3 | ТП-4.16.01"Бойлерная» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  |  | Июль
4.4 | ТП-14.05 «Телеателье» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ | [5 empty] | 5 | 6 |  |  |  |  | Май
4.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-21.03 «Кооператиная» ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 6.37 | 7.5 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
4.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №7.12 "9-го Января" ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 37 | 5.7 | 6.2 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
4.7 | ТП-6.03 «ПМТ» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ | [5 empty] | 9 | 8 |  |  |  |  | Июль-Сентябрь
4.8 | ТП-14.04 «Дом АТП» замена силового оборудования РУ-0,4/10 кВ | [5 empty] | 6 | 5 |  |  |  |  | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Балашовские МЭС" |  | 53 | 13.38 | 14.85 | 0 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
5 | Вольские ГЭС
5.1 | ВЛ-6 кВ Ф-15 от ТП-108- до ТП-64 замена опор, перетяжка провода, замена кабельного ввода в ТП | 23 |  |  | 0.6 | 0.05 | [6 empty] | Июль-Август
5.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-36 ф-1 замена провода на СИП |  | 0.8 | 0.95 | [8 empty] | Июнь
5.3 | ТП-13 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | Апрель
5.4 | ВЛ-6 кВ Ф-14 от ТП-106 до ТП-107 замена опор, замена провода на СИП | 8 | 0.25 | [9 empty] | Апрель-Июнь
5.5 | ВЛ-6 кВ Ф-22 от ТП-36 замена опор, замена провода на СИП | 17 | 0.45 | [9 empty] | Апрель-Июнь
5.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-64 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 29 | 0.84 | 0.9 |  | 0.04 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
5.7 | ВЛ-0,23 кВ ТП-29 ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 28 | 0.485 | 0.62 | [8 empty] | Апрель-Июнь
5.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 18 | 0.62 | 0.4 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
5.9 | Изготовление ГКТП-400 кВА для установки взамен ТП-161 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль-Сентябрь
5.10 | ТП-29 замена силового оборудования РУ-0,4/ 6 кВ | [5 empty] | 8 | 4 |  |  |  |  | Апрель-Июнь
5.11 | ТП-29 замена силового трансформатора 0,23 кВ на ТМГ-250 кВА 0,4 кВ | [10 empty] | 1 | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Вольские ГЭС" |  | 123 | 3.445 | 2.87 | 0.6 | 0.09 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
6 | Дергачевское отделение филиала Озинские МЭС
6.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-7 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 9 | 1.1 | 0.7 | [8 empty] | Июль
6.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-45 ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 15 | 1.33 | 1.665 | [8 empty] | Май-Июнь
6.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-132 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 14 | 0.7 | 1.45 | [8 empty] | Август
Итого по "Дергачевскому отделению филиала Озинские МЭС" |  | 38 | 3.13 | 3.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
7 | Ершовские МЭС
7.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1003 замена опор, перетяжка провода | 28 |  |  | 0.33 | [7 empty] | Август
7.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-60 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 17 | 2 | 0.1 | [8 empty] | Июль-Август
7.3 | ТП-62 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Июнь
7.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1 ф-12, ф-10 замена опор, замена провода на СИП | 42 | 2.8 | 0.625 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
7.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 ф-1, ф-2 замена опор, перетяжка провода | 94 | [10 empty] | Апрель-Июнь
7.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-49 ф-1, ф-4, ф-6 замена опор, замена провода на СИП | 55 | 1.39 | 0.37 | [8 empty] | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Ершовские МЭС" |  | 236 | 6.19 | 1.095 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
8 | Калининское отделение филиала Балашовские МЭС
8.1 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-44 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 13 | 0.95 | 0.8 | [8 empty] | Июль-Август
8.2 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-4 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 0.93 | 0.68 | [8 empty] | Март-Апрель
8.3 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-55 ф-5 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.36 | 0.76 | [8 empty] | Июнь
8.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-55 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 16 | 0.52 | 0.56 | [8 empty] | Июль
8.5 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП- 44 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 18 | 0.96 | 0.78 | [8 empty] | Июль-Август
8.6 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП- 44 ф-2 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два рубильника | 25 | 2.105 | 1.66 | [8 empty] | Июль-Август
8.7 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-4 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 22 | 1.13 | 0.98 | [8 empty] | Апрель-Июнь
Итого по "Калининскому отделению филиала Балашовские МЭС" |  | 109 | 6.955 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
9 | Красноармейские ГЭС
9.1 | ВЛ-10 кВ Ф-21 замена опор, перетяжка провода | 5 | [10 empty] | Июнь
9.2 | ВЛ-10 кВ Ф-25 замена опор, перетяжка провода | 6 | [10 empty] | Июль
9.3 | ВЛ-10 кВ Ф-27 замена опор, перетяжка провода | 7 | [10 empty] | Август
9.4 | ВЛ-10 кВ Ф-19 замена опор, перетяжка провода | 4 | [10 empty] | Август
9.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф-1, ф-2, ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 1.932 | 0.66 | [8 empty] | Май-Июнь
9.6 | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф-3, ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.695 | 0.397 | [8 empty] | Май-Июнь
9.7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф-3 замена опор, перетяжка провода | 14 | [10 empty] | Июль
9.8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф-6 замена опор, перетяжка провода | 11 | [10 empty] | Август
9.9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф-4 замена опор, перетяжка провода | 20 | [10 empty] | Июль
Итого по филиалу "Красноармейские ГЭС" |  | 75 | 2.627 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
10 | Краснокутское отделение филиала Энгельсские МЭС
10.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 3 | 1.2 | 0.5 | [8 empty] | Февраль
10.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-53 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 9 | 0.45 | 0.13 | [8 empty] | Июль
10.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-52 ф-2 замена провода на СИП |  | 0.14 | 0.13 | [8 empty] | Август
10.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-351 ф-3 замена опор, замена провода на СИП, разделение на два рубильника | 12 | 0.7 | 0.4 | [8 empty] | Апрель-Июнь
10.5 | Изготовление ГКТП-160 кВА взамен ТП-108 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель-Июнь
Итого по "Краснокутскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 24 | 2.49 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
11 | Марксовские ГЭС
11.1 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-5 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 3 | 0.185 | 0.1 | [8 empty] | Апрель
11.2 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-23 ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 8 | 0.6 | 0.45 | [8 empty] | Июнь
11.3 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-31 ф-7 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.55 | 0.8 | [8 empty] | Май
11.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-100 ф-8 замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.97 | 1.33 | [8 empty] | Июль
11.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-64 ф-3 с."Подлесное" монтаж провода СИП |  | 0.2 | [9 empty] | Август
11.6 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-90 ф-1 с."Подлесное" монтаж провода СИП |  | 0.4 | [9 empty] | Август
11.7 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-25 ф-1, ф-2 с."Подлесное" монтаж провода СИП |  | 0.1 | [9 empty] | Август
11.8 | КЛ-6 кВ Ф-609 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | Июнь
11.9 | РП-2 замена масляных выключателей на вакуумные "Ф-602", без замены ячеек | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель-Июнь
11.10 | РП-3 замена масляных выключателей на вакуумные "Ф-615", без замены ячеек | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Марксовские ГЭС" |  | 28 | 3.005 | 2.68 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
12 | Мокроусское отделение филиала Ершовские МЭС
12.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 196 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 0.75 | 0.35 | [8 empty] | Май
12.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 185 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 0.2 | 0.1 | [8 empty] | Июнь
12.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 58 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 4 | 1.21 | 0.38 | [8 empty] | Июль
12.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 185 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 0.5 | 0.2 | [8 empty] | Июнь
12.5 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 61 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 0.87 | 0.35 | [8 empty] | Июль
12.6 | ВЛ-0,4 кВ КТП- 111 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 1 | 0.55 | 0.2 | [8 empty] | Август
Итого по "Мокроусскому отделению филиала Ершовские МЭС" |  | 13 | 4.08 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
13 | Новоузенские МЭС
13.1 | Ф-1012 РП-2 замена опор, перетяжка провода | 9 | [10 empty] | Август
13.2 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-1 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 7 | 0.86 | 0.36 | [8 empty] | Май-Июнь
13.3 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-21 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 0.8 | 0.23 | [8 empty] | Июль
13.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-47 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 2 | 1.41 | 0.36 | [8 empty] | Август
13.5 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-40 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль-Сентябрь
13.6 | РП-1 замена масляных выключателей на вакумные Ф-1001, Ф-1006, без замены ячеек | [8 empty] | 2 |  |  | Июль-Сентябрь
Итого по филиалу "Новоузенские МЭС" |  | 20 | 3.07 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
14 | Озинские МЭС
14.1 | ВЛ-10 кВ Ф-1004 замена опор, перетяжка провода | 5 | [10 empty] | Август
14.2 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-11 ф-3 замена провода на СИП |  | 0.27 | 0.14 | [8 empty] | Май
14.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-5 ф-1, ф-2, ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 23 | 2.55 | 1.89 | [8 empty] | Июнь-Июль
14.4 | Изготовление ГКТП-160 кВА взамен КТП- 30 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель-Июнь
14.5 | РП "Непряхино" замена масляных выключателей на вакуумные, без замены ячеек | [8 empty] | 2 |  |  | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Озинские МЭС" |  | 28 | 2.82 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
15 | Петровские ГЭС
15.1 | ВЛ-10 кВ ф. "Остров" от опоры №70 до опоры №79 замена опор, перетяжка провода | 15 | [10 empty] | Июнь
15.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-47 ф-"Заречная в ст. Мичурина" замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.28 | 0.14 | [8 empty] | Май-Июнь
15.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-"ул. 25 лет Октября, ул. Шамаева" замена опор, замена провода на СИП | 23 | 0.73 | 0.23 | [8 empty] | Июль-Август
15.4 | ТП-69 замена силового оборудования РУ-0,4 кВ | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | Июнь
15.5 | ВЛ-0,4 кВ зона ТП-61 Ф-"Баукова, Ст. Разина" замена опор, замена провода на СИП, разделение на два рубильника | 48 | 3.095 | 1.43 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
15.6 | РП-1 РУ-10кВ ячейка фидера "Остров", "2 часть" замена масляного выключателя на вакуумный, без замены ячеек | [8 empty] | 2 |  |  | Июль-Сентябрь
15.7 | ПС 35/10 "Молот" 2 с.ш. 35кВ замена оборудования ОРУ-35 кВ | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Петровские ГЭС" |  | 96 | 4.105 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
16 | Питерское отделение филиала Новоузенские МЭС
16.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-204 ф-4 замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.85 | 0.75 | [8 empty] | Апрель
16.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-205 ф-5 замена опор, замена провода на СИП | 9 | 1 | 0.88 | [8 empty] | Июнь
16.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-277 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 10 | 1.2 | 1 | [8 empty] | Июль-Август
16.4 | ВЛ-0,4 кВ КТП-203 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 6 | 0.65 | 0.35 | [8 empty] | Апрель-Июнь
Итого по "Питерскому отделению филиала Новоузенские МЭС" |  | 36 | 3.7 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
17 | Пугачевские ГЭС
17.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-17 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 11 | 1.1 | 2 | [8 empty] | Апрель-Май
17.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-7 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 16 | 0.3 | 0.65 | [8 empty] | Июль
17.3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-3 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 11 | 0.25 | 0.65 | [8 empty] | Июнь
17.4 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-26 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 5 | 1.45 | 1.8 | [8 empty] | Август
17.5 | ВЛ-0,4 кВ ЗТП-53 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 15 | 0.6 | 0.3 | [8 empty] | Апрель-Июнь
17.6 | ВЛ-0,4 кВ КТП-43 ф-1 замена опор, замена провода на СИП | 25 | 1 | 0.6 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
17.7 | Изготовление ГКТП-250 кВА взамен КТП-73 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Апрель-Июнь
17.8 | КТП-4 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-400 | [10 empty] | 1 | Апрель-Июнь
17.9 | ЗТП-69 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-160 | [10 empty] | 1 | Июль-Сентябрь
17.10 | КТП-63 замена силового трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-100 кВА | [10 empty] | 1 | Апрель-Июнь
17.11 | КТП-73 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ 160 | [10 empty] | 1 | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Пугачевские ГЭС" |  | 83 | 4.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
18 | Ровенское отделение филиала Энгельсские МЭС
18.1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-129 ф-2 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 7 | 0.99 | 0.5 | [8 empty] | Май-Июнь
18.2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-129 ф-3 замена дефектных опор, замена провода на СИП | 10 | 0.76 | 0.86 | [8 empty] | Июль-Август
18.3 | Изготовление ГКТП-630 кВА взамен ТП-109 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль-Сентябрь
Итого по "Ровенскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 17 | 1.75 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
19 | Ртищевские ГЭС
19.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф-"пер.Дальний,ул.Мичурина" замена опор, замена провода на СИП | 9 | 1.04 | 0.16 | [8 empty] | Август
19.2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 ф- "ул. Овражная"замена опор, замена провода на СИП | 14 | 0.95 | 1.26 | [8 empty] | Апрель-Май
19.3 | ТП-28 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 4 | [5 empty] | Апрель-Май
19.4 | ВЛ-10 кВ Ф-1005 замена опор, замена провода на СИП | 37 | 2.1 | [9 empty] | Апрель-Июнь
19.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф-"ул. Песчаная" замена опор, замена провода на СИП | 41 | 1.115 | 0.2 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
19.6 | КЛ-10 кВ Ф-1010 ПС"Ртищево-Тяговая"110/27,5/10кВ замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
19.7 | ПС "Ртищево-Тяговая" 110/27,5/10кВ установка реклоузера Ф-1010 | [9 empty] | 1 |  | Июль-Сентябрь
19.8 | ТП-28 замена силового трансформатора ТМ-400 кВА на ТМГ-250 кВА | [10 empty] | 1 | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Ртищевские ГЭС" |  | 101 | 5.205 | 1.62 | 0 | 0.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
20 | Степновское отделение филиала Энгельсские МЭС
20.1 | ВЛ-6 кВ Ф-606 "Россия" до КТП-13 замена дефектных опор, установка разъединителя | 4 | 0.925 | [9 empty] | Август
20.2 | ВЛИ-0,4 кВ КТП-13 ф-1, ф-2 замена металлических опор | 13 | [10 empty] | Август
20.3 | ТП-26 замена силового оборудования РУ-0,4кВ | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | Май
20.4 | ТП-5 замена силового оборудования РУ-6кВ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | Июнь
20.5 | ТП-3 замена силового оборудования РУ-6кВ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | Июль
Итого по "Степновскому отделению филиала Энгельсские МЭС" |  | 17 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
21 | Хвалынские ГЭС
21.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-20 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 17 | 0.64 | 0.1 | [8 empty] | Май-Июнь
21.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 12 | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | Апрель
21.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф-3 замена опор, замена провода на СИП | 37 | 1.16 | 0.15 | [8 empty] | Апрель-Июнь
21.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-25 ф-2 замена опор, замена провода на СИП | 34 | 1.64 | 0.1 | [8 empty] | Июль-Сентябрь
Итого по филиалу "Хвалынские ГЭС" |  | 100 | 3.84 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование работ | Стойки ж/б,шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, км | КЛ, км | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
22 | Энгельсские МЭС
22.1 | ВЛ-0,4 кВ ТП- 37 ф-"Достоевского" замена опор, замена провода на СИП | 13 | 0.35 | 0.31 | [8 empty] | Апрель
22.2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-44 ф-"Нестерово" замена опор, замена провода на СИП | 14 | 0.4 | 0.3 | [8 empty] | Июль-Август
22.3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф- «Саратовская» замена опор, замена провода на СИП | 10 | 0.28 | 0.3 | [8 empty] | Апрель-Май
22.4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-19 ф-«Нестерова 73а-97» замена опор, замена провода на СИП | 7 | 0.18 | 0.2 | [8 empty] | Май
22.5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-113 ф-«Будочная » замена опор, замена провода на СИП | 8 | 0.3 | 0.2 | [8 empty] | Июнь
22.6 | ТП-61 замена силового оборудования РУ-6 кВ |  |  |  |  | 0.07 | 6 | [5 empty] | Апрель-Май
22.7 | ТП-1110 замена силового оборудования РУ-10 кВ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | Февраль-Март
22.8 | РП-23 установка силового сухого трансформатора 1250 кВА | [10 empty] | 1 | Январь-Март
22.9 | ВЛ-6 кВ Ф-658 (20) замена опор, замена силового кабеля, замена провода на СИП | 22 | 0.43 |  |  | 0.2 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
22.10 | КЛ-6 кВ Ф-723 от ТП-38 (338) до ТП-35 (335), Ф-747 от РП-7 до ТП-38 (338) замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | Апрель-Июнь
22.11 | КЛ-6 кВ Ф-664 от ТП-20 до ТП-178 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
22.12 | КЛ-10 кВ Ф-16 от ПС Химическая до РП-20 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.27 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
22.13 | КЛ-10 кВ Ф-43 от ПС Химическая до РП-20 замена силового кабеля |  |  |  |  | 0.185 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
22.14 | КЛ-10 кВ Ф-7 от ТП-1110 до РП-20; Ф-8 от ТП-1110 до ТП-1111 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.98 | [6 empty] | Июль-Сентябрь
22.15 | КЛ-10 кВ Ф-8 от ТП-1112 до ТП-1111 замена силового кабеля, прокол |  |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | Апрель-Июнь
22.16 | КЛ-0,4 кВ от ТП-505, ТП-125, ТП-131 замена ветхих силовых кабелей на СИП | 29 | 1.67 | [9 empty] | Апрель-Июнь
22.17 | Изготовление ГКТП-400 кВА взамен КТП-39 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Июль-Сентябрь
22.18 | РП-7 установка ВВ взамен масляных, без замены ячеек | [8 empty] | 3 |  |  | Апрель-Июнь
22.19 | РП-12 установка ВВ взамен масляных, без замены ячеек | [8 empty] | 3 |  |  | Апрель-Июнь
22.20 | ТП-42 установка ВВ взамен масляных | [8 empty] | 1 |  |  | Апрель-Июнь
22.21 | ТП-511 замена силового трансформатора ТМ- 320 кВА на ТМГ-250 кВА | [10 empty] | 2 | Апрель-Июнь
22.22 | ТП-169 замена силового трансформатора ТМ- 180 кВА на ТМГ-250 кВА | [10 empty] | 1 | Июль-Сентябрь
22.23 | ТП-106 замена силового трансформатора ТМ- 200 кВА на ТМГ-250 кВА | [10 empty] | 1 | Апрель-Июнь
Итого по филиалу "Энгельсские МЭС" |  | 103 | 3.61 | 1.31 | 0 | 3.565 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5
|  | Стойки ж/б, шт. | СИП, магист./отв. км |  | Провод АС, А, м | КЛ, м | КСО, шт. | ЩО-70, шт. | КТП/РП, шт. | ВВ, шт. | Реклоузер, шт. | Трансформаторы | Срок исполнения
Итого по АО "Облкоммунэнерго" |  | 1617 | 92.847 | 60.112 | 1.93 | 8.779 | 79 | 59 | 8 | 19 | 1 | 12 | Январь-Декабрь
Note on R120: Автор: перенос с июня
Note on R177: Автор: Перенос сроков ВЛ-0,4 кВ на 2 месяца раньше
Note on T245: Автор: Перенос сроков на июнь с мая