Инвестиционная программа

ОАО «Облкоммунэнерго»

на 2012-2014 года

Саратов 2012

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа (далее – Программа) ОАО «Облкоммунэнерго» (далее – «ОКЭ») на 2012-2014 года разработана во исполнение Постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов энергетики и определяет основные направления, систему целей и стратегию развития «ОКЭ». Программа содержит инвестиционные проекты и их обоснование.

Программа базируется на действующем законодательстве, нормативно-технической документации в сфере электроэнергетики.

В основу Программы положены задачи по разработке и реализации инвестиционных проектов, которые состоят как в строительстве новых объектов, так и в реконструкции, модернизации и техническом перевооружении имеющихся.

Основной особенностью Программы является то, что она охватывает все проблемные вопросы, возникающие при развитии электрических сетей, координирует и является основополагающей при производстве работ всех подразделений «ОКЭ».

Программа содержит следующие материалы:

- список инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы;

- проектно-сметную документацию по каждому инвестиционному проекту (смету затрат).

- пояснительные записки к инвестиционным проектам с указанием:

- сроков реализации инвестиционного проекта;

- обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта, включающее:

1. описание проблемы, которую призвано ликвидировать строительство (реконструкция, модернизация) данного объекта;

2. сравнительный анализ (технический, финансовый, временной и т.д.) различных способов решения проблемы, описанной в п. 1;

- обоснование объемов необходимых финансовых ресурсов с расчетом стоимости всего инвестиционного проекта и отдельных его составляющих. По некоторым проектам также содержатся дополнительные обосновывающие материалы - договоры, коммерческие предложения, калькуляции и др.;

- обоснование возможности технической реализации инвестиционного проекта, включающее, возможность поставки планируемого к монтажу оборудования в планируемые сроки, наличие предварительных договоренностей с производителями;

На следующий период регулирования инвестиционная программа подлежит уточнению с учетом ее фактической реализации за прошедший год.

§1. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Перечень инвестиционных проектов, а также обосновывающие их материалы разбиты по разделам в зависимости от видов работ и принадлежности объектов к тому или иному классу электротехнического оборудования:

- Реконструкция кабельных линий электропередач напряжением 6 и 10 кВ,

- Реконструкция кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ,

- Реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 6 и 10 кВ,

- Реконструкция воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ,

- Реконструкция и новое строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов,

- Модернизация и техническое перевооружение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов,

- Внедрение современных технологий и научных разработок,

- Проектно-изыскательские работы для реконструкции электросетевых объектов,

- Приобретение спецтехники.

Также перечень проектов сгруппирован по филиалам «ОКЭ» - городским электрическим сетям Саратовской области. Подтверждаемые  соответствующими документами затраты распределены в зависимости от возможности внедрения и степени срочности решения проблемы. Затраты на объекты, реализация которых запланирована на 2012-2014 года, ориентировочно разбиты по месяцам производства работ в соответствии с ежегодно утверждаемым планом производства работ «ОКЭ».

Схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 1:

| № п/п | Показатели | Стоимость в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 523,42 | 163,63 | 172,52 | 187,27 |
| 2 | Оборудование, материалы | 269,64 | 84,30 | 88,87 | 96,46 |
| 3 | Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 793,06 | 247,93 | 261,39 | 283,73 |

Перечень обосновывающих материалов объемов необходимых финансовых ресурсов, а также возможности технической реализации инвестиционных проектов содержатся в Приложениях к Программе.

§2. ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ

Раздел 1. Реконструкция кабельных линий электропередач                  напряжением  6 и 10 кВ

Описание проектов

Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ предусматривает:

-	замену кабельных линий напряжением 6-10 кВ на участках городских электрических сетей, где число соединительных муфт на единицу протяженности линии значительно превышает норматив;

-	замену кабельных линий напряжением 6-10 кВ срок эксплуатации которых превышает 30 лет и где последнее время наблюдаются частые повреждения, вызванные внутренними короткими замыканиями линии;

-	замену кабельных линий напряжением 6-10 кВ давно находящихся в повреждении, устранение которых по различным причинам невозможно, и тем самым приводящих к вынужденной необходимости использовать резервную схему питания, что неблагоприятно влияет на токораспределение в головных участках и снижает надежность электроснабжения потребителей;

-	прокладку новых линий взамен пришедших в негодность с перераспределением нагрузки либо изменением самого центра питания.

Предпосылки к реализации проектов

Общая протяженность кабельных линий электропередач напряжением 6 и 10 кВ в сетях ОАО «Облкоммунэнерго» составляет 845,103 км. При этом более 80 % КЛЭП эксплуатируются свыше 30 лет, что превышает срок эксплуатации кабелей согласно их техническим характеристикам. Проведение капитального, и текущего ремонта в КЛЭП с износом более 50%, является экономически и технически нецелесообразным. Это требует большой затраты трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов.

Включенные в Программу инвестиционные проекты охватывают минимально необходимые объемы работ в данном направлении. Выбраны лишь те проекты, внедрение которых решает проблемы по повышению надежности электроснабжения микрорайонов городов, распределительных пунктов, задействованных в электроснабжении социально-значимых объектов.

Технико-экономические показатели

Общая протяженность прокладываемых линий предлагаемых к выполнению работ в 2012-2014 г.г. составляет 50,48  км. Это составляет 5,97 % от общей протяженности КЛЭП напряжением 6 и 10 кВ в сетях ОАО «Облкоммунэнерго». Общее увеличение пропускной способности составит до 5 МВт.

Срок реализации

Нача  ло работ – январь 2012 года окончание – декабрь 2014, в том числе работ по «КЛ-6 кВ Линия №15  от ПС "Вольская-35кВ" до ТП-11А» и «КЛ-6 кВ ф.608 п/с "Энгельсская"», которые  также рассчитаны на три года с окончанием в декабре 2014 года.

Затратная часть проектов

В 2012-2014 г.г. предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 108,76 млн. руб. (без учета НДС).

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Стоимость строительства определена по сборникам сметно-нормативной базы федеральных (ФЕР-2001) и территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Саратовской области на строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором установленным Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской Федерации  до  2010 года,  и  с  учетом  складывающейся  ситуации в отрасли  дифференцированы  для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до года окончания работ.

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 2:

| № п/п | Показатели | Стоимость в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 72,50 | 18,61 | 28,80 | 25,09 |
| 2 | Оборудование, материалы | 36,25 | 9,58 | 14,84 | 11,83 |
| 3 | Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 108,76 | 28,19 | 43,64 | 36,92 |

Стоимость оборудования и материалов: 36,25 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ: 72,50 млн. руб.

Доходная часть проектов

Экономическая эффективность проектов

Экономия за счет исключения затрат на техническое обслуживание кабельных линий 6-10 кВ не является основной составляющей доходной части так как заключается лишь в приемо-сдаточных и периодических испытаниях повышенным напряжением промышленной частоты и не превысит для включенных в инвестиционную программу линий 50 – 100 тыс. руб. в год. Основной составляющей доходной части является исключение затрат на отыскание мест повреждений КЛЭП, их восстановление и испытание, а также восстановление дорожного покрытия. Базируясь на анализе количества и стоимости, ежегодно восстанавливаемых КЛЭП, можно спрогнозировать доходную составляющую до 10 млн. руб.

Источники финансирования проектов

Источниками финансирования данных проектов будут собственные средства Общества – амортизационные отчисления и прибыль, без привлечения стороннего капитала.

Выводы

Реализация инвестиционных проектов «Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 6-10 кВ)» ОАО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой на 2012 - 2014г.г. в связи с крайней технической необходимостью.

Раздел 2. Реконструкция кабельных линий электропередач                  напряжением  0,4 кВ

Описание проектов

Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ предусматривает:

-	замену кабельных линий напряжением 0,4 кВ на участках городских электрических сетей, где число соединительных муфт на единицу протяженности линии значительно превышает норматив;

-	замену кабельных линий напряжением 0,4 кВ срок эксплуатации которых превышает 30 лет и где последнее время наблюдаются частые повреждения, вызванные внутренними короткими замыканиями линии;

-	замену кабельных линий напряжением 0,4 кВ, находящихся в повреждении и устранение которых по различным причинам невозможно, что тем самым приводит к вынужденной необходимости использовать временную схему питания, что неблагоприятно влияет на загруженность силовых трансформаторов и снижает надежность электроснабжения потребителей;

-	прокладку новых линий взамен пришедших в негодность с перераспределением нагрузки для создания ее равномерности по фазам.

Предпосылки к реализации проектов

За последние годы на баланс ОАО «Облкоммунэнерго» было передано большое количество кабельных линий 0,4 кВ, суммарная протяженность которых в «ОКЭ» составляет на данный момент 801,04 км.

Организации, ранее эксплуатирующие эти линии, не вкладывали в поддержание их технического состояния достаточных средств, что привело к сильному износу линий. Кроме того, в ряде случаев наблюдается нарушение требований действующих в настоящее время технических нормативов. Так, например, имеются несоответствия с требованиями ПУЭ в части использования трехжильных кабелей в четырехпроводных сетях.

В Программу вошли только некоторые работы по реконструкции КЛЭП-0,4 кВ, предназначенных для электроснабжения многоэтажных жилых домов и общественных зданий.

Технико-экономические показатели

Общая протяженность прокладываемых линий предлагаемых к выполнению работ в 2012-2014 г.г.  составляет 16,34 км. Это составляет 2,04 % от общей протяженности КЛЭП напряжением 0,4 кВ в сетях ОАО «Облкоммунэнерго». Технический анализ показал, что ежегодный ремонт и восстановительные аварийные работы на кабельных линиях 0,4 кВ затруднены сложностью отыскания мест повреждения кабелей, трассировкой линий, проложенных предыдущими владельцами много лет назад. В Программу включены линии, находящиеся в повреждении, а потребители запитаны по временной схеме, часто от соседних подстанций. Проведение работ возвратит электроснабжение по нормальной схеме и восстановит симметрию загрузки по фазам.

Увеличение пропускной способности КЛЭП 0,4 кВ.

Приведение качества электроэнергии к требованиям ГОСТ 13109-97.

Срок реализации

Начало работ – январь 2012 года окончание – декабрь 2014, в том числе  трудоемких работ п.п. 1.1.2.2, 1.1.2.7, 1.1.2.8, которые  также рассчитаны на три года с окончанием в 2014 году.

Затратная часть проектов

В  2012-2014 г.г.  предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 22,41 млн. руб. (без учета НДС).

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Стоимость строительства определена по сборникам сметно-нормативной базы федеральных (ФЕР-2001) и территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Саратовской области на строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором установленным Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской Федерации  до  2010 года,  и  с  учетом  складывающейся  ситуации в отрасли  дифференцированы  для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до года окончания работ.

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 3:

| № п/п | Показатели | Стоимость в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 14,94 | 4,60 | 5,13 | 5,21 |
| 2 | Оборудование, материалы | 7,47 | 2,37 | 2,64 | 2,45 |
| 3 | Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 22,41 | 6,97 | 7,77 | 7,67 |

Стоимость оборудования и материалов: 7,47 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ: 14,94 млн. руб.

Доходная часть проектов

Экономическая эффективность проектов

Экономия за счет исключения затрат на техническое обслуживание кабельных линий 0,4 кВ не является основной составляющей доходной части и не превысит для включенных в инвестиционную программу линий 20 – 30 тыс. руб. в год. Основной составляющей доходной части является исключение затрат на отыскание мест повреждений КЛЭП, их восстановление и испытание, а также восстановление дорожного покрытия. Учитывая значительный эффект от снижения недоотпуска электроэнергии и базируясь на анализе количества и стоимости, ежегодно восстанавливаемых КЛЭП, можно спрогнозировать доходную составляющую до 2 млн. руб.

Источники финансирования проектов

Источниками финансирования данных проектов будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

Выводы

Реализация инвестиционных проектов «Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4 кВ)» ОАО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой на 2012-2014 г.г. в связи с крайней технической необходимостью.

Раздел 3. Реконструкция воздушных линий электропередач                  напряжением  6 и 10 кВ

Описание проектов

Реконструкция воздушных линий 6, 10 кВ предусматривает:

-	замену воздушных линий напряжением 6, 10 кВ на участках городских электрических сетей, где количество дефектных опор превышает 50% длины линии, а текущий и капитальный ремонты экономически нецелесообразны;

-	замену воздушных линий напряжением 6, 10 выполненных голым проводом на воздушные линии выполненные с использованием проводов СИП-3 и соответствующей арматуры;

-	строительство линий для создания резерва распределительным пунктам, что значительно улучшит надежность электроснабжения и позволит повысить категорию электроснабжения наиболее значимых потребителей;

-	прокладку новых воздушных линий взамен пришедших в негодность кабельных с дальнейшим перераспределением нагрузки центров питания.

Предпосылки к реализации проектов

Общая протяженность ВЛЭП 6 и 10 кВ составляет 1253,96 км.

Проекты, вошедшие в данный раздел являются необходимым составляющим комплексных работ по реконструкции электрических сетей.

Все проекты по реконструкции воздушных линий 6, 10 кВ направлены на выполнение новых требований к таким линиям, повышению надежности электроснабжения и пропускной способности линий.

Технико-экономические показатели

Общая протяженность прокладываемых линий предлагаемых к выполнению работ в 2012-2014г.г. составляет 65,08 км. Это составляет  5,19 % от общей протяженности ВЛЭП напряжением 6, 10 кВ в сетях ОАО «Облкоммунэнерго».

По требованиям технической документации ежегодно в распределительных сетях должен проводиться капитальный ремонт не менее 10% всех воздушных линий. Из-за большой протяженности воздушных линий ОАО «Облкоммунэнерго», особенно в местности приравненной к сельской, капитальный ремонт проводится меньше требуемого. Технический анализ показал, что ежегодный ремонт и восстановительные аварийные работы в ряде случаев нецелесообразны и следует проводить полную реконструкцию линий.

Кроме того, реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ является составляющей комплексной работы по приведению качества электроэнергии к требованиям ГОСТ 13109-97.

Срок реализации

Начало работ – январь 2012 года окончание – декабрь 2014, в том числе трудоемких работ п.п. 1.1.3.13, 1.1.3.14, 1.1.3.18, 1.1.3.20 которые  также рассчитаны на три года с окончанием в 2014 году.

Затратная часть проектов

В 2012-2014 г.г.  предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 112,75 млн. руб. (без учета НДС).

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Стоимость строительства определена по сборникам сметно-нормативной базы федеральных (ФЕР-2001) и территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Саратовской области на строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором установленным Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской Федерации  до  2010 года,  и  с  учетом  складывающейся  ситуации в отрасли  дифференцированы  для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до года окончания работ.

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 4:

| № п/п | Показатели | Стоимость в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 75,16 | 20,68 | 26,78 | 26,70 |
| 2 | Оборудование, материалы | 37,58 | 10,66 | 13,86 | 14,08 |
| 3 | Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 112,75 | 31,34 | 40,64 | 40,78 |

Стоимость оборудования и материалов:  37,58 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ:  75,16 млн. руб.

Доходная часть проектов

Экономическая эффективность проектов

Экономия за счет исключения затрат на техническое обслуживание воздушных линий 6-10 кВ является основной составляющей доходной части, особенно если линия строится с применением защищенных проводов типа СИП-3, так как практически полностью исключается возможность коротких замыканий либо их количество сводится к минимуму. Экономия как ГСМ и материалов на устранение аварий, так и убытков от недоотпуска электроэнергии. Базируясь на анализе количества и стоимости, ежегодно восстанавливаемых ВЛЭП 6-10 кВ, можно спрогнозировать доходную составляющую до 5 млн. руб.

Источники финансирования проектов

Источниками финансирования данных проектов будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

Выводы

Реализация инвестиционных проектов «Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10 кВ)» ОАО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой  в связи с крайней технической необходимостью.

Раздел 4. Реконструкция воздушных линий электропередач                  напряжением  0,4 кВ

- Описание проектов

Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ предусматривает:

-	замену воздушных линий напряжением 0,4 кВ на участках городских электрических сетей, где количество дефектных опор превышает 50% длины линии, а текущий и капитальный ремонты экономически нецелесообразны;

-	замену воздушных линий напряжением 0,4 кВ выполненных голым проводом на воздушные линии выполненные с использованием проводов СИП-2 и СИП-2а и соответствующей арматуры;

-	строительство линий с использованием самонесущих изолированных проводов большего сечения взамен существующих неизолированных;

-	перераспределение нагрузок, особенно в частном секторе с целью доведения качества электроэнергии до требований ГОСТ 13109-97.

Предпосылки к реализации проектов

Самые значительные по своей протяженности линии – это воздушные линии электропередач 0,4 кВ. Их протяженность на данный момент составляет – 3776,04 км.

В настоящее время, подавляющее большинство линий выполнено неизолированным проводом. По требованию ПУЭ п.2.4.13 на ВЛ до 1 кВ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). Все перечисленные в данном разделе Программы объекты спроектированы с использованием самонесущих изолированных проводов, и соответствующей арматуры. Применение СИП приводит к снижению хищений электроэнергии и надежности электроснабжения. Новый СИП более надежен и безопасен в эксплуатации, противостоит резким перепадам температуры, сильному ветру, не подвержен  обрывам. Одним из этапов работ по реконструкции ВЛЭП - 0,4 кВ является замена вводов в жилые дома. Ответвления выполняются также при помощи СИП с установкой пункта учета на фасаде здания либо на опоре. Это полностью исключает возможность хищения электроэнергии тем самым, снижая коммерческую составляющую потерь до минимума.

По многим объектам специалистами ОАО «Облкоммунэнерго» проработаны проектные решения, отвечающие всем современным стандартам.

Технико-экономические показатели

Общая протяженность прокладываемых линий предлагаемых к выполнению работ в 2012-2012 г.г. составляет 77,93 км. Это составляет 2,06 % от общей протяженности ВЛЭП напряжением 0,4 кВ в сетях ОАО «Облкоммунэнерго».

По требованиям технической документации ежегодно в распределительных сетях должен проводиться капитальный ремонт не менее 10% всех воздушных линий. Из-за большой протяженности воздушных линий ОАО «Облкоммунэнерго», особенно в местности приравненной к сельской, капитальный ремонт проводится меньше требуемого. Технический анализ показал, что ежегодный ремонт и восстановительные аварийные работы в ряде случаев нецелесообразны и следует проводить полную реконструкцию линий.

Кроме того, реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ является главной составляющей комплексной работы по приведению качества электроэнергии к требованиям ГОСТ 13109-97.

Срок реализации

Начало работ – январь 2012 года окончание – декабрь 2014, в том числе трудоемких работ п.п. 1.1.4.1, 1.1.4.15, 1.1.4.16, 1.1.4.21 которые  также рассчитаны на три года с окончанием в 2014 году.

Затратная часть проектов

В 2012-2014 г.г. предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 80,36  млн. руб. (без учета НДС).

Сметная документация составлена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 09.03.2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.

Стоимость строительства определена по сборникам сметно-нормативной базы федеральных (ФЕР-2001) и территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) Саратовской области на строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы с учетом прогнозного индекса изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года, рассчитанного в соответствии с индексом-дефлятором установленным Министерством   экономического   развития   и  торговли  Российской Федерации  до  2010 года,  и  с  учетом  складывающейся  ситуации в отрасли  дифференцированы  для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до года окончания работ.

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 5:

| № п/п | Показатели | Стоимость в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 53,58 | 16,50 | 20,76 | 16,32 |
| 2 | Оборудование, материалы | 26,79 | 8,49 | 10,70 | 7,59 |
| 3 | Прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 80,36 | 24,99 | 31,46 | 23,91 |

Стоимость оборудования и материалов: 26,79 млн. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ. 53,58 млн.руб.

Доходная часть проектов

Экономическая эффективность проектов

Экономия за счет исключения затрат на техническое обслуживание воздушных линий 0,4 кВ является одной из главных составляющей доходной части, так как линия строится с применением защищенных проводов типа СИП, что практически полностью исключается возможность коротких замыканий либо их количество сводится к минимуму. Экономия как ГСМ и материалов на устранение аварий, так и убытков от недоотпуска электроэнергии. Базируясь на анализе количества и стоимости, ежегодно восстанавливаемых ВЛЭП 0,4 кВ и снижении потерь электроэнергии можно спрогнозировать доходную составляющую до 10 млн. руб.

Источники финансирования проектов

Источниками финансирования данных проектов будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

Выводы

Реализация инвестиционных проектов «Реконструкция кабельных линий (ВЛЭП 0,4 кВ)» ОАО «Облкоммунэнерго» предусмотрена инвестиционной программой  в связи с крайней технической необходимостью.

Раздел 5. Реконструкция и новое строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

«ОКЭ» в течении нескольких лет ведет работу по доведению качества электроэнергии у потребителей до нормы. Приобретены приборы контроля качества электроэнергии и разработан целый ряд мероприятий в этом направлении.

Основываясь на протоколах периодических испытаний качества электроэнергии, а, также учитывая пожелания потребителей, проводится постоянная работа по регулированию напряжения на подстанциях. Однако возникают районы, где добиться нормального качества электроэнергии без проведения работ по реконструкции невозможно. Одним из вариантов является установка новых комплектных трансформаторных подстанций городского типа на месте устаревших и пришедших в неудовлетворительное состояние ТП. Новое оборудование входящие в ГКТП упростит процесс эксплуатации и оперативно-диспетчерского управления, повысит безопасность и надежность электроснабжения.

Также в связи с физическим и моральным износом оборудования, основываясь на предписаниях Ростехнадзора и заключении экспертных комиссий, были выявлены ТП и РП, на месте которых планируется строительство новых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. При этом проектами предусматривается перераспределение нагрузок с соседними подстанциями и линиями.

Затратная часть проектов

В 2012-2014 г.г. предусматривается освоение капитальных вложений по данному разделу инвестиционной программы  в объеме 118,52  млн. руб. (без учета НДС).

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 5:

| Стоимость работ в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 118,52 | 42,89 | 26,82 | 48,81 |

Раздел 6. Модернизация и техническое перевооружение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

В настоящее время «ОКЭ» проводит работы по замене физически и морально устаревших масляных выключателей на вакуумные. При их установке также производится замена и другого оборудования установленного в распределительном пункте (ячеек, разъединителей и др.).

Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) – новый подход к решению задачи снижения коммерческих потерь электроэнергии в части хищений, а также установки приборов учета на границе балансовой принадлежности, т.е. так как этого требуют существующие нормативы.

В «ОКЭ» на данный момент в эксплуатации находятся 2 реклоузера 10 кВ. Опыт показал, что применение реклоузеров повышает надежность электроснабжения потребителей, снижает недоотпуск электроэнергии, сокращает число аварийных отключений, сокращает затраты на обслуживание и реализует современные принципы автоматизации и управления распределительными сетями.

До сих пор в эксплуатации находятся мачтовые ТП напряжением 0,23 кВ (г.Вольск), техническое состояние которых неудовлетворительное и противоречащее современным нормам и правилам. Программой предусмотрен полный уход от эксплуатации этих ТП и переход на более безопасную систему электроснабжения – TN.

Установка вакуумных низковольтных автоматических выключателей  на вводах в ТП позволит осуществлять обслуживание РУ-0,4 кВ подстанций без отключения трансформатора, защитит оборудование от токов короткого замыкания, предотвратит возникновение токов перегрузки и недопустимого снижения напряжения.

Раздел 7. Внедрение современных технологий и научных разработок

Внедрение системы телемеханики обеспечивает службы предприятия объективной и достоверной информацией как оперативной в масштабе времени (секунда, минута, час), так и архивной за любой отрезок времени (30 мин, 1 ч, смену, сутки, месяц, 1 год) по энергопотреблению любого потребителя. Оперативная информация позволяет своевременно принимать меры по отключению некоторых потребителей, при угрозе коротких замыканий, превышения заявленной мощности, снижении соsφ и др. Архивная информация обеспечивает формирование и выдачу необходимых отчетных и контрольных документов, а также выдачу исходных данных для разработки планов и мероприятий по экономии энергоресурсов, а затем объективный контроль хода их выполнения. Таким образом, «ОКЭ» получает учёт энергоресурсов и непрерывный круглосуточный объективный контроль их расходования, т. е. эффективное управление. Опыт эксплуатации трех РП, оборудованных системой телемеханики показал ее эффективность, как для оперативного управления, так и с экономической стороны.

В программу на 2012 год включен монтаж систем телемеханики в  трех РП Энгельсского филиала. Для этого имеются все технические возможности и проведены подготовительные работы.

С 2002 года ведется совместная научно-исследовательская работа между Центром «Дельта» Саратовского государственного технического университета и Энгельсским филиалом «ОКЭ» результатом которой явилось создание экспериментального образца системы обнаружения поврежденного участка цепи КЛЭП в сетях распределительных подстанций. К настоящему моменту имеются все возможности для создания опытно-производственного образца с внедрением в электрических сетях «ОКЭ».

Техническое обеспечение данной разработки вполне осуществимо и не вызывает сомнений в ее реализации и внедрении в Энгельсском и других филиалах «ОКЭ».

Раздел 8. Проектно-изыскательские работы для реконструкции электросетевых объектов

Проектирование в электроэнергетике является основополагающим этапом при планировании работ по реконструкции и модернизации сетей. Только при наличии четко проработанного проектного решения можно добиться поставленных задач по усовершенствованию электросетевого хозяйства и внедрению современного электротехнического оборудования.

Техническими службами ежегодно подготавливается материал необходимый для проектирования и технического освидетельствования зданий и сооружений, а также имеются договорные обязательства с проектными институтами на выполнение этих работ.

Затратная часть проектов

В 2012-2014 г.г. предусматривается освоение капитальных вложений в разделы инвестиционной программы: «Создание систем противоаварийной и режимной автоматики», «Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности, «Новое строительство», объеме 5,90 млн. руб.; 3,15 млн. руб.;  185,0 млн. руб. (без учета НДС) соответственно, а также, на приобретение пунктов секционирования и учета – 9,0 млн. руб., организацию коммерческих учетов на границе балансовой принадлежности сетей 6-10 кВ – 27,26 млн. руб., метрологическое обеспечение -36,16 млн. руб.

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 6:

| № п/п | Показатели | Стоимость в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 5,90 | 3,60 | 1,50 | 0,80 |
| 2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 3,15 | 0,85 | 1,04 | 1,27 |
| 3 | Новое строительство | 185,0 | 64,86 | 56,60 | 63,54 |
| Итого: |  | 194,05 | 69,31 | 59,14 | 65,61 |

Раздел 9. Приобретение спецтехники

Предложения, входящие в данный раздел Программы основаны на утвержденных графиках и планах по замене техники выработавшей свой ресурс. Благодаря постоянному обновлению специальной техники уменьшается время на производство ремонтных работ. Затратная часть данного раздела программы составляет 135,35 млн. руб.

Результаты расчета капиталовложений и схема финансирования в динамике по годам сведены в таблицу 7:

| Стоимость работ в млн. руб. | 2012 год млн. руб. | 2013 год млн. руб. | 2014 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 135,35 | 38,35 | 44,75 | 52,25 |