## год
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Облкоммунэнерго" за 1 квартал 2018 г., млн. рублей с НДС
"Утверждаю"
Генеральный директор
АО "Облкоммунэнерго"
____________ С.Е.Грачев
"___" ____________ 2018 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования 2018 года | [11 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | Всего |  |  |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результам закупочных процедур
| ВСЕГО | 0 | 11.1488 | 8.5504 | 9.4481 | 7.2461 | 11.1488 | 8.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 1.3871 | 8.3133 | -3.2774 | -23.306 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 1.3499 | 1.2443 | 1.144 | 1.0545 | 1.3499 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0.10559 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 1.3499 | 1.2443 | 1.144 | 1.0545 | 1.3499 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0.10559 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция кабельных линий (КЛЭП 0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.062 | 0.663 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Реконструкция воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.59 | 0.465 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.5 | Реконструкция распределительных пунктов (ТП, РП) | 0 | 1.3499 | 1.2443 | 0 | 0 | 1.3499 | 1.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0.10559 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | РП-8 РУ-10 кВ замена масляных выключателей на вакуумные | 0 | 1.3499 | 1.2443 |  |  | 1.3499 | 1.2443 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0.10559
2 | Новое строительство | 0 | 9.7988 | 7.3061 | 8.3041 | 6.1916 | 9.7988 | 7.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 2.6792 | 0 | 1.3871 | 8.2077 | -3.2774 | -25.4391 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 9.7988 | 7.3061 | 8.3041 | 6.1916 | 9.7988 | 7.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6208 | 2.6792 | 0 | 1.3871 | 8.2077 | -3.2774 | -25.4391 | 0 | 0
2.1.1 | Строительство кабельных линий (КЛЭП -0,4кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.2 | Строительство кабельных линий (КЛЭП 6-10кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.3 | Строительство воздушных линий (ВЛЭП 6-10кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.4 | Строительство воздушных линий (ВЛЭП 0,4кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1.5 | Строительство ТП, РП | 0 | 5.107 | 5.1078 | 0 | 0 | 5.107 | 5.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Комплектация оборудования в РП-23 ул.Театральная | 0 | 5.107 | 5.1078 |  |  | 5.107 | 5.1078 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Обновление трансформаторного парка |  | 0.767 | 0.80188 | 0 | 0 | 0.767 | 0.80188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80188 | 0 | 0.034875 | 4.547 | 0 | 0
2.1.6.1 | ТП-32 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ | 0 | 0.23399 | 0.24383 |  |  | 0.23399 | 0.24383 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | 0 | 0.0098332 | 4.2023 | 0 | 0
2.1.6.2 | ТП-53 замена силового трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ-250/0,4/6 кВ | 0 | 0.23399 | 0.24383 |  |  | 0.23399 | 0.24383 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | 0 | 0.0098332 | 4.2023 | 0 | 0
2.1.6.3 | ТП-36 замена силового трансформатора ТМ-320 кВА на ТМГ-400/0,4/6 кВ | 0 | 0.29901 | 0.31422 |  |  | 0.29901 | 0.31422 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.31422 | 0 | 0.015209 | 5.0864 | 0 | 0
2.1.7 | Реконструкция систем газоснабжения | 0 | 0.78234 | 0.026294 | 0.663 | 0.022283 | 0.78234 | 0.026294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75605 | -0.75605 | -96.6391 | 0 | 0
2.1.7.1 | Газификация нежилого помещения | 0 | 0.19588 | 0.026294 |  |  | 0.19588 | 0.026294 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16959 | -0.16959 | -86.5765 | 0 | 0 | Срок выполнения I-II квартал
2.1.7.2 | Газификация в нежилых зданиях | 0 | 0.58646 | 0 |  |  | 0.58646 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58646 | -0.58646 | -100 | 0 | 0 | Срок выполнения I-II квартал
2.1.8 | Внедрение информационных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Инвестиции в метрологическое обеспечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9.1 |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Установка приборов учета, класс напряжения 6/10 кВ | 0 | 0.49371 | 0.42117 | 0 | 0 | 0.49371 | 0.42117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 2.598 | 0 | 0.42117 | 4.9678 | -0.07254 | -14.6929 | 0 | 0
2.1.10.1 | Установка ПКУ-10кВ Ершов | 0 | 0.24686 | 0.20972 |  |  | 0.24686 | 0.20972 |  |  |  |  | 2.537 | 2.598 | 0 | 0.20972 | 0 | -0.037133 | -15.0426 | 0 | 0 | Экономия при изготовлении готовой продукции
2.1.10.2 | Установка ПКУ-10кВ Калининское отделение | 0 | 0.24686 | 0.21145 |  |  | 0.24686 | 0.21145 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.21145 | 4.9678 | -0.035407 | -14.3432 | 0 | 0 | Экономия при изготовлении готовой продукции
2.1.11 | Приобретение транспортных средств | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | -2.4839 | -100 | 0 | 0
2.1.11.1 | Измельчитель древесины Skorpion 250 | 0 | 2.4839 | 0 |  |  | 2.4839 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4839 | -2.4839 | -100 | 0 | 0 | Перенос размещения договора на приобретение оборудования (Не работал сайт Госзакупок).
2.1.12 | Поисковое оборудование | 0 | 0.16485 | 0.16402 | 0 | 0 | 0.16485 | 0.16402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08378 | 0.081201 | 0 | 0.16402 | 0 | 0.000236 | 0 | 0 | 0
2.1.12.1 | Поисковый комплект Успех АГ-428.20Н | 0 | 0.10443 | 0.10384 |  |  | 0.10443 | 0.10384 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.10384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12.2 | Кабелеискатель Успех КБИ-406Н | 0 | 0.060416 | 0.06018 |  |  | 0.060416 | 0.06018 |  |  |  |  | 0.08378 | 0.081201 | 0 | 0.06018 | 0 | 0.000236 | -0.39063 | 0 | 0
2.1.13 | Инвестиции в метрологическое обеспечение | 0 | 0.72523 | 0.7252 | 0.6146 | 0.61458 | 0.72523 | 0.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7252 | 0 | 2.8001e-05 | 0 | 0 | 0
2.1.13.1 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70М | 0 | 0.34857 | 0.3486 |  |  | 0.34857 | 0.3486 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3486 | 0 | -2.8001e-05 | 0.0080332 | 0 | 0
2.1.13.2 | Покупка аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц | 0 | 0.37666 | 0.3766 |  |  | 0.37666 | 0.3766 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3766 | 0 | 5.6003e-05 | -0.014868 | 0 | 0
2.1.14 | Строительство объектов основных средств | 0 | 0.10974 | 0.059751 | 0.093 | 0.050636 | 0.10974 | 0.059751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059751 | 0 | -0.049989 | -45.5527 | 0 | 0
2.1.14.1 | Газификация участка порошковой покраски ФП "Энергоремонт" | 0 | 0.10974 | 0.059751 |  |  | 0.10974 | 0.059751 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.059751 | 0 | -0.049989 | -45.5527 | 0 | 0 | Срок выполнения I-II квартал
Главный инженер А.Ф. Качалов
Зам. главного инженера Д.А.Дружкин
Начальник ОТП В.В. Катаев
Начальник ПТО С.В. Капенкин
Зам. главного метролога Д.А. Краснов
| Начальник АХО М.А. Зеленов |  |  |  | М.А. Зеленов